УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель штаба –

Глава муниципального района Кинельский

Самарской области

_______________________Н.В. Абашин

«_____»__________________2012 г.

План мероприятий

по координации подготовки и проведению сезонных полевых работ в 2012 году

по муниципальному району Кинельский Самарской области

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать в сельских поселениях штабы по координации подготовки и проведения сезонных полевых работ в 2012 году | Главы сельских поселений Руководители сельскохозяйственных предприятий | до 01.02.2012 |
| 2. | Разработать и утвердить мероприятия по подготовке к сезонным полевым работам в 2012 году, рабочие планы проведения весенних полевых работ | Управление сельского хозяйства и продовольствия Главы сельских поселений Руководители сельскохозяйственных предприятий Главы крестьянских хозяйств | до 01.02.2012 |
| 3. | Принять меры по обеспечению сельхозтоваропроизводителей в полном объеме семенным и посадочным материалом, в том числе с учетом необходимости пересева погибших посевов озимых культур | Управление сельского хозяйства и продовольствия Руководители сельскохозяйственных предприятий Главы крестьянских хозяйств | до 01.04.2012 |
| 4. | Провести выездные заседания районного штаба по вопросам подготовки и проведения полевых работ | Управление сельского хозяйства и продовольствия | в течение 2012 года |
| 5. | Осуществить комплекс мер по организованному завершению ремонта сельскохозяйственной техники, обеспечению сельхозтоваропроизводителей горюче-смазочными материалами, минеральными удобрениями, средствами защиты растений и другими материальными ресурсами | Управление сельского хозяйства и продовольствия Руководители сельскохозяйственных предприятий Главы крестьянских хозяйств | до 01.04.2012 |
| 6. | Осуществить комплекс мер по обеспечению посевных площадей зерновых и зернобобовых культур в 2012 году не ниже уровня 2011 года | Управление сельского хозяйства и продовольствия Руководители сельскохозяйственных предприятий Главы крестьянских хозяйств | до 25.05.2012 |
| 7. | Осуществить комплекс мер по борьбе с особо опасными вредителями | Руководители сельскохозяйственных предприятий Главы крестьянских хозяйств | согласно Плана защитных мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями на 2012 год |
| 8. | Обеспечить заключение договоров на 2012 год с НК «Роснефть» (ОАО «Самаранефтепродукт») на поставку ГСМ | Руководители сельскохозяйственных предприятий Главы крестьянских хозяйств | в течение 2012 года |
| 9. | Провести мониторинг земель сельскохозяйственного назначения, неиспользуемых более 3-х лет и определить эффективность их использования в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2010 № 435-ФЗ | Управление сельского хозяйства и продовольствия Управление административного и муниципального контроля | в течение 2012 года |
| 10. | Проводить постоянную работу по информированию сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и населения о мерах государственной поддержки в сфере АПК | Управление сельского хозяйства и продовольствия | постоянно |
| 11. | Освещение хода полевых работ в средствах массовой информации | МБУ ИЦ «Междуречье» | постоянно |
| 12. | Организовать постоянное дежурство на время сезонных полевых работ с учетом работы машинно-тракторного парка в выходные и праздничные дни | Управление сельского хозяйства и продовольствия Ремонтно-технические предприятия, базы и организации снабжения | на время сезонных полевых работ |

Руководитель Управления сельского хозяйства и

продовольствия администрации

муниципального района Кинельский Самарской области                                                                                     Е.И. Хрисанов