# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского   поселения

## ГЕОРГИЕВКА

## Муниципального района Кинельский

Самарской области

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

16.03.2017г.                 16   от___________________№_________

Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Георгиевка за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Георгиевка и постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 231 от 01.11.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, действующих на территории сельского поселения Георгиевка»:

- Утвердить отчёты о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Георгиевка за 2016 год:

- «Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка» на 2014–2016 годы (приложение № 1);

- «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы (приложение № 2);

- «Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы (приложение № 3);

- «Модернизация дорог местного значения сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014–2016 годы (приложение № 4);

- «Развитие культуры сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы (приложение № 5);

- «Молодежь села» на 2014–2016 годы (приложение № 6);

- «Пожарная безопасность сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы (приложение № 7);

- «Правовое просвещение населения cельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере» на 2014–2016 годы (приложение № 8);

- «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы (приложение № 9);

- «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Георгиевка» на 2014–2016 годы (приложение № 10);

- «Уличное освещение сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014–2016 годы (приложение № 11);

- «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в сельском поселении Георгиевка» на 2014–2016 годы (приложение № 12).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Георгиевский вестник».

Глава сельского поселения

Георгиевка                                                                  Н.В.Алясина

2-73-36

- Приложение № 1

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 16.03.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка»

на 2014–2016 годы

за 2015 год

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 278 от 06.12.2013г.

Главные цели программы: проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на уровне местного самоуправления; снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества; укрепление доверия жителей поселения к органам местного самоуправления; активное привлечение общественных организаций и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции, обеспечению открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления.

Задачи программы: устранение условий, порождающих коррупцию; совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории сельского поселения Георгиевка; создание системы противодействия коррупции; организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды; обеспечение прозрачности деятельности администрации сельского поселения Георгиевка; формирование антикоррупционного общественного сознания.

В рамках реализации программы и в целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления поселения в отчетном году своевременно и полно размещалась соответствующая информация на официальном сайте муниципального района Кинельский, портале Самарской Губернской Думы, в газете «Георгиевский вестник».

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| 1 | Доля прошедших в отчетном году антикоррупционное обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих от их общей численности | % | 2 | 1 | 0,5 | Удостоверение о повышении квалификации |
| 2 | Количество публикаций и иных материалов антикоррупционной тематики, размещенных в средствах массовой информации | еди ниц | 4 | 4 | 1 | Газета «Георгиевский вестник» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 0,75 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение размещения на официальном сайте муниципального района Кинельский информации об антикоррупционной деятельности администрации сельского поселения Георгиевка | Выполнено |
| 2 | Обеспечение функционирования «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции | Выполнено |
| 3 | Размещение в соответствии с требованиями действующего законодательства на официальном сайте сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также иных сведений по вопросам противодействия коррупции | Выполнено |
| 4 | Информационное сопровождение исполнения мероприятий программы «Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка» на 2014-2016 годы в средствах массовой информации | Выполнено |
| 5 | Образование комиссии по противодействию коррупции в сельском поселении Георгиевка | Выполнено |
| 6 | Проведение мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Георгиевка по реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции с ежегодным обобщением и анализом результатов | Выполнено |
| 7 | Совершенствование административных регламентов предоставления муниципальных услуг, переход на систему предоставления услуг в электронном виде и через многофункциональные центры | Выполнено |
| 8 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Выполнено |
| 9 | Мониторинг соблюдения процедур (сроков) предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами, предоставляемых лично либо в электронном виде, либо через многофункциональные центры, в том числе с использованием данных, получаемых на основе анализа жалоб и обращений конечных потребителей, с ежегодным обобщением и анализом результатов | Выполнено |
| 10 | Разработка административных регламентов выполнения муниципальных функций | Не выполнено |
| 11 | Проведение комплексной инвентаризации объектов недвижимого имущества для выявления и включения неучтенных объектов в состав муниципальной казны с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права муниципальной собственности на объекты капитального строительства в целях сохранности и повышения экономической эффективности от их использования | Выполнено |
| 12 | Внедрение современных систем обмена данными между органами государственной власти Самарской области, ускоряющих процедуры принятия решений, связанных с предоставлением земельных участков, собственность на которые не разграничена, на территории сельского поселения Георгиевка | Выполнено |
| 13 | Размещение в сети Интернет информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Георгиевка и предназначенных для сдачи в аренду | Выполнено |
| 14 | Разработка и внедрение процедур и механизмов муниципальных закупок, препятствующих коррупционным проявлениям. Принятие мер, направленных на минимизацию доли заказов, размещенных вне конкурсных процедур | Выполнено |
| 15 | Осуществление регулярного мониторинга и анализа конкурсной документации, размещенной в сети Интернет, на предмет возможного завышения цены в заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Выполнено |
| 16 | Подготовка и опубликование информационных материалов антикоррупционной тематики и пропаганды в печатных и электронных средствах массовой информации | Выполнено |
| 17 | Разработка и внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты во исполнение требований действующего федерального и регионального законодательства в сфере противодействия коррупции | Выполнено |
| 18 | Проведение с соблюдением требований законодательства о муниципальной службе ежегодных проверок достоверности и полноты, представляемых муниципальными служащими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Выполнено |
| 19 | Проведение в установленном порядке проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений | Выполнено |
| 20 | Обеспечение регулярной деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Выполнено |
| 21 | Проведение в рамках действующего законодательства добровольного тестирования (опросов) среди граждан, поступающих на муниципальную службу либо в подведомственные учреждения, а также муниципальных служащих для определения их отношения к проявлениям коррупции | Выполнено |
| 22 | Проведение анализа выявленных при проведении антикоррупционной экспертизы в проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения Георгиевка положений, способствующих проявлению коррупции. Подготовка на основе анализа методических рекомендаций для разработчиков проектов | Выполнено |
| 23 | Размещение в соответствии с действующим законодательством на официальном сайте проектов нормативных правовых актов для возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов при мониторинге их правоприменения | Выполнено |
| 24 | Увеличение оплаты труда муниципальных служащих, а также работников бюджетных учреждений сельского поселения Георгиевка | Не выполнено |
| 25 | Обеспечение доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим сельского поселения Георгиевка | Выполнено |
| 26 | Проведение проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и требований к служебному поведению, предусмотренных законодательством о муниципальной службе. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Выполнено |
| 27 | Организация и проведение обучения должностных лиц, ведущих работу по реализации антикоррупционной политики | Выполнено |
| 28 | Обеспечение рабочих мест специальной техникой и программным обеспечением | Выполнено |
| 29 | Обучение специалистов в сфере финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов | Не выполнено |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 89,6 |

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как недостаточно отлаженная система межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также недостаточное финансирование программы из местного бюджета, в частности, на повышение квалификации специалиста в сфере финансового учета и отчетности.

Программные мероприятия осуществлялись, в основном, в пределах бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления. Финансовые средства в размере 4,0 тыс.руб. были направлены на подготовку и опубликование информационных материалов антикоррупционной тематики и пропаганды в газете «Георгиевский вестник».

Распоряжением администрации сельского поселения Георгиевка № 74 от 30.12.2015г. была образована комиссия по противодействию коррупции.

Не произошло увеличение оплаты труда муниципальных служащих, а также работников бюджетных учреждений сельского поселения Георгиевка.

Не проведено в отчетном году обучение специалиста в сфере финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 89,6%, наряду с этим показатель эффективности реализации программы составил 75%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является низкой, однако организация в последующие периоды выполнения мероприятий по антикоррупционному обучению специалиста в сфере финансового учета и отчетности позволит достигнуть высокой эффективности реализации программы.

- Приложение № 2

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 16.03.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Георгиевка»

на 2014–2016 годы

за 2016 год

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 279 от 06.12.2013г.

Целью программы является повышение уровня общественной безопасности и защищенности населения, объектов инфраструктуры от угроз терроризма, и экстремизма, а также предупреждение и пресечение распространения террористической, и экстремистской идеологии на территории сельского поселения Георгиевка.

Основными задачами Программы являются: информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; содействие правоохранительным органам в выявлении и пресечении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий; организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям; противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий; выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма.

В отчетном году  были изготовлены и распространены памятки для населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плано вые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1. | Уровень антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей | % | 69 | 69,8 | 1,01 | Анализ антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей |
| 2. | Количество мероприятий воспитательного, пропагандистского и профилактического характера | единиц | 2 | 4 | 2 | Отчет |
| 3. | Количество публикаций и иных материалов антитеррористической тематики, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 4 | 9 | 2,25 | Газета «Георгиевский вестник» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,75 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 план | 2016 год факт |
| 1 | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 2 | Организация на добровольной основе дежурств граждан в местах массового скопления людей и местах концентрации молодежи | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 3 | Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, лозунгов экстремистского характера | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 4 | Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового скопления граждан и проведения общественно-политических мероприятий, в том числе оборудование видеоаппаратурой наружного наблюдения, средствами пожарной безопасности и т.д. | 5,0 | 17,02 |
| 5 | Размещение в муниципальных средствах массовой информации сведений о результативности проводимой субъектами профилактики экстремизма работы на данном направлении | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 6 | Распространение среди населения памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии | 2,5 | 2,5 |
| 7 | Информирование населения о действиях при угрозе осуществления террористических актов с использованием наглядной агитации, средств массовой информации | 2,5 | 2,5 |
| 8 | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории поселения народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники и др.), сопровождаемых социальной рекламой и освещением в СМИ | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 9 | Создание и развитие сети молодежных военно- патриотических клубов и секций с целью формирования в молодежной среде положительного отношения к здоровому образу жизни, ориентации на традиционные для Российского общества государственные, социальные, культурные и личностные ценности, стойкого неприятия экстремистских и террористических проявлений, формирования толерантного отношения, повышения престижа военной и правоохранительной службы | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 10 | Проведение с привлечением общественных и религиозных объединений лекций и выступлений, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских проявлений | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 11 | Оказание содействия общественным и религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ по изучению российских культурных традиций | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 10,0 | 22,02 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как необходимость повышения уровня антитерристической защищенности объектов социально-культурного назначения, а также ограниченность финансового обеспечения мероприятий программы.

Программные мероприятия осуществлялись, в основном, в пределах бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления и обеспечение деятельности бюджетных учреждений. Финансовые средства в размере 22,02 тыс.руб. были направлены на обслуживание систем видеонаблюдения, изготовление памяток для населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 % показатель эффективности реализации программы составил 39,8 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является низкой.

- Приложение № 3

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 16.03.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка»

на 2014-2016 годы

за 2016 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 280 от 06.12.2013г.

Целью программы является совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Георгиевка, а также создание комфортных условий проживания и отдыха населения и для оказания ритуальных услуг.

Основными задачами Программы являются: организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Георгиевка; приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Георгиевка; осуществление работ по содержанию, а также  благоустройству кладбищ сельского поселения; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Георгиевка.

В отчетном году в целях приведения состояние фасадов многоэтажных зданий в соответствии с установленными нормами произведен ремонт фасада здания №3 по ул. Школьная с.Георгиевка, устройство отмостки по фронтону здания ДК с.Георгиевка.

Проведен ряд мероприятий по благоустройству территории сёл: ремонт и устройство ограждения контейнерных площадок с.Георгиевка, отремонтирована спецтехника для борьбы с сорной растительностью.  Произведено устройство пешеходного тротуара по ул.Специалистов, произведена перепланировка территории около обелиска павшим в годы ВОВ, озеленение территории ФОКа «Лидер».

Всего в 2016 году убрано 61 га территорий, прилегающих к жилым домам и общественным зданиям, 1,07 га зон массового отдыха, вывезено 200  тонн мусора, высажено 160 деревьев и кустарника.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индика торов) муници пальной программы | Источник информации для оценки достиже ний значений пока зателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пла но вые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1. | Уровень обеспеченности площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м²/ чел. | 7 | 7,4 | 1,06 | Акт обследования |
| 2. | Уровень обеспеченности площадками для занятий физкультурой | м²/ чел. | 4 | 4,09 | 1,02 | Акт обследования |
| 3. | Уровень обеспеченности площадками для хозяйственных целей и выгула собак | м²/ чел. | 1,5 | 20,51 | 13,67 | Акт обследования |
| 4. | Уровень обеспеченности площадками для отдыха взрослого населения | м²/ чел. | 0,7 | 0,81 | 1,16 | Акт обследования |
| 5. | Уровень обеспеченности территории поселения объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами) | % | 13 | 13,58 | 1,04 | Акт обследования |
| 6. | Доля жителей поселения, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых бытовых отходов | % | 97 | 95,35 | 0,98 | Отчет |
| 7. | Обеспеченность оборудованными местами временного хранения отходов на территории поселения (объем вывозимого мусора на один контейнер в год) | м³ на 1 контейнер | 50 | 60,17 | 1,2 | Отчет |
| 8. | Доля мест временного хранения отходов, в отношении которых произведен капитальный ремонт | % | 40 | 43,8 | 1,1 | Акт обследования |
| 9. | Процент привлечения организаций и предпринимателей поселения к работам по благоустройству | % | 100 | 100 | 1 | отчет |
| 10. | Уровень обеспеченности сельских кладбищ ограждением | % | 100 | 80,11 | 0,8 | Акт обследования |
| 11. | Доля многоэтажных зданий с удовлетворительным состоянием фасадов | % | 53,7 | 62,96 | 1,17 | Акт обследования |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 2,2 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год план | 2016 год факт |
| 1 | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | 25,0 | 0 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок | 50,0 | 24,69 |
| 3 | Содержание и ремонт памятников | 2,0 | 718,2 |
| 4 | Содержание и ремонт контейнерных площадок (устройство ограждения контейнерных площадок, замена контейнеров) | 100,0 | 89,8 |
| 5 | Благоустройство и содержание кладбищ | 100,0 | 0 |
| 6 | Подготовка праздничных мероприятий | 5 | 0 |
| 7 | Озеленение населенных пунктов | 5 | 152,51 |
| 8 | Проведение месячников по санитарной очистке территории | 25,0 | 80,9 |
| 9 | Проведение конкурса (лучший дом, усадьба) | 5 | 0 |
| 10 | Благоустройство улицы Набережная п.Кутулук, ул.Вокзальная с.Георгиевка, ул.Цветочная с.Георгиевка, ул.Специалистов с.Георгиевка | 0 | 98 |
| 11 | Приведение состояние фасадов многоэтажных зданий в соответствии с установленными нормами | 0 | 91,5 |
| 12 | Благоустройство мест общего пользования, в том числе окашивание сорной растительности | 243,0 | 213,5 |
| 13 | Организация сбора и вывоза ТБО | 100,0 | 50 |
|  | Итого по Программе | 660,0 | 1519,1 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 81,8 |  |

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как  перепланировка и благоустройство территории вокруг обелиска павшим воинам в годы ВОВ с.Георгиевка, устройство пешеходного тротуара, а также ограниченность финансового обеспечения мероприятий программы.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 1519,1 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 111 от 11.07.2016г., № 178 от 10.10.2016г., № 242 от 28.12.2016г. в программу были внесены актуальные изменения.

Муниципальная программа признается эффективной в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – 95,62%, а показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен – 81,8%.

- Приложение № 4

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 16.03.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Модернизация дорог местного значения сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области»

- на 2014–2016 годы

- за 2016 год

Муниципальная программа «Модернизация дорог местного значения сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 281 от 06.12.2013г.

Основной целью настоящей Программы является увеличение протяженности, достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач: проектирование строительства и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В отчетном 2016 году отремонтированы асфальтированные автомобильные дороги общей протяженностью 1,8 км, в том числе:  ул.Октябрьская (0,4км), ул.Нефтяников (0,4км), ул.Полевая (0,4км), ул.Школьная (0,1км), ул.Специалистов (0,1км), пер.Молодежный (0,4км). Кроме того, произведен ремонт грунтощебеночных дорог в с.Георгиевка и пос.Вертяевка общей протяженностью 0,65 км, в том числе: ул.Колхозная (0,02 км), ул.Степная (0,03 км), ул.Станционная (0,09км), ул.Вокзальная (0,02км), ул.Цветочная (0,02км), ул.Н-Шоссейная (0,02) км, ул.Специалистов (0,05) км; пос.Вертяевка ул.Садовая (0,04 км), ул.Рабочая (0,04км), ул.Нефтяников (0,02 км), проезд с ул.Комсомольской на ул.Рабочая (0,3км). Отсыпаны баластом грунтовые дороги, в том числе: в с.Георгиевка ул.Шоссейная (0,3 км); ул.Набережная (0,3 км), ул.Полевая (0,3 км).  В целях обеспечения безопасности на дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории населенных пунктов, установлены недостающие дорожные знаки, проведена работа по приведению в нормативное состояние дорог вблизи образовательных учреждений (нанесена разметка пешеходных переходов). За счет средств дорожного фонда осуществляется также текущее содержание дорог местного значения.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1. | Протяженность дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | км | 27 | 42,88 | 1,59 | Акт обследования |
| 2. | Доля дорожной улично-дорожной сети, убираемая механизированным способом | % | 100 | 100 | 1 | Договора со специализированными организациями |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,29 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год план | 2016 год факт |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1825,2 | 8587,9 |
| 2. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия и отсыпка грунтовых дорог | 0 | 586,5 |
| 3. | Деятельность по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1000,0 | 1427,9 |
|  | Итого по Программе | 2825,2 | 10602,3 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 150 |  |

На ход реализации программы повлияло выполнение незапланированных мероприятий.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 10602,3 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 90 от 07.06.2016г., № 112 от 11.07.2016г., № 177 от 10.10.2016г., № 240 от 28.12.2016г. в программу были внесены актуальные изменения.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «низкой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – 34,81%.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен – 150%.

Причиной низкой оценки показателя эффективности реализации программы является выполнение незапланированных мероприятий по ремонту грунтощебеночных, асфальтированных дорог, отсыпке грунтовых дорог. Так же значительно повлияло увеличение протяженности грунтовых дорог, не отвечающие нормативным требованиям, что в свою очередь отразилось на незначительном росте показателей программы.

В целях повышения эффективности реализации программы необходимо пересматривать показатели, характеризующие ход реализации муниципальной программы.

- Приложение № 5

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 16.03.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Развитие культуры сельского поселения Георгиевка»

- на 2014–2016 годы

- за 2016 год

Муниципальная программа ««Развитие культуры сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 282 от 06.12.2013г.

Целью Программы является повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории поселения, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Достижение указанной цели предполагается посредством решения следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих задач: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области; создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры.

В отчетном году средства программы были направлены как на укрепление материально-техническая базы учреждений: в Георгиевском СДК произведен частичный ремонт, сельские библиотеки обеспечиваются периодической литературой, так и на финансовое обеспечение культурно-массовых мероприятий во всех населенных пунктах.

За 2016 год специалистами сельских Домов культуры было проведено 311 мероприятий, на данных мероприятиях присутствовало 24461 человек.

В учреждении создано и функционирует 39 клубных формирований (6 из них работают на платной основе).

За 2016 год сотрудники и участники клубных формирований участвовали в 6 конкурсах, из них 1 – областной, защитили 3 проекта.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | количество посещений досуговых мероприятий учреждений культуры | единиц | 11000 | 24461 | 2,22 | Годовая отчетность ф.7-НК |
| 2 | количество потребителей услуг библиотек | единиц | 2200 | 1934 | 0,88 | Годовая отчетность ф.6-НК |
| 3 | количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | единиц | 18 | 15 | 0,83 | Годовая отчетность ф.7-НК |
| 4 | число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | человек | 140 | 135 | 0,96 | Годовая отчетность ф.7-НК |
| 5 | доля работников учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений | % | 23 | 33 | 1,44 | Сведения о повышении квалификации (договора и полученные свидетельства) |
| 6 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | единиц | 1 | 4 | 4 | Заключенные договора на оказание услуг |
| 7 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 1 | 0 | 0 | - |
| 8 | площадь отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры | кв.м | 100 | 30 | 0,3 | Наличие договор |
| 9 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных граждан к услугам учреждений культуры | единиц | 0 | 0 | 1 | - |
| 10 | доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве указанных учреждений | % | 70 | 25 | 0,36 | Информация бухгалтера |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 1355,3 | 2663,7 | 1,2 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на начало отчетного периода | Финансирование на конец отчетного периода | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 120,0 | 100 |  |
| 1.1 | Досуговые учреждения | 120,0 | 100 |  |
| 1.2 | Сельские библиотеки | 0 | 0 |  |
| 2 | Финансирование культурно-массовых мероприятий | 50,1 | 143,8 |  |
| 2.1 | Георгиевский СДК | 33 | 129,3 |  |
| 2.2 | Б –Малышевский СДК | 0 | 2,5 |  |
| 2.3 | Гурьевский СДК | 9,1 | 7,5 |  |
| 2.4 | Кутулукский СДК | 0 | 1 |  |
| 2.5 | Вертяевский СДК | 8 | 3,5 |  |
| 2.6 | Георгиевская сельская библиотека | 0 | 8 |  |
| 2.7 | Б-Малышевская сельская библиотека | 0 | 0,5 |  |
| 3 | Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры | 5 | 137,5 |  |
| 4 | Создание безбарьерной среды | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе |  | 175,1 | 389,8 |  |

В ходе реализации муниципальной программы запланировано 4 раздела мероприятий с финансированием 389,8 тысяч рублей, за 2016 год все мероприятия были выполнены в полном объеме, денежные средства реализованы полностью.

К факторам, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, относятся:

дефицит квалифицированных кадров, потребность в совершенствовании системы повышения квалификации, укреплении социального статуса работников сферы культуры;

несоответствие материально-технической базы учреждений культуры современным нормам и требованиям, социокультурным ожиданиям населения;

состав фондов по качеству не отвечает требованиям, предъявляемым к формированию современного востребованного информационного поля библиотек. В фондах находится большое количество малоспрашиваемой, устаревшей по содержанию и ветхой литературы.

Многие здания и помещения сельских домов культуры и библиотек требуют капитального ремонта.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 25 от 18.02.2016г., №50а от 01.04.2016г., №97 от 20.06.2016г.,  в программу были внесены актуальные изменения.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «высокой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – 102%.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен – 100%.

- Приложение № 6

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 16.03.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Молодежь села» на 2014–2016 годы

- за 2016 год

Муниципальная программа «Молодежь села» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 281 от 06.12.2013г.

Основной целью Программы является создание социально-экономических, правовых, организационных и информационных условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциала в интересах общества.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: формирование в молодежной среде приоритета здорового образа жизни, профилактики наркозависимости, табакокурения и других негативных зависимостей; поддержка молодой семьи; формирование активной гражданско-патриотической позиции молодежи.

В отчетном 2016 году при активном участии молодежного совета проведено 62 мероприятия.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | численность молодежи, вовлеченной в общественную жизнь поселения | человек | 1400 | 150 | 0,1 | Информация специалиста по работе с молодежью |
| 2 | количество молодых семей, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий | единиц | 4 | 3 | 0,8 | Информация отдела экономики администрации м.р.Кинельский |
| 3 | численность зарегистрированных алкоголе- и наркозависимых среди молодежи | человек | 3 | 8 | 0.4 | Информация Кинельский ЦРБГиР |
| 4 | количество мероприятий с участием молодежи | единиц | 36 | 62 | 1,72 | Отчет по оценке эффективности специалиста по работе с молодежью |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 360,75 | 55,75 | 0,76 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на 2016 год | Выполнение за 2016 год | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение воспитательной работы по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | - |
| 2 | Организация работы по консультированию молодежи по вопросам участия в жилищных программах | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | - |
| 3 | Финансирование массовых молодежных спортивных мероприятий | 7 | 7 | - |
| 4 | Финансирование культурно-развлекательных молодежных мероприятий | 29,5 | 29,5 | - |
| 5 | Финансирование проведения социально-значимых молодежных акций | 9 | 9 | - |
| 6 | Финансирование участия молодежи поселения в районных и областных мероприятиях | 15 | 15 | - |
|  | Итого по Программе | 60,5 | 60,5 |  |

На ход реализации программы повлияло значительное длительное отсутствие специалиста по работе с молодежью.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 60,5тыс.руб.

В муниципальную программу «Молодежь села» на 2014–2016 годы в 2016 году изменения не вносились.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «низкой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – 76%.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен – 100%.

Причиной низкой оценки реализации муниципальной программы послужило невыполнения ряда показателей в связи с некорректностью метода подсчета, так показатель «численность молодежи, вовлеченной в общественную жизнь сельского поселения» показатель указан «1400» человек, в настоящее время данного количества молодежи по данным статистики на территории сельского поселения Георгиевка не проживает. Необходимо скорректировать данный показатель и установить его в процентном отношении к проживающей на территории сельского поселения Георгиевка молодежи. Также необходимо улучшить работу по пропаганде здорового образа жизни, так как увеличилось число, поставленных на учет алкоголезависимых граждан в возрасте от 15 до 35 лет.

Для повышения эффективности реализации программы необходимо повышать уровень квалификации специалиста и активизировать работу по информированию молодежи о возможности получения государственной поддержки на строительство или приобретение жилья, увеличить количество акций антинаркотической и антиалкогольной направленности.

- Приложение № 7

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 16.03.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Пожарная безопасность сельского поселения Георгиевка»

- на 2014–2016 годы

- за 2016 год

Муниципальная программа «Пожарная безопасность сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 285 от 06.12.2013г.

Основной целью настоящей Программы является обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения Георгиевка, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров.

Задачи Программы: обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Георгиевка; создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров; содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения; реализация мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности; уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера  материальных потерь от огня; решение вопросов организационно-правового, финансового,  материально-технического обеспечения  мер  пожарной безопасности в границах населенных пунктов  поселения.

В течение 2016 года проводились мероприятия  по организации выпуска и распространения памяток по соблюдению пожарной безопасности, содержанию добровольной пожарной команды (заработная плата водителям, горюче-смазочные материалы, ремонт и запчасти для спецтехники)  и  обеспечению противопожарной безопасности на объектах муниципальной собственности (ежемесячное обслуживание и ремонт пожарной сигнализации).

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1. | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | 100 | 100 | 1 | Журнал регистрации выездов ДПК |
| 2. | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | % | 80 | 80 | 1 | Ведомость по вручению памяток |
| 3. | Количество публикаций в «Георгиевском вестнике» по противопожарной профилактике | единиц | 6 | 22 | 3,7 | Газета «Георгиевский вестник» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,9 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год план | 2016 год факт |
| 1. | Пропаганда среди населения о соблюдении правил пожарной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2. | Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах и в жилом секторе, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3. | Ревизия пожарных гидрантов на территории сельского поселения Георгиевка | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4. | Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5. | Переработка, корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6. | Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7. | Организация выпуска брошюр, памяток, баннеров профилактического характера | 20 | 0 |
| 8. | Содержание противопожарной техники и личного состава ДПК, ремонт гаража | 78 | 58,3 |
| 9. | Обеспечение противопожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | 42 | 61,7 |
|  | Итого по Программе | 140 | 120 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 66,7 |  |

На ход реализации программы повлияла ограниченность финансового обеспечения мероприятий программы.

Программные мероприятия осуществлялись, в основном, в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности МБУ «Приоритет» и выполнение требований пожарной безопасности к зданиям и помещениям, находящимся в муниципальной собственности поселения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 120 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 248 от 30.12.2016г. в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы низкая – 66,7 %, показатель эффективности реализации программы составил 220,37 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 8

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 16.03.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Правовое просвещение населения cельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский  в жилищно-коммунальной сфере» на 2014–2016 годы

- за 2016 год

Муниципальная программа «Правовое просвещение населения cельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 286 от 06.12.2013г.

Основной целью Программы является формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации жилищным фондом.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере; повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также  правового регулирования общественных отношений; обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Георгиевка к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере.

В отчетном году в поселении регулярно проводились семинары для собственников жилья по разъяснению законодательства о правах и обязанностях потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а также о принципах формирования ценовой политики на предоставление данных услуг, осуществлялось издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению по темам жилищно-коммунального хозяйства. Многолетняя работа в этом направлении способствует повышению правовой грамотности и гражданской ответственности собственников жилья и как результат созданы советы многоквартирных домов, работают два товарищества собственников жилья: «Юбилейное» и «Нефтяник».

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципа льной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество проведенных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 2 | 4 | 2 | Отчет |
| 2. | Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | чел. | 25 | 25 | 1 | Отчет |
| 3. | Количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 300 | 418 | 1,39 | Отчет |
| 4. | Доля граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере, от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами (в расчете 1 гражданин от 1 многоквартирного дома) | % | 100 | 100 | 1 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,35 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 план | 2016 год факт |
| 1 | Проведение мониторинга по вопросам, вязанным с обеспечением населения коммунальными услугами | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Проведение социологических опросов населения по вопросам, связанным с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Разработка и реализация плана «Правовое просвещение председателей товариществ собственников жилья и председателей советов домов» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4 | Ежегодное проведение «круглых столов» (организационных и информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам и обязанностей потребителей жилищно-коммунальных услуг) | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5 | Проведение ежегодного форума по обмену опытом «Лучшие практики управления многоквартирным домом в сельском поселении Георгиевка муниципального Кинельского района Самарской области | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6 | Организация работы по разъяснению населению законодательства о правах и обязанностях потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а также о принципах формирования ценовой политики на предоставление данных услуг. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7 | Издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области по темам жилищно-коммунального хозяйства | 3,813 | 3,813 |
| 8 | Размещение материалов по теме программы (управление многоквартирными домами, энергосбережение и энергоэффективность и др.) в средствах массовой информации | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9 | Разработка специализированных программ направленных на повышение уровня правовых знаний граждан | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10 | Размещение нормативной правовой базы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский Самарской области | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 3,813 | 3,813 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

На ход реализации программы повлияла необходимость дополнительного информирования граждан по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 3,813 тыс.руб.

В течение 2016 года в  программу не  вносились  изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 134,8 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 9

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 16.03.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы

- за 2016 год

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 287 от 06.12.2013г.

Основными целями Программы являются: укрепление правопорядка и общественной безопасности в сельском поселении Георгиевка как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод жителей поселения, закрепление тенденции к сокращению распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение комплекса задач: осуществление организационной, научно-методической и информационной  деятельности  по профилактике правонарушений; обеспечение профилактики правонарушений на улицах и в общественных местах; профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;  привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях; содействие социальной адаптации осужденных, а также лиц,  освободившихся из мест лишения свободы, и несовершеннолетних,  прибывших из специальных учебно-воспитательных   учреждений закрытого  типа; профилактика новых преступлений (повторных) среди осужденных; совершенствование системы  профилактики потребления  наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними; содействие организации и проведению  операций по  профилактике  правонарушений, связанных с использованием и оборотом наркотиков, а также по пресечению незаконного оборота наркотиков; содействие трудозанятости лиц, отбывающих наказание без лишения свободы; формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах её деятельности, а также повышение доверия граждан к правоохранительным органам.

В отчетном году в МБУ «Приоритет» созданы рабочие места для осужденных без лишения свободы, а также проводились мероприятия по уничтожению дикорастущих наркотикосодержащих растений.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Число трудоустроенных лиц, отбывающих наказание без лишения свободы | чел. | 2 | 7 | 3,5 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 3,5 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 план | 2016 год факт |
| 1. | Разработка плана мероприятий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2. | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3. | Реализация комплексных мер по обеспечению миграционного учета и режима пребывания иностранных граждан, прибывающих на территорию муниципального района Кинельский | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4. | Анализ, обобщение и внедрение опыта проводимой в Самарской области работы по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5. | Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6. | Освещение в «Георгиевском вестнике» проблематики по состоянию правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7. | Организация пропаганды здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности в «Георгиевском вестнике» и Интернет | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 8. | Организация взаимодействия с органами внутренних дел, ФСБ, МЧС по вопросу координации действий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9. | Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркотико-содержащих растений | 5 | 5,0 |
| 10. | Организация рабочих мест для осужденных без лишения свободы | 33 | 51,5 |
| 11. | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | 114 | 109,3 |
|  | Итого по Программе | 152 | 165,8 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

На реализацию программы повлияли такие факторы, как увеличение заработной платы и срока трудового договора с осужденными без лишения свободы.

Программные мероприятия осуществлялись, в основном, в пределах бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления и обеспечение деятельности бюджетных учреждений и на реализацию государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью в рамках основной деятельности администрации поселения и бюджетных учреждений. Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 165,8 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка  №96 от 20.06.2016г., № 189 от 10.11.2016г., № 239 от 28.12.2016г. в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 320,9%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 10

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 16.03.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Георгиевка» на 2014–2016 годы

- за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Георгиевка» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 288 от 06.12.2013г.

Основной целью Программы является создание условий для укрепления здоровья жителей сельского поселения Георгиевка путём популяризации спорта, приобщения различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач: развитие физической культуры и спорта для занятий массовым спортом по месту жительства, включая  обеспечение спортивным инвентарем  граждан по месту жительства; создание условий и разработка механизма привлечения к занятиям физической культурой и массовым спортом всех категорий жителей сельского поселения в независимости от их возраста, материального и социального положения; развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением по месту жительства.

На территории сельского поселения организованы секции по футболу, баскетболу, волейболу, теннису, хоккею, вольной борьбе, каратэ.

В течении 2016 года в спортивную жизнь села было вовлечено более 2000 человек, которые участвовали в 32 спортивных мероприятиях, проводимых на территории сельского поселения. Сборные команды также участвовали в чемпионатах района и области, защищали честь не только сельского поселения, но также района и области.

В 2016 году наши спортсмены также занимали призовые места в спортивных соревнованиях:

1 место областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом-2016»; 1 место в областном турнире по мини-футболу, посвященном памяти ветерана футбольного клуба «Локомотив» В.И.Иванова;

2-е место в областной Спартакиаде среди муниципальных районов Самарской области по баскетболу;

1 место в областной Спартакиаде среди муниципальных районов области по гиревому спорту.

По итогам Спартакиады муниципального района Кинельский команда сельского поселения Георгиевка заняла 1 место в общекомандном зачете.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | численность населения, вовлеченного в физкультурно-спортивные мероприятия | человек | 1050 | 2426 | 2,3 | Результаты эффективности деятельности за 2016 год |
| 2 | уровень обеспеченности оборудованием, инвентарем и материалами для занятий физкультурой и спортом | % | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 575 | 1263 | 1,65 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на начало отчетного года | Выполнение Финансирования на конец отчетного года | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря | 0 | 0 |  |
| 2 | Повышение квалификации инструкторов по спорту, организаторов физической культуры по месту жительства (участие в семинарах, мастер-классах) | 0,5 | 0,5 |  |
| 3 | Проведение спортивных соревнований в поселении | 38,5 | 38,5 |  |
| 4 | Организация и проведение по месту жительства мероприятий, способствующих развитию физической культуры и спорта | 9 | 9 |  |
| 5 | Выездные спортивные мероприятия | 5 | 5 |  |
| 6 | Итого по Программе | 53 | 53 |  |

В ходе реализации муниципальной программы запланировано 5 мероприятий с финансированием 53 тысяч рублей, за 2016 год все мероприятия программы выполнены в полном объеме, денежные средства реализованы полностью.

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Георгиевка» на 2014–2016 годы изменений в 2016 году не вносились.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «высокой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – 165%.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен - 100%.

- Приложение № 11

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 16.03.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Уличное освещение сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014–2016 годы

- за 2016 год

Муниципальная программа «Уличное освещение сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 289 от 06.12.2013г.

Целью Программы является качественное и эффективное уличное освещение сельского поселения.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет модернизации системы уличного освещения сельского поселения Георгиевка.

В отчетном году производился ремонт электрооборудования и замена ламп и светильников.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных светильников уличного освещения сельского поселения Георгиевка | шт. | 40 | 86 | 2,15 | отчет |
| 2. | Доля протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий | % | 66,7 | 86,68 | 1,3 | Акт обследования |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,7 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 план | 2016 год факт |
| 1. | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Георгиевка по ремонту уличного освещения | 200 | 150 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | текущий ремонт светильников уличного освещения (86 светильника) | 200 | 150 |
| 2. | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Георгиевка по содержанию объектов уличного освещения (эл.энергия) | 1320 | 1825 |
|  | Итого по Программе | 1520 | 2025 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

На ход реализации программы повлиял рост платы за электроэнергию  в целях реализации полномочий сельского поселения Георгиевка по содержанию объектов уличного освещения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 2025,0 тыс.руб.

Постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 241 от 28.12.2016г в программу были внесены актуальные изменения.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 129,5%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Для повышения эффективности программы необходимо учитывать при планировании финансирования программных мероприятий затраты на содержание объектов уличного освещения.

- Приложение № 12

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 16.03.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в сельском поселении Георгиевка»

- на 2014–2016 годы

- за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в сельском поселении Георгиевка» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 296 от 13.12.2013г.

Цели Программы: повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан; улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Георгиевка.

Задачи Программы: развитие систем водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Георгиевка; повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения и водоотведения населению; разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории сельского поселения Георгиевка.

В отчетном году произведено телеинспекционное телевизионное обследование и гидродинамическая очистка водозаборной скважины с. Гурьевка, замена глубинного насоса на водозаборных скважинах – 2 шт., произведена актуализация схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Георгиевка Кинельского района Самарской области на 2016-2035 гг., замена канализационного насоса с.Георгиевка ул.Нефтяников.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципаль ной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| 1. | Увеличение количества модернизированных объектов водоснабжения и водоотведения | % | 55 | 80,51 | 1,46 | Отчет |
| 2. | Увеличение протяженности модернизированных и построенных сетей водоснабжения и водоотведения | % | 19,19 | 45,5 | 2,37 | Отчет |
| 3. | Количество публикаций в «Георгиевском вестнике» по обращению с отходами | ед. | 12 | 9 | 0,75 | Газета «Георгиевский вестник» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,53 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год план | 2016 год факт |
| 1. | Телеинспекционное телевизионное обследование водозаборных скважин, расположенных по адресам: с.Георгиевка, ул.Станционная ,39 и пос.Вертяевка, ул.Пензенская,28; с.Гурьевка ул.Центральная | 0 | 18 |
| 2. | Реконструкция водонапорной башни по ул.Шоссейная с.Георгиевка | 250 | 0 |
| 3. | Модернизация водопроводных колодцев и канализационных колодцев с.Георгиевка | 0 | 4,2 |
| 4. | Модернизация электрооборудования на объектах водоснабжения с.Гурьевка, пос.Вертяевка, с.Георгиевка и водоотведения с.Георгиевка | 0 | 131 |
| 5. | Реконструкция канализационного насоса с.Георгиевка ул.Нефтяников | 0 | 91,8 |
| 6. | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Георгиевка Кинельского района Самарской области на 2016-2035 гг. | 0 | 48,3 |
| 7. | Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения | 0 | 2,2 |
| 8. | Публикации в «Георгиевском вестнике» информации по обращению с отходами | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 250 | 295,5 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 118,2 |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 295,5 тыс.руб.

Постановлением администрации сельского поселения Георгиевка №249 от 30.12.2016г. в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 118,2%, показатель эффективности реализации программы составил 129 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.