| Самарская область муниципальный район Кинельский Администрация сельского поселения Малая Малышевка |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 2 апреля 2012 г. | № 20 |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| Об организации и мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ

«О пожарной безопасности», в целях защиты населения, объектов экономики и соцкультбыта  и территории от пожаров, в связи с повышением пожарной опасности в весенне-летний период в 2012 году,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2012 года  на территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский  (приложение № 1).

- Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности  принять меры к выполнению Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

- Рекомендовать редакции газеты «Вестник Малой Малышевки» регулярно освещать проблемы и недостатки в обеспечении пожарной безопасности, причины возникновения пожаров, меры предосторожности при пользовании огнем.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации С.М. Абдрафикову.

# Глава администрации поселения                                    С.В. Курапов

|  | Приложение к постановлению администрации СП Малая Малышевка от 02.04.2012 № 20 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

в весенне-летний пожароопасный период 2012 года на территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский

| № пп | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести заседания КЧС и ОПБ при администрации поселения по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду, повышению противопожарной устойчивости объектов, населенных пунктов и организации тушения возможных пожаров. | 10 апреля | Председатель КЧС и ОПБ поселения |
|  | Провести корректировку паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, граничащих с лесными участками | 10 апреля | зам. главы администрации |
|  | Ужесточить контроль за парковкой автотранспорта на территориях, прилегающих к многоэтажным административно-общественным зданиям, жилым домам, нарушителей привлекать к административной ответственности. | постоянно | руководители предприятий, организаций, учреждений, председатели домовых и уличных комитетов, старосты |
|  | С наступлением сухой и ветреной погоды на территории населенных пунктов на пожароопасных объектах ввести особый противопожарный режим, запретив разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, ограничить доступ техники и людей в леса | апрель -октябрь | администрация поселения, руководители предприятий, организаций, учреждений , КФХ |
|  | Организовать проведение целевых проверок противопожарного состояния населенных пунктов, подворового обхода, особое внимание, уделив неблагополучным семьям, социально незащищенным группам населения | постоянно | администрация поселения, депутаты поселения, старосты, ГУ СО ЦСО граждан пожилого возраста |
|  | В населенных пунктах провести разъяснительную работу среди граждан по вопросам пожарной безопасности, выполнению требований правил пожарной безопасности. Распространить памятки по действиям населения в чрезвычайных ситуациях | апрель-май | администрация поселения. депутаты поселения, старосты, ГУ СО ЦСО граждан пожилого возраста |
|  | Произвести проверку технического состояния противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов. Обеспечить безаварийную работу водозаборов, пожарных гидрантов, подъездов к водоемам. | апрель-май | МУП ЖКХ «Малышевка» администрация поселения |
|  | Провести профилактическое обслуживание, ремонт электрических проводок, электрооборудования, молниезащиты, поддерживать их в надлежащем состоянии. Обратить внимание на состояние путей эвакуации, наличие и исправность средств пожаротушения | апрель-май | Руководители учреждений, предприятий, организаций. домовладельцы |
|  | С целью предупреждения пожаров от шалости детей с огнем активизировать работу внешкольных учреждений по привлечению детей в кружки и секции. В образовательных и детских учреждениях организовать проведение бесед, других познавательных мероприятий по пожарной безопасности. | апрель-май | администрация поселения, руководители учреждений |
|  | Выполнить предусмотренные правилами пожарной безопасности мероприятия на школьных площадках. | апрель-май | Руководитель учреждения, Администрации поселения |
|  | В целях информирования населения об обстановке с пожарами и разъяснения противопожарных требований, которые необходимо соблюдать в пожароопасный период организовать публикацию в «Вестнике Малой Малышевки» . | апрель-октябрь | администрация поселения |