| Самарская область муниципальный район Кинельский Администрация сельского поселения Алакаевка |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 11 октября 2012 г. | № 27 |
| --- | --- |

с. Алакаевка

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения Алакаевка и их формирования и реализации»

В целях обеспечения эффективной организации процесса разработки и реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Алакаевка и в соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 N 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения Алакаевка и их формирования и реализации согласно приложению N 1.

2. Утвердить Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Алакаевка согласно приложению N 2.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Алакаевка».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский                                                             О. В. Иванушкина

Приложение № 1

к Постановлению главы

сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

от «11» октября  2012 года № 27

# Порядок
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения Алакаевка и их формирования и реализации

# 1. Общие положения

1.1. Долгосрочные целевые программы сельского поселения Алакаевка (далее - Программы) представляют собой комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления и обеспечивающих эффективное решение приоритетных для развития сельского поселения Алакаевка задач.

Программы являются долгосрочными и разрабатываются на срок от 3 до 10 лет.

Программы являются одним из важнейших средств реализации социально-экономической политики сельского поселения Алакаевка, методом активного воздействия на комплексное развитие сельского поселения Алакаевка и должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для сельского поселения Алакаевка инвестиционных, научно-технических, социальных и иных проектов, направленных на решение системных проблем, решение которых входит в компетенцию органов местного самоуправления сельского поселения Алакаевка.

1.2. В процессе разработки и реализации Программ выделяются следующие субъекты:

- инициатор программной разработки проблемы на уровне сельского поселения Алакаевка - органы местного самоуправления сельского поселения Алакаевка и отраслевые (функциональные) органы Администрации сельского поселения Алакаевка, юридические и физические лица, выходящие с предложениями и обоснованиями о программной разработке проблемы на уровне сельского поселения Алакаевка;

- заказчик Программы (разработчик концепции Программы) - органы местного самоуправления сельского поселения Алакаевка и отраслевые (функциональные) органы Администрации, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств;

- разработчик Программы - органы местного самоуправления, отраслевые (функциональные) органы Администрации, а также иные юридические и физические лица;

- головной исполнитель Программы - главный распорядитель бюджетных средств, на которого возложена ответственность за своевременную реализацию Программы, обеспечение эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы, координацию действий участников реализации утвержденной Программы;

- исполнители Программы - отраслевые (функциональные) органы Администрации, организации, на которые возложена ответственность за реализацию мероприятий Программы, а также юридические лица.

1.3. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы сельского поселения Алакаевка. Деление Программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.4. Программа не может содержать мероприятий других утвержденных программ сельского поселения Алакаевка и ведомственных целевых программ.

1.5. Разработка проекта и утверждение Программы включают следующие основные этапы:

подготовка инициативного предложения о программной разработке проблемы;

разработка концепции Программы;

принятие решения о разработке Программы Главой сельского поселения Алакаевка;

разработка проекта Программы;

согласование проекта Программы;

рассмотрение проекта Программы на заседании Коллегии Администрации сельского поселения Алакаевка;

утверждение Программы Главой сельского поселения Алакаевка.

# 2. Разработка концепции Программы

2.1. Предложения инициаторов программной разработки проблемы на уровне сельского поселения Алакаевка направляются в органы местного самоуправления сельского поселения Алакаевка, отраслевые (функциональные) органы Администрации сельского поселения Алакаевка, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств сельского поселения Алакаевка, к предметам ведения которых относится сфера деятельности, в которой, по мнению инициатора, существует данная проблема.

2.2. В случае принятия решения о целесообразности разработки проблемы программным методом с учетом материалов, поступивших от инициатора, орган местного самоуправления сельского поселения Алакаевка, определенный пунктом 2.1 настоящего Порядка (далее - разработчик концепции), разрабатывает концепцию Программы и направляет ее на рассмотрение в уполномоченный орган Администрации.

2.3. Концепция Программы должна включать следующие основные разделы:

содержание проблемы и анализ причин ее возникновения;

обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом, в том числе обоснование невозможности решения проблемы в рамках текущей деятельности без использования программно-целевого метода;

характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода;

возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

сроки решения проблемы, предполагаемые программные мероприятия;

предложения по целям и задачам Программы, целевым показателям, позволяющим оценивать ход реализации Программы;

состояние нормативной правовой базы в данной сфере правового регулирования;

потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения;

предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;

возможные заказчики и исполнители Программы, срок и стоимость ее разработки.

2.4. Отбор проблем для их разработки и решения программным методом определяется следующими факторами:

- значимость проблемы;

- невозможность решения проблемы без муниципальной бюджетной поддержки в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

- соответствие стратегическим целям и приоритетам социально-экономического развития сельского поселения Алакаевка, прогнозам социально-экономического развития Российской Федерации, Самарской области и сельского поселения Алакаевка;

- социальный, экономический, экологический эффект от предлагаемых к реализации мероприятий.

2.5. Уполномоченный орган Администрации в двухнедельный срок после получения концепции Программы подготавливают и направляют разработчику соответствующие заключения.

2.6. Разработчик концепции направляет концепцию Программы с заключениями Главе сельского поселения Алакаевка.

2.7. Глава сельского поселения Алакаевка на основании представленной концепции Программы с учетом заключений уполномоченного органа Администрации принимает решение о необходимости подготовки соответствующей Программы.

2.8. Основанием для разработки Программы является распоряжение (поручение) Главы сельского поселения Алакаевка о разработке заказчиком соответствующей Программы.

# 3. Формирование Программы

3.1. Заказчик Программы осуществляет подготовку задания на формирование Программы, координирует деятельность разработчиков Программы, разрабатывает Методику оценки эффективности реализации Программы с учетом ее специфики, которая является приложением к Программе.

3.2. Разработчик:

- готовит проект Программы;

- определяет категорию исполнителей отдельных работ, услуг и мероприятий по Программе;

- отвечает за своевременную и качественную подготовку Программы.

3.3. Проект Программы формируется в следующем составе:

паспорт Программы (согласно приложению N 1 к настоящему Порядку);

разделы Программы:

1) характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения;

2) основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы;

3) целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы;

4) перечень и характеристика основных мероприятий Программы;

5) источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы;

6) оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы;

7) механизм реализации Программы;

8) контроль над ходом ее исполнения.

3.4. К проекту Программы должна быть приложена пояснительная записка, включающая социально-экономическое, финансовое и юридическое обоснования; предварительные объемы финансирования Программы из средств бюджета сельского поселения Алакаевка.

3.5. К содержанию разделов Программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел Содержит развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетными направлениями социально-экономического развития сельского поселения Алакаевка, обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом.

Второй раздел содержит развернутые формулировки целей и задач Программы.

Требования, предъявляемые к целям Программы:

специфичность (цели Программы должны соответствовать компетенции головных исполнителей Программы);

достижимость (цели Программы должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей Программы);

привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения целей Программы и этапы ее реализации).

Третий раздел содержит прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей в целом за период реализации Программы, а также по каждой цели, для каждого этапа Программы, в том числе с разбивкой по годам.

Четвертый раздел содержит перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач и достижения целей Программы, информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия финансовых ресурсах и сроках его реализации, а также информацию по мероприятиям инвестиционного характера, предусмотренных Программой (наименование заказчика (получателя) средств, вводимые мощности, сметная стоимость (остаток сметной стоимости) объекта). По каждому мероприятию указывается исполнитель и главный распорядитель средств бюджета сельского поселения Алакаевка.

В пятом разделе содержится обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации Программы, а также сроков и источников финансирования мероприятий Программы с указанием предусмотренных бюджетным законодательством форм бюджетных ассигнований.

Программа предусматривает исключительно расходные обязательства сельского поселения Алакаевка и в соответствии с бюджетным законодательством финансируется только за счет средств бюджета сельского поселения Алакаевка.

В целях комплексного планирования решения поставленных в Программе задач Программа может содержать информацию о финансировании (потребности в финансировании) мероприятий, направленных на решение определенных в Программе проблем, за счет средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников.

Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, направленных на решение определенных в Программе проблем, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Обязательства иных лиц по участию в решении определенных в Программе проблем возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством.

Шестой раздел содержит описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации Программы, общую оценку вклада Программы в экономическое развитие сельского поселения Алакаевка, а также оценку эффективности реализации Программы. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы.

Седьмой раздел должен включать описание механизмов управления Программой, взаимодействия исполнителей мероприятий Программы.

Основные требования к данному разделу определены разделом 5 Порядка "Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения".

Восьмой раздел содержит порядок осуществления контроля за ходом реализации Программы.

# 4. Согласование и утверждение Программы

4.1. Разработчик Программы направляет в уполномоченный орган Администрации сельского поселения Алакаевка, в срок до 1 апреля года, предшествующего началу реализации Программы, подготовленный пакет документов по проекту Программы (согласно п.п. 3.3.-3.4. настоящего Порядка).

4.2. Уполномоченный орган Администрации сельского поселения Алакаевка в двухнедельный срок готовят заключения к проекту Программы по следующим направлениям;

- обоснованность, комплексность мероприятий и сроков реализации Программы;

- обеспечение мероприятий Программы средствами бюджета сельского поселения Алакаевка и возможность привлечения иных источников финансирования;

- социально-экономическая эффективность (ожидаемые конечные результаты) от реализации мероприятий Программы.

4.3. После получения заключений разработчик Программы, при необходимости, дорабатывает проект Программы в недельный срок.

4.4. Пакет документов по проекту Программы, согласованный в установленном порядке, должен включать:

1) проект постановления Администрации сельского поселения Алакаевка об утверждении Программы;

2) проект решения Коллегии Администрации сельского поселения Алакаевка;

3) пояснительную записку к проекту решения Коллегии Администрации сельского поселения Алакаевка;

4) заключение на проект решения Коллегии Администрации сельского поселения Алакаевка.

4.5. Пакет документов по проекту Программы, подготовленный в установленном порядке, представляется на рассмотрение Коллегии Администрации сельского поселения Алакаевка.

4.6. Проект Программы, одобренный на Коллегии Администрации сельского поселения Алакаевка, утверждается постановлением Администрации сельского поселения Алакаевка.

4.7. Утвержденная Программа:

включается уполномоченным орган Администрации сельского поселения Алакаевка в перечень целевых программ сельского поселения Алакаевка, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета сельского поселения Алакаевка на очередной финансовый год и плановый период;

передается головным исполнителем Программы для подготовки плана информационного сопровождения мероприятий, предусмотренных Программой.

4.8. Программы подлежат утверждению до 1 ноября года, предшествующего году начала реализации Программы.

# 5. Управление реализацией Программы
и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Головной исполнитель Программы осуществляет координацию и мониторинг хода ее выполнения, самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией Программы.

5.2. Отчеты об исполнении целевых программ подразделяются на текущие и итоговые.

Текущие отчеты - отчеты, представляемые о ходе исполнения целевых программ, за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев соответствующего финансового года, а также за соответствующий финансовый год в процессе исполнения целевой программы.

Итоговый отчет - отчет об исполнении целевой программы, представляемый после ее завершения.

Текущие отчеты за первое полугодие рассматриваются на рабочем совещании при Главе сельского поселения Алакаевка, отчет за первый квартал и девять месяцев представляется головным исполнителем Программы заместителю Главы сельского поселения Алакаевка (по курируемому направлению). Отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет рассматриваются на заседании Коллегии Администрации сельского поселения Алакаевка.

Все отчеты об исполнении целевых программ представляются по форме в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку.

Отчеты должны сопровождаться пояснительной запиской, которая должна содержать следующую информацию:

- анализ основных факторов, оказавших влияние на исполнение (неисполнение) мероприятий целевых программ и послуживших причиной их неисполнения;

- анализ выполнения поставленных целей и задач;

- информацию о расходовании средств на выполнение мероприятий целевых программ;

- сравнительную оценку ожидаемых и полученных результатов от реализации программ;

- рекомендации о дальнейшей деятельности по программе (если срок действия программы не истек), по пролонгации либо по разработке новой программы (если отчет итоговый);

- расчет фактических критериев эффективности реализации программы;

- расчет социально-экономического эффекта от выполнения программы, а также оценку значений целевых индикаторов и показателей эффективности реализации целевой программы, рассчитанных в соответствии с методикой.

5.3. Головной исполнитель Программы направляет отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о финансировании и реализации целевых программ сельского поселения Алакаевка на согласование в уполномоченный орган Администрации сельского поселения Алакаевка.

Уполномоченный орган администрации сельского поселения Алакаевка рассматривает представленный отчет и в случае отсутствия замечаний осуществляет его согласование в течение 5 дней со дня поступления отчета. В случае наличия замечаний к представленному отчету в течение 5 дней со дня его поступления направляет головному исполнителю мотивированное заключение.

Головной исполнитель в течение 3 дней устраняет замечания и направляет отчет на повторное согласование в уполномоченный орган Администрации сельского поселения Алакаевка.

Повторное согласование отчета осуществляется в порядке и в сроки, установленные абзацем вторым настоящего пункта.

Согласованный отчет направляется головным исполнителем в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом:

отчет за первое полугодие - в уполномоченный орган Администрации сельского поселения Алакаевка для рассмотрения на рабочем совещании при Главе сельского поселения Алакаевка;

отчет за первый квартал и девять месяцев - в уполномоченный орган Администрации сельского поселения Алакаевка, а также заместителю Главы сельского поселения Алакаевка (по курируемому направлению), для сведения.

5.4. Головной исполнитель Программы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет для заключения в уполномоченный орган Администрации сельского поселения Алакаевка, который в течение двух недель подготавливают и направляют головному исполнителю Программы соответствующие заключения.

Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в уполномоченный орган отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации сельского поселения Алакаевка.

Пакет документов по отчету за соответствующий финансовый год и итоговому отчету об исполнении Программы должен включать:

1) отчет об исполнении целевой программы с пояснительной запиской;

2) проект решения Коллегии Администрации сельского поселения Алакаевка;

3) пояснительную записку к проекту решения Коллегии Администрации сельского поселения Алакаевка;

4) заключение Администрации сельского поселения Алакаевка на проект решения Коллегии Администрации сельского поселения Алакаевка, на отчет об исполнении Программы в части финансирования за счет средств бюджета сельского поселения Алакаевка;

5) проект постановления Администрации сельского поселения Алакаевка (о внесении изменений в Программу, досрочном прекращении реализации Программы, приостановлении реализации Программы).

По результатам рассмотрения отчета об исполнении Программы принимается соответствующее постановление Администрации сельского поселения Алакаевка.

Копии отчетов об исполнении целевых программ сельского поселения Алакаевка направляются в представительный орган сельского поселения Алакаевка в составе документов и материалов, представляемых одновременно с отчетами об исполнении бюджета сельского поселения Алакаевка.

# 6. Порядок формирования Перечня долгосрочных целевых программ
и внесения изменений в Программы

6.1. Уполномоченный орган Администрации сельского поселения Алакаевка:

совместно с отраслевыми (функциональными) органами Администрации сельского поселения Алакаевка формирует и уточняет перечень действующих и вновь принятых Программ;

ежегодно в сроки, определенные распоряжением Администрации сельского поселения Алакаевка о порядке организации работы по составлению проекта бюджета сельского поселения Алакаевка на предстоящий год и плановый период, направляет в уполномоченный орган перечень целевых программ сельского поселения Алакаевка, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета сельского поселения Алакаевка на очередной финансовый год и плановый период.

6.2. При необходимости головной исполнитель Программы вносит предложения Главе сельского поселения Алакаевка о внесении изменений в действующую Программу с соответствующими обоснованиями.

6.3. Изменения в действующую Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых в соответствии с разделами 2 - 4 настоящего Порядка.

6.4. Предложения о внесении изменений в Программу должны быть согласованы с уполномоченным органом Администрации сельского поселения Алакаевка.

Приложение N 1

к Порядку принятия решений

о разработке долгосрочных

целевых программ

сельского поселения Алакаевка

и их формирования и реализации

# Паспорт
долгосрочной целевой программы сельского поселения
(далее - Программа)

Наименование Программы__________________________________________________

Дата принятия решения о разработке

Программы______________________________________________________________

Заказчик Программы______________________________________________________

Разработчик Программы___________________________________________________

Головной исполнитель Программы__________________________________________

Цели и задачи Программы_________________________________________________

Сроки и этапы реализации Программы______________________________________

Важнейшие целевые индикаторы

и показатели Программы__________________________________________________

Перечень подпрограмм Программы__________________________________________

Объемы и источники финансирования

программных мероприятий_________________________________________________

Показатели социально-экономической

эффективности реализации Программы______________________________________

Система организации контроля над

ходом реализации Программы____________________________________

Специальные термины_____________________________________________________

Приложение N 2

к Порядку

принятия решений

о разработке долгосрочных

целевых программ

сельского поселения Алакаевка

и их формирования и реализации

# Отчет
об исполнении долгосрочной целевой программы
сельского поселения Алакаевка

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│     Наименование программы (срок действия, основание принятия)                │

├───────┬─────────┬─────────────────────┬────────────────────┬────────┬─────────┤

│   N   │Наимено- │  План по программе  │ Факт по программе  │Исполни-│Головной │

│пункта │  вание  │   (тыс. рублей),    │   (тыс. рублей),   │  тель  │исполните│

│       │мероприя-│     информация      │     информация     │        │ль Програ│

│       │ тия, N  │ указывается в целом │указывается в целом │        │ммы      │

│       │подпункта│  по программе и по  │ по программе и по  │        │         │

│       │         │ каждому финансовому │каждому финансовому │        │         │

│       │         │        году         │       году,        │        │         │

│       │         │                     │ отчетному периоду  │        │         │

│       │         ├───────┬───────┬─────┼──────┬──────┬──────┤        │         │

│       │         │ Всего │За счет│ За  │Всего │  За  │  За  │        │         │

│       │         │       │средств│счет │      │ счет │ счет │        │         │

│       │         │       │ иных  │иных │      │средст│ иных │        │         │

│       │         │       │бюджета│исто-│      │  в   │ сточ │        │         │

│       │         │       │       │чни- │      │бюдже-│ников │        │         │

│       │         │       │       │ ков │      │  та  │  #   │        │         │

├───────┼─────────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤

│   1   │    2    │   3   │   4   │  5  │  6   │  7   │  8   │   9    │         │

├───────┼─────────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤

│   1   │1.       │       │       │     │      │      │      │        │         │

├───────┼─────────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤

│       │1.1      │       │       │     │      │      │      │        │         │

├───────┼─────────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤

│       │1.1.1    │       │       │     │      │      │      │        │         │

├───────┼─────────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤

│       │1.1.2    │       │       │     │      │      │      │        │         │

├───────┼─────────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤

│       │...      │       │       │     │      │      │      │        │         │

└───────┴─────────┴───────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴────────┴─────────┘

Приложение № 2

к Постановлению главы

сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

от «11» октября 2012 года № 27

# Порядок
проведения и критерии оценки эффективности реализации
долгосрочных целевых программ сельского поселения Алакаевка

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Алакаевка (далее - Программа) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий долгосрочных целевых программ.

2. Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов.

3. Оценка эффективности реализации Программ осуществляется головным исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

4. Для оценки эффективности реализации Программ применяются целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы, указанные в паспорте Программы.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой оценки эффективности реализации Программы, утвержденной в Программе.

5. Головной исполнитель Программы представляет в уполномоченный орган сельского поселения Алакаевка информацию об оценке эффективности реализации Программы в составе пояснительной записки к отчету об исполнении Программы.

В процессе проведения оценки эффективности реализации Программ осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте Программы.

6. Информация, представляемая головным исполнителем Программы, об оценке эффективности реализации Программы анализируется уполномоченным органом сельского поселения Алакаевка.

Результаты указанной оценки отражаются в соответствующем заключении на отчет об исполнении Программы.