| Самарская область муниципальный район Кинельский Администрация сельского поселения Алакаевка |  |
| --- | --- |

Распоряжение

| от 30 марта 2016 г. | № 10 |
| --- | --- |

с. Алакаевка

Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Алакаевка за 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Алакаевка и постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 27 от 11.10.2012 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке                  долгосрочных программ сельского поселения Алакаевка и их формирования и реализации»:

- Утвердить отчёты о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Алакаевка за 2015 год:

- «Противодействие коррупции на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2014-2016 годы» на 2014–2016 годы (приложение № 1);

- «Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении Алакаевка» на 2015-2017 годы (приложение № 2);

- «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2013-2015 годы (приложение № 3);

- «Правовое просвещение населения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере» на 2014 – 2016 годы» на 2013–2015 годы (приложение № 4);

- «Благоустройство территории сельского поселения Алакаевка» на 2013 – 2015 годы (приложение № 5).

- «По профилактике правонарушений и обеспечению  общественной безопасности в сельском поселении Алакаевка» на 2013-2015 годы (приложение № 6).

- «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014–2016 годы (приложение № 7);

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Алакаевка на 2014-2016 годы» на 2014–2016 годы (приложение № 8);

- «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Алакаевка» на 2013-2015 годы (приложение № 9).

- «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка» на 2014–2043 годы (приложение № 10).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поседения Алакаевка».

Глава администрации сельского

поселения Алакаевка муниципального

района Кинельский                                                            О.В. Иванушкина

- Приложение № 1

- к распоряжению администрации сельского поселения

- Алакаевка

- № 10 от 30.03.2016г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Противодействие коррупции в на территории сельского поселения Алакаевка»

на 2014–2016 годы

за 2015 год

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории сельского поселения Алакаевка» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 102 от 25 декабря 2013г.

Главные цели программы: снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее возникновения.

- Задачи программы: Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции.

- Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления сельского поселения Алакаевка.

Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Алакаевка, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности.

В рамках реализации программы и в целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления поселения в отчетном году своевременно и полно размещалась соответствующая информация на официальном сайте муниципального района Кинельский, портале Самарской Губернской Думы, в газете «Вестник сельского поселения Алакаевка».

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Доля прошедших в отчетном году антикоррупционное обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих от их общей численности | % | 2 | 0 | 0 | Муниципальные служащие не обучались |
| 2 | Количество публикаций и иных материалов антикоррупционной тематики, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 4 | 2 | 50 | Газета «Вестник сельского поселения Алакаевка» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 50 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осуществлять контроль за предоставлением муниципальными служащими администрации сельского поселения Алакаевка Кинельского района, Самарской области сведений о доходах и принадлежащем им на праве собственности имуществе | Выполнено |
| 2 | Осуществление проверки достоверности сведений, предоставляемых лицами при поступлении на муниципальную службу в администрацию сельского поселения Алакаевка Кинельского района, Самарской области. | Выполнено |
| 4 | Обеспечить своевременную экспертизу и регистрацию нормативно-правовых актов в управлении юстиции. Ведение регистра муниципальных нормативно-правовых актов | Выполнено |
| 5 | Провести анализ по выявлению и пресечению фактов коррупции среди должностных лиц органов местного самоуправления при размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд | Выполнено |
| 6 | Обеспечение организации обучения муниципальных служащих на семинарах или курсах по теме «Противодействии коррупции в органах государственного и муниципального управления» | Выполнено |
| 7 | Осуществлять публикации информационных материалов о вопросах коррупции в СМИ и на сайте администрации сельского поселения Алакаевка Кинельского района, Самарской области, о противодействии коррупции, ее влияние на социально-экономическое развитие территории сельского поселения Алакаевка Кинельского района, Самарской области | Выполнено |
| 8 | Обеспечение координации деятельности администрации сельского поселения Алакаевка Кинельского района, Самарской области в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону «горячей линии» | Выполнено |
| 9 | Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте администрации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции | Выполнено |
| 10 | Разработка и принятие администрацией сельского поселения Алакаевка Кинельского района, Самарской области административных регламентов по предоставлению гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг | Выполнено |
| 11 | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных барьеров, в том числе по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной защиты, представление интересов в государственных и муниципальных органах | Выполнено |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как недостаточно отлаженная система межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также недостаточное финансирование программы из местного бюджета, в частности, на повышение квалификации муниципальных служащих.

Не проведено в отчетном году обучение должностных лиц, ведущих работу по реализации антикоррупционной политики, а также специалистов в сфере финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов, т.к. их обучение по областным программам запланировано на 2016 год.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %, наряду с этим показатель эффективности реализации программы составил 50%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является низкой, однако организация в последующие периоды выполнения мероприятий по антикоррупционному обучению муниципальных служащих позволит достигнуть высокой эффективности реализации программы.

- Приложение № 2

- к распоряжению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 10 от 30.03.2016г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении Алакаевка» на 2015-2017 годы

за 2015 год

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении Алакаевка» на 2015-2017 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 28 от 13.05.2015г.

Целью программы повышение уровня общественной безопасности и защищенности населения, объектов инфраструктуры от угроз терроризма, и экстремизма, а также предупреждение и пресечение распространения террористической, и экстремистской идеологии на территории с.п. Алакаевка.

Основными задачами Совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму;

устранение предпосылок и условий возникновения террористических и экстремистских проявлений;

вовлечение граждан, организаций, средств массовой информации, общественных и религиозных объединений в процесс участия в противодействии террористическим и экстремистским проявлениям;

профилактика и предупреждение возникновения источников и очагов химического, радиационного и биологического поражения (заражения);

Совершенствование информационно-пропагандистской и воспитательной работы, направленной на профилактику и предупреждение террористических, и экстремистских проявлений.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Уровень антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей | % | 45 | 41 | 91 | Анализ антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей |
| 2. | Количество мероприятий воспитательного, пропагандистского и профилактического характера | единиц | 2 | 2 | 100 | Отчет |
| 3. | Количество публикаций и иных материалов антитеррористической тематики, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 3 | 2 | 67 | Газета «Вестник сельского поселения Алакаевка» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 86 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 план | 2015 год факт |
| 1 | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 2 | Организация на добровольной основе дежурств граждан в местах массового скопления людей и местах концентрации молодежи; | 0 | 0 |
| 3 | Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, лозунгов экстремистского характера | 0 | 0 |
| 4 | Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового скопления граждан и проведения общественно-политических мероприятий, в том числе оборудование видеоаппаратурой наружного наблюдения, средствами пожарной безопасности и т.д. | 1000 | 1000 |
| 5 | Размещение в муниципальных средствах массовой информации сведений о результативности проводимой субъектами профилактики экстремизма работы на данном направлении | 0 | 0 |
| 6 | Распространение среди населения памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии | 0 | 0 |
| 7 | Информирование населения о действиях при угрозе осуществления террористических актов с использованием наглядной агитации, средств массовой информации | 0 | 0 |
| 8 | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории поселения народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники и др.), сопровождаемых социальной рекламой и освещением в СМИ | 0 | 0 |
| 9 | Приобретение для библиотек и образовательных учреждений специальной литературы, направленной на изучение всего многообразия народов России, их культуры и традиций, с целью формирования толерантности в молодежной среде | 0 | 0 |
| 10 | Создание и развитие сети молодежных военно- патриотических клубов и секций с целью формирования в молодежной среде положительного отношения к здоровому образу жизни, ориентации на традиционные для Российского общества государственные, социальные, культурные и личностные ценности, стойкого неприятия экстремистских и террористических проявлений, формирования толерантного отношения, повышения престижа военной и правоохранительной службы | 0 | 0 |
| 11 | Проведение с привлечением общественных и религиозных объединений лекций и выступлений, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских проявлений | 0 | 0 |
| 12 | Оказание содействия общественным и религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ по изучению российских культурных традиций | 0 | 0 |
|  | Итого по Программе | 1000 | 1000 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 0 | 0 |

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как необходимость повышения уровня антитерристической защищенности объектов социально-культурного назначения, а также ограниченнсть финансового обеспечения мероприятий программы.

- Приложение № 3

- к распоряжению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 10 от 30.03.2016г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2013-2015 годы

- за 2015 год

Муниципальная программа «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2013-2015 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 52 от 29.12.2012 г.

Основной целью программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении.

Задачи программы:

- Ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним.

- Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог  местного значения;

- Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения;

- Содержание автомобильных дорог местного значения;

В целях обеспечения безопасности на дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории населенных пунктов, установлены недостающие дорожные знаки, начата работа по приведению в нормативное состояние дорог вблизи образовательных учреждений (установлены светофоры, изготовлена разметка пешеходных переходов). За счет средств дорожного фонда осуществляется также текущее содержание дорог местного значения.

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 план | 2015 год факт |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 50 | 69,8 |
| 2. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия и отсыпка грунтовых дорог | 189,4 | 210,2 |
| 3. | Деятельность по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 |
|  | Итого по Программе | 265,5 | 280 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 0 |

На ход реализации программы повлияло значительное снижение доходов муниципального дорожного фонда от акцизных сборов по сравнению с плановыми значениями.

- Приложение № 4

- к распоряжению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 10 от 30.03.2016г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Правовое просвещение населения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере» на 2014 – 2016 годы» на 2013–2015 годы

- за 2015 год

Муниципальная программа «Правовое просвещение населения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере» на 2014 – 2016 годы» на 2013–2015 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 111 от 30.12.2013 г.

Основной целью - формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации  жилищным фондом

Задачи программы:

- создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Алакаевка в жилищно-коммунальной сфере;

- повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также  правового регулирования общественных отношений;

- обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Алакаевка к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере

В отчетном году в поселении регулярно проводились семинары для собственников жилья по разъяснению законодательства о правах и обязанностях потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а также о принципах формирования ценовой политики на предоставление данных услуг, осуществлялось издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению по темам жилищно-коммунального хозяйства. Многолетняя работа в этом направлении способствует повышению правовой грамотности и гражданской ответственности собственников жилья.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество проведенных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 1 | 1 | 100 | Отчет |
| 2. | Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | чел. | 1 | 1 | 100 | Отчет |
| 3. | Количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 1 | 1 | 100 | Отчет |
| 4. | Доля граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере, от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами (в расчете 1 гражданин от 1 многоквартирного дома) | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 план | 2015 год факт |
| 1 | Проведение мониторинга по вопросам, вязанным с обеспечением населения коммунальными услугами | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Проведение социологических опросов населения по вопросам, связанным с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Разработка и реализация плана «Правовое просвещение председателей товариществ собственников жилья и председателей советов домов» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4 | Ежегодное проведение «круглых столов» (организационных и информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам и обязанностей потребителей жилищно-коммунальных услуг) | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5 | Проведение ежегодного форума по обмену опытом «Лучшие практики управления многоквартирным домом в сельском поселении Алакаевка муниципального Кинельского района Самарской области | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6 | Организация работы по разъяснению населению законодательства о правах и обязанностях потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а также о принципах формирования ценовой политики на предоставление данных услуг. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7 | Издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению сельского поселения Новый Сарбай муниципального района по темам жилищно-коммунального хозяйства | 5000 | 5000 |
| 8 | Размещение материалов по теме программы (управление многоквартирными домами, энергосбережение и энергоэффективность и др.) в средствах массовой информации | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9 | Разработка специализированных программ направленных на повышение уровня правовых знаний граждан | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10 | Размещение нормативной правовой базы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский Самарской области | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 5000 | 5000 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

На ход реализации программы повлияла необходимость дополнительного информирования граждан по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 5

- к распоряжению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 10 от 30.03.2016г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения Алакаевка» на 2013 – 2015 годы

за 2014 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Алакаевка» на 2013 – 2015 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 28 от 15.10.2012г.

Целью программы Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения Алакаевка, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения..

Основными задачами

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения;

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов..

Всего в 2015 году убрано 64,6 га территорий, прилегающих к жилым домам и общественным зданиям, 4 га зон массового отдыха, освобождено от мусора или рекультивировано 1,25 га в местах несанкционированных свалок, вывезено более 700 тонн мусора, высажено 248 деревьев и кустарника.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Уровень обеспеченности площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м²/ чел. | 5 | 5 | 1 | Акт обследования |
| 2. | Уровень обеспеченности площадками для занятий физкультурой | м²/ чел. | 2,5 | 2,5 | 1 | Акт обследования |
| 3. | Уровень обеспеченности площадками для хозяйственных целей и выгула собак | м²/ чел. | 0,5 | 0,5 | 1 | Акт обследования |
| 4. | Уровень обеспеченности площадками для отдыха взрослого населения | м²/ чел. | 0,5 | 0,6 | 1 | Акт обследования |
| 5. | Уровень обеспеченности территории поселения объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами) | % | 11 | 11 | 1 | Акт обследования |
| 6. | Доля жителей поселения, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых бытовых отходов | % | 90 | 98 | 1,1 | Отчет |
| 7. | Обеспеченность оборудованными местами временного хранения отходов на территории поселения (объем вывозимого мусора на один контейнер в год) | м³ на 1 контейнер | 60 | 61,1 | 1,02 | Отчет |
| 8. | доля мест временного хранения отходов, в отношении которых произведен капитальный ремонт | % | 20 | 20 | 1 | Акт обследования |
| 9. | Процент привлечения организаций и предпринимателей поселения к работам по благоустройству | % | 70 | 70 | 1 | отчет |
| 10. | Уровень обеспеченности сельских кладбищ ограждением | % | 66 | 66 | 1 | Акт обследования |
| 11. | Доля многоэтажных зданий с удовлетворительным состоянием фасадов | % | 29,7 | 36,4 | 1,2 | Акт обследования |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,08 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 план | 2015 год факт |
| 1 | Приобретение и установка детских площадок | 65 | 65 |
| 2 | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | 15 | 15,3 |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | 1 | 1,2 |
| 4 | Содержание и ремонт памятников | 2 | 2 |
| 5 | Содержание и ремонт контейнерных площадок (устройство ограждения контейнерных площадок, замена контейнеров) | 35 | 35 |
| 6 | Благоустройство и содержание кладбищ | 160 | 155,5 |
| 7 | Подготовка праздничных мероприятий | 5 | 5 |
| 8 | Озеленение населенных пунктов | 14 | 13,9 |
| 9 | Проведение месячников по санитарной очистке территории | 15 | 15,6 |
| 10 | Проведение конкурса (лучший дом, усадьба) | 5 | 5 |
| 11 | Закупка навесного оборудования для спецтехники | 0 | 0 |
| 12 | Благоустройство улицы Набережная | 15 | 14,7 |
| 13 | Приведение состояние фасадов многоэтажных зданий в соответствии с установленными нормами | 0 | 0 |
| 14 | Благоустройство мест общего пользования, в том числе окашивание сорной растительности | 29 | 30,1 |
| 15 | Организация сбора и вывоза ТБО | 0 | 2,3 |
| 16 | Оповещение населения о выявленных нарушениях правил благоустройства территории сельского поселения Алакаевка | 0 | 1,6 |
|  | Итого по Программе | 361 | 362,2 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как необходимость ремонта специальной техники и контейнеров для сбора ТБО, а также ограниченность финансового обеспечения мероприятий программы.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 1814,2 тыс.руб.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 17,1 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является низкой.

Для повышения эффективности программы необходимо учитывать при планировании финансирования программных мероприятий затраты на благоустройство территорий общего пользования.

- Приложение № 6

- к распоряжению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 10 от 30.03.2016г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «По профилактике правонарушений и обеспечению  общественной безопасности в сельском поселении Алакаевка» на 2013-2015 годы

- за 2015 год

Муниципальная программа «По профилактике правонарушений и обеспечению  общественной безопасности в сельском поселении Алакаевка» на 2013-2015 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 46 от 29.12.2012г.

Основными целями Программы являются: укрепление правопорядка и общественной безопасности в СП Алакаевка как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод жителей сельского поселения; повышение безопасности дорожного движения для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах СП Алакаевка; закрепление тенденции к сокращению распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

Задачи программы:

-    осуществление   организационной,    научно-методической и информационной  деятельности  по профилактике правонарушений;

- обеспечение  профилактики  правонарушений   на улицах и в общественных местах;

- повышение качества  воспитательной  работы  в образовательных     учреждениях;

- профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;

- привлечение детей  и  молодежи  к  участию  в спортивных мероприятиях;

- содействие социальной адаптации осужденных, а также  лиц,  освободившихся  из   мест   лишения свободы,  и  несовершеннолетних,  прибывших   из специальных   учебно-воспитательных   учреждений закрытого    типа;

- профилактика     повторной преступности;

- укрепление    материально-технической    базы милиции общественной безопасности;

- совершенствование    системы     профилактики потребления  наркотиков  различными  категориями населения,    прежде    всего    молодежью     и несовершеннолетними;

- использование  передовых  методов  лечения  и реабилитации   лиц,   допускающих    потребление наркотиков без назначения врача;

- содействие организации и проведению  операций по  профилактике  правонарушений,  связанных   с использованием и оборотом наркотиков, а также по пресечению незаконного оборота наркотиков;

- профилактика   новых  преступлений    среди осужденных;

- содействие  трудозанятости  лиц,   отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Число трудоустроенных лиц, отбывающих наказание без лишения свободы | чел. | 2 | 1 | 1 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 0,5 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 план | 2015 год факт |
| 1. | Разработка плана мероприятий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2. | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3. | Реализация комплексных мер по обеспечению миграционного учета и режима пребывания иностранных граждан, прибывающих на территорию муниципального района Кинельский | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4. | Анализ, обобщение и внедрение опыта проводимой в Самарской области работы по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5. | Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6. | Освещение в «Вестник сельского поселения Алакаевка» проблематики по состоянию правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7. | Организация пропаганды здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности в «Вестник сельского поселения Алакаевка» и Интернет | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 8. | Организация взаимодействия с органами внутренних дел, ФСБ, МЧС по вопросу координации действий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9. | Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркотико-содержащих растений | 10 | 10 |
| 10. | Организация рабочих мест для осужденных без лишения свободы | 0 | 0 |
|  | Итого по Программе | 10 | 10 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

На реализацию программы повлияли такие факторы, как увеличение заработной платы и срока трудового договора с осужденным без лишения свободы. Кроме того, часть дикорастущих наркотико-содержащих растений были уничтожены в рамках мероприятий по санитарной очистке и благоустройству сел в отчетном году.

Программные мероприятия осуществлялись, в основном, в пределах бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления и обеспечение деятельности бюджетных учреждений и на реализацию государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью в рамках основной деятельности администрации поселения и бюджетных учреждений. Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 52,2 тыс.руб.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, однако, показатель эффективности реализации программы составил 30,7 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является низкой.

- Для более объективной оценки эффективности реализации программы необходимо применить дополнительный показатель (индикатор), характеризующий площадь вновь выявленных очагов произрастания наркотико-содержащих растен

- Приложение № 7

- к распоряжению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 10 от 30.03.2016г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области»

- на 2014–2016 годы

- за 2015 год

Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 76 от 05.11.2013г.

Цели Программы: оптимизация,   развитие и модернизация муниципальных систем электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения для сохранения их работоспособности  и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния..

Задачи Программы:

обеспечение надежности работы действующих:

-объектов жилищно-коммунального хозяйства

-развитие инженерной инфраструктуры сельского поселения

с учетом имеющейся застройки  и перспективного развития;

- внедрение современных технологий при эксплуатации объектов  жилищно-коммунального комплекса;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения;

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Увеличение количества модернизированных объектов водоснабжения и водоотведения | % | 15 | 514 | 34,3 | Отчет |
| 2. | Увеличение протяженности модернизированных и построенных сетей водоснабжения и водоотведения | % | 18,99 | 51 | 2,7 | Отчет |
| 3. | Количество публикаций в «Вестник сельского поселения Алакаевка» по обращению с отходами | ед. | 4 | 4 | 1 | Газета «Вестник сельского поселения Алакаевка» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 12,7 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год план | 2015 год факт |
| 1. | Ремонт водопровода по ул. Ново-Садовая, 1500 м | 60 | 60 |
| 2. | Замена утеплителя теплотрассы от здания миникотельной до здания СДК 20 м. Замена горелки котла в миникотельной СДК. | 52,1 | 59,4 |
| 3. | Замена главного канализационного коллектора и канализационных сетей общей протяженностью 5500 п.м. | 24 | 24,3 |
| 4. | Ремонт водопровода по ул. Юбилейная 500 м | 15,6 | 15,7 |
| 5. | Модернизация оборудования на очистных сооружениях | 28,3 | 29,9 |
| 6 | Ремонт водопровода по ул. Магистральная, 400 м | 0 | 0 |
| 7 | Строительство нового водопровода , протяженностью 5000 м.п. по ул. Промышленности, Полевая, Зеленая | 0 | 0 |
| 8 | Строительство новых канализационных сетей по ул. Зеленая, Северная, Березовая, Светлая, Полевая общей протяженностью 3000 п.м. из трубы ПВХ Ø 110 мм | 0 |  |
|  | Итого по Программе | 180 | 189 286,93 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

На ход реализации программы повлияло повышение санитарных требований к источникам питьевого водоснабжения, а также необходимость устранения крупных аварий на водопроводах.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 325 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 8

- к распоряжению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 10 от 30.03.2016г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Алакаевка на 2014-2016 годы» на 2014–2016 годы

- за 2015 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Алакаевка на 2014-2016 годы» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 103 от 30.12.2013г.

Цель программы

- обустройство и восстановление уличного освещения дорог;

- снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения;

- снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии, с помощью установки двухтарифных приборов учета электропотребления и светодиодных фонарей на уличное освещение

- улучшение качества освещения улиц;

- улучшение условий и комфортности проживания граждан;

- приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения;

- создание эстетичного вида наружного освещения сельского поселения Алакаевка;

- повышение безопасности дорожного движения;

- повышение уровня благоустройства сельского поселения Алакаевка.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных светильников уличного освещения сельского поселения Алакаевка | шт. | 20 | 76 | 3,8 | отчет |
| 2. | Доля протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий | % | 57,5 | 55,8 | 0,98 | Акт обследования |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 2,4 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 план | 2015 год факт |
| 1. | Установка двухтарифного прибора учета и светодиодных светильников на уличное освещение по ул. Ново-Садовая, ул. Новая. | 50 | 49,9 |
|  | Установка светодиодных светильников на уличное освещение по ул. Магистральная, Северная, Светлая, Березовая и Зеленая. |  |  |
| 1.1 | Установка светодиодных светильников на уличное освещение по ул. Ленинская | 35 | 35,2 |
|  | Итого по Программе | 85 | 85 131 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 125 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 9

- к распоряжению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 10 от 30.03.2016г.

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Алакаевка» на 2013-2015 годы

- за 2015 год

Муниципальная программа «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Алакаевка» на 2013-2015 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 33 от 06.11.2012г.

Цель программы:

Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сельского поселения Алакаевка от пожаров

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 план | 2015 год факт |
| 1. | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья (на следующий год) | 21 | 49,9 |
|  | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту сетей наружного противопожарного водоснабжения (на следующий год) | 15 |  |
| 1.1 | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных предприятий, объектов жилого сектора | 35 | 35,2 |
|  | Подготовка предложений по вопросам пожарной безопасности в рамках программ капитальных вложений на очередной финансовый год |  |  |
|  | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения |  |  |
|  | Приобретение противопожарного инвентаря |  |  |
|  | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | 5 | 6 |
|  | Контроль за состоянием пожарных гидрантов |  |  |
|  | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | 10 | 14,6 |
|  | Проверка пожаробезопаности помещений, зданий жилого сектора. |  |  |
|  | Оборудовать здание администрации автоматической установкой пожарной сигнализации. |  |  |
|  | Деревянные конструкции чердачного помещения, деревянные двери обработать огнезащитным составом с составлением акта. |  |  |
|  | Выполнить замер сопротивления изоляции электропроводки с составлением акта. В распределительных коробках соединение жил выполнить при помощи пайки, сварки, опрессовки и т.д. |  |  |
|  | Выполнить подъезды с площадками (пирсами) к м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года естественным водоисточникам (прудам) с твердым покрытием размерами не менее 12*12 |  |  |
|  | Содержание ДПК |  |  |
|  | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности |  |  |
|  | Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в организации |  |  |
|  | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-програмных и методических материалов в области пожарной безопасности |  |  |
|  | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности |  |  |
|  | Проведение учебных тренировок по эвакуации из зданий учреждений с массовым (круглосуточным) пребыванием людей |  |  |
|  | Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации | 5 |  |
|  | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья (на следующий год) |  |  |
|  | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту сетей наружного противопожарного водоснабжения (на следующий год) |  |  |
|  | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных предприятий, объектов жилого сектора | 10 | 7 |
|  | Подготовка предложений по вопросам пожарной безопасности в рамках программ капитальных вложений на очередной финансовый год |  |  |
|  | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения |  |  |
|  | Приобретение противопожарного инвентаря | 8 | 3,2 |
|  | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) |  |  |
|  | Контроль за состоянием пожарных гидрантов |  |  |
|  | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | 41 | 42,3 |
|  | Проверка пожаробезопаности помещений, зданий жилого сектора. |  |  |
|  | Оборудовать здание администрации автоматической установкой пожарной сигнализации. |  |  |
|  | Выполнить замер сопротивления изоляции электропроводки с составлением акта. В распределительных коробках соединение жил выполнить при помощи пайки, сварки, опрессовки и т.д. |  |  |
|  | Выполнить подъезды с площадками (пирсами) к м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года естественным водоисточникам (прудам) с твердым покрытием размерами не менее 12*12 |  |  |
|  | Итого по Программе | 150 | 158 201,11 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 125 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 10

- к распоряжению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 15 от 27.03.2015г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка» на 2014–2043 годы

- за 2015 год

Муниципальная программа «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка» на 2014–2043 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 112 от 30.12.2013г.

Цель программы: улучшение технического состояния многоквартирных  домов, расположенных на  территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Задачи программы:

эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский  Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 план | 2015 год факт |
| 1. | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества | 12 | 12,5 |
|  | Итого по Программе | 12 | 12 490,44 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 125 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.