Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2012 года № 99

с. Бобровка

«О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

муниципального образования сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области»

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - 1.1.Порядок принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации (Приложение №1).

  - 1.2.Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

  - (Приложение №2).

- Специалистам администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский:

2.1. Руководствоваться требованиями Порядка принятия решения и разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в процессе разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, реализуемых начиная с 01 января 2012  года.

2.2. Обеспечивать подготовку и представление в бухгалтерию Администрации сельского поселения Бобровка информации о разрабатываемых и реализуемых муниципальных долгосрочных целевых программах и вопросах, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии с утвержденным Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бобровские вести».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И. о. главы сельского поселения Бобровка                                 В. П. Жулькова

Исполнитель: Генералова Г. М.,

тел. 8(846)63-3-25-61.

Приложение № 1

к  Постановлению главы

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от  «10»  июля 2012 года № 99

Порядок

принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных

целевых программ, их формирования и реализации

Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением Собрания представителей сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский от 13.09.2011 года № 93 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и процессе в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский»

1.Общие положения

1.1. К муниципальным долгосрочным целевым программам относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Муниципальные долгосрочные целевые программы-увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

1.2. Цель муниципальной долгосрочной целевой программы должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния сельского поселения Бобровка.

Муниципальные целевые программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем.

Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных  проблем поселения, определяются федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации, постановлениями

правительства Самарской области, решениями Собрания представителей муниципального района Кинельский, постановлениями и распоряжениями Администрации муниципального района Кинельский Самарской области, решениями Собрания представителей сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский, постановлениями и распоряжениями Администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский.

Муниципальная долгосрочная целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. Деление муниципальной долгосрочной целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Не допускается внесение в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий, аналогичным предусмотренным в других муниципальных долгосрочных целевых программах.

Не допускается также внесение в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий ведомственных целевых программ.

1.3. Разработка и реализация муниципальных долгосрочных целевых программ включает в себя следующие этапы:

отбор проблем программной разработки и принятие решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы;

формирование проекта муниципальной долгосрочной целевой программы, ее согласование и утверждение;

управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.

2.Отбор проблем для программной разработки и принятие

решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы.

2.1. Инициаторами разработки проекта муниципальной долгосрочной целевой программы могут выступать Глава сельского поселения Бобровка,  Собрание представителей сельского поселения Бобровка, Администрация  сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется специалистом, на которого возложены координация  и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для сельского поселения Бобровка;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством областных целевых программ;

необходимость координации действий Администрации сельского поселения Бобровка;

необходимость повышения эффективности деятельности Администрации сельского поселения Бобровка.

2.3. Специалист, на которого возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, готовит обоснование на программную разработку проблемы, содержащую:

наименование предлагаемой к разработке муниципальной долгосрочной целевой программы;

анализ состояния проблемы (с приложением аналитического материала и соответствующих сравнительных показателей с действующими нормативами и их средними значениями по Самарской области), причин ее возникновения, обоснование необходимости их решения программными методами, информацию о принятых ранее мерах для решения проблемы;

возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы, предполагаемый перечень основных мероприятий, которые необходимо осуществить, возможные сроки их реализации;

предложения по целям и задачам муниципальной долгосрочной целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход ее реализации по годам;

предварительную оценку потребности в финансовых ресурсах, возможные источники их обеспечения (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники);

предварительную оценку бюджетной и социальной эффективности, результативности и предлагаемого варианта решения проблемы программным методом, его соответствие экологическим и иным требованиям;

сведения о предлагаемом муниципальном заказчике (муниципальном заказчике-координаторе) и разработчике (разработчиках) муниципальной долгосрочной целевой программы.

К обсуждению необходимости разработки программы, выбора путей и оценки результатов ее  реализации могут быть привлечены общественные организации и другие организации, заинтересованные в решении выявленных проблем.

2.4. Обоснование на программную разработку проблемы представляется специалистом, на которого возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности.

2.5.  Для муниципальных долгосрочных целевых программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор.

2.6. Муниципальный заказчик-координатор программы организует взаимодействие Администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский и других заинтересованных структур, обеспечивающих выполнение программных мероприятий.

2.7. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) осуществляет разработку муниципальной долгосрочной целевой программы, как правило, самостоятельно. В случае необходимости к разработке муниципальной целевой программы могут привлекаться специализированные научно-исследовательские, консалтинговые и другие организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

2.8. Методическое руководство развитием программно-целевого управления осуществляет бухгалтерия Администрации сельского поселения Бобровка.

- Формирование и утверждение муниципальной

долгосрочной целевой программы

3.1. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) муниципальной долгосрочной целевой программы, определенный постановлением Главы Администрации сельского поселения Бобровка, несет ответственность за подготовку муниципальной долгосрочной целевой программы; Согласовывает с основными заинтересованными участниками муниципальной долгосрочной целевой программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта муниципальной долгосрочной целевой программы.

3.2. Муниципальная долгосрочная целевая программа состоит из паспорта (Приложение № 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, включая организацию управления муниципальной  долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации;

шестой раздел: оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

3.3.	К содержанию разделов муниципальной долгосрочной целевой программы
предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития сельского поселения, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции государственных заказчиков программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

временной график (должны быть установлены сроки достижения целей и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы с определением соответствующих целей).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной долгосрочной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач муниципальной долгосрочной целевой программы.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

Не допускается включение в программу мероприятий, дублирующих мероприятия других программ, а также основную деятельность заказчика и подведомственных ему учреждений, реализация которых возможна в рамках текущей деятельности.

По объектам капитального строительства программные мероприятия должны иметь проектно-сметную документацию и заключение государственной экспертизы.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения муниципальной долгосрочной целевой программы, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств местного бюджета) средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка «Управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения».

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации программы.

Методика оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы разрабатывается муниципальными заказчиками программы (муниципальными заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению Главы сельского поселения Бобровка, утверждающим программу.

3.4.	К проекту муниципальной долгосрочной целевой программы должны быть приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта муниципальной долгосрочной целевой программы;

соглашения о намерениях между  муниципальным заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы.

- При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств муниципального бюджета, подлежат проверке

на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств муниципального бюджета в порядке, установленном федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

- Согласованный со всеми специалистами администрации сельского поселения Бобровка проект муниципальной долгосрочной целевой программы муниципальный заказчик программы, а при наличии нескольких муниципальных заказчиков - заказчик - координатор программы, вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы сельского поселения Бобровка.

- В случае наличия замечаний муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) муниципальной долгосрочной целевой программы в двухнедельный срок осуществляет доработку проекта программы.

- Муниципальные долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Главы сельского поселения Бобровка.

4. Финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы

- Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной долгосрочных целевых программ утверждается решением Собрания  сельского поселения Бобровка о муниципальном бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением Главы сельского поселения Бобровка, утвердившим программу.

- Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Главой сельского поселения Бобровка не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Бобровка о муниципальном бюджете.

- Источниками финансирования муниципальных долгосрочных целевых программ являются средства муниципального бюджета, а также могут являться средства федерального и областного бюджетов, внебюджетные средства.

- Финансирование муниципальных долгосрочных целевых программ за счет средств муниципального бюджета осуществляется в объемах, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Бобровка о муниципальном бюджете.

Средства областного бюджета отражаются в муниципальных долгосрочных целевых программах при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования муниципальных долгосрочных целевых программ, относятся: взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5.	 Администрация сельского поселения Бобровка при подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Бобровка о муниципальном бюджете учитывает объемы средств, заявленных    заказчиками    в    докладах    о    результатах   и    основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Администрацией сельского поселения Бобровка не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Бобровка о муниципальном бюджете может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей муниципальной долгосрочной целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной долгосрочной целевой программы государственных контрактов в муниципальном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств сельского поселения Бобровка, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.6. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности сельского поселения Бобровка в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу сельского поселения Бобровка  в порядке, установленном нормативными правовыми актами сельского поселения Бобровка.

5. Управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

- Формы и методы организации управления реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы определяются муниципальным заказчиком.

- Глава сельского поселения Бобровка, определенный муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) муниципальной долгосрочной целевой программы, является руководителем программы. Руководитель муниципальной долгосрочной целевой программы несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

- Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными нормативными правовыми актами.

- Муниципальные заказчики муниципальных долгосрочных целевых программ (муниципальные заказчики-координаторы) с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств муниципального бюджета в установленном порядке.

- Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных долгосрочных целевых программ направляют:

ежеквартально в Администрацию сельского поселения Бобровка отчет по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Порядку, а также по запросу сектора - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития области, составления проекта муниципального бюджета сельского поселения Бобровка на плановый период,

в администрацию сельского поселения Бобровка - отчеты о ходе работ по муниципальным долгосрочным целевым программам, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе должен содержать:

отчет в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ;

сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальных долгосрочных целевых программ показателям, установленным докладами о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

оценку эффективности результатов реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

- Администрация сельского поселения Бобровка готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение Главы сельского поселения Бобровка.

- В случае несоответствия результатов выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) готовит предложения о корректировке сроков реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и перечня программных мероприятий и согласует предложения с Главой сельского поселения.

5.8.	Администрация сельского поселения Бобровка вправе внести на рассмотрение Главы сельского поселения, следующие проекты решений по каждой муниципальной долгосрочной целевой программе, реализуемой муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором):

о приостановлении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из муниципального бюджета;

о прекращении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из муниципального бюджета.

5.9. В случае поддержки Главой сельского поселения предложения о приостановлении либо прекращении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ муниципальный	 заказчик (муниципальный заказчик-координатор) вносит соответствующий проект постановления Администрации сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации сельского поселения Бобровка.

- По муниципальной долгосрочной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель средств муниципального бюджета - муниципальный заказчик-координатор подготавливает и представляет отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение Главы сельского поселения Бобровка.

- Отчеты о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь период действия программы подготавливает главный распорядитель средств муниципального бюджета — муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) и вносит соответствующий проект постановления Администрации сельского поселения Бобровка в соответствии с Регламентом Администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский.

Отчеты о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Главы сельского поселения Бобровка не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении муниципального бюджета в Собрание представителей сельского поселения Бобровка.

Приложение № 1

к Порядку принятия решения

о разработке муниципальных

долгосрочных целевых

программ, их формирования

и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Основание для разработки программы

(наименование, номер и дата постановления Главы  сельского поселения Бобровка)

Муниципальный заказчик программы 	__

Разработчик программы

Основная цель программы

Основные задачи программы

Сроки реализации программы

Структура   программы,   перечень   подпрограмм,   основных   направлений   и
мероприятий

Исполнители программы

Объемы и источники финансирования программы

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Система организации контроля за исполнением программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОТЧЕТ о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование долгосрочной целевой программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по состоянию на « |  |  |  |  | » |  | 20 | года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (представляется ежеквартально, 15- |  |  |  |  | го числа месяца, следующего за отчетным периодом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наимено- вание меро- приятия |  | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) |  | Сроки выполнения | Муници-пальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета |  | Источники финансиро- вания |  | Уточнен- ный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств местного бюджета за отчетный период (тыс. рублей) |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причи-ны неиспол-нения плана бюджетных ассигнований |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к Порядку принятия решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о разработке муниципальных долгосрочных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | целевых программ, их формирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование долгосрочной целевой программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по состоянию на « » 20 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (представляется по итогам года, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наимено- вание мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения мероприятия |
|  | наимено- вание показателя результативности меропри- ятия | еди- ница измерения | план | факт | откло- нение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигновании на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- ральный бюджет |  | об- ластной бюджет | мест- ный бюджет | про- чие источники | всего | феде- ральный бюджет | об- ластной бюджет | мест- ный бюджет | про- чие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Прог- рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к  Постановлению главы

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от  «10»  июля 2012 года № 99

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности реализации

муниципальных долгосрочных целевых программ

- Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ.

- Оценка эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

- Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

- Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) программы представляет в Администрацию сельского поселения Бобровка в составе ежегодного отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе информацию об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) представляет в Администрацию сельского поселения Бобровка также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

5.	Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) для проведения оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы использует целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств муниципального бюджета.

В процессе проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств муниципального бюджета.

6.	Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ должна содержать общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие сельского поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие сельского поселения должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

Оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие сельского поселения производится по следующим направлениям:

- степень достижения целей;

- степень соответствия запланированному уровню затрат.

7.	Бюджетная эффективность муниципальной долгосрочной целевой программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты  всех уровней вследствие реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

8.	Информация, представляемая муниципальным заказчиком
(муниципальным заказчиком-координатором), об оценке эффективности
реализации программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе анализируется Администрацией сельского поселения Бобровка.

По результатам указанной оценки сектор экономики и финансов подготавливает заключение о целесообразности дальнейшего финансирования программы.

Администрация сельского поселения Бобровка готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение Главы сельского поселения в срок, определенный Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития поселения, составления проекта муниципального бюджета  на плановый период.

9.	Администрация сельского поселения Бобровка вправе внести на рассмотрение Главы сельского поселения Бобровка следующие проекты решений по каждой муниципальной долгосрочной  целевой программе, реализуемой муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором):

о приостановлении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из муниципального бюджета;

о прекращении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из муниципального бюджета.

10.	Отчеты о ходе работ по муниципальным долгосрочным целевым программам по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Главы сельского поселения Бобровка.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

11.	Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов публикуются в газете «Бобровские вести».