Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08 апреля 2015 года № 69

с. Бобровка

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы  сельского поселения Бобровка «Развитие культуры в сельском поселении Бобровка  на 2012 – 2015 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Бобровка от 10.07.2012 г. № 99, руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Бобровка  на 2012 – 2015 годы»

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Бобровка                                                 И.Д. Нестёркин

Исполнитель:  Андреева И.М.

3-25-33

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

от 08.04.2015г. № 69

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в сельском поселении Бобровка

на 2012 – 2015 годы»

Основной целью Программы сохранение и развитие накопленного культурного и духовного потенциала сельского поселения Бобровка, динамичное развитие, гармонизация культурной жизни сельского поселения Бобровка, на территории сельского поселения Бобровка.

Идеология программы базируется на принципах инициативы и творческого потенциала работников культуры и населения сельского поселения Бобровка.

Учитывая специфику развития культуры в сельской местности, содержание Программы в соответствии с указанными принципами её реализации определяется необходимостью обеспечения:

- Сохранение, развитие и использование культурного наследия;

- Культурно-массовая и культурно просветительская работа, развитие творческого потенциала населения;

- Работа с общественными объединениями, детьми и молодежью;

- Информационная поддержка деятельности субъектов культуры;

- Поддержка и развитие материально-технического комплекса сферы культуры и искусства;

- Повышение образовательного и профессионального уровня работников учреждений культуры и искусства.

1. Подпрограмма «Право граждан на участие  в культурной жизни села» (СДК)

В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, изменились социальные ориентиры и ценности. В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор.
В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение.

Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

- Осуществление культурно -досуговой деятельности на территории сельского поселения Бобровка

- Сохранение и развитие творческого потенциала;

- Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении.

- Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения в сельском поселении Бобровка

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

- организации творческого досуга населения;

- проведения праздников, культурных акций;

- проведения конкурсов, вечеров отдыха и т.д.;

- создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры;

- сохранения и развития непрерывной системы дополнительного образования детей(музыкального, художественного, хореографического)

- поддержки  самодеятельных коллективов  в части участия их в конкурсах,  культурных акциях.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением «Бобровский центр культуры, спорта и молодёжной политики»  при оказании муниципальных услуг по  организации и проведению культурно-досуговых мероприятий,  по организации работы клубных формирований в сфере народного творчества в 2014 году производились за счёт субсидий на выполнение муниципального задания. Это нам позволило достичь следующих показателей:

- проведено 150 мероприятий;

- привлечено зрителей - не менее 90% заполняемости зала ;

- сохранено и количество клубных формирований  15;

- привлечено 165  участников в клубные формирования

2014 год – год особый. Он был объявлен годом культуры в России и это год зимних олимпийским игр в Сочи. Поэтому все проводимые мероприятия посвящались голу культуры и олимпийским играм в Сочи.

За отчетный период СДК провел 150 культурно-массовых мероприятий, из них:

- 23 для детей;

- 42 для молодежи.

На культурно – досуговых мероприятиях побывало 8210 жителей поселения.

В Бобровском СДК работает 15 клубных формирований, в которых занимаются  165 человек.

Для детей организовано 4 кружка, в которых занимается 47 детей, для молодежи – 8 формирований, в которых занято 104 человека.

В 2014 году на территории сельского поселения Бобровка проводились районные мероприятия:

- день призывника;

- Всероссийский День молодежи (второй год);

- смотр–конкурс художественной самодеятельности работников образования Кинельского района «Спорт. Олимпиада. Сочи!»;

- День физкультурника по сдаче норм ГТО;

- Конкурс военно – патриотической песни «Я горжусь, что родился в России», посвященный 69-ой годовщине Великой Победы;

- Финальный этап районно акции «Где родился, там и пригодился».

2. Подпрограмма:«Библиотечное обслуживание» (библиотека)

Достижение второй цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

- Сохранение культурного и исторического наследия;

- Создание условий для улучшения доступа граждан поселения к информации и знаниям.

- Организация библиотечного обслуживания населения сельского поселения Бобровка

Решение этих задач достигается за счет:

- содействия созданию и функционированию системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый и свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках.

- пополнения библиотечных  фондов.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальное бюджетное учреждение «Бобровский центр культуры, спорта и молодёжной политики» при оказании муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения производится за счёт субсидий на выполнение муниципального задания, что позволило в 2014 году:

- выдано пользователям  11438 документов;

- получило услуг 5261  пользователь

- всего зарегистрировано – 553 пользователя

|  |  |  |  | Приложение № 1 Перечень Мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы сельское поселение Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области «Развитие культуры в сельском поселении Бобровка на 2012-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | Мероприятия по реализации Программы |  | Источники финанси- рования | Срок исполне- ния | Всего (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  | факт |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  | Раздел 1. Проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Широкая масленица |  |  | бюджет с. п. Бобровка | ежегодно | 12,0 |  |  |  | 0 |  | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 | 3,0 |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» |  |  |
| 1.2 |  | Мемориалы (День вывода советских войск из Афганистана, День памяти и скорби) |  |  | бюджет с. п. Бобровка | Ежегодно (февраль, июнь) | 4,0 |  |  |  | 0 |  | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» |  |  |
| 1.3. |  | День защитника Отечества |  |  | бюджет с. п. Бобровка | Ежегодно февраль | 4,0 |  |  |  | 0 |  | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 |  |  | администрация сельского поселения Бобровка МБУ «Бобровский ЦКСМП» |  |  |
| 1.4. |  | Международный женский день |  |  | бюджет с. п. Бобровка | Ежегодно март | 4,0 |  |  |  | 0 |  | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» |  |  |
| 1.5. |  | Вечер школьных друзей |  |  | бюджет с. п. Бобровка | Ежегодно февраль |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», СОШ |  |  |
| 1.6. |  | День Победы |  |  | бюджет с. п. Бобровка | Ежегодно май | 65,0 |  |  |  | 0 |  | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 | 20,0 |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» |  |  |
| 1.7 |  | День защиты детей |  |  | бюджет с. п. Бобровка | Ежегодно (июнь) | 2,0 |  |  |  | 0 |  | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», СОШ |  |  |
| 1.8. |  | День России |  |  | бюджет с. п. Бобровка | Ежегодно июнь | 2,0 |  |  |  | 0 |  | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |  |  | администрация сельского поселения Бобровка МБУ «Бобровский ЦКСМП», СОШ |  |  |
| 1.9. |  | День Молодежи России |  |  | бюджет с. п. Бобровка | Ежегодно июнь | 4,0 |  |  |  | 0 |  | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 |  |  | администрация сельского поселения Бобровка МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ |  |  |
| 1.10 |  | День Российского флага |  |  | бюджет с. п. Бобровка | Ежегодно август | 2,0 |  |  |  | 0 |  | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ |  |  |
| 1.11. |  | День села И праздники посёлков |  |  | бюджет с. п. Бобровка | Ежегодно сентябрь | 65,0 |  |  |  | 0 |  | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 | 20,0 |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» |  |  |
| 1.12 |  | Новогодние праздники |  |  | бюджет с. п. Бобровка | Ежегодно (декабрь) | 6,0 |  |  |  | 0 |  | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» |  |  |
| 1.11. |  | Участие в проведении районных мероприятий |  |  | бюджет с. п. Бобровка | Ежегодно |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Бобровский ЦКСМП» |  |
|  |  | Итого по разделу 1, |  |  | бюджет с. п. Бобровка |  | 170,0 |  |  |  | 0 |  | 40,0 | 0 | 40,0 | 0 | 40,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  | план | факт | план | факт | план | факт | план |  | факт |  |  |  |
| 2.1 |  | Затраты на зарплату и начисления |  |  | бюджет с. п. Бобровка | Два раза в месяц | 10464,1 |  |  |  | 0 |  | 2623,8 | 0 | 2614,5 | 0 | 2467,8 | 0 | 2758,0 |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, |  |  |
| 2.2. |  | Нормативные затраты на коммунальные услуги |  |  | бюджет с. п. Бобровка |  | 367,1 |  |  |  | 0 |  | 76,8 | 0 | 86,1 | 0 | 96,3 | 0 | 107,9 |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, |  |  |
| 2.3. |  | Затраты на периодические издания и пополнение библиотечных фондов |  |  | бюджет с. п. Бобровка |  | 103,0 |  |  |  | 0 |  | 25,0 | 0 | 25,0 | 0 | 26,0 | 0 | 27,0 |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, |  |  |
| 2.4. |  | Затраты на прочие разходы. |  |  | бюджет с. п. Бобровка |  | 669,3 |  |  |  | 0 |  | 416,7 | 0 | 32,6 | 0 | 100,0 | 0 | 120,0 |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2.: |  |  | бюджет с. п. Бобровка |  | 11603,5 |  |  |  | 0 |  | 3142,3 | 0 | 2758,2 | 0 | 2690,1 | 0 | 3012,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Программе, |  |  |  |  | 11773,5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2768,2 | 0 | 2730,1 | 0 | 3062,9 |  |  |  |  |  |

- выдать  80 справок.

Все показатели нулевые, так как деятельность МБУ «Бобровский ЦКСМП» осуществляется за счёт субсидий на выполнение муниципального задания.

| Приложение № 1 Перечень Мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы сельское поселение Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области «Развитие культуры в сельском поселении Бобровка на 2012-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Мероприятия по реализации Программы | Источники финанси- рования |  |  | Срок исполне- ния |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Программы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  | план |  |  |  | факт |  | план |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |
| Раздел 1. Проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Широкая масленица |  | бюджет с. п. Бобровка |  |  | ежегодно |  | 12,0 |  | 3,0 |  | 0 |  | 3,0 |  |  | 0 |  |  | 3,0 |  | 0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» |  |  |  |
| 1.2 | Мемориалы (День вывода советских войск из Афганистана, День памяти и скорби) |  | бюджет с. п. Бобровка |  |  | Ежегодно (февраль, июнь) |  | 4,0 |  | 1,0 |  | 0 |  | 1,0 |  |  | 0 |  |  | 1,0 |  | 0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» |  |  |  |
| 1.3. | День защитника Отечества |  | бюджет с. п. Бобровка |  |  | Ежегодно февраль |  | 4,0 |  | 1,0 |  | 0 |  | 1,0 |  |  | 0 |  |  | 1,0 |  | 0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения Бобровка МБУ «Бобровский ЦКСМП» |  |  |  |
| 1.4. | Международный женский день |  | бюджет с. п. Бобровка |  |  | Ежегодно март |  | 4,0 |  | 1,0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 0 |  |  |  | 1,0 |  | 0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» |  |  |  |
| 1.5. | Вечер школьных друзей |  | бюджет с. п. Бобровка |  |  | Ежегодно февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», СОШ |  |  |  |
| 1.6. | День Победы |  | бюджет с. п. Бобровка |  |  | Ежегодно май |  | 65,0 |  | 15,0 |  | 0 |  | 15,0 |  | 0 |  |  |  | 15,0 |  | 0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» |  |  |  |
| 1.7 | День защиты детей |  | бюджет с. п. Бобровка |  |  | Ежегодно (июнь) |  | 2,0 |  | 0,5 |  | 0 |  | 0,5 |  | 0 |  |  |  | 0,5 |  | 0 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», СОШ |  |  |  |
| 1.8. | День России |  | бюджет с. п. Бобровка |  |  | Ежегодно июнь |  | 2,0 |  | 0,5 |  | 0 |  | 0,5 |  | 0 |  |  |  | 0,5 |  | 0 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения Бобровка МБУ «Бобровский ЦКСМП», СОШ |  |  |  |
| 1.9. | День Молодежи России |  | бюджет с. п. Бобровка |  |  | Ежегодно июнь |  | 4,0 |  | 1,0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 0 |  |  |  | 1,0 |  | 0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения Бобровка МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ |  |  |  |
| 1.10 | День Российского флага |  | бюджет с. п. Бобровка |  |  | Ежегодно август |  | 2,0 |  | 0,5 |  | 0 |  | 0,5 |  |  |  | 0 |  | 0,5 |  | 0 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ |  |  |  |
| 1.11. | День села И праздники посёлков |  | бюджет с. п. Бобровка |  |  | Ежегодно сентябрь |  | 65,0 |  | 15,0 |  | 0 |  | 15,0 |  |  |  | 0 |  | 15,0 |  | 0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» |  |  |  |
| 1.12 | Новогодние праздники |  | бюджет с. п. Бобровка |  |  | Ежегодно (декабрь) |  | 6,0 |  | 1,5 |  | 0 |  | 1,5 |  |  |  | 0 |  | 1,5 |  | 0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» |  |  |  |
| 1.11. | Участие в проведении районных мероприятий |  | бюджет с. п. Бобровка |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Бобровский ЦКСМП» |  |  |
|  | Итого по разделу 1, |  | бюджет с. п. Бобровка |  |  |  |  | 170,0 |  | 40,0 |  | 0 |  | 40,0 |  |  |  | 0 |  | 40,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  | план |  |  |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |
| 2.1 | Затраты на зарплату и начисления |  |  | бюджет с. п. Бобровка | Два раза в месяц |  | 10464,1 |  | 0 |  | 2623,8 |  | 0 |  | 2614,5 |  |  |  | 0 |  | 2467,8 |  | 0 |  |  |  | 2758,0 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, |  |
| 2.2. | Нормативные затраты на коммунальные услуги |  |  | бюджет с. п. Бобровка |  |  | 367,1 |  | 0 |  | 76,8 |  | 0 |  | 86,1 |  |  |  | 0 |  | 96,3 |  | 0 |  |  |  | 107,9 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, |  |
| 2.3. | Затраты на периодические издания и пополнение библиотечных фондов |  |  | бюджет с. п. Бобровка |  |  | 103,0 |  | 0 |  | 25,0 |  | 0 |  | 25,0 |  |  |  | 0 |  | 26,0 |  | 0 |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, |  |
| 2.4. | Затраты на прочие разходы. |  |  | бюджет с. п. Бобровка |  |  | 669,3 |  | 0 |  | 416,7 |  | 0 |  | 32,6 |  |  |  | 0 |  | 100,0 |  | 0 |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, |  |
|  | Итого по разделу 2.: |  |  | бюджет с. п. Бобровка |  |  | 11603,5 |  | 0 |  | 3142,3 |  | 0 |  | 2758,2 |  |  |  | 0 |  | 2690,1 |  | 0 |  |  |  | 3012,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе, |  |  |  |  |  | 11773,5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2768,2 |  |  |  | 0 |  | 2730,1 |  | 0 |  |  |  | 3062,9 |  |  |  |  |  |  |  |

Все показатели нулевые, так как деятельность МБУ «Бобровский ЦКСМП» осуществляется за счёт субсидий на выполнение муниципального задания.