Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08 апреля 2015 года № 700

с. Бобровка

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы  сельского поселения Бобровка ««Развитие работы  с детьми и молодёжью

в сельском поселении Бобровка  на 2012 – 2015 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Бобровка от 10.07.2012 г. № 99, руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие работы  с детьми и молодёжью в сельском поселении Бобровка  на 2012 – 2015 годы» за 2014 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Бобровка                                                 И.Д. Нестёркин

Исполнитель:  Андреева И.М.

3-25-33

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

от 08.04.2015г.№_70

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие работы  с детьми и молодёжью

в сельском поселении Бобровка  на 2012 – 2015 годы»

Основной целью программы является создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь современной России.

Идеология Программы базируется на принципах инициативы и самореализации молодого поколения.

Учитывая специфику переходного положения молодежи в структуре

общества (от детства к полноценной взрослой жизни), содержание Программы в соответствии с указанными выше принципами ее реализации определяется необходимостью обеспечения:

- преемственности поколений, сохранения и развития национальной

культуры, воспитания у молодежи бережного отношения к историческому и

культурному наследию народов России;

- воспитания патриотов России, граждан правового, демократического государства, способных к адаптации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, использующих возможности правовой системы, проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительно относящихся к языкам, традициям и культуре других народов, толерантных к духовному мнению, умеющих искать и находить содержательные компромиссы;

- формирования культуры мира и межличностных отношений, неприятия силовых методов разрешения конфликтов, готовности стать защитником Родины;

- разностороннего развития молодежи, ее творческих способностей, навыков самоорганизации, самореализации личности, умения отстаивать свои права, участвовать в деятельности общественных объединений;

- формирования у молодежи целостного миропонимания и современного научного мировоззрения, развития культуры межэтнических отношений;

- развития у молодежи положительной трудовой мотивации, высокой деловой активности, успешного владения основными принципами и навыками эффективного поведения в сфере труда и профессионального обучения;

- освоения молодежью разнообразных социальных навыков и ролей, ответственности за собственное благосостояние и состояние общества, развития культуры социального поведения с учетом открытости общества, его информатизации, роста динамичности изменений.

Задачами Программы являются:

- Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи.

Планируется разработать комплекс мероприятий, направленных на поддержку детского творчества и творчества различных категорий молодежи;  содействие развитию форм творческого самовыражения молодежи.

- Популяризация здорового образа жизни среди молодежи.

Планируется разработать комплекс мероприятий, направленных на привлекательность ведения молодежью здорового образа жизни, его пропаганду.

Основным механизмом работы  по данному направлению станет разработка системы мероприятий, направленных на профилактику

- табакокурения,

- употребления алкогольных напитков,

- наркотических средств,

- инфекционных заболеваний;

- создание условий для занятия молодежью спортом,

- развитие инфраструктуры;

- создание комплексного информирования молодежи о реализуемых мероприятиях, повышение привлекательности таких мероприятий в молодежной среде.

- Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в

активную общественную деятельность.

Молодежь сельского поселения Бобровка принимала участие в 43-х мероприятиях (акции, выставки, мастер-классы, конкурсы, концерты и т. д.), 8 из них были выездными за пределами поселения (областного и районного уровней).

Для молодежи в СДК работают 3 культурно-досуговых клубных формирования, в которых занимаются 46 человек, работает молодежный дискоклуб, участниками которого является 18 человек, 61 человек активно занимаются спортом в секциях.

Приложение №1 к

Долгосрочной муниципальной  целевой Программе

«Развитие работы с детьми и  молодёжью

В сельского поселения Бобровка на 2012-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Программы «Развитие работы с детьми и молодёжью

в сельском поселении Бобровка  на 2012 – 2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Объём финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Исполнитель, период | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |
| Задача 1. Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала молодежи. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, в течение года | Выявление и продвижение талантливой молодёжи |
| 1.2. | Участие в создание банка данных о талантливых молодых людях муниципального района Кинельский. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, | Выявление и продвижение талантливой молодёжи |
| 1.3 | Организация и проведение интеллектуальных турниров для молодёжи, мероприятий по развитию молодежного движения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, в течение года | Содействие развитию творческого самовыражения |
| ИТОГО по I разделу |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Бюджет с.п. Бобровка |  |  |
| Задача 2. Популяризация здорового образа жизни среди молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация профилактической работы с подростками и молодёжью по предупреждению табачной, наркотической и иных видов зависимости: Акции «Конфета за сигарету», «Формула – НЕТ!» |  | 4,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 |  | Бюджет с.п. Бобровка | администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» в течение года | Формирование здорового образа жизни среди молодежи |
| 2.2. | Организация и проведение Спартакиады поселения, спортивных праздников «Мама, папа, Я – счастливая семья» и других спортивных соревнований, турниров и конкурсов. |  | 20,0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 |  | Бюджет с.п. Бобровка | администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» в течении года | Привлечение к систематическому занятию спортом |
| ИТОГО по II разделу |  |  | 24,0 | 0 | 6,0 | 0 | 6,0 | 0 | 6,0 | 0 |  |  | Бюджет с.п. Бобровка |  |  |
| Задача 3. Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | «Татьянин День!» Празднование дня Российского студенчества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Бюджет с.п. Бобровка | МБУ «Бобровский ЦКСМП», администрация с.п. Бобровка, январь | Привлечение к социальной активной деятельности |
| 3.2.. |  | Участие делегатов от молодёжи в работе конференции жителей сельского поселения Бобровка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | администрация с.п. Бобровка, Молодая Гвардия февраль | Привлечение к социальной активной деятельности, , поддержка молодёжных и детских организаций и объединений |
| 3.3. |  | Реализация социально- значимых инициатив молодежи. Поддержка молодежных объединений, работающих на территории сельского поселения Бобровка и муниципального района Кинельский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Бюджет с.п. Бобровка | администрация с.п. Бобровка, Молодая Гвардия февраль | Привлечение к социальной активной деятельности Поддержка молодежи |
| 3.4. |  | Проведение анкетирования среди молодёжи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | администрация с.п.Бобровка, инструктор по работе с молодёжью, март | Привлечение к социальной активной деятельности, организация досуга |
| 3.5. |  | Участие в добровольческой акции «Весенняя неделя добра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Бюджет с.п. Бобровка | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», инструктор по работе с молодёжью апрель | Привлечение к социальной активной деятельности, организация досуга Развитие волонтёрского движения Развитие интеллектуальной деятельности молодёжи |
| 3.6 |  | Участие в Месячнике по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет с.п. Бобровка | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», школы, инструктор по работе с молодёжью апрель | Развитие у детей и молодёжи чувства любви к родному краю, бережного отношения к природе |
| 3.7. |  | Спортивный праздник «Мама, папа, я – счастливая семья»» | 4,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |  |  | Бюджет с.п. Бобровка | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», май | Привлечение к социальной активной деятельности, организация досуга, создание и поддержка молодёжных семей Формирование здорового образа жизни, |
| 3.8. |  | Участие в школьном мероприятии «Последний звонок» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» май | Формирование у молодёжи активной жизненной позиции |
| 3.9. |  | Участие в выпускном утреннике в детском садике «Василёк» и «Буратино» | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» май | Формирование у детей активной жизненной позиции |
| 3.10. |  | Участие в праздновании Международного Дня защиты детей | 2,0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |  |  | Бюджет с.п. Бобровка | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» июнь | Привлечение к социальной активной деятельности, организация досуга |
| 3.11. |  | День молодежи | 4,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 |  | Бюджет с.п. Бобровка | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» июнь | Организация досуга молодёжи |
| 3.12. |  | Участие в праздниках, посвящённых знаменательным датам села и посёлков сельского поселения Бобровка | 2,0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |  |  | Бюджет с.п. Бобровка | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ, сентябрь | Привлечение к социальной активной деятельности организация досуга |
| 3.13. |  | Новогодние праздники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет с.п. Бобровка | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ. декабрь | Поддержка активной, талантливой молодёжи, организация досуга |
| 3.14. |  | Участие делегаций поселения в слетах, фестивалях, форумах, конференциях конкурсах районного, регионального и федерального уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ В течении года | Привлечение к социальной активной деятельности, развитие детских и молодёжных общественных организаций и объединений |
| ИТОГО в III разделе |  |  | 12,0 | 0 | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 |  |  | Бюджет с.п. Бобровка |  |  |

Цель: развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодежи в социально-экономической сфере на территории сельского поселения Бобровка и муниципального района Кинельский

Задача 4. Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации

| 4.1 | Совещание по работе с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, школы | Привлечение к социальной активной деятельности, формирование здорового образа жизни, организация трудовой занятости подростков и молодёжи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Рейды в неблагополучные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инспектор ОДН в течении года |  |
| 4.3.. | Отправка детей и подросткой, находящихся в трудной жизненной ситуации в оздоровительные лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инструктор по работе с молодёжью в течении года |  |
| ИТОГО:по IV разделу |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Задача 5. Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи. Формирование политико-правовой культуры и повышение качества подготовки допризывной молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | . Участие в игровой программе «На виражах армейской службы»; | 2,0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |  |  | Бюджет с.п. Бобровка | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ февраль-март | Формирование и развитие гражданско-патриотических качеств молодёжи, повышение качества допризывной подготовки молодёжи |
| 5.2 | Проведение акции «Поздравь солдата – земляка» | 2,0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |  |  | Бюджет с.п. Бобровка | администрация с.п. Бобровка, Молодая Гвардия февраль | Привлечение к социальной активной деятельности |
| 5.3. | Участие в Митинг, посвященным годовщине вывода войск из Афганистана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ | Формирование и развитие гражданско-патриотических качеств молодёжи |
| 5.4 | Участие в организации и проведении Дня призывника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального района Кинельский 2 раза в год в период призыва | Повышение интереса к военной истории отечества |
| 5.5. | Участие молодёжи поселения в подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, | Формирование политико-правовой культуры молодёжи |
| 5.6. | Участие в подготовке и проведении Вахты памяти ко Дню Великой Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ 1-9 мая | Формирование и развитие гражданско-патриотических качеств молодёжи |
| 5.7 | Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, участниками локальных войн и вооруженных конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ, школы | Сохранение памяти о народном подвиге в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. Формирование чувства гордости |
| 5.8. | Участие в мероприятиях, посвященных дню России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ июнь | Формирование и развитие гражданско-патриотических качеств молодёжи |
| 5.8 | Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров и «круглых столов» по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ В течении года | Формирование морально- нравственных ценностей, патриотизма, гражданственности и чувства гордости |
| 5.9 | Участие в мероприятиях, посвящённых Дню Российского флага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ август | Формирование и развитие гражданско-патриотических качеств молодёжи |
| 5.10. | Участие в митинге ко Дню народного единства. Акции, посвящённые Дню Единства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ ноябрь | Формирование и развитие гражданско-патриотических качеств молодёжи |
| 5.11. | Организация работы Молодой Гвардии партии ЕДИНАЯ РОССИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ в течение года | Привлечение к социальной активной деятельности |
| ИТОГО по V разделу |  | 4,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 |  | Бюджет с.п. Бобровка |  |  |
| Задача 6. Решение вопросов занятости молодёжи, профессионального самоопределения, организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Трудоустройство подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ в течение года | Привлечение молодёжи к труду, организация трудовой занятости подростков и молодёжи |
| 6.2 | Организация временного трудоустройства, проведение лагерей труда и отдыха для подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ | Освоения молодежью разнообразных навыков ответственности за собственное благосостояние |
| ИТОГО по VI разделу |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  | 40,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 |  |  | Бюджет с.п. Бобровка |  |  |

Все показатели нулевые, так как деятельность МБУ «Бобровский ЦКСМП» осуществляется за счёт субсидий на выполнение муниципального задания.

Приложение №1 к

Долгосрочной муниципальной  целевой Программе

«Развитие работы с детьми и  молодёжью

В сельского поселения Бобровка на 2012-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Программы «Развитие работы с детьми и молодёжью

в сельском поселении Бобровка  на 2012 – 2015 годы»

Цель: развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодежи в социально-экономической сфере на территории сельского поселения Бобровка и муниципального района Кинельский

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Объём финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Исполнитель, период | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | 2012 |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  | план |  |  |  | факт |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| Задача 1. Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала молодежи. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, в течение года | Выявление и продвижение талантливой молодёжи |
| 1.2. | Участие в создание банка данных о талантливых молодых людях муниципального района Кинельский. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, | Выявление и продвижение талантливой молодёжи |
| 1.3 | Организация и проведение интеллектуальных турниров для молодёжи, мероприятий по развитию молодежного движения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | администрация сельского поселения Бобровка, в течение года | Содействие развитию творческого самовыражения |
| ИТОГО по I разделу |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Бюджет с.п. Бобровка |  |  |
| Задача 2. Популяризация здорового образа жизни среди молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация профилактической работы с подростками и молодёжью по предупреждению табачной, наркотической и иных видов зависимости: Акции «Конфета за сигарету», «Формула – НЕТ!» |  | 4,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 |  | 0 |  |  | 1,0 |  |  | 0 |  |  | 1,0 |  |  |  | Бюджет с.п. Бобровка | администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» в течение года | Формирование здорового образа жизни среди молодежи |
| 2.2. | Организация и проведение Спартакиады поселения, спортивных праздников «Мама, папа, Я – счастливая семья» и других спортивных соревнований, турниров и конкурсов. |  | 20,0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 |  | 0 |  |  | 5,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Бюджет с.п. Бобровка | администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» в течении года | Привлечение к систематическому занятию спортом |
| ИТОГО по II разделу |  |  | 24,0 | 0 | 6,0 | 0 | 6,0 |  | 0 |  |  | 6,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Бюджет с.п. Бобровка |  |  |
| Задача 3. Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | «Татьянин День!» Празднование дня Российского студенчества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Бюджет с.п. Бобровка | МБУ «Бобровский ЦКСМП», администрация с.п. Бобровка, январь | Привлечение к социальной активной деятельности |
| 3.2.. |  | Участие делегатов от молодёжи в работе конференции жителей сельского поселения Бобровка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | администрация с.п. Бобровка, Молодая Гвардия февраль | Привлечение к социальной активной деятельности, , поддержка молодёжных и детских организаций и объединений |
| 3.3. |  | Реализация социально- значимых инициатив молодежи. Поддержка молодежных объединений, работающих на территории сельского поселения Бобровка и муниципального района Кинельский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Бюджет с.п. Бобровка | администрация с.п. Бобровка, Молодая Гвардия февраль | Привлечение к социальной активной деятельности Поддержка молодежи |
| 3.4. |  | Проведение анкетирования среди молодёжи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, инструктор по работе с молодёжью, март | Привлечение к социальной активной деятельности, организация досуга |
| 3.5. |  | Участие в добровольческой акции «Весенняя неделя добра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Бюджет с.п. Бобровка | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», инструктор по работе с молодёжью апрель | Привлечение к социальной активной деятельности, организация досуга Развитие волонтёрского движения Развитие интеллектуальной деятельности молодёжи |
| 3.6 |  | Участие в Месячнике по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Бюджет с.п. Бобровка | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», школы, инструктор по работе с молодёжью апрель | Развитие у детей и молодёжи чувства любви к родному краю, бережного отношения к природе |
| 3.7. |  | Спортивный праздник «Мама, папа, я – счастливая семья»» | 4,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 |  | 0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Бюджет с.п. Бобровка | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», май | Привлечение к социальной активной деятельности, организация досуга, создание и поддержка молодёжных семей Формирование здорового образа жизни, |
| 3.8. |  | Участие в школьном мероприятии «Последний звонок» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» май | Формирование у молодёжи активной жизненной позиции |
| 3.9. |  | Участие в выпускном утреннике в детском садике «Василёк» и «Буратино» | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» май | Формирование у детей активной жизненной позиции |
| 3.10. |  | Участие в праздновании Международного Дня защиты детей | 2,0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |  | 0 |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0 |  |  |  |  | Бюджет с.п. Бобровка | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» июнь | Привлечение к социальной активной деятельности, организация досуга |
| 3.11. |  | День молодежи | 4,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 |  |  | 0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Бюджет с.п. Бобровка | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП» июнь | Организация досуга молодёжи |
| 3.12. |  | Участие в праздниках, посвящённых знаменательным датам села и посёлков сельского поселения Бобровка | 2,0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |  |  | 0 |  |  |  | 0,5 |  |  | 0 |  |  |  |  | Бюджет с.п. Бобровка | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ, сентябрь | Привлечение к социальной активной деятельности организация досуга |
| 3.13. |  | Новогодние праздники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Бюджет с.п. Бобровка | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ. декабрь | Поддержка активной, талантливой молодёжи, организация досуга |
| 3.14. |  | Участие делегаций поселения в слетах, фестивалях, форумах, конференциях конкурсах районного, регионального и федерального уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ В течении года | Привлечение к социальной активной деятельности, развитие детских и молодёжных общественных организаций и объединений |
| ИТОГО в III разделе |  |  | 12,0 | 0 | 3,0 | 0 | 3,0 |  |  | 0 |  |  |  | 3,0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Бюджет с.п. Бобровка |  |  |

Задача 4. Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации

| 4.1 | Совещание по работе с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, школы | Привлечение к социальной активной деятельности, формирование здорового образа жизни, организация трудовой занятости подростков и молодёжи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Рейды в неблагополучные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инспектор ОДН в течении года |  |
| 4.3.. | Отправка детей и подросткой, находящихся в трудной жизненной ситуации в оздоровительные лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инструктор по работе с молодёжью в течении года |  |
| ИТОГО:по IV разделу |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Задача 5. Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи. Формирование политико-правовой культуры и повышение качества подготовки допризывной молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | . Участие в игровой программе «На виражах армейской службы»; | 2,0 | 0 | 0,5 | 0 |  | 0,5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,5 |  |  |  |  | Бюджет с.п. Бобровка | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ февраль-март | Формирование и развитие гражданско-патриотических качеств молодёжи, повышение качества допризывной подготовки молодёжи |
| 5.2 |  | Проведение акции «Поздравь солдата – земляка» | 2,0 | 0 | 0,5 | 0 |  | 0,5 |  |  |  | 0 |  | 0,5 |  | 0 |  |  |  |  | Бюджет с.п. Бобровка | администрация с.п. Бобровка, Молодая Гвардия февраль | Привлечение к социальной активной деятельности |
| 5.3. |  | Участие в Митинг, посвященным годовщине вывода войск из Афганистана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ | Формирование и развитие гражданско-патриотических качеств молодёжи |
| 5.4 |  | Участие в организации и проведении Дня призывника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального района Кинельский 2 раза в год в период призыва | Повышение интереса к военной истории отечества |
| 5.5. |  | Участие молодёжи поселения в подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, | Формирование политико-правовой культуры молодёжи |
| 5.6. |  | Участие в подготовке и проведении Вахты памяти ко Дню Великой Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ 1-9 мая | Формирование и развитие гражданско-патриотических качеств молодёжи |
| 5.7 |  | Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, участниками локальных войн и вооруженных конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ, школы | Сохранение памяти о народном подвиге в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. Формирование чувства гордости |
| 5.8. |  | Участие в мероприятиях, посвященных дню России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ июнь | Формирование и развитие гражданско-патриотических качеств молодёжи |
| 5.8 |  | Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров и «круглых столов» по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ В течении года | Формирование морально- нравственных ценностей, патриотизма, гражданственности и чувства гордости |
| 5.9 |  | Участие в мероприятиях, посвящённых Дню Российского флага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ август | Формирование и развитие гражданско-патриотических качеств молодёжи |
| 5.10. |  | Участие в митинге ко Дню народного единства. Акции, посвящённые Дню Единства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ ноябрь | Формирование и развитие гражданско-патриотических качеств молодёжи |
| 5.11. |  | Организация работы Молодой Гвардии партии ЕДИНАЯ РОССИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ в течение года | Привлечение к социальной активной деятельности |
| ИТОГО по V разделу |  |  | 4,0 | 0 | 1,0 | 0 |  | 1,0 |  |  | 0 |  |  | 1,0 |  | 0 | 0 |  |  |  | Бюджет с.п. Бобровка |  |  |
| Задача 6. Решение вопросов занятости молодёжи, профессионального самоопределения, организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Трудоустройство подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ в течение года | Привлечение молодёжи к труду, организация трудовой занятости подростков и молодёжи |
| 6.2 | Организация временного трудоустройства, проведение лагерей труда и отдыха для подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация с.п.Бобровка, МБУ «Бобровский ЦКСМП», МГ | Освоения молодежью разнообразных навыков ответственности за собственное благосостояние |
| ИТОГО по VI разделу |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  | 40,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 |  |  |  |  |  | 0 | 10,0 |  | 0 |  |  |  |  | Бюджет с.п. Бобровка |  |  |

Все показатели нулевые, так как деятельность МБУ «Бобровский ЦКСМП» осуществляется за счёт субсидий на выполнение муниципального задания.