Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15 марта 2016 года № 26

с. Бобровка

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы  сельского поселения Бобровка «Охрана окружающей среды в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2015 годы» за 2015 год»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Бобровка от 10.07.2012 г. № 99, руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2015 годы» за 2015 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Бобровка                                                 И.Д. Нестёркин

Исполнитель:  Коновалова Н.А. 3-25-61

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

от 15.03.2016 г. № 26 _

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2015 годы»

- Цели и задачи муниципальной программы

Цели:

- Улучшение экологической обстановки в сельском поселении Бобровка.

Задачи:

- Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

- Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий сельского поселения Бобровка.

- Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

- Озеленение территорий населённых пунктов сельского поселения Бобровка.

- Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2015 годы» (далее – муниципальная программа, программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка от 02 октября 2012 г. № 147.

Основные результаты, достигнутые за 2015 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение экологической обстановки в сельском поселении Бобровка. | Снизился уровень загрязнения окружающей среды за счет проведенных мероприятий по уборке и благоустройству территории сельского поселения Бобровка. В результате проведенных субботников, акций по благоустройству, весенней недели добрых дел, очищены от мусора – обочины трассы Кинель-Богатое, все въезды в село и поселки, территории магазинов, жилых домов и кладбища, берега рек и озёр, убраны 6 несанкционированных свалок. В общей сложности площадь, убранной территории составила 92500 кв. м. В ходе проведения акций по озеленению территории, жителями села и поселков сельского поселения высажено более 250 саженцев деревьев и кустарников. Собрано и вывезено с территории 193 т мусора. В рамках проведения Дней защиты от экологической опасности – 2015 на территории муниципального района Кинельский сельское поселение Бобровка заняло 2 место в номинации «Лучшее сельское поселение». |
| 3. | Экологическое образование и просвещение | В течение 2015 года до жителей сельского поселения Бобровка доводилась информация по экологической тематике путем размещения статей в средствах массовой информации. |

Общий объем финансирования Программы в 2015 году за счет средств  бюджета сельского поселения Бобровка составляет 35,0 тыс. рублей.

По итогам 2015 года расходы по  муниципальной программе составили 35,0 тыс. Из них:

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2015 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2015 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Охрана и восстановление водных объектов |  |  |  |
| 1.1. | Очистка берегов водоохранных зон, уборка пляжных зон, входящих в состав территории сельского поселения Бобровка от мусора и твердых бытовых отходов. | 15,0 | 15,0 |
| 2. Очистка территорий сельского поселения Бобровка, формирование системы обращения с отходами Обеспечение экологической безопасности населения |  |  |  |
| 2.1. | Ликвидация несанкционированных свалок | 20,0 | 20,0 |
| ИТОГО: |  | 35,0 | 35,0 |

Эффективность программы по целевым индикаторам и показателям программы по итогам 2015 года составила 100 % от плана;

Запланированные средства осваиваются в предусмотренном объеме. Общая организация управления реализацией программы позволяет решать намеченные задачи в полном объеме.

Работы, предусмотренные программными мероприятиями, выполнены в полном объеме.