Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2016 года № 154

с. Бобровка

«О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Бобровка  от 22 августа 2013 № 186 «Об утверждении муниципальной программы «По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в сельском поселении Бобровка на 2014 – 2016 годы»

В целях укрепления правопорядка и общественной безопасности в сельском поселении Бобровка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в муниципальную программу «По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в сельском поселении Бобровка на 2014-2016 годы», утвержденную Постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский от 22.08.2013 года № 186 следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«Средства бюджета сельского поселения Бобровка – 135 633,00 рублей».

1.2.Раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Для решения задач, определенных настоящей Программой, необходимы средства бюджета сельского поселения Бобровка в объеме 135,633 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 26,5 тыс. рублей,  в 2015 году – 26,5   тыс. рублей, в 2016 году -  135,633 тыс. рублей».

1.3. Раздел «Комплекс мероприятий и финансовое обеспечение реализации программы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Мероприятия | Объем средств, тыс. руб. |  |  | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1. | Разработка плана мероприятий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | - | - | - | январь 2014 г | Администрация сельского поселения Бобровка. |
| 2. | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния правопорядка и общественной безопасности | - | - | - | В течение 2014-2016гг. | Администрация сельского поселения Бобровка. |
| 3. | Обеспечение участия общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, добровольных народных дружин, активизация работы внештатных сотрудников полиции | 18 | 18 | 135,633 | В течение 2014-2016гг. | Администрация сельского поселения Бобровка |
| 4. | Подготовка и распространение методических пособий по повышению правосознания граждан. | 1,5 | 1,5 | - | сентябрь 2014 г | Муниципальное бюджетное учреждение «Бобровский центр культуры, спорта и молодежной политики» |
| 5. | Реализация комплексных мер по обеспечению миграционного учета и режима пребывания иностранных граждан, прибывающих на территорию сельского поселения Бобровка | - | - | - | В течение 2014-2016гг. | Администрация сельского поселения Бобровка. |
| 6. | Анализ, обобщение и внедрение опыта проводимой в Самарской области работы по укреплению правопорядка и общественной безопасности | - | - | - | Май- июнь 2014 г | Администрация сельского поселения Бобровка. |
| 7. | Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | - | - | - | В течение 2014-2016гг. | Администрация сельского поселения Бобровка |
| 8. | Освещение в СМИ проблематики по состоянию правопорядка и общественной безопасности | - | - | - | В течение 2014-2016гг. | Газета «Бобровские вести» |
| 9. | Организация пропаганды здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности в средствах массовой информации и Интернет | 2,0 | 2,0 | - | В течение 2014-2016гг. | Муниципальное бюджетное учреждение «Бобровский центр культуры, спорта и молодежной политики» |
| 10 | Проведение тематических уроков в образовательных учреждениях сельского поселения Бобровка по повышению правосознания подростков и молодежи. | - | - | - | В течение 2014-2016гг. | Общеобразовательные школы сельского поселения Бобровка |
| 11 | Организация взаимодействия администрации сельского поселения Бобровка с органами внутренних дел, ФСБ, МЧС по вопросу координации действий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | - | - | - | В течение 2014-2016гг. | Администрация сельского поселения Бобровка; межмуниципальный отдел МВД России «Кинельский». |
| 12 | Проведение социальных акций | 5,0 | 5,0 | - | В течение 2014-2016гг. | Газета «Бобровские вести», Муниципальное бюджетное учреждение «Бобровский центр культуры, спорта и молодежной политики» |
| 13 | итого | 26,5 | 26,5 | 135,633 |  |  |

Итого:  188,633 тысяч рублей.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Бобровка                                           И. Д. Нестёркин

Коновалова Н.А. тел. 3-25-61.