Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16 марта 2017 года № 29

с. Бобровка

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы  сельского поселения Бобровка «Управление муниципальным имуществом сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» за 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Бобровка от 08.09.2015 года № 183 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области»,  администрация сельского поселения Бобровка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы»  за 2016 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Бобровка                                                 И.Д. Нестёркин

Исполнитель:  Коновалова Н.А. 3-25-61

Утверждено

постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

от 16 марта 2017 г. № 29

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» за 2016 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы»  (далее –  программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка от 16.09.2015 г. № 190.

Цели и задачи муниципальной программы

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский.

Осуществление технической инвентаризации муниципальных объектов недвижимости и постановка их на кадастровый учет.

Обеспечение государственной регистрации прав на муниципальное имущество сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский.

Результаты хода выполнения мероприятий программы в свете достижения поставленных задач

Проведена оценка муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2016 году.

В управлении Росреестра по Самарской области зарегистрированы объекты водоснабжения.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский | Км. | 7 | 1 | 14,3 | Отчет |
| 2. | Количество изготовленных технических паспортов на объекты муниципального имущества сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский | % | 7 | 0 | 0 | Отчет |
| 3. | Количество изготовленных технических планов на объекты муниципального имущества сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский |  | 7 | 0 | 0 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 4,8 |  |

Перечень выполненных мероприятий и финансовое обеспечение

реализации программы за 2016 год

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2016 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2016 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества Администрации сельского поселения Бобровка и государственная регистрация права на него. | 140,0 | 140,0 |
|  | Итого по программе | 140,0 | 140,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация мероприятий Программы способствует повышению эффективности расходования средств бюджета сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский, качество управления муниципальной собственностью сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 140,0 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы низкая — 70,0%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 4,8 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является низкой. Для повышения эффективности данной программы необходимо учитывать при планировании финансирования программных мероприятий затраты на оформление муниципального имущества.

В 2016 году были внесены изменения в муниципальную программу:

Постановление от 15.11.2016 г. № 244;

Постановление от 29.12.2016 г. № 283.