Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25  марта 2019 года № 39

с. Бобровка

«Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» за 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Бобровка от 08.09.2015 года № 183 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области»,  администрация сельского поселения Бобровка   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» за 2018 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление на  сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.

И.о. Главы

сельского поселения Бобровка                                          Г.М. Генералова

Исполнитель:  Медведева Ю.И. 3-25-61

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения Бобровка

от  25   марта 2019 г. № 39

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский

Самарской области на 2016-2018 годы»

за 2018 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа  «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 04.08.2016г.

Цели и задачи муниципальной программы

Цель Программы: создание для инвалидов и других маломобильных групп населения сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области доступной и комфортной среды жизнедеятельности.

Достижению поставленной цели будет способствовать формирование доступной для инвалидов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, с учетом их особых потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности. Исходя из этого, определена система приоритетных задач на период 2016- 2018 годы:

1. Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области.

2. Создание в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества.

3. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области объектов и услуг социальной инфраструктуры.

Результаты,  достигнутые за отчетный период:

Мероприятия не проводились

Информация о результатах достижения значений показателей          (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля оборудованных социально-значимых объектов социальной инфраструктуры с.п. Бобровка с целью их доступности для инвалидов | % | 2 | 2 | 1 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** | % |  |  | 1 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

в ходе реализации муниципальной программы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2018 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2018 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Бобровка с целью доступности для инвалидов | 0 | 0 |
| 2 | Функционирование Совета по делам инвалидов в сельском поселении Бобровка. | 0 | 0 |
| 3 | Освещение в газете «Бобровские вести» очерков по проблемам инвалидов. | 0 | 0 |
| 4 | Организация конкурсов, выставок, культурно – массовых, развивающих мероприятий с целью адаптации и реабилитации инвалидов, развития эстетического вкуса, художественной инициативы, творческих способностей инвалидов | 0 | 0 |
|  | Итого по Программе | 0 | 0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0 тыс.руб.

В 2018 году в муниципальную программу были внесены изменения в части приведения объемов финансирования в соответствие с параметрами бюджета поселения.

Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100,0%, показатель эффективности реализации программы составил 100%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.