Российская Федерация

Самарская область

муниципальный район

Кинельский

Администрация

сельского поселения

Богдановка

446415, с. Богдановка,

ул. Конычева,20

тел: 8 (84663) 3-61-24,

8 (84663) 3-61-25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №44

от 24.03.2016  г.

«Об утверждении отчета о ходе реализации

и оценки эффективности муниципальной

программы «Благоустройство территории

сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский

Самарской области на 2015-2017 гг.» за 2015 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №153 от 20.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы  «Благоустройство территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 гг.» за 2015 г.

2.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

3.Настоящее  постановление вступает в силу на следующий день после его официального   опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Богдановка 					                  А.М. Сидиряков

Утвержден

Постановлением администрации

сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский

Самарской области за №44 от 24.03.2016 г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Благоустройство территории

сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский

Самарской области на 2015-2017 гг.» за 2015 г.

Муниципальная программа  «Благоустройство территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №190 от 17.09.2014г.

Основной целью Программы является: совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; создание комфортных условий проживания и отдыха населения; создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач: организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; осуществление работ по содержанию, а также  благоустройству кладбищ сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский  Самарской области на 2015-2017 гг.» за 2015 г.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Уровень обеспеченности площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м2/ чел. | 5 | 5 | 100 | Акт обследования |
| 2. | Уровень обеспеченности площадками для занятий физкультурой | м2/ чел. | 2,5 | 2,5 | 100 | Акт обследования |
| 3. | Уровень обеспеченности площадками для хозяйственных целей и выгула собак | м2/ чел. | 0,5 | 0,5 | 100 | Акт обследования |
| 4 | Уровень обеспеченности площадками для отдыха взрослого населения | м2/ чел. | 0,5 | 0,5 | 100 | Акт обследования |
| 5 | Уровень обеспеченности территории поселения объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами) | % | 11 | 11 | 100 | Акт обследования |
| 6 | Доля жителей поселения, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых бытовых отходов | % | 80 | 80 | 100 | Отчет |
| 7 | Обеспеченность оборудованными местами временного хранения отходов на территории поселения (объем вывозимого мусора на один контейнер в год) | м3 на 1 контейнер | 60 | 100 | 167 | Акт обследования |
| 8 | Доля мест временного хранения отходов, в отношении которых произведен капитальный ремонт | % | 100 | 100 | 100 | Акт обследования |
| 9 | Процент привлечения организаций и предпринимателей поселения к работам по благоустройству | % | 70 | 70 | 100 | Отчет |
| 10 | Уровень обеспеченности сельских кладбищ ограждением | % | 100 | 75 | 75 | Акт обследования |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 104,2 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы   «Благоустройство территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский

Самарской области на 2015-2017 гг.» за 2015 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. план | 2015 г. факт |
| 1 | Приобретение и установка детских площадок | 60,0 | 149,7 |
| 2 | Содержание спортивных площадок | 10,0 | 45,2 |
| 3 | Мероприятия по установке скамеек и урн | 10,0 | 0,0 |
| 4 | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | 5,0 | 53,8 |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок | 20,0 | 11,2 |
| 6 | Содержание памятника | 5,0 | 119,48 |
| 7 | Содержание и ремонт контейнерных площадок (устройство ограждения контейнерных площадок, замена контейнеров) | 80,0 | 29,4 |
| 8 | Благоустройство и содержание кладбищ | 2000,0 | 139,5 |
| 9 | Обкос сорной растительности в летний период вдоль внутрипоселковых дорог | 280,0 | 58,2 |
| 10 | Озеленение населенных пунктов | 5,0 | 0,0 |
| 11 | Проведение месячников по санитарной очистке территории | 5,0 | 0,0 |
| 12 | Подготовка праздничных мероприятий | 10,0 | 0,0 |
| 13 | Проведение конкурса (лучший дом, усадьба) | 10,0 | 0,0 |
| 14 | Установка новых информационных щитов | 50,0 | 0,0 |
| 15 | Прочие мероприятия по благоустройству | 50,0 | 92,6 |
|  | Итого по Программе | 2600,0 | 70,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 27,0 |

Реализация программных мероприятий повысить уровень благоустройства территории, будет способствовать улучшению условий проживания населения, развитию существующих парков, скверов, зеленых массивов, озеленению улиц, площадей, мест массового и отдыха.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 699,08 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы низкая — 27,0%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 104,2 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является низкой. Для повышения эффективности данной программы необходимо учитывать при планировании финансирования программных мероприятий затраты на благоустройство территории общего пользования.