Российская Федерация

Самарская область

муниципальный район

Кинельский

Администрация

сельского поселения

Богдановка

446415, с. Богдановка,

ул. Конычева,20

тел: 8 (84663) 3-61-24,

8 (84663) 3-61-25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №30

от 27.03.2017  г.

«Об утверждении отчета о ходе реализации

и оценки эффективности муниципальной программы                                    «Охрана и популяризация объектов культурного                                           наследия сельского поселения Богдановка муниципального

района Кинельский Самарской области на 2015-2017 гг.» за 2016 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №153 от 20.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности  муниципальной программы «Охрана и популяризация объектов культурного наследия сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 гг.» за 2016 г.

2.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

3.Настоящее  постановление вступает в силу на следующий день после его официального   опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Богдановка 					                  А.М. Сидиряков

Утвержден

Постановлением администрации

сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский

Самарской области за №30 от 27.03.2017 г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Охрана и популяризация объектов культурного наследия сельского поселения Богдановка муниципального

района Кинельский Самарской области на 2015-2017 гг.» за 2016 г.

Муниципальная программа «Охрана и популяризация объектов культурного наследия сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №181 от 17.09.2014 г.

Основной целью Программы является: сохранение историко-культурного наследия сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач: мониторинг технического состояния объектов культурного наследия; популяризация объектов культурного наследия сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; установка информационных надписей на объекты  культурного наследия; количество объектов культурного наследия, обследованных в результате мониторинга; количество статей, популяризирующих объекты культурного наследия сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в СМИ; количество установленных информационных надписей на объекты культурного наследия.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Охрана и популяризация объектов культурного наследия сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2015-2017 гг.» за 2016 г.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество объектов культурного наследия, обследованных в результате мониторинга | ед. | 1 | 1 | 100 | Отчет |
| 2 | Количество статей, популяризирующих объекты культурного наследия сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в СМИ | ед. | 1 | 1 | 100 | Отчет |
| 3 | Количество установленных информационных надписей на объекты культурного наследия | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 67 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы  «Охрана и популяризация объектов культурного наследия сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2015-2017 гг.» за 2016 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. план | 2016 г. факт |
| 1 | Подготовка информации и отчетов по вопросам охраны культурного наследия в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, в том числе размещение информация в газете «Вестник Богдановки» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Участие в семинарах и совещаниях по вопросам охраны культурного наследия, ведение картотеки методических материалов. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4 | Популяризация объектов культурного наследия сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5 | Установка информационных надписей на объектах культурного наследия | 5,0 | 0,0 |
|  | Итого по Программе | 5,0 | 5,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Реализация программных мероприятий позволило: сохранить историко-культурное наследие на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области и повысить информированность населения о культурном наследии в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 5,0 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 67 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является выше средней. Для повышения эффективности реализации программы необходимо повысить уровень сохранности историко-культурное наследие на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области и уровень информированности населения о культурном наследии в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области путем установки информационных надписей на объекты культурного наследия.