Российская Федерация

Самарская область

муниципальный район

Кинельский

Администрация

сельского поселения

Богдановка

446415, с. Богдановка,

ул. Конычева,20

тел: 8 (84663) 3-61-24,

8 (84663) 3-61-25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №33

от 20.03.2018  г.

«Об утверждении отчета о ходе реализации

и оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие работы  с детьми и молодёжью в сельском

поселении Богдановка муниципального района Кинельский

Самарской области на 2015-2017 гг.» за 2017 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №153 от 20.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие работы  с детьми и молодёжью в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 гг.» за 2017 г.

2.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

3.Настоящее  постановление вступает в силу на следующий день после его официального   опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Богдановка 					                  А.М. Сидиряков

Утвержден

Постановлением администрации

сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский

Самарской области за №33 от 20.03.2018 г.

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы  Развитие работы  с детьми и молодёжью в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский

Самарской области на 2015-2017 гг.» за 2017 г.

Муниципальная программа Развитие работы  с детьми и молодёжью в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №191 от 17.09.2014 г.

Основной целью Программы является: создание правовых, организационных, социально-экономических, культурных, информационных условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции детей и молодёжи в экономическую, культурную и политическую жизнь современной России.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач:

1. Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи; популяризация здорового образа жизни среди молодёжи; 	2. Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений; 			3. Формирование механизмов поддержки и реабилитации детей и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

4. Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи;

5. Формирование политико-правовой культуры молодых людей  и  повышение качества подготовки  допризывной молодежи;

6. Решение вопросов занятости молодёжи, профессионального самоопределения, организация досуга.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы Развитие работы  с детьми и молодёжью в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 гг.» за 2017 г.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Увеличение доли программных расходов в общих расходах местного бюджета | % | 1 | 0,25 | 25 | отчет |
| 2 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, связанным с выполнением переданных полномочий | да/нет | да | да | 100 | отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 75 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

«Развитие работы  с детьми и молодёжью в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 гг.»

за 2017 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. план | 2017 г. факт |
| 1 | Предоставление бюджету муниципального района Кинельский Самарской области межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области с целью осуществления расходов по переданным полномочиям по организации и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 100,7 | 25,0 |
|  | Итого по Программе | 100,7 | 25,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 25 |

На ход реализации программы повлияло то, что по переданным полномочиям муниципальному району Кинельский Самарской области  по организации и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области ими не в полном объеме были потрачены денежные средства в виде межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 100,7 тыс.руб., фактически было потрачено — 25,0 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 75 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является низкой.