Российская Федерация

Самарская область

муниципальный район

Кинельский

Администрация

сельского поселения

Богдановка

446415, с. Богдановка,

ул. Конычева,20

тел: 8 (84663) 3-61-24,

8 (84663) 3-61-25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №39

от 20.03.2018  г.

«Об утверждении отчета о ходе реализации

и оценки эффективности муниципальной программы                                    «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие

сельского хозяйства на территории сельского поселения

Богдановка муниципального района Кинельский Самарской

области на 2017 –2019 гг.» за 2017г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №153 от 20.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 –2019 гг.» за 2017 г.

2.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

3.Настоящее  постановление вступает в силу на следующий день после его официального   опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Богдановка 					                  А.М. Сидиряков

Утвержден

Постановлением администрации

сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский

Самарской области за №39 от 20.03.2018 г.

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 –2019 гг.» за 2017 г.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 –2019 гг.»  (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №166 от 23.11.2016 г.

Основной целью Программы является: комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Основными задачами Программы являются:

1. Увеличение объёмов производства  основных видов продукции животноводства;

2. Увеличение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 –2019 гг.» за 2017 г.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Увеличение производство молока в личных подсобных хозяйствах | тонн | 920 | 920 | 100 | Отчет |
| 2 | Увеличение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах | гол. | 140 | 140 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 –2019 гг.»

за 2017 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. план | 2017 г. факт |
| 1 | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание молочных коров | 210,0 | 175,5 |
|  | Итого по Программе | 210,0 | 175,5 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 88,0 |

На ход реализации программы повлияло то, что не все граждане, ведущие на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области личное подсобное хозяйство обратились в администрацию сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за получением субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание молочных коров.

Постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 07.11.2017 г.  за №129 в 2017 году в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 –2019 гг.»  были внесены изменения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 210,0 тыс.руб., фактически было потрачено-175,5 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая– 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 88 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.