АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГДАНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 марта 2019 года №31

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 гг.» за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №153 от 20.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности  муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 гг.» за 2018 год.

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального   опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Богдановка 							А.А. Екимов

Утвержден Постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области №31 от 28.03.2019

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в сельском поселении Богдановка муниципального

района Кинельский Самарской области на 2017-2019 гг.» за 2018 год

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 гг.» (далее – программа)и утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №186 от 06.12.2016 г.

Основной целью Программы является: создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Основными задачами Программы являются:

1. Осуществление технической инвентаризации муниципальных объектов недвижимости и постановка их на кадастровый учет.

2. Обеспечение государственной регистрации прав на муниципальное имущество сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

3. Сокращение расходов бюджета сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на содержание муниципального имущества.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 гг.» за 2018 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Доля объектов, прошедших техническую инвентаризацию муниципальных объектов недвижимости и постановка их на кадастровый учет | % | 80 | 80 | 100 | отчет |
| 2 | Доля объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | % | 80 | 70 | 100 | отчет |
| 3 | Доля снижения финансовой нагрузки на бюджет сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на содержание муниципального имущества | % | 100 | 100 | 100 | отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 гг.» за 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 план | 2018 факт |
| 1 | Оценка недвижимости, изготовление технических паспортов, кадастровых паспортов на объекты, земельные участки. Получение свидетельств на право собственности | 532,06 | 532,06 |
| 2 | Содержание муниципального имущества | 677,16 | 677,16 |
| 3 | Предоставление бюджету муниципального района Кинельский Самарской области межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области с целью осуществления расходов по переданной части полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области. | 1091,5 | 1091,5 |
|  | Итого по Программе | 2300,72 | 2300,72 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Реализация программы позволило: увеличить долю муниципальных объектов недвижимости и земельных участков, право муниципальной собственности, на которые зарегистрировано; сократить расходы бюджета сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на содержание муниципального имущества.

Постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области №41 от 20.03.2018 г., №62 от 23.04.2018, №94 от 23.09.2018, №122 от 30.10.2018, №139 от 14.11.2018, №157 от 11.12.2018 в 2018 году в муниципальную программу «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 гг.»  были внесены изменения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 2300,72 тыс.руб., фактически было потрачено— 2300,72 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая– 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 96 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.