АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГДАНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 марта 2019 года №33

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 гг.» за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №153 от 20.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 гг.» за 2018 год.

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

3. Настоящее  постановление вступает в силу на следующий день после его официального   опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Богдановка 								А.А. Екимов

Утвержден Постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области №33 от 28.03.2019

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита

населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от

чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 гг.» за 2018 год

Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области №128 от 07.11.2017.

Целями Программы являются:

1. Подготовка к защите и защита населения, материальных и культурных ценностей на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от опасностей, возникающих при ведении военных или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

3. Развитие добровольной пожарной дружины на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

4. Повышение степени готовности источников противопожарного водоснабжения.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач:

1. Обеспечение мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, безопасности людей на водных объектах.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

3. Повышение уровня знаний населения, навыков и умений должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

4. Доведение до требований норм и правил пожарной безопасности объектов муниципальной собственности.

5. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

6. Организация работы дружин на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от

чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 гг.» за 2018 год

| № п/п |  | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. |  | Доля отработанных сообщений о происшествиях от количества поступивших | % | 100 | 100 | 100 | Журнал регистрации выездов ДПД |
| 2. |  | Степень выполнения плана основных мероприятий сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | 100 | 100 | 100 | Ведомость по вручению памяток |
| 3. |  | Степень готовности плана мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | % | 100 | 100 | 100 | Газета «Вестник Богдановки» |
| 4 |  | Количество обучающего и информационного материала, памяток пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. | ед. | более 1000 | более 1000 | 100 | Отчет |
| 5 |  | Количество обновленных стендов наглядной агитации в здании администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области по пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | ед. | 2 | 2 | 100 | Отчет |
| 6 |  | Охват участников в обеспечении мероприятий по информированию населения к подготовке к весенне-летнему и осенне-зимнему периоду, безопасности людей на водных объектах, а также в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. | % | 80 | 80 | 100 | Отчет |
| 7 |  | Уровень готовности противопожарного водоснабжения (гидрантов, кранов) в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | % | 100 | 100 | 100 | Акт обследования |
| 8 |  | Уровень готовности личного состава добровольной дружины к обеспечению первичных мер пожарной безопасности (реагирование на чрезвычайные ситуации) | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
| 9 |  | Количество созданных минерализованных полос в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области (опашка населенных пунктов) | ед. | 4 | 4 | 100 | Отчет |
| 10 |  | Степень выполнения противопаводковых мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
| 11 |  | Степень выполненных мероприятий по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации | % | 93 | 93 | 100 | Отчет |
| 12 |  | Доля слушателей, сдавших зачет в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | чел. | 100 | 100 | 100 | Отчет |
| 13 |  | Количество неработающего населения, обучающихся в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | чел. | 13 | 13 | 100 | Отчет |
| 14 |  | Количество оформленных кабинетов для обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты о чрезвычайных ситуаций | ед. | 0 | 0 |  |  |
| 15 |  | Количество приобретенных методических пособий для обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций методическими пособиями | ед. | 0 | 0 |  |  |
| 16 | Количество разработанного программного материала для обучения и контроля знаний неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций |  | ед. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2017	-2020 гг.» за 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 план | 2018 факт |
| 1 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | не требует затрат | не требует затрат |
| 2 | Участие в мероприятиях по проверке готовности сил и средств гражданской обороны | не требует затрат | не требует затрат |
| 3 | Разработка плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | не требует затрат | не требует затрат |
| 4 | Изготовление обучающего и информационного материала, памяток пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 2,0 | 2,0 |
| 5 | Регулярное обновление стенда наглядной агитации в здании администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области по пожарной безопасности, безопасности людей на водных объекта, а также в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | не требует затрат | не требует затрат |
| 6 | Проведение серии обучающихся встреч (сходов) с жителями сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | не требует затрат | не требует затрат |
| 7 | Рейдовые мероприятия по проверке состояния источников противопожарного водоснабжения | не требует затрат | не требует затрат |
| 8 | Содержание пожарных гидрантов на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 6,0 | 6,0 |
| 9 | Содержание личного состава добровольной пожарной дружины | 24,0 | 24,0 |
| 10 | Организация опашки населенных пунктов (создание минерализованных полос) | 20,0 | 20,0 |
| 11 | Противопаводковые мероприятия | 9,0 | 9,0 |
| 12 | Повышение квалификации должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Обучение неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | не требует затрат | не требует затрат |
| 15 | Обеспечения выполнения мероприятий по оснащению учебного кабинета для обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций методическими пособиями (учебными фильмами, учебной литературой, расходными материалами и др.) | не требует затрат | не требует затрат |
| 16 | Разработка программного материала для обучения и контроля знаний неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | не требует затрат | не требует затрат |
| 17 | Прочие мероприятии | 26,6 | 26,6 |
| 18 | Размер иных затрат по программе предоставляемых в качестве субсидий МБУ сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области «Чистое село» на выполнение муниципального задания | 1149,4 | 1149,4 |
|  | Итого по Программе | 1237,0 | 1237,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Реализация программных мероприятий способствовало в отчетном 2018 году: улучшению материальной базы для проведения  учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; повышению квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; повышению защищенности учреждений социальной сферы от пожаров; выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; обеспечению средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период; созданию мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Постановлениями администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области №53 от 11.04.2018, №92 от 14.09.2018, №117 от 30.10.2018, №134 от 14.11.2018, №153 от 11.12.2018 в 2018 году в муниципальную программу  «Пожарная безопасность и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 гг.» внесены изменения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 1237,0 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.