АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУБОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 от 22 апреля 2016 г.

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.3.7 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Чубовка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Чубовка № 52 от 08.06.2015 г., Уставом сельского поселения, администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 годы» за 2015 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Чубовка»

| Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области | А.А. Авдеев |
| --- | --- |

Утвержден

постановлением администрации

сельского поселения Чубовка

от 22.04.2016 г. № 40

ОТЧЕТ

о ходе выполнения муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 годы»

за 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Привести в соответствие с ППБ помещение, выделяемое для участкового уполномоченного полиции | 20 | 0 |
| 2 | Привести в рабочее состояние пожарные гидранты, установить соответствующие указатели (объёмные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). | 10 | 11,3 |
| 3 | Здания СДК села Чубовка, села Сырейка оснастить системами раннего обнаружения пожаров | 65 | 0 |
| 4 | Территорию общего пользования населенных пунктов (с.Чубовка, с.Сырейка, п. Бугры) оснастить первичными средствами тушения пожаров | 5 | 0 |
| 5 | Обеспечить естественные водоисточники подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием в с.Чубовка, с. Сырейка для забора воды пожарными машинами в любое время года | - |  |
| 6 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос, окашивание территорий) | 80 | 80 |
| 7 | Содержание противопожарной техники и личного состава ДПК | 240 | 193,4 |
| 8 | Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации | 1 | 1 |
| 9 | Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности | Установлен постановлением от 22.04.2015 № 30 |  |
| 10 | Выделение помещения для размещения добровольной пожарной охраны | Выделено место стоянки для пожарной машины |  |
|  | Итого | 421 | 285,7 |

Целевые показатели Программы на период 2015 г.

| № п/п | Целевые показатели программы | Базовый 2014 г. | 2015 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Снижение по отношению к показателю 2014 г.: - количество пожаров | 15 | 13 | 11 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка выполнены мероприятия программы, запланированные на 2015 год, на сумму 285,7 тыс. рублей, целевые показатели достигнуты.

Предложения: внести изменения в программу с переносом выполнения мероприятий по пунктам 1,3,4 на 2016 год