АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУБОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 от 28 апреля 2016 г.

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании сельское поселение Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.3.7 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Чубовка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Чубовка № 52 от 08.06.2015 г., Уставом сельского поселения, администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании сельское поселение Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 годы» за 2015 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Чубовка»

| Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области | А.А. Авдеев |
| --- | --- |

Утвержден

постановлением администрации

сельского поселения Чубовка

от 28.04.2016 г. № 49

ОТЧЕТ

о ходе выполнения муниципальной программы

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании сельское поселение Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 годы» за 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оформление в муниципальную собственность имущества | 290,0 | 143,8 |

Целевые показатели Программы на период 2015 г.

| № п/п | Целевые показатели программы | Базовый 2014 г. | 2015 г. план | 2015 г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение по отношению к показателю 2014 г.: - оформление имущества в муниципальную собственность в процентах к общему количеству | 19,4 | 25 | 40,5 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка выполнены мероприятия программы, запланированные на 2015 год, с экономией средств финансирования и с перевыполнением значений целевых показателей.