АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУБОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 31 от 28 апреля 2017 г.

Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чубовка за 2017 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.3.7 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Чубовка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Чубовка № 52 от 08.06.2015 г., Уставом сельского поселения, администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 1.	Утвердить отчёты о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чубовка за 2016 год:

«Предупреждение и противодействие коррупции в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» (приложение № 1);

«По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в сельском поселение Чубовка на 2014-2016 годы» (приложение № 2);

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании сельское поселение Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 годы» (приложение № 3);

«Снос и реконструкция многоквартирных домов на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области» (приложение № 4);

«Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 годы» (приложение № 5);

«Развитие дорожного фонда сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области в 2014 -2016 годах» (приложение № 6);

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» (приложение № 7);

«Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Чубовка на 2015–2017 годы» (приложение № 8);

«Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Чубовка Кинельского района Самарской области на 2014-2016 годы» (приложение № 9);

«Развитие культуры сельского поселения Чубовка» на 2015–2017 годы» (приложение № 10);

«Развитие физической культуры и спорта сельского поселения Чубовка на 2015-2017 годы» (приложение № 11);

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» (приложение № 12);

«Охрана окружающей среды в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» (приложение № 13).

| Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области | А.А. Авдеев |
| --- | --- |

- Приложение № 1

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 31 от 28.04.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Предупреждение и противодействие коррупции в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2016-2018 годы» за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Мероприятия | Объём финансирования, тыс. руб. | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 |  |
| 1 | Осуществлять контроль за предоставлением муниципальными служащими администрации сельского поселения Чубовка сведений о доходах и принадлежащем им на праве собственности имуществе | Не требует затрат | выполнено |
| 2 | Осуществление проверки достоверности сведений, предоставляемых лицами при поступлении на муниципальную службу в администрацию сельского поселения Чубовка | Не требует затрат | выполнено |
| 3 | Размещение в соответствии с требованиями действующего законодательства на официальном сайте сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих | Не требует затрат | выполнено |
| 4 | Обеспечить своевременную экспертизу и регистрацию нормативно-правовых актов в управлении юстиции. Ведение регистра муниципальных нормативно-правовых актов | Не требует затрат | выполнено |
| 5 | Обеспечить своевременную антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Кинельской межрайонной прокуратурой | Не требует затрат | выполнено |
| 6 | Провести анализ по выявлению и пресечению фактов коррупции среди должностных лиц органов местного самоуправления при размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд | Не требует затрат | выполнено |
| 7 | Обеспечение организации обучения муниципальных служащих на семинарах по теме «О противодействии коррупции в органах государственного и муниципального управления» | Не требует затрат | выполнено |
| 8 | Осуществлять публикации информационных материалов в газете «Вестник сельского поселения Чубовка» и на сайте администрации муниципального района Кинельский о противодействии коррупции, ее влияние на социально-экономическое развитие территории сельского поселения | Не требует затрат | выполнено |
| 9 | Обеспечение координации деятельности администрации сельского поселения Чубовка в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону «горячей линии» | Не требует затрат | Обращений не поступало |
| 10 | Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский сведений (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции | Не требует затрат | Обращений не поступало |
| 11 | Разработка и принятие администрацией сельского поселения Чубовка административных регламентов по предоставлению гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг | Не требует затрат | выполнено |
| 12 | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных барьеров, в том числе по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной защиты, представление интересов в государственных и муниципальных органах | Не требует затрат | Обращений не поступало |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| N п/п | Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 план | 2016 факт |
| Цель: снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее возникновения |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, удовлетворенных деятельностью администрации сельского поселения Чубовка по противодействию коррупции, в общем числе опрошенных граждан, проживающих на территории поселения | % | 40 | 50 |
| Задача 1. Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в администрации сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| 1. | Доля прошедших в отчетном году антикоррупционное обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих от их общей численности | % | 20 | 25 |
| Задача 2. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Чубовка, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, удовлетворенных качеством информации по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией в сельском поселении, размещаемой в местных средствах массовой информации, а также с применением методов и средств наглядной агитации, в общем количестве опрошенных граждан | % | 40 | 50 |
| 2. | Доля вовлеченных в антикоррупционную деятельность общественных объединений, зарегистрированных и действующих на территории сельского поселения Чубовка, в их общем количестве | % | 87 | 100 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – Главой сельского поселения, заместителем главы администрации сельского поселения, специалистом по кадровым вопросам администрации выполнены все мероприятия программы, запланированные на 2016 год, достигнуты плановые значения целевых показателей.

- Приложение № 2

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 31 от 28.04.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в сельском поселение Чубовка на 2014-2016 годы»

за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Мероприятия | Объем средств, тыс. руб. |  |  | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 план |  | 2016 факт |  |
| 2. | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния правопорядка и общественной безопасности | - | - |  | выполнено |
| 3. | Обеспечение участия общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, добровольных народных дружин, активизация работы внештатных сотрудников милиции | 148,1 | 124434,37 |  | выполнено |
| 4. | Подготовка и распространение методических пособий по повышению правосознания граждан. | 3,0 | 0 |  | Не выполнено |
| 5. | Анализ, обобщение и внедрение опыта проводимой в Самарской области работы по укреплению правопорядка и общественной безопасности | - | - |  | выполнено |
| 6. | Организация пропаганды здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности в средствах массовой информации и Интернет | 3,0 | 0 |  | в рамках текущей деятельности |
| 7 | Проведение социальных акций | 4,0 | 0 |  | в рамках текущей деятельности |
| Итого |  | 154100,0 | 124434,37 |  |  |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование целевого индикатора | Единицы измерения | Базовый показатель | 2016 план | 2016 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество правонарушений, совершенных на территории сельского поселения Чубовка | чел. | 58 | 52 | 48 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории сельского поселения Чубовка | чел. | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Количество граждан, повторно совершивших правонарушения | чел. | 4 | 2 | 1 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка и МБУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Чубовка мероприятия программы выполнялись в рамках текущей деятельности, остаток неиспользованных денежных средств за 2016 год составляет 23665,63 рублей, в связи с тем, что дежурство ДНД началось с марта 2016 года, целевые показатели достигнуты.

- Приложение № 3

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 31 от 28.04.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании сельское поселение Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 годы» за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 план | 2016 факт |
| 1. | Оформление в муниципальную собственность имущества | Администрация сельского поселения Чубовка | 2016 | Местный бюджет | 440000,0 | 355702,23 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Целевые показатели программы | Базовый 2014 г. | 2016 план | 2016 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение по отношению к показателю 2014 г.: - оформление имущества в муниципальную собственность в процентах к общему количеству | 19,4 | 70 | 72 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка выполнены мероприятия программы, запланированные на 2016 год, с экономией средств финансирования и с перевыполнением значений целевых показателей.

- Приложение № 4

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 31 от 28.04.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Снос и реконструкция многоквартирных домов на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области»

за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 план | 2016 факт |
| Снос и реконструкция многоквартирных домов на территории сельского поселения Чубовка | 553237,67 | 553237,67 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование целевых индикаторов (показателей) | Единица измерения | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Количество домов (квадратных метров), освобождаемых в жилых помещениях, признанных аварийными и подлежащими сносу, в сельском поселении Чубовка | шт (кв.м) | 6 (1922,0) | 5 (1547,0) |
| 2 | Количество домов (общая площадь) ликвидированного жилого фонда. | шт (кв.м) | 6 (1922,0) | 5 (1547,0) |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка выполнены мероприятия программы, запланированные на 2016 год, значения целевых показателей достигнуты (за исключением барака, где жильцы не желают переселяться).

- Приложение № 5

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 31 от 28.04.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 годы»

за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования ( руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 2 | Привести в рабочее состояние пожарные гидранты, установить соответствующие указатели (объёмные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). | 10000,00 | 10000,00 |
| 3 | Здания СДК села Чубовка, села Сырейка оснастить системами раннего обнаружения пожаров | 65000,00 | 0 (отменено требование) |
| 4 | Территорию общего пользования населенных пунктов (с.Чубовка, с.Сырейка, п. Бугры) оснастить первичными средствами тушения пожаров | 5000,00 | 5000,00 |
| 5 | Обеспечить естественные водоисточники подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием в с.Чубовка, с. Сырейка для забора воды пожарными машинами в любое время года | 300000,00 | 87600,00 |
| 6 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос, окашивание территорий) | 80000,0 | 60366,81 |
| 7 | Содержание противопожарной техники и личного состава ДПК | 240000,00 | 240000,00 |
| 8 | Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации | 1000,00 | (опубликовано без затрат) |
| 9 | Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности | Установлен постановлением от 12.07.2016 № 108 |  |
| 10 | Выделение помещения для размещения добровольной пожарной охраны | Выделено место стоянки для пожарной машины |  |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Целевые показатели программы | Базовый 2014 г. | 2016 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Снижение по отношению к показателю 2014 г.: - количество пожаров | 15 | 11 | 11 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка выполнены мероприятия программы, запланированные на 2016 год, целевые показатели достигнуты.

Предложения: внести изменения в программу с переносом выполнения мероприятий по пункту 5 на 2017 год

- Приложение № 6

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 31 от 28.04.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие дорожного фонда сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области в 2014 -2016 годах» за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования ( руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | 845100,00 | 845100,00 |
| 2 | Ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним | 845083,25 | 845083,25 |
| 3 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог | 6452950,56 | 6450218,43 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка выполнены мероприятия программы, запланированные на 2016 год, целевые показатели достигнуты.

- Приложение № 7

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 31 от 28.04.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования ( руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Разработка проекта по техническому перевооружению центральной котельной и тепловых сетей с.Чубовка | 1500000,00 | 0 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка 28 декабря 2016 года подписан контракт, согласно которому работы будут выполнены в течении 4 месяцев.

- Приложение № 8

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 31 от 28.04.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Чубовка на 2015–2017 годы» за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| Наименование мероприятий | Объемы финансирования (руб.) |  | Планируемые значения целевых показа телей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |  |  |  |
| Приобретение и установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | 185000,00 | 158664,92 | 37 | 37 | 100 |  |
| Установка и обозначение «лежачих полицейских» | 25000,00 | 0 | 7 | 7 | 100 |  |
| Нанесение дорожной разметки | 10000,00 | 0 | 2 | 2 | 100 |  |
| Корректировка схемы организации дорожного движения | 15000,00 | 15000,00 |  |  |  |  |
| Выполнение работ по устройству уличного освещение. | 100000,00 | 94893,00 |  |  |  |  |
| Пропаганда научно-методических материалов, использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения. | 1,0 | 0 |  |  |  |  |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка выполнены основные мероприятия программы, запланированные на 2016 год, с экономией средств финансирования и 100% уровнем достижения целевых показателей.

- Приложение № 9

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 31 от 28.04.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Чубовка Кинельского района Самарской области на 2014-2016 годы» за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования ( руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Приобретение расходных материалов для модернизации системы освещения (лампы, светильники, провод) | 200000,00 | 199975.00 |
|  | Оплата за потребляемую электроэнергию | 1000000,00 | 1000000,00 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Целевые показатели программы | 2016 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Доля освещенных частей улиц, проездов в сельском поселении Чубовка | 100 | 100 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка выполнены мероприятия программы, запланированные на 2016 год, с экономией средств финансирования и 100% уровнем достижения целевых показателей.

- Приложение № 10

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 31 от 28.04.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры сельского поселения Чубовка» на 2015–2017 годы»

за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 658,0 | 658,0 |
| 1.1 | Досуговые учреждения | 608,0 | 608,0 |
| 1.2 | Сельские библиотеки | 50,0 | 50,0 |
| 2 | Финансирование культурно-массовых мероприятий | 60,0 | 60,0 |
| 2.1 | СДК с. Чубовка | 25,0 | 25,0 |
| 2.2 | СДК с. Сырейка | 25,0 | 25,0 |
| 2.3 | Чубовская сельская библиотека | 5,0 | 5,0 |
| 2.4 | Сырейская сельская библиотека | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры | 30,0 | 30,0 |
| 4 | Создание безбарьерной среды | 2,0 | 2,0 |
| 5 | Государственная поддержка лучших работников учреждений культуры в рамках МП "Развитие культуры в сельском поселении Чубовка на 2015-2017 годы | 50,0 | 50,0 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | количество посещений досуговых мероприятий учреждений культуры | единиц | 15400 | 17882 |
| 2 | количество потребителей услуг библиотек | единиц | 1948 | 1353 |
| 3 | количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | единиц | 17 | 33 |
| 4 | число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | человек | 135 | 327 |
| 5 | доля работников учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений | % | 2 | 15 |
| 6 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | единиц | 2 | 2 |
| 7 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен необходимый капитальный ремонт | единиц | 2 | 0 |
| 8 | площадь отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры | кв.м | 90 | 0 |
| 9 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных граждан к услугам учреждений культуры | единиц | 2 | 0 |
| 10 | доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве указанных учреждений | % | 60 | 80 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – МБУ «Культура, спорт и молодежь», администрацией сельского поселения Чубовка выполнены мероприятия программы, запланированные на 2016 год, значения целевых показателей в основном достигнуты.

- Приложение № 11

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 31 от 28.04.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта сельского поселения Чубовка на 2015-2017 годы» за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1. | Разработка календарных планов спортивно-массовой работы. |  |  |
| 2. | Проведение мониторинга состояния физического здоровья населения сельского поселения. |  |  |
| 3. | Освещение в СМИ проблематики сферы физкультуры и спорта и пропаганда здорового образа жизни |  |  |
| 4. | Приобретение спортивного инвентаря | 2,0 | 2,0 |
| 5 | Проведение спортивных мероприятий. | 2,0 | 2,0 |
| 6 | Участие в районных, областных спортивных мероприятиях. | 46,0 | 46,0 |
| 7 | Организация физкультурно-оздоровительной работы среди пожилых людей и инвалидов. | - | - |
| 8 | Увеличение количества населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом. |  |  |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измере ния | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1. | Удельный вес населения сельского поселения Чубовка, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 25 | 25 |
| 2. | Удельный вес детей от 6 до 15 сельского поселения Чубовка, занимающихся физической культурой и спортом | % | 82 | 80 |
| 3. | Eдиновременная пропускная способность спортивных сооружений | Чел. | 40 | 40 |
| 4. | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурную и спортивную работу с различными категориями и группами населения (человек) | Чел. | 5 | 5 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – МБУ «Культура, спорт и молодежь», администрацией сельского поселения Чубовка выполнены мероприятия программы, запланированные на 2016 год, значения целевых показателей достигнуты.

- Приложение № 12

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 31 от 28.04.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Мероприятия | Объем средств, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 план | 2016 факт | Результат выполнения |  |  |
| 1. | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка с целью доступности для инвалидов | 317228,42 | 0 | Не выполнено |  |  |
| 2. | Освещение в газете «Вестник сельского поселения Чубовка» информации по проблемам инвалидов. | - |  | выполнено |  |  |
| 3. | Организация конкурсов, выставок, культурно – массовых, развивающих мероприятий с целью адаптации и реабилитации инвалидов, развития эстетического вкуса, художественной инициативы, творческих способностей инвалидов | - |  | выполнено |  |  |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка не выполнено запланированное мероприятие по пункту 1, так как на проведение открытого аукциона на выполнение работ не подано заявок.

Предложения: внести изменения в программу с переносом выполнения мероприятий по пункту 1 на 2017 год

- Приложение № 13

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 31 от 28.04.2017г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| №п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 план | 2016 факт |
| 1. | Приобретение зелёных насаждений с целью обустройства мест отдыха граждан | - |  |
| 2 | Установка и ремонт контейнерных площадок для сбора и временного накопления твердых бытовых отходов | 50000,0 | 0 |
| 3. | Приобретение контейнеров | - |  |
| 4. | Вывоз ТБО с мест общего пользования | 200000,0 | 70111,57 |
| 5. | Ликвидация несанкционированных свалок путем проведения экологического марафона | 200000,0 | 0 |
| 6. | Разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). | 18000,7 | 18000,7 |
| 7. | Разработка паспортов отходов 4 шт, лабораторные исследования компонентного состава отходов 5 шт. | 9000,2 | 9000,2 |
| 8. | Оснащение жителей сельского поселения хозяйственным инвентарем, для проведения экологических мероприятий на территории населённых пунктов поселения | 6000,1 | 0 |
| 9. | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов - применение административной практики | - |  |
| 10. | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах; применение административной практики | - |  |
| 11. | Экологическое просвещение и информирование населения: -публикация статей экологического содержания в газете «Вестник сельского поселения Чубовка» | - |  |
| 12. | Организация мероприятий по отлову бродячих и безнадзорных животных | - |  |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| Наименование | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя 2015 год | Значение целевого показателя 2016 год | Фактически достигнутые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Сохранение и приумножение зеленых насаждений на территории сельского поселения | Га. | 0,51 | 0,55 | 0,55 |
| 2.Уменьшение количества несанкционированных свалок | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 3.Доля утилизированных ртутьсодержащих отходов | % | 100 | 100 | 100 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка не выполнены запланированные мероприятие по пунктам 1,2,3,5,12, так как программа принята в 4-ом квартале.

Предложения: внести изменения в программу с переносом выполнения мероприятий по пунктам 1,2,3,5,12, на 2017 год