АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУБОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 от 27 марта 2018 г.

Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чубовка за 2017 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.3.7 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Чубовка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Чубовка № 52 от 08.06.2015 г., Уставом сельского поселения, администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёты о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чубовка за 2017 год:

«Предупреждение и противодействие коррупции в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» (приложение № 1);

«По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в сельском поселение Чубовка на 2017-2019 годы» (приложение № 2);

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании сельское поселение Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 годы» (приложение № 3);

«Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 годы» (приложение № 4);

«Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Чубовка на 2015–2017 годы» (приложение № 5);

«Развитие культуры сельского поселения Чубовка» на 2015–2017 годы» (приложение № 6).

| Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области | А.А. Авдеев |
| --- | --- |

- Приложение № 1

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 28 от 27.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Предупреждение и противодействие коррупции в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2016-2018 годы» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Объём финансирования, тыс. руб. | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 |  |
| 1 | Осуществлять контроль за предоставлением муниципальными служащими администрации сельского поселения Чубовка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и обращение в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы | постоянно | Не требует затрат | выполнено |
| 2 | Осуществление проверки достоверности сведений, предоставляемых лицами при поступлении на муниципальную службу в администрацию сельского поселения Чубовка | постоянно | Не требует затрат | выполнено |
| 3 | Размещение в соответствии с требованиями действующего законодательства на официальном сайте сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих | постоянно | Не требует затрат | выполнено |
| 4 | Обеспечить своевременную экспертизу и регистрацию нормативно-правовых актов в управлении юстиции. Ведение регистра муниципальных нормативно-правовых актов | постоянно | Не требует затрат | выполнено |
| 5 | Обеспечить своевременную антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Кинельской межрайонной прокуратурой | постоянно | Не требует затрат | выполнено |
| 6 | Провести анализ по выявлению и пресечению фактов коррупции среди должностных лиц органов местного самоуправления при размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд | постоянно | Не требует затрат | выполнено |
| 7 | Предупреждение и пресечение неза-конной передачи должностному лицу заказчика денежных средств, получа-емых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением муниципального контракта, за "предоставление" права заключения такого контракта | постоянно | Не требует затрат | выполнено |
| 8 | Проведение проверок на наличие аффилированности всех лиц, причастных к осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе лиц, которые участвуют в аукционных комиссиях, по базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП | постоянно | Не требует затрат | выполнено |
| 9 | Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков муниципальными служащими, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | постоянно | Не требует затрат | выполнено |
| 10 | Обеспечение организации обучения муниципальных служащих на семинарах по теме «О противодействии коррупции в органах государственного и муниципального управления» | поэтапно | Не требует затрат | выполнено |
| 11 | Осуществлять публикации информационных материалов в газете «Вестник сельского поселения Чубовка» и на сайте администрации муниципального района Кинельский о противодействии коррупции, ее влияние на социально-экономическое развитие территории сельского поселения | поэтапно | Не требует затрат | выполнено |
| 12 | Обеспечение координации деятельности администрации сельского поселения Чубовка в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону «горячей линии» | постоянно | Не требует затрат | Обращений не поступало |
| 13 | Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский сведений (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции | постоянно | Не требует затрат | Обращений не поступало |
| 14 | Разработка и принятие администрацией сельского поселения Чубовка административных регламентов по предоставлению гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг | По мере необходи-мости | Не требует затрат | Выполнено |
| 15 | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных барьеров, в том числе по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной защиты, представление интересов в государственных и муниципальных органах | По мере необходи-мости | Не требует затрат | Обращений не поступало |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| N п/п | Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 план | 2017 факт |
| Цель: снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее возникновения |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, удовлетворенных деятельностью администрации сельского поселения Чубовка по противодействию коррупции, в общем числе опрошенных граждан, проживающих на территории поселения | % | 44 | 50 |
| Задача 1. Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в администрации сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| 1. | Доля прошедших в отчетном году антикоррупционное обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих от их общей численности | % | 20 | 25 |
| Задача 2. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Чубовка, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, удовлетворенных качеством информации по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией в сельском поселении, размещаемой в местных средствах массовой информации, а также с применением методов и средств наглядной агитации, в общем количестве опрошенных граждан | % | 44 | 50 |
| 2. | Доля вовлеченных в антикоррупционную деятельность общественных объединений, зарегистрированных и действующих на территории сельского поселения Чубовка, в их общем количестве | % | 100 | 100 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – Главой сельского поселения, заместителем главы администрации сельского поселения, специалистом по кадровым вопросам администрации выполнены все мероприятия программы, запланированные на 2017 год, достигнуты плановые значения целевых показателей.

- Приложение № 2

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 28 от 27.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в сельском поселение Чубовка на 2017-2019 годы»

за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Мероприятия | Объем средств, тыс. руб. |  | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 план | 2017 факт |  |
| 1. | Разработка плана мероприятий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | - |  | выполнено |
| 2. | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния правопорядка и общественной безопасности | - |  | выполнено |
| 3. | Обеспечение участия общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, добровольных народных дружин, активизация работы внештатных сотрудников милиции | 113,5 | 59,2 | Работа ДНД не в полном составе |
| 4. | Подготовка и распространение методических пособий по повышению правосознания граждан. | 2,0 | 2,0 | выполнено |
| 5. | Анализ, обобщение и внедрение опыта проводимой в Самарской области работы по укреплению правопорядка и общественной безопасности | - |  | выполнено |
| 6. | Организация пропаганды здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности в средствах массовой информации и Интернет | 2,0 | - | Выполнено, без финансовых затрат |
| 7 | Проведение социальных акций | 4,0 | - | Выполнено, без финансовых затрат |
| Итого |  | 121,5 | 61,2 |  |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование целевого индикатора | Единицы измерения | Базовый показатель | 2017 г. план | 2017 г факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество правонарушений, совершенных на территории сельского поселения Чубовка | чел. | 57 | 50 | 50 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории сельского поселения Чубовка | чел. | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Количество граждан, повторно совершивших правонарушения | чел. | 4 | 3 | 3 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка и МБУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Чубовка мероприятия программы выполнялись в рамках текущей деятельности, остаток неиспользованных денежных средств за 2017 год составляет 60,3 тыс. рублей, в связи с тем, что на дежурство ДНД выходила в неполном составе, целевые показатели достигнуты.

- Приложение № 3

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 28 от 27.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании сельское поселение Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 годы» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 план | 2017 факт |
| 1. | Оформление в муниципальную собственность имущества | Администрация сельского поселения Чубовка | 2017 | Местный бюджет | 698500,00 | 698075,57 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Целевые показатели программы | Базовый 2014 г. | 2017 план | 2017 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение по отношению к показателю 2014 г.: - оформление имущества в муниципальную собственность в процентах к общему количеству | 19,4 | 100 | 75 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка выполнен объем финансирования мероприятия программы, запланированного на 2017 год, целевые показатели на выполнены. Предложение – продолжить действие программы.

- Приложение № 4

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 28 от 27.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2017 годы» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования ( руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 2 | Привести в рабочее состояние пожарные гидранты, установить соответствующие указатели (объёмные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). | 10000,00 | 0 |
| 4 | Территорию общего пользования населенных пунктов (с.Чубовка, с.Сырейка, п. Бугры) оснастить первичными средствами тушения пожаров | 5000,00 | 0 |
| 5 | Обеспечить естественные водоисточники подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием в с.Чубовка, с. Сырейка для забора воды пожарными машинами в любое время года | 300000,00 | 195619,04 |
| 6 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос, окашивание территорий) | 80000,0 | 79200,00 |
| 7 | Содержание противопожарной техники и личного состава ДПК | 240000,00 | 167310,00 |
| 8 | Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации | 1000,00 | (опубликовано без затрат) |
| 9 | Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности | Установлен постановлением от 13.04.2017 № 41 |  |
| 10 | Выделение помещения для размещения добровольной пожарной охраны | Выделено место стоянки для пожарной машины |  |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Целевые показатели программы | Базовый 2014 г. | 2017 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Снижение по отношению к показателю 2014 г.: - количество пожаров | 15 | 9 | 9 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка выполнены основные мероприятия программы, запланированные на 2017 год, целевые показатели достигнуты.

Предложения: перенести невыполненные мероприятия в новую программу

- Приложение № 5

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 28 от 27.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Чубовка на 2015–2017 годы» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| Наименование мероприятий | Объемы финансирования (руб.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| Приобретение и установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | 158000,00 | 150367,40 |
| Корректировка схемы организации дорожного движения | 100000,00 | 25500,00 |
| Выполнение работ по устройству уличного освещение. | 100000,00 | 94893,00 |
| Пропаганда научно-методических материалов, использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения. | 1000,00 | 1000,00 |

Целевые показатели (индикаторы) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год план | 2017 год факт |
| 1 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения: |  |  |  |
| 1.1 | установка знаков | шт. | 10 | 10 |
| 1.5 | Установка фонарей уличного освещения | Шт. | 20 | 20 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка выполнены основные мероприятия программы, запланированные на 2017 год, с экономией средств финансирования и 100% уровнем достижения целевых показателей.

Предложение – продолжить действие программы

- Приложение № 6

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 28 от 27.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры сельского поселения Чубовка» на 2015–2017 годы»

за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 180,0 | 180,0 |
| 1.1 | Досуговые учреждения | 180,0 | 180,0 |
| 2 | Финансирование культурно-массовых мероприятий | 50,0 | 50,0 |
| 2.1 | СДК с. Чубовка | 25,0 | 25,0 |
| 2.2 | СДК с. Сырейка | 25,0 | 25,0 |
| 3 | Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры | 10,0 | 10,0 |
| 6 | обеспечение выполнения функций МБУ « Культура, спорт и молодежь» | 2914,2 | 2886,0 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | количество посещений досуговых мероприятий учреждений культуры | единиц | 15450 | 18876 |
| 2 | количество потребителей услуг библиотек | единиц | 1950 | 1800 |
| 3 | количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | единиц | 18 | 19 |
| 4 | число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | человек | 140 | 169 |
| 5 | доля работников учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений | % | 20 | 21 |
| 6 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | единиц |  |  |
| 7 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен необходимый капитальный ремонт | единиц |  |  |
| 8 | площадь отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры | кв.м | 100 | 0 |
| 9 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных граждан к услугам учреждений культуры | единиц | 0 | 0 |
| 10 | доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве указанных учреждений | % | 70 | 70 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – МБУ «Культура, спорт и молодежь», администрацией сельского поселения Чубовка выполнены мероприятия программы, запланированные на 2017 год, значения целевых показателей в основном достигнуты.