АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУБОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 от 12 апреля 2018 г.

Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чубовка за 2017 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.3.7 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Чубовка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Чубовка № 52 от 08.06.2015 г., Уставом сельского поселения, администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёты о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чубовка за 2017 год:

«Развитие физической культуры и спорта сельского поселения Чубовка на 2015-2017 годы» (приложение № 1);

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» (приложение № 2);

«Охрана окружающей среды в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» (приложение № 3);

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2019 годы (приложение № 4);

«Модернизация и содержание системы наружного освещения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2019 годы» (приложение № 5);

«Благоустройство территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2019 годы» (приложение № 6);

«Устойчивое развитие территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2019 годы» (приложение № 7);

«Правовое просвещение населения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере на 2017 – 2019 годы» (приложение № 8);

«Содержание газопроводов, расположенных на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2019 годы» (приложение № 9);

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2019 годы» (приложение № 10);

«Организация досуга детей, подростков и молодежи сельского поселения Чубовка на 2017–2019 годы» (приложение № 11);

«Развитие библиотечного обслуживания сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский на 2017-2019 г.г.» (приложение № 12);

«Содействие развитию личного подсобного хозяйства на территории сельского поселения Чубовка на 2017-2019 годы» (приложение № 13);

«Содержание и обслуживание жилищного фонда сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2019 годы» (приложение № 14);

«Формирование современной городской комфортной среды сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 год» (приложение № 15)

| Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области | А.А. Авдеев |
| --- | --- |

- Приложение № 1

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 37 от 12.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта сельского поселения Чубовка на 2015-2017 годы» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1. | Разработка календарных планов спортивно-массовой работы. |  |  |
| 2. | Проведение мониторинга состояния физического здоровья населения сельского поселения. |  |  |
| 3. | Освещение в СМИ проблематики сферы физкультуры и спорта и пропаганда здорового образа жизни |  |  |
| 4. | Приобретение спортивного инвентаря | 2,0 | 2,0 |
| 5 | Проведение спортивных мероприятий. | 2,0 | 2,0 |
| 6 | Участие в районных, областных спортивных мероприятиях. | 46,0 | 46,0 |
| 7 | Организация физкультурно-оздоровительной работы среди пожилых людей и инвалидов. | - | - |
| 8 | Увеличение количества населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом. |  |  |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измере ния | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1. | Удельный вес населения сельского поселения Чубовка, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 28 | 28 |
| 2. | Удельный вес детей от 6 до 15 сельского поселения Чубовка, занимающихся физической культурой и спортом | % | 85 | 85 |
| 3. | Eдиновременная пропускная способность спортивных сооружений | Чел. | 60 | 60 |
| 4. | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурную и спортивную работу с различными категориями и группами населения (человек) | Чел. | 6 | 6 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – МБУ «Культура, спорт и молодежь», администрацией сельского поселения Чубовка выполнены мероприятия программы, запланированные на 2017 год, значения целевых показателей достигнуты.

- Приложение № 2

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 37 от 12.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Мероприятия | Объем средств, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 план | 2017 факт | Результат выполнения |  |  |
| 1. | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка с целью доступности для инвалидов | 317,0 | 317,0 | выполнено |  |  |
| 2. | Освещение в газете «Вестник сельского поселения Чубовка» информации по проблемам инвалидов. | - |  | выполнено |  |  |
| 3. | Организация конкурсов, выставок, культурно – массовых, развивающих мероприятий с целью адаптации и реабилитации инвалидов, развития эстетического вкуса, художественной инициативы, творческих способностей инвалидов | - |  | выполнено |  |  |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителеми – МБУ «Культура, спорт и молодежь», администрацией сельского поселения Чубовка выполнены мероприятия программы, запланированные на 2017 год

- Приложение № 3

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 37 от 12.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| №п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 план | 2017 факт |
| 1. | Приобретение зелёных насаждений с целью обустройства мест отдыха граждан | 36,0 | 0 |
| 2 | Установка и ремонт контейнерных площадок для сбора и временного накопления твердых бытовых отходов | 100,0 | 97,8 |
| 3. | Приобретение контейнеров | 100,0 | 65,6 |
| 4. | Вывоз ТБО с мест общего пользования | 500,0 | 946,37 |
| 5. | Ликвидация несанкционированных свалок путем проведения экологического марафона | 100,0 | 0 |
| 6. | Разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). | 0 | 15,0 |
| 7. | Разработка паспортов отходов 4 шт, лабораторные исследования компонентного состава отходов 5 шт. | 0 | 16,7 |
| 8. | Оснащение жителей сельского поселения хозяйственным инвентарем, для проведения экологических мероприятий на территории населённых пунктов поселения | 5,0 | 14,02 |
| 9. | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов - применение административной практики | 0 | выполнено |
| 10. | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах; применение административной практики | 0 | выполнено |
| 11. | Экологическое просвещение и информирование населения: -публикация статей экологического содержания в газете «Вестник сельского поселения Чубовка» | 0 | выполнено |
| 12. | Организация мероприятий по отлову бродячих и безнадзорных животных | 29,0 | 48,9 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| Наименование | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя 2015 год | Значение целевого показателя 2017 год | Фактически достигнутые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Сохранение и приумножение зеленых насаждений на территории сельского поселения | Га. | 0,51 | 0,6 | 0,6 |
| 2.Уменьшение количества несанкционированных свалок | шт. | 2 | 1 | 1 |
| 3.Доля утилизированных ртутьсодержащих отходов | % | 100 | 100 | 100 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка в основном выполнены мероприятия программы, запланированные на 2017 год

- Приложение № 4

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 37 от 12.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2019 годы  за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятий | План финансирования мероприятий по годам (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 план | 2017 факт |
| 1 | Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе: | 183,5 | 230,3 |
| 1.2 | противопаводковые работы | 183,5 | 49,9 |
| 2 | Улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, в том числе: | 5,0 | 0 |
| 2.1 | оформление наглядной документации | 5,0 | 0 |
| 2.2 | повышение квалификации и обучение личного состава спасательных подразделений; | 0 | 0 |
| 3 | Создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период, в том числе: | 20,0 | 0 |
| 3.1. | приобретение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период | 20,0 | 0 |
| 4 | Восполнение, по истечении срока хранения средств индивидуальной защиты (СИЗ) для населения и имущества гражданской обороны на случай возникновения ЧС и в особый период; | 0 | 0 |
| 5 | Дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. | 6,0 | 0 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка в общее финансирование мероприятий программы, запланированные на 2017 год, перевыполнены

- Приложение № 5

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 37 от 12.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Модернизация и содержание системы наружного освещения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2019 годы»  за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 план | 2018 факт |
| 1 | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Чубовка по ремонту уличного освещения | 373,0 | 373,0 |
| 2 | Приобретение и замена энергосберегающих светильников | 500,0 | 352,9 |
| 3 | Оплата договоров на поставку электрической энергии в целях реализации полномочий сельского поселения Чубовка по организации уличного освещения | 2010,0 | 1678,4 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2017 год, перевыполнены с экономией денежных средств

- Приложение № 6

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 37 от 12.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2019 годы» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 план | 2017 факт |
|  | мероприятия по установке скамеек и урн | 20,0 | 0 |
|  | мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | 34,0 | 34,0 |
|  | мероприятия уборке и вывозу ТБО с мест общего пользования | 50,0 | 46,8 |
|  | мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | 100,0 | 37,8 |
|  | мероприятия по содержанию и ремонту памятников | 25,0 | 0 |
|  | мероприятия по санитарной очистке территории | 50,0 | 39,0 |
|  | мероприятия по скашиванию травы в летний период вдоль внутрипоселковых дорог | 250,0 | 48,5 |
|  | мероприятия по благоустройству, очистке кладбища | 440,0 | 0 |
|  | установка новых информационных щитов | 10,0 | 0 |
|  | озеленение поселений | 20,0 | 0 |
|  | проведение субботников | 20,0 | выполнено |
|  | - обеспечение выполнения функций МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» | 1277,5 | 1277,5 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2017 год, выполнены по мере необходимости

- Приложение № 7

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 37 от 12.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2019 годы» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы: мероприятия не проводились, финансовые средства в размере 90 т.р. не освоены

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы не выполнены

Предложения: финансирование мероприятий перенести на следующий год

- Приложение № 8

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 37 от 12.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Правовое просвещение населения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере на 2017 – 2019 годы» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы: запланированные финансовые средства на 2017 год в размере 5000 рублей освоены

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы  выполнены

- Приложение № 9

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 37 от 12.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Содержание газопроводов, расположенных на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2019 годы «за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | 2017 план | 2017 факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание газопроводов, расположенных на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области | 35,0 | 13,07 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2017 год  выполнены с экономией средств

- Приложение № 10

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 37 от 12.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2019 годы» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Финансовые затраты | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния борьбы с экстремизмом и терроризмом |  |  |  |
| 1.1 | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | ежеквартально | - | выполнено |
| 2. | Проведение мероприятий, направленных на содействие органам внутренних дел в выявлении правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности, а также ликвидации их последствий |  |  |  |
| 2.1 | Организация на добровольной основе дежурств граждан в местах массового скопления людей и местах концентрации молодежи; | В соответствии с планом проведения массовых мероприятий | - | выполнено |
| 2.2 | Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, лозунгов экстремистского характера | Еженедельно | - | выполнено |
| 2.3 | Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового скопления граждан и проведения общественно-политических мероприятий, в том числе оборудование видеоаппаратурой наружного наблюдения, средствами пожарной безопасности и т.д. | 2017-2019гг. | 10,0 | 0 |
| 3 | Мероприятия воспитательного, пропагандистского и профилактического характера |  |  |  |
| 3.1 | Размещение в муниципальных средствах массовой информации сведений о результативности проводимой субъектами профилактики экстремизма работы на данном направлении | 1 раз в квартал | 2,0 | Выполнено, без затрат |
| 3.2 | Распространение среди населения памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии | 1 раз в год | 3,0 | Выполнено, без затрат |
| 3.3 | Информирование населения о действиях при угрозе осуществления террористических актов с использованием наглядной агитации, средств массовой информации | В соответствии с поступившей информацией | 3,0 | Выполнено, без затрат |
| 3.4 | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории поселения народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники и др.), сопровождаемых социальной рекламой и освещением в СМИ | В соответствии с планом проведения массовых мероприятий | 5,0 | Выполнено, без затрат |
| 3.5 | Приобретение для библиотек и образовательных учреждений специальной литературы, направленной на изучение всего многообразия народов России, их культуры и традиций, с целью формирования толерантности в молодежной среде | 2017-2019гг. | 1,0 | 0 |
| 3.6 | Создание и развитие сети молодежных военно- патриотических клубов и секций с целью формирования в молодежной среде положительного отношения к здоровому образу жизни, ориентации на традиционные для Российского общества государственные, социальные, культурные и личностные ценности, стойкого неприятия экстремистских и террористических проявлений, формирования толерантного отношения, повышения престижа военной и правоохранительной службы | 2017-2019гг. | 5,0 | Выполнено, без затрат |
| 3.7 | Проведение с привлечением общественных и религиозных объединений лекций и выступлений, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских проявлений | 2017-2019гг. | - | Выполнено, без затрат |
| 3.8 | Оказание содействия общественным и религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ по изучению российских культурных традиций | 2017-2019гг. | 1,0 | Выполнено, без затрат |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2017 год выполнены

- Приложение № 11

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 37 от 12.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Организация досуга детей, подростков и молодежи сельского поселения Чубовка на 2017–2019 годы» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Мероприятия | Ресурсное обеспечение, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 план | 2017 факт |
| 3 | Финансирование массовых молодежных спортивных мероприятий | 125,0 | 125,6 |
| 4 | Финансирование культурно-развлекательных молодежных мероприятий | 249,5 | 249,5 |
| 5 | Финансирование проведения социально-значимых молодежных акций | 62,3 | 62,3 |
| 6 | Финансирование участия молодежи поселения в районных и областных мероприятиях | 187,0 | 187,0 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – МБУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2017 год выполнены

- Приложение № 12

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 37 от 12.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие библиотечного обслуживания сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский на 2017-2019 г.г.» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по годам тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплектование библиотечных фондов библиотек поселений, включая: изучение читательского спроса, формирование сводного заказа на литературу, осуществление закупок изданий. | 2017 план | 2017 факт |
|  |  | 30,0 | 30,0 |
| 2. | Систематизация и каталогизация, индивидуальный и суммарный учет, ведение финансового учета и отчетности документации | 525,0 | 525,0 |
| 3. | Подписка на периодические издания | 70,0 | 70,0 |
| 1. | Участие в областных и региональных семинарах | 48,0 | 48,0 |
| 2. | Участие в областных, районных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях | 96,0 | 96,0 |
| 3. | Общероссийский день библиотек | 48,0 | 48,0 |
| 4. | Проведение местных мероприятий к знаменательным и памятным датам | 288,8 | 288,8 |
| 1. | Общехозяйственные расходы | 233,6 | 233,6 |
| 2. | Приобретение основных средств | 80,0 | 80,0 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – МБУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2017 год выполнены

- Приложение № 13

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 37 от 12.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Содействие развитию личного подсобного хозяйства на территории сельского поселения Чубовка на 2017-2019 годы» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | 2017 план | 2017 факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание информационно-консультационных услуг для владельцев ЛПХ | 0 |  |
| 2. | Организация и проведение конкурсов на лучшее подворье, приуроченных к проведению «Дня села» | 2 |  |
| 3 | Информирование населения о ходе реализации Программы (СМИ, сходы) | 1 |  |
| 4. | Поддержка личных подсобных хозяйств, путем предоставления субсидий за счёт местного бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров | 126 | 81 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка основные мероприятия программы, запланированные на 2017 год выполнены с экономией средств

- Приложение № 14

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 37 от 12.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Содержание и обслуживание жилищного фонда сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2019 годы» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий программы: запланированные финансовые средства на 2017 год в размере 50000 рублей освоены на 45593,2 рублей

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы выполнены

- Приложение № 15

- к распоряжению администрации сельского поселения Чубовка № 37 от 12.04.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Формирование современной городской комфортной среды сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 год»

Информация о выполнении мероприятий программы:

|  | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | срок | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: с. Чубовка, ул.Полевая д.5,6,7,10; ул.Чапаевская д.6; ул.Юбилейная д.1,5,6,8,9; ул. Советская д.48; ул. Комсомольская д.1,10; ул. Пионерская д.2А,8,10 | Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области | 2017 г. | выполнено |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: с. Чубовка, ул.Полевая д.5,6,7,10; ул.Чапаевская д.6; ул.Юбилейная д.1,5,6,8,9; ул. Советская д.48; ул. Комсомольская д.1,10; ул. Пионерская д.2А,8,10 | Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области | 2017 г. | выполнено |
| 1 | Благоустройство территорий сельских поселений С.Чубовка, ул. Советская, д.48 С.Чубовка, ул. Юбилейная, д.5 С.Чубовка, ул. Полевая, д.4 С.Чубовка, ул. Пионерская, д.2А | Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области | 2017 г. | выполнено |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы выполнены