Собрание представителей

сельского   поселения    Чубовка

муниципального района Кинельский

Самарской области

РЕШЕНИЕ

№ 244                                                                          от 20 марта 2019 года

Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чубовка за 2018 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.3.7 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Чубовка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Чубовка № 52 от 08.06.2015 г., Уставом сельского поселения, Собрание представителей сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить отчёты о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чубовка за 2018 год:

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы» (приложение № 1);

«Комплексное развития социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы (приложение № 2);

«Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы» (приложение № 3)

Глава сельского поселения Чубовка                                        А.А. Авдеев

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Чубовка                                                Л.Е. Свинцова

- Приложение № 1

к решению Собрания представителей сельского

поселения Чубовка № 244 от 20.03.2019г

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Предупреждение и противодействие коррупции в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2016-2018 годы» за 2018 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| Мероприятия | 2018 план (тыс.руб.) | 2018 факт | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка приборов учета и автоматики на водозаборных скважинах, 10 шт | 86 | 85,8 | выполнено |
| Замена глубинных насосов, 3 шт | 200 | 197,3 | выполнено |
| Замена водопровода в с.Чубовка протяженностью 1000 п.м. Ø100 мм | 321 | 321 | выполнено |
| Замена водопровода в с. Сырейка протяженностью 1000 п.м. Ø100 мм | 755 | 752,7 | выполнено |
| Разработка проекта по техническому перевооружению центральной котельной и тепловых сетей с.Чубовка | 448,7 | 438,7 | выполнено |
| Реконструкция котельной и тепловых сетей | 20788,711 | 20768,825 | выполнено |
| Реконструкция и замена вводов тепловых сетей в многоквартирные дома по адресу с.Чубовка, ул.Юбилейная дома №№ 6 и 8, ул.Пионерская, дома №№ 17, 19 и 21 | 250 | 250 | выполнено |
| Замена теплотрассы от больницы до школы с.Чубовка | 380 | 377 | выполнено |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2018 год, выполнены

- Приложение № 2

к решению Собрания представителей сельского

поселения Чубовка № 244 от 20.03.2019г

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Комплексное развития социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы»

за 2018 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| Мероприятия по реализации программы | 2018 план | 2018 факт |
| --- | --- | --- |
| Содержание спортивных площадок | 50 | 50 |
| Содержание детских игровых площадок | 20 | 20,36 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2018 год, выполнены

- Приложение № 3

к решению Собрания представителей сельского

поселения Чубовка № 244 от 20.03.2019г

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы» за 2018 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| Наименование объекта | 2018 план тыс. руб. | 2018 факт |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, уличное освещение | 14512 | 13522,7 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2018 год, выполнены