| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области Постановление от 19.09.2014 № 155 г. Кинель |  |
| --- | --- |

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности

сферы культуры в сельском поселении Домашка

муниципального района Кинельский»

В целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», руководствуясь постановлением  губернатора Самарской области от 07.03.2013г №59 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности  сферы культуры в Самарской области», администрация сельского поселения Домашка района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский» (далее- План).

2. Установить, что финансирование мероприятий, предусмотренных Планом, осуществляется в размерах, определенных нормативными правовыми актами, устанавливающими соответствующие расходные обязательства.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на директора МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики сельского поселения Домашка» .

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Домашкинские вести».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  дня его официального опубликования.

Глава сельского

поселения Домашка                                           С.Н. Федотов

- Гудкова Л.В.3-14-16

Рассылка: прокуратура -1экз, МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» -1экз.

- УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Сельского поселения Домашка

муниципального района Кинельский

от ______ №________

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДОМАШКА

- I. Цели разработки "дорожной карты"

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в  сельском поселении Домашка (далее - "дорожная карта") являются:

повышение качества жизни  населения сельского поселения Домашка , создание условий для их творческой самореализации, создание условий для устойчивого развития сферы культуры  поселения;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации находящегося на территории сельского поселения Домашка,

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в сельском поселении Домашка.

- II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра  муниципальных услуг в сфере культуры;

информатизация отрасли в целях обеспечения доступности к культурному продукту;

формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов, реализуемых на территории  сельского поселения Домашка;

создание условий  в сельском поселении Домашка для творческой самореализации граждан Российской Федерации;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

использование ресурсов сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов, расположенных на территории  сельского поселения Домашка.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы

культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1)Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых  учреждениями культуры, осуществляющими деятельность на территории с.п. Домашка (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,6 | 6,7 | 6,8 | 7 | 7,1 | 7,2 |

(человек)

| 2013год | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 830 | 162 003 | 173 019 | 185 131 | 198275 | 212550 |

4)Увеличение количества населения, участвующего в платных культурно-досуговых  мероприятиях

(человек)

| 2013 год (1%) | 2014 год (1%) | 2015 год (1%) | 2016 год (1%) | 2017 год (1%) | 2018 год (1%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 840 | 9 938 | 10 037 | 10 137 | 10 238 | 10 340 |

5)  Увеличение количества  участников клубных формирований *

| 2013 год (1,5%) | 2014 год (1,5%) | 2015 год (1,5%) | 2016 год (2%) | 2017 год (2%) | 2018 год (2%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 798 | 2 840 | 2 883 | 2 941 | 3 000 | 3 060 |

6) Увеличение доли  библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек сельского поселения Домашка:

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36,7 | 45,8 | 54,9 | 64 | 73,1 | 82,2 |

7) Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей с.п. Домашка

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

(человек)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 107 | 134 | 172 | 188 | 215 |

8) Увеличение количества библиографических записей в корпоративном электронном каталоге библиотек сельского поселения Домашка, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации (по сравнению с предыдущим годом):

(записей)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17520 | 21024 | 25229 | 26238 | 27287 | 28379 |
| 4020 | 3504 | 4205 | 1009 | 1050 | 1091 |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1)  Создание механизма стимулирования работников муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, оказывающего услуги (выполняющего работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг.

2) Поэтапный рост оплаты труда работников муниципального  учреждения культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждения культуры до средней заработной платы в Самарской области  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

3) Переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

- IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников  муниципальных  учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждения культуры,  осуществляющего деятельность на территории сельского поселения, являются:

1) соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории сельского поселения Домашка, средней зарплаты в муниципальном районе Кинельский, и средней заработной платы в Самарской области:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74,5 | 75,0 | 75,5 | 81,6 | 90,0 | 100,0 |

2) численность работников муниципального учреждения культуры осуществляющего деятельность на территории сельского поселения Домашка  :

( единиц)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 |

- V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества

- предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории сельского поселения Домашка , и его руководителя. | муниципальный правовой акт | ежегодно | МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» с.п. Домашка с участием органа местного самоуправления сельского поселения (по согласованию) |  |  |  |  |
| 2. | Оценка эффективности деятельности муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории сельского поселения Домашка, и его руководителя | аналитическая записка главе сельского поселения. | ежегодно | МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» с.п. Домашка с участием органа местного самоуправления сельского поселения (по согласованию) |  |  |  |  |
| 3. | Внесений изменений в нормативно-правовые акты администрации сельского поселения Домашка « Об оплате труда работников муниципального учреждения », в части совершенствования системы оплаты труда работников муниципального учреждения культуры. | муниципальный правовой акт | 2014-2018 годы, по мере необходимости | Администрация сельского поселения Домашка |  |  |  |  |
| 4. | Внесение изменений в положение об оплате труда муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории сельского поселения Домашка, и коллективный договор, в части совершенствования системы оплаты труда | локальные нормативные акты | 2014-2018 годы, по мере необходимости | МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» с.п. Домашка с участием органа местного самоуправления сельского поселения |  |  |  |  |
| 5. | Введение и применение системы независимой оценки качества работы муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории муниципального района Кинельский | муниципальный правовой акт | 2014-2014 годы | МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» с.п. Домашка с участием органа местного самоуправления сельского поселения |  |  |  |  |
| 6. | Проведение анализа и мониторинга существующего штатного расписания МБУ «УКСиМП» с.п. Домашка в целях возможного привлечения на повышение заработной платы средств, получаемых за счет проведения организационно-штатных изменений | аналитическая записка главе сельского поселения | ежегодно | МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» с.п. Домашка с участием органа местного самоуправления сельского поселения |  |  |  |  |
| 7. | Проведение анализа и мониторинга расходов на содержание и функционирование муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории с.п. Домашка, в целях возможного привлечения на повышение заработной платы средств за счет сокращения неэффективных расходов | аналитическая записка главе сельского поселения | ежегодно | МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» с.п. Домашка с участием органа местного самоуправления сельского поселения (по согласованию) |  |  |  |  |
| 8. | Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории с.п. Домашка | Информация главе сельского поселения | ежегодно | МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» с.п. Домашка с участием органа местного самоуправления сельского поселения (по согласованию) |  |  |  |  |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Заключение трудового договора с руководителем муниципального учреждения культуры, осуществляющих деятельность на территории с.п. Домашка, в соответствии с типовой формой трудового договора, утверждаемой Правительством Российской Федерации | трудовой договор с руководителем учреждения | IV квартал 2013 года | Администрация сельского поселения Домашка |  |  |  |  |
| 10. | Организация мероприятий по представлению руководителем муниципального учреждения культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности | справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | ежегодно | Администрация сельского поселения Домашка |  |  |  |  |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Обеспечение повышения квалификации, переподготовки работников муниципального учреждения культуры осуществляющего деятельность на территории сельского поселения Домашка | Информация в Министерство культуры Самарской области, и МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский | 2014-2018 годы | МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» с.п. Домашка |  |  |  |  |
| 12. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории с.п. Домашка, в связи с введением эффективного контракта | трудовые договоры работников | ежегодно | МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» с.п. Домашка |  |  |  |  |
| 13. | Проведение аттестации работников муниципального учреждения культуры, осуществляющих деятельность на территории с.п. Домашка | локальные нормативные акты, акты заседания аттестационной комиссии | ежегодно | МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» с.п. Домашка |  |  |  |  |
| Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и постановлением Губернатора Самарской области от 30.10.2012 № 170 «Об утверждении Перечня значений показателей социально-экономического развития Самарской области на период с 2012 по 2020 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Планирование дополнительных расходов бюджета сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на повышение оплаты труда работников муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Самарской области, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | проекты муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства сельского поселения | 2014-2017 годы | Администрация сельского поселения Домашка |  |  |  |  |
| 15. | Обеспечение мероприятий по представлению форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | формы федерального статистического наблюдения | ежеквартально, в установленные сроки | МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» с.п. Домашка |  |  |  |  |
| 16. | Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | информация в Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Министерство культуры Самарской области Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский, | один раз в полугодие 2013 – 2018 годы | МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» с.п. Домашка |  |  |  |  |
| 17. | Проведение мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | аналитическая записка в Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский | ежеквартально, начиная с II квартала 2013 года | МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» с.п. Домашка |  |  |  |  |
| Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 . | Информационное сопровождение «дорожной карты» – организация проведения разъяснительной работы в трудовом коллективе, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | публикации в средствах массовой информации и в информационно-коммуникационной сети «Интернет», проведение семинаров и других мероприятий | 2013-2018 годы | МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» с.п. Домашка |  |  |  |  |