Администрация

сельского поселения Домашка

Кинельского района

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня  2015 г    № 82

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2010г. №588, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, федеральным законом «Об общих принциппах организации местного самоуправления в РФ», Уставом  сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области,-

Постановляю:

1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

2.Постановление Администрации сельского поселения Домашка №21 от

10.02.2014 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» признать утратившим силу.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Домашкинские вести».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Глава сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области | С.Н. Федотов |
| --- | --- |

Утвержден постановлением АСП Домашка

№ ___ от ________________2015 г.

Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (далее -  программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов  , обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей   в сфере социально-экономического развития муниципального образования.

3. муниципальная программа включает в себя муниципальные целевые программы и подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия органов муниципальнной власти (далее - подпрограммы).

4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление   программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках   программы задач.

5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется специалистами администрации  сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области в качестве ответственного исполнителя   программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными лицами- соисполнителями   программы (далее - соисполнители).

6. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации  сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в  программу.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

7. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений концепций долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования-  сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области и основных направлений деятельности администрации муниципального района Кинельский на соответствующий период, федеральных законов, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

8. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт Муниципальной программы по форме согласно приложению;

б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации   программы;

в) приоритеты и цели   в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач   программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые  экономические показатели по итогам реализации  программы;

г) прогноз конечных результатов   программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

д) сроки реализации   программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

е) перечень основных мероприятий   программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также иных сведений ;

ж) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов   программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

з) перечень и краткое описание  целевых программ и подпрограмм;

и) перечень целевых индикаторов и показателей   программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами   программы;

к) обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей   программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;

л) информацию по ресурсному обеспечению за счет средств местного бюджета   программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, муниципальным целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации   программы);

м) описание мер  регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей  программы;

н) методику оценки эффективности  программы.

9. Помимо информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка,  программа может содержать:

а) в случае оказания муниципальными  учреждениями муниципальных  услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных  заданий по этапам реализации  программы;

б) в случае использования налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов   программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

в) в случае участия в реализации   программы   акционерных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию   программы.

10. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации   целевых программ, включенных в  муниципальную программу, а также ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, определяются админситрацией  сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский.

11. Целевые индикаторы и показатели   программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей  , а также:

а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация   программы;

б) иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое по утвержденным методикам;

в) определяться на основе данных государственного статистического наблюдения ;

г) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации   программы;

12. Отражение в   программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

13. Оценка планируемой эффективности   программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов  программы в социально-экономическое развитие.

16. Обязательным условием оценки планируемой эффективности   программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей   программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации   программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада   программы в экономическое развитие  сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский в целом, оценку влияния ожидаемых результатов   программы на различные сферы экономики сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации  программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики  ;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации  программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

17. Разработка   программ осуществляется на основании перечня   программ, утверждаемого администрацией  сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский.

Проект перечня   программ формируется администрацией сельского поселения Домашка  муниципального района Кинельский   на основании положений действующего законодательства, предусматривающих реализацию   программ, во исполнение отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Внесение изменений в перечень  программ производится на основании постановления  администрации сельского поселения Домашка  до 30 декабря года, предшествующего текущему финансовому году, на основании предложений специалситов администрации сельского поселения Домашка муниципального района, Управления финансами администрации муниципального района Кинельский, подготовленных в соответствии с настоящим положением, предусматривающих реализацию   программ, а также во исполнение отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

18. Перечень  программ содержит:

а) наименования   программ;

б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей   программ и подпрограмм;

в) основные направления реализации  программ.

19. Разработка проекта   программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим порядком.

20. Проект  программы подлежит обязательному согласованию с управлением финансами администрации муниципального района Кинельский и отделом экономики администрации муниципального района Кинельский .

Состав материалов, представляемых с проектом   программы, определяется в соответствии с настоящим Порядком.

Главе сельского поселения Домашка  муниципального района Кинельский направляется проект  программы, согласованный всеми соисполнителями. В случае если проект   программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний.

21. Оценку проекта   программы осуществляют в установленной сфере  специалисты администрации сельского поселения Домашка  муниципального района Кинельский.

22. Основные параметры утвержденных  программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития сельского поселения Домашка  муниципального района Кинельский на среднесрочный период.

IV. Финансовое обеспечение реализации  программ

23. Финансовое обеспечение реализации  программ в части расходных обязательств сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию   программ (подпрограмм) утверждается решением Собрания представителей сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

24. Внесение изменений в   программы является основанием для подготовки Решения о внесении изменений в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

25. Финансирование   целевых программ, включенных в состав  программы, а также ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены соответственно для   целевых программ и ведомственных целевых программ.

Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках   программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном Решением собрания представителей сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский в отношении формирования и реализации   адресной инвестиционной программы.

26. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию   программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

V. Управление и контроль реализации  программы

27. Текущее управление реализацией и реализация  целевых программ, включенных в муниципальную программу, и ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, осуществляются в порядке, установленном Администрацией сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский соответственно для    целевой программы или ведомственной целевой программы.

28. Реализация  программы осуществляется в соответствии с планом реализации   программы (далее - план реализации), содержащим перечень мероприятий  программы, включая мероприятия подпрограмм и ведомственных целевых программ, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

29. Ответственный исполнитель   программы ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с соисполнителями план реализации с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, и направляет его в Администрацию сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский.

30. В процессе реализации   программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры   программы, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей   программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий  программы.

31. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности   программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в главе сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский.

32. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации   программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в   программу;

е) иную информацию  .

33. Форма годового отчета утверждается администрацией сельского поселения Домашка  муниципального района Кинельский.

34. Отдел экономики  администрации муниципального района Кинельский и управление финансами  в 20-дневный срок со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета направляют свои заключения главе сельского поселения Домашка  муниципального района Кинельский.

35. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации   программы   заслушивается на заседании Собрания представителей сельского поселения Домашка  муниципального района Кинельский.

36. В месячный срок до дня рассмотрения доклада ответственного исполнителя о ходе реализации   программы на Собрании представителей сельского поселения Домашка  муниципального района Кинельский ответственный исполнитель направляет соответствующие материалы в администрацию сельского поселения Домашка  муниципального района Кинельский.

37. Управление финансами администрации мунипального района Кинельский в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики администрации муниципального района Кинельский информацию о кассовых расходах местного бюджета на реализацию   программ.

38. Отдел экономики администрации муниципального района Кинельский ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет в главе сельского поселения Домашка  муниципального района Кинельский сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности  программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации  программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей  программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств муниципального района Кинельский, связанных с реализацией   программ;

г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации   программ;

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией   программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или   программы в целом.

39. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности   программ подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский в сети Интернет.

40. В целях контроля реализации   программ специалист  администрации муниципального района Кинельский на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации   программ ответственным исполнителем и соисполнителями. Порядок проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с Порядком определяемым администрацией сельского поселения Домашка  муниципального района Кинельский.

41. Управление финансами администрации муниципального района Кинельский представляет   специалисту администрации сельского поселения Домашка  муниципального района Кинельский информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации   программ в части их финансового обеспечения.

42. Результаты мониторинга реализации  программы рассматриваются на заседании Собрания представителей сельского поселения Домашка  муниципального  района Кинельский  не менее 1 раз в год.

43. Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации   программ осуществляются  главой сельского поселения Домашка  муниципального района Кинельский  в соответствии с распределением обязанностей.

44. По результатам оценки эффективности   программы Собрание представителей сельского поселения Домашка  муниципального района Кинельский может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или  программы в целом начиная с очередного финансового года.

45. Внесение изменений в   целевые программы, включенные в муниципальную программу, или ведомственные целевые программы, включенные в подпрограммы, осуществляется в порядке, установленном для целевых или ведомственных целевых программ.

Внесение изменений в отдельные мероприятия  программы в части строек и объектов осуществляется при необходимости соисполнителем, ответственным за реализацию указанного мероприятия, в порядке, установленном для внесения изменений в муниципальную адресную инвестиционную программу.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета в части расходов, направляемых на финансирование  программ, осуществляется специалистами  администрации сельского поселения Домашка  муниципального района Кинельский в соответствии с законодательством Российской Федерации.

46. Внесение иных изменений в  программу, оказывающих влияние на параметры   программы, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Домашка  муниципального района Кинельский, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение решений Собрания представителей муниципального района Кинельский, в том числе по результатам мониторинга реализации   программ, в порядке, предусмотренном для утверждения проектов   программ (за исключением установленных для утверждения проектов   программ сроков).

VI. Полномочия администрации сельского поселения Домашка  муниципального района Кинельский при разработке и реализации   программ

47. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку   программы, ее согласование  ;

б) организует реализацию  программы, принимает решение о внесении изменений в  программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей   программы, а также конечных результатов ее реализации;

в) осуществляет сбор сведений, необходимых для проведения мониторинга реализации   программы;

г) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономики администрации муниципального района Кинельский и Управления финансами администрации муниципального района Кинельский ;

д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

е) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности   программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности   программы;

ж) рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, в том числе в форме ведомственной целевой программы;

з) подготавливает годовой отчет и представляет его на Собрание представителей сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский.

48. Соисполнители:

а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий   программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

б) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию , а также отчет о ходе реализации мероприятий   программы;

в) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности   программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности   программы;

г) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий   программы.

Приложение

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ

Паспорт муниципальной программы сельского поселения Домашка  муниципального района Кинельский

| Ответственный исполнитель программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Программно-целевые инструменты программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |