Администрация

сельского поселения Домашка

муниципального района Кинельский

Самарской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    24.04.2018г. № 48

с. Домашка

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДОМАШКА» НА 2017-2020 ГОДЫ

В соответствии с Порядком  о разработке, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Домашка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Домашка от 22.06.2015 г. № 82, руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДОМАШКА» НА 2017-2020 ГОДЫ за 2017 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Домашкинские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Домашка                                                 Д.В.Григошкин

Исполнитель:  Корабельникова Т.А. 88466331417

|  | Приложение №1 к постановлению администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский От 24.04.2018г. № 48 |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы

- Наименование программы

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДОМАШКА» НА 2017-2020 ГОДЫ

- Цель и задачи программы

Основной целью Программы является создание условий для укрепления здоровья жителей сельского поселения Георгиевка путём популяризации спорта, приобщения различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

- развитие физической культуры и спорта для занятий массовым спортом по месту жительства, включая  обеспечение спортивным инвентарем  граждан по месту жительства;

- создание условий и разработка механизма привлечения к занятиям физической культурой и массовым спортом всех категорий жителей сельского поселения в независимости от их возраста, материального и социального положения;

- развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением по месту жительства.

Реализация Программы позволит к 2020 году достигнуть следующих основных результатов:

- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом  всем жителям поселения;

- увеличение количества детей и подростков, занимающихся спортом;

приобщение жителей сельского поселения к здоровому образу жизни.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Домашка» на 2017 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый период (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  |  |
| 1 | численность населения, вовлеченного в физкультурно-спортивные мероприятия | человек |  | 787 |  |  |
| 2 | уровень обеспеченности оборудованием, инвентарем и материалами для занятий физкультурой и спортом | % |  | 90 |  |  |

муниципальной программы за отчетный период

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 86,2 тыс. рублей, в том числе

- на выполнение муниципального задания 68,0 тыс.руб.;

-на перечисление межбюджетных трансфертов по Соглашению о передаче администрации муниципального района Кинельский администрацией сельского поселения Домашка  части полномочий  по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 18,2 тыс.руб.

.

- Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По итогам 2017 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2017 году, исполнены в полной мере.

- Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с необходимостью дальнейшего развития физической культуры и спорта в сельском поселении  Домашка  следует продолжить  реализацию программы.