Администрация

сельского поселения Домашка

муниципального района Кинельский

Самарской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    05.04.2019г. № 74

с. Домашка

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы»

В соответствии с Порядком  о разработке, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Домашка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Домашка от 17.06.2015 г. № 82, руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы  «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» за 2018 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Домашкинские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Домашка                                                 Д.В.Григошкин

Исполнитель:  Корабельникова Т.А. 88466331417

|  | Приложение №1 к постановлению администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский От 05.04.2019г. № 74 |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы

- Наименование программы

Муниципальная программа  «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы»

2.«Цель и задачи программы

- Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский Самарской области. - Повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество.

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. - Повышение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, а также информированности населения о проблемах инвалидов. - Совершенствование информационно-методического и научного сопровождения мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов.

3.Оценка результативности и эффективности реализации программы

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Перечень целевых индикаторов (показателей),

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов (показателей) по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 |
| 1 | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Домашка с целью доступности для инвалидов | % | 100 |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 349,8 тыс. рублей. в том числе

-на перечисление межбюджетных трансфертов по соглашению администрации муниципального района Кинельский администрацией сельского поселения Домашка части полномочия по  владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения  349,8 тыс.руб.

- Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По итогам 2018 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2018 году, исполнены в полной мере.

- Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с необходимостью дальнейшего развития физической культуры и спорта в сельском поселении  Домашка  следует продолжить  реализацию программы.