# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения   Домашка

муниципального района  Кинельский

Самарской   области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   05.04.2019г. № 72

с. Домашка

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы  сельского поселения Домашка «По вопросам обеспечения  пожарной безопасности населения на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2021 годы»

В соответствии с Порядком  о разработке, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Домашка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Домашка от 17.06.2015 г. № 82, руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «По вопросам обеспечения  пожарной безопасности населения на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский самарской области на 2018-2021 годы» за 2018год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Домашкинские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Домашка                                                 Д.В.Григошкин

Исполнитель:  Корабельникова Т.А.88466331417

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Домашка

от 05.04. 2019 г. № 72

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«По вопросам обеспечения  пожарной безопасности населения на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский самарской области на 2018-2021 годы» за 2018год

- Наименование программы

Муниципальная программа сельского поселения  «По вопросам обеспечения  пожарной безопасности населения на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский самарской области на 2018-2021 годы»

- Цели и задачи программы

Основные цели Программы: - обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения Домашка, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров. Основные задачи Программы: - обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Домашка; - создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров; - содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения; - реализация мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности; - уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня - решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. - Оценка результативности и эффективности реализации программы - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

В соответствии с целями  и задачами настоящей Программы достигнуты следующие результаты:

-Повышение готовности добровольной пожарной охраны к тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ;

-повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п |  | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |  |
| 1. |  | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | 100 | 100 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |  |
| 2. |  | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | % | 82 | 82 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |  |
| 3 |  | Количество публикаций в газете «Домашкинские вести» по противопожарной профилактике | единиц | 6 | 6 | 1 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |  |
|  |  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |  |

  - Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 |  |  |
| 1 | Пропаганда среди населения о соблюдении правил пожарной безопасности | В рамках текущей деятельности | апрель-июнь август-октябрь | Администрация сельского поселения Домашка; МКП ЖКХ «Благоустройство» |
| 2 | Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах и в жилом секторе, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | В рамках текущей деятельности | январь-март | МКП ЖКХ «Благоустройство» |
| 3 | Ревизия пожарных гидрантов на территории сельского поселения Домашка | В рамках текущей деятельности | апрель, октябрь | МКП ЖКХ «Благоустройство» |
| 4 | Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов | В рамках текущей деятельности | июнь-июль | МКП ЖКХ «Благоустройство» |
| 5 | Переработка, корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности | В рамках текущей деятельности | по мере необходимости | Администрация сельского поселения Домашка |
| 6 | Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории | В рамках текущей деятельности | На протяжении пожароопасного периода | Администрация сельского поселения Домашка; МКП ЖКХ «Благоустройство» |
| 7 | Организация выпуска памяток, профилактического характера | В рамках текущей деятельности | апрель-июнь август-октябрь | Администрация сельского поселения Домашка |
| 8 | Содержание противопожарной техники и личного состава ДПК, ремонт гаража | 133,00 | январь-декабрь | МКП ЖКХ «Благоустройство» |
| 9 | Обеспечение противопожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | 27,0 | январь-декабрь | МКП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | Итого по Программе | 160,0 |  |  |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2018 году, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий по обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения Домашка, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров. Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2019 год денежные средства освоены не в полном объеме. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2018 году, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1. | Содержание противопожарной техники и личного состава ДПК, ремонт гаража, обеспечение противопожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | 160,0 | 160,0 |

3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2018 по 2021 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 29.12.2018 № 226 | Действующий |

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

По итогам 2018 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2018 году, исполнены в полном объёме.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

- Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

XnПлан. – плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма финансирования по Программе;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2018 года составляет 100 %.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной программы была выявлена потребность в дополнительном оснащении  противопожарной техники и личного состава ДПК, ремонт гаража, в связи с этим необходимо продолжить реализацию данной программы.