АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ      ДОМАШКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление

№ 249	от«30» декабря 2013 года.

«Об утверждении программы

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на

территории сельского поселения Домашка »

В целях реализации Закона Самарской области «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской сельского поселения Домашка.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Домашкинские вести».

4.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава сельского поселения                                                   С.Н.Федотов

Исп. Гудкова Л.В.

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации с. п. Домашка

м. р. Кинелький Самарской области

от _30.12.2013 г__ №_249_

ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОМАШКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(далее – Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| ОСНОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ | – | Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» (далее – Закон) |
| --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | – | программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | – | Администрация сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области |
| ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ | – | Администрация сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области |
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ | – | улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |
| ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ | – | эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | – | 2014 – 2043 годы |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | – | проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| Система организации контроля за ходом реализации | – | Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области. |

- Характеристика проблемы

В настоящее время техническое состояние большого количества многоквартирных домов в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский Самарской области не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда – многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания и достигший критического уровня «недоремонт» домов.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические – с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленных целей, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

- Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является:

улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на  территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Основной задачей Программы является:

эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

- Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, включает в себя:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

утепление и (или) ремонт фасада;

установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (холодной воды, электрической энергии);

ремонт фундамента многоквартирного дома.

Дополнительно за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, могут быть профинансированы следующие виды работ:

разработка проектной документации, в случае если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка;

проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры, в случае если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз;

осуществление строительного контроля.

- Перечень программных мероприятий

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

- Порядок актуализации Программы

Основаниями для актуализации Программы могут являться:

выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из Программы (в Программу) капитального ремонта;

изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

При актуализации Программы утверждается перечень домов, включенных (исключенных) в Программу (из Программы), а также перечень домов, по которым изменена очередность проведения капитальных ремонтов.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в конкретном многоквартирном доме.

При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы, приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

- Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Программы

Настоящий Порядок устанавливает требования к составу, содержанию, срокам формирования и утверждения краткосрочных планов реализации Программы.

Разработка краткосрочных планов реализации Программы направлена на конкретизацию сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с определением необходимого объема финансирования.

Краткосрочные планы реализации Программы разрабатываются сроком на один год.

Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, в отношении которых  планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам ремонтных работ приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

Очередность проведения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области – приложение 4 к настоящей Программе.

Краткосрочный план реализации Программы конкретизирует сроки проведения капитального ремонта, уточняет планируемые виды работ/услуг по капитальному ремонту, определяет источники финансирования (в том числе вид и объем государственной поддержки, если они предусмотрены).

Краткосрочные планы разрабатываются на основе фактических смет, разработанных для каждого дома, включенного в краткосрочный план.

Краткосрочный план содержит следующие данные:

многоквартирный дом, его адрес, код (или иные индификатор(ы) дома);

вид работ (услуг) по капитальному ремонту с указанием технических/конструктивных элементов объекта общего имущества, подлежащих такому ремонту, исходя из сметы, составленной на такие работы;

объем финансирования на проведение капитального ремонта.

Порядок и условия предоставления мер государственной поддержки,  муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта устанавливаются отдельными нормативными правовыми актами органов государственной власти Самарской области, а также муниципальными правовыми актами соответственно.

- Организация контроля над ходом исполнения Программы

Контроль   за   реализацией   Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский  Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к программе капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

сельского поселения Домашка

муниципального района Кинельский Самарской области

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области.

| № п/п | Почтовый адрес МКД | Плановый год проведения кап. ремонта общего имущества | Первоочередные виды работ по кап. ремонту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д.10 | 2019 | Ремонт крыши |
| 2 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д.6 | 2019 | Ремонт крыши |
| 3 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д.7 | 2019 | Ремонт крыши |
| 4 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д.8 | 2019 | Ремонт крыши |
| 5 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д.9 | 2023 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений. |
| 6 | Кинельский район с. Домашка, ул. Мельничная, д. 1 | 2023 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений. |
| 7 | Кинельский район с. Домашка, ул. Мельничная, д. 2 | 2024 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений. |
| 8 | Кинельский район с. Домашка, ул. Домашкинская, д. 1 | 2019 | Ремонт крыши |
| 9 | Кинельский район с. Домашка, ул. Садовая, д.16 | 2019 | Ремонт крыши |
| 10 | Кинельский район с. Домашка, ул. Садовая, д.18 | 2019 | Ремонт крыши |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к программе

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области

Муниципальный краткосрочный план реализации программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области

на ______год

Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории  сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, в отношении которых в _______ году планируется проведение капитального ремонта общего имущества.

| Код МКД | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | в том числе площадь помещений МКД, находящихся в собственности, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид работ/услуг по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Самарская обл., Кинельский р-он., с. Домашка, ул. Бр. Летовых, д. 6 | 1982 | 1982 | Блочные | 2 | 2 | 1292 | 748,6 | 36 | Ремонт крыши | 749000 | 924,69 | 2400 |
|  | Самарская обл., Кинельский р-он., с. Домашка, ул. Бр. Летовых, д. 7 | 1982 | 1982 | Бетонные блоки и кирпич | 2 | 2 | 1303,8 | 758,6 | 54 | Ремонт крыши | 758600 | 924,69 | 2400 |
|  | Самарская обл., Кинельский р-он., с. Домашка, ул. Бр. Летовых, д. 8 | 1983 | 1983 | Бетонные блоки и кирпич | 2 | 2 | 1304,3 | 761,3 | 39 | Ремонт крыши | 761300 | 924,69 | 2400 |
|  | Самарская обл., Кинельский р-он., с. Домашка, ул. Бр. Летовых, д. 9 | 1983 | 2012 | Блочные | 2 | 2 | 1306,4 | 760,4 | 51 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений. | 509468 | 389,98 | 1950 |
|  | Самарская обл., Кинельский р-он., с. Домашка, ул. Бр. Летовых, д. 10 | 1983 | 1983 | Сборные керамзитобетонные панели | 2 | 2 | 1314,2 | 746,2 | 37 | Ремонт крыши | 768200 | 948,39 | 2400 |
|  | Самарская обл., Кинельский р-он., с. Домашка, ул. Мельничная, д. 1 | 1981 | 2010 | Бетонные блоки и кирпич | 2 | 2 | 1300,5 | 756 | 35 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений. | 506520 | 389,48 | 1950 |
|  | Самарская обл., Кинельский р-он., с. Домашка, ул. Мельничная, д. 2 | 1981 | 2010 | Бетонные блоки и кирпич | 2 | 2 | 1293,0 | 749 | 27 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений. | 501830 | 388,11 | 1950 |
|  | Самарская обл., Кинельский р-он., с. Домашка, ул. Домашкинская, д. 1 | 1983 | 1983 | Панельные | 2 | 1 | 670,9 | 387,8 | 21 | Ремонт крыши | 369900 | 520,98 | 2400 |
|  | Самарская обл., Кинельский р-он., с. Домашка, ул. Садовая, д. 16 | 1977 | 1977 | Бетонные блоки и кирпич | 2 | 4 | 403,9 | 266,5 | 12 | Ремонт крыши | 242100 | 474,71 | 2400 |
|  | Самарская обл., Кинельский р-он., с. Домашка, ул. Садовая, д. 18 | 1977 | 1977 | Бетонные блоки и кирпич | 2 | 4 | 419,9 | 270,5 | 6 | Ремонт крыши | 258300 | 506,47 | 2400 |
| Итого по МО 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории   сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, в отношении которых в _______ году планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам ремонтных работ.

| Код МКД | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта (исходя из сметы), всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | Утепление и ремонт фасада |  | Ремонт фундамента многоквар-тирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по МО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самарская обл., Кинельский р-он., с. Домашка, ул. Бр. Летовых, д. 6 | 749000 | - | - | - | 810 | 749000 | - | - | - | - |
|  | Самарская обл., Кинельский р-он., с. Домашка, ул. Бр. Летовых, д. 7 | 758600 | - | - | - | 810 | 758600 | - | - | - | - |
|  | Самарская обл., Кинельский р-он., с. Домашка, ул. Бр. Летовых, д. 8 | 761300 | - | - | - | 810 | 761300 | - | - | - | - |
|  | Самарская обл., Кинельский р-он., с. Домашка, ул. Бр. Летовых, д. 9 | 509468 | 509468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Самарская обл., Кинельский р-он., с. Домашка, ул. Бр. Летовых, д. 10 | 768200 | - | - | - | 810 | 768200 | - | - | - | - |
|  | Самарская обл., Кинельский р-он., с. Домашка, ул. Мельничная, д. 1 | 506520 | 506520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Самарская обл., Кинельский р-он., с. Домашка, ул. Мельничная, д. 2 | 501830 | 501830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Самарская обл., Кинельский р-он., с. Домашка, ул. Домашкинская, д. 1 | 369900 | - | - | - | 710 | 369900 | - | - | - | - |
|  | Самарская обл., Кинельский р-он., с. Домашка, ул. Садовая, д. 16 | 242100 | - | - | - | 510 | 242100 | - | - | - | - |
|  | Самарская обл., Кинельский р-он., с. Домашка, ул. Садовая, д. 18 | 258300 | - | - | - | 510 | 258300 | - | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к региональной программе

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области

Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, в отношении которых  планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам ремонтных работ.

| № п/п | Почтовый адрес многоквартирного дома | Жилая площадь квартиры (м.кв) | Планируемый годовой объем фонда кап. строительства (руб.) | Вид ремонтных работ | Потребность в денежных средствах на проведение работ (руб.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д.10 | 768,2 | 46737,29 | Ремонт крыши | 768200 |  |  |  |  | 768200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д.6 | 749 | 45569,16 | Ремонт крыши | 749000 |  |  |  |  | 749000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д.7 | 758,6 | 46153,22 | Ремонт крыши | 758600 |  |  |  |  | 758600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д.8 | 761,3 | 46317,5 | Ремонт крыши | 761300 |  |  |  |  | 761300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д.9 | 760,4 | 46262,73 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений. | 509468 |  |  |  |  |  |  |  |  | 509468 |  |  |  |  |  |
| 6 | Кинельский район с. Домашка, ул. Мельничная, д. 1 | 756 | 45995,04 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт подвальных помещений. | 506520 |  |  |  |  |  |  |  |  | 506520 |  |  |  |  |  |
| 7 | Кинельский район с. Домашка, ул. Мельничная, д. 2 | 749 | 45569,16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт подвальных помещений. | 501830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501830 |  |  |  |  |
| 8 | Кинельский район с. Домашка, ул. Домашкинская, д. 1 | 369,9 | 22504,72 | Ремонт крыши | 369900 |  |  |  |  | 369900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кинельский район с. Домашка, ул. Садовая, д.16 | 242,1 | 14729,36 | Ремонт крыши | 242100 |  |  |  |  | 242100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Кинельский район с. Домашка, ул. Садовая, д.18 | 258,3 | 15742 | Ремонт крыши | 258300 |  |  |  |  | 258300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к программе капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

сельского поселения Домашка

муниципального района Кинельский Самарской области

План очередности реализации программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский

Самарской области

| № п/п | Почтовый адрес многоквартирного дома | Плановый год начала проведения работ по капитальному ремонту* | Очередность проведения услуг и (или) работ по капитальному ремонту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентелируемой крыши на вентелируюмую крышу, устройство выходов на кровлю | Утепление и ремонт фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д.10 | 2019 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д.6 | 2019 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д.7 | 2019 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д.8 | 2019 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д.9 | 2023 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | Кинельский район с. Домашка, ул. Мельничная, д. 1 | 2023 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | Кинельский район с. Домашка, ул. Мельничная, д. 2 | 2024 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 8 | Кинельский район с. Домашка, ул. Домашкинская, д. 1 | 2019 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Кинельский район с. Домашка, ул. Садовая, д.16 | 2019 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Кинельский район с. Домашка, ул. Садовая, д.18 | 2019 | 2 | 1 | 3 | 4 |