# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского   поселения

## ГЕОРГИЕВКА

## Сельского поселения Георгиевка

Самарской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.04.2014г.             85а

от___________________№_________

О начале работы над составлением проекта бюджета

- сельского поселения Георгиевка на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

## В соответствии со статьями 169, 184.1 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Георгиевка муниципального района Кинельский, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Георгиевка № 121 от 20.05.2008г., администрация сельского поселения Георгиевка постановляет:

- Начать работу над составлением проекта бюджета сельского поселения Георгиевка на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

- Обязанности по непосредственному составлению проекта бюджета сельского поселения Георгиевка на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и координации действий участников бюджетного процесса, направленных на обеспечение составления проекта местного бюджета, возложить на главного специалиста-главного бухгалтера администрации О.А.Валову.

- Сформировать проект бюджета сельского поселения Георгиевка на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов с учетом требований бюджетного законодательства.

- Утвердить прилагаемый план-график подготовки проекта бюджета сельского поселения Георгиевка на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Опубликовать настоящее постановление в «Георгиевском вестнике».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Георгиевка                                                                    С.И.Колесник

2-73-36

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации сельского поселения Георгиевка

№ 85а от 09.04.2014г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки проекта бюджета сельского поселения Георгиевка

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление информации об объектах муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2015 году | Т.В.Анненкова | 15.05.2014г. |
| 2 | Предоставление информации о земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, подлежащих продаже в 2015 году | Л.В.Смирнова | 15.05.2014г. |
| 3 | Предоставление информации о численности постоянного населения на 01.01.2014г. для разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | С.Н.Колесник | 15.05.2014г. |
| 4 | Сбор и предоставление информации о численности занятого в экономике населения, среднедушевых доходах и средней заработной плате населения, организациях и индивидуальных предпринимателях, действующих на территории поселения, на 01.01.2014г. для разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | Н.С.Давыдова | 15.05.2014г. |
| 5 | Разработка сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | Н.В.Алясина | 20.05.2014г. |
| 6 | Получение администрацией поселения от отдела экономики администрации муниципального района Кинельский прогноза тарифов на газ, прогноза роста предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги, прогноза тарифов на электрическую и тепловую энергию по Самарской области на очередной финансовый год и плановый период | Н.В.Алясина | 01.06.2014г. |
| 7 | Составление проекта прогнозного плана (программы) приватизации имущества сельского поселения Георгиевка в очередном финансовом году | Н.В.Алясина | 01.06.2014г. |
| 8 | Подготовка прогноза поступления в местный бюджет в очередном финансовом году и плановом периоде арендной платы за земли в границах сельского поселения, государственная собственность на которые не разграничена, а также за земли, находящиеся в собственности сельского поселения | Л.В.Смирнова | 01.06.2014г. |
| 9 | Получение в рамках взаимодействия с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 4 по Самарской области: - данных о налогооблагаемой базе за предыдущий финансовый год по налогу на имущество физических лиц, единому сельскохозяйственному налогу, земельному налогу; - оценки ожидаемых в текущем финансовом году и прогноза на плановый период объемов налоговых доходов консолидированного бюджета сельского поселения в разрезе видов налогов с соответствующими обоснованиями и расчетами; - информации об объемах предоставленных в соответствии с законодательством Самарской области в предыдущем и текущем финансовом годах налоговых льгот в разрезе видов налогов и категорий налогоплательщиков; - информации об ожидаемом в текущем финансовом году и прогнозируемом в очередном финансовом году и плановом периоде уровне собираемости налогов, которые полностью или частично подлежат зачислению в местный бюджет; - аналитических материалов по прогнозу дополнительных поступлений налоговых доходов в местный бюджет в очередном финансовом году и плановом периоде в результате проведения реструктуризации задолженности по обязательным платежам в местный бюджет с соответствующими обоснованиями и расчетами | Т.В.Анненкова | 01.06.2014г. |
| 10 | Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | Н.В.Алясина | 15.06.2014г. |
| 11 | Согласование основных параметров проекта местного бюджета с главой сельского поселения | О.А.Валова | 01.07.2014г. |
| 12 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения | О.А.Валова | 01.08.2014г. |
| 13 | Составление реестра расходных обязательств | О.А.Валова | 01.08.2014г. |
| 14 | Разработка (корректировка) долгосрочных муниципальных целевых программ, финансирование которых планируется в 2015-2017гг. | Н.В.Алясина | 01.10.2014г. |
| 15 | Разработка прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) на очередной финансовый год и плановый период | О.А.Валова | 01.10.2014г. |
| 16 | Разработка проектов методик (корректировка утвержденных методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов | Н.В.Алясина | 01.10.2014г. |
| 17 | Определение верхнего предела государственного (муниципального) долга на конец очередного финансового года (на конец очередного финансового года и конец каждого года планового периода) | О.А.Валова | 01.10.2014г. |
| 18 | Разработка муниципальных заданий МБУ на очередной финансовый год и плановый период | Л.В.Русакова, А.И.Танчук, Н.В.Алясина | 01.10.2014г. |
| 19 | Разработка проекта программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период | О.А.Валова | 01.10.2014г. |
| 20 | Разработка проекта программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период | О.А.Валова | 01.10.2014г. |
| 21 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития поселения за текущий финансовый год | Н.В.Алясина | 10.10.2014г. |
| 22 | Составление перечня публичных обязательств | О.А.Валова | 10.10.2014г. |
| 23 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год | О.А.Валова | 10.10.2014г. |
| 24 | Составление пояснительной записки к проекту бюджета | О.А.Валова | 10.10.2014г. |
| 25 | Подготовка проекта решения Собрания представителей о бюджете сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и представление на согласование главе поселения | О.А.Валова | 10.10.2014г. |
| 26 | Оценка эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ |  | 14.10.2014г. |
| 27 | Утверждение долгосрочных муниципальных целевых программ, финансирование которых планируется в 2015-2017гг. | С.И.Колесник | 14.10.2014г. |
| 28 | Внесение в Собрание представителей проекта решения Собрания представителей о бюджете сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и документов к нему | О.А.Валова | 14.11.2014г. |