# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского   поселения

## ГЕОРГИЕВКА

## Муниципального района Кинельский

Самарской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.01.2013г.                   4 от___________________№_________

Об утверждении Порядка формирования и Методики оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ

В соответствии с п. 1, 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях повышения эффективности реализации муниципальных целевых программ, администрация сельского поселения Георгиевка постановляет:

1. Утвердить Порядок формирования муниципальных целевых программ (приложение № 1).

2. Утвердить Методику оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в «Георгиевском вестнике».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Н.В.Алясину.

Глава сельского поселения

Георгиевка                                                                  С.И.Колесник

2-73-36

Приложение № 1

к постановлению администрации сельского поселения Георгиевка

№ 4 от 15.01.2012г.

- ПОРЯДОК

- формирования муниципальных целевых программ

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования муниципальных целевых программ (далее - Порядок) определяет процедуру формирования, утверждения и реализации муниципальных целевых программ сельского поселения Георгиевка.

1.2. Муниципальная целевая программа сельского поселения Георгиевка - комплекс мероприятий, увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленный на решение задач социально-экономического развития сельского поселения Георгиевка на среднесрочный период и обеспечивающий координацию деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Георгиевка (далее - Программа).

1.3. В случае если предусматривается достижение нескольких взаимосвязанных целей, Программа может состоять из нескольких подпрограмм.

1.4. Заказчиком Программы могут быть администрация сельского поселения Георгиевка, муниципальные бюджетные учреждения или другие организации.

1.5. Разработчиком Программы может быть муниципальный заказчик или определяемый муниципальным заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами сельского поселения Георгиевка хозяйствующий субъект.

1.6. Программа разрабатывается на срок не менее трех лет.

1.7. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Собрания представителей сельского поселения Георгиевка о бюджете сельского поселения Георгиевка на очередной финансовый год и плановый период.

1.8. Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации Программ, осуществляет администрация сельского поселения Георгиевка.

- 2. Инициирование предложений по разработке проекта Программы

2.1. Инициаторами разработки проекта Программы (далее - инициатор) вправе выступать:

- Собрание представителей сельского поселения Георгиевка;

- Глава сельского поселения Георгиевка;

- администрация сельского поселения Георгиевка;

- муниципальные бюджетные учреждения сельского поселения Георгиевка;

- другие организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

2.2. Инициатор готовит предложение по разработке проекта Программы в виде пояснительной записки по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и направляет Главе сельского поселения Георгиевка.

2.3. Глава сельского поселения Георгиевка принимает решение о разработки Программы либо отправляет на дополнительную проработку либо отказ о разработке Программы.

- 3. Разработка Программы

3.1. Программа должна содержать:

а) наименование Программы, характеризующее ее направленность, и сроки реализации;

б) характеристику проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

в) сведения о заказчике Программы, ее разработчике и исполнителях или о порядке их определения;

г) конкретные цели и основные мероприятия (в случае если предусматривается достижение нескольких взаимосвязанных целей, то в рамках Программы создаются подпрограммы по каждой из таких целей);

д) сроки и этапы реализации Программы (на срок утверждения бюджета);

е) ресурсное обеспечение Программы с выделением объемов, указанием источников и способов финансирования (всего и в том числе по годам реализации), а также основные положения порядка финансирования Программы;

ж) управление Программой, формы и порядок осуществления контроля за ее реализацией;

з) ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы, выраженные через показатели, вошедшие в систему показателей социально-экономического развития сельского поселения Георгиевка;

и) систему программных мероприятий, которая утверждается в качестве приложения к Программе, при этом для каждого мероприятия указываются его содержание, исполнитель, сроки исполнения, объемы финансирования (всего и в том числе по годам реализации, источникам финансирования);

к) состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы;

л) документальное подтверждение согласия заинтересованных организаций на участие в финансировании реализации Программы в целом или ее отдельных мероприятий;

м) паспорт, в котором даются наименование Программы, основания для ее разработки, заказчик, разработчик, исполнители либо порядок их определения, цель (цели), срок реализации, объемы и источники финансирования, краткое изложение мероприятий Программы, ожидаемых социально-экономических результатов, указывается орган, осуществляющий контроль за реализацией Программы (приложение № 2).

3.2. При включении в проект Программы мероприятий, имеющих целью создание объектов социального, культурного, производственного, жилищно-коммунального назначения или объектов инфраструктуры местного значения, в обязательном порядке приводится обоснование выбора их места размещения.

3.3. Разработчик проекта Программы направляет ее для оценки и согласования в администрацию сельского поселения Георгиевка.

- 4. Оценка и утверждение Программы

4.1. Администрация сельского поселения Георгиевка оценивает и согласовывает представленный проект Программы, при этом особое внимание обращается на:

- приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;

- обоснованность и комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;

- необходимость выделения ассигнований из бюджета сельского поселения Георгиевка, привлечения внебюджетных средств для реализации Программы;

- эффективность механизма осуществления Программы;

- социально-экономическую эффективность Программы в целом, ожидаемые результаты от реализации Программы.

В случае необходимости проект Программы согласовывается с другими заинтересованными организациями.

4.2. При наличии в ходе согласования у согласующих инстанций замечаний к представленному проекту Программы они отражаются в листе согласований. Разработчик Программы обязан устранить замечания до вынесения проекта Программы на рассмотрение Главы сельского поселения Георгиевка, о чем в листе согласований делается соответствующая запись, заверенная подписью согласующего лица.

4.3. Проект Программы не может быть вынесен на рассмотрение Главы сельского поселения Георгиевка при наличии неустраненных замечаний, за исключением случаев, когда проект Программы имеет замечания:

а) не влияющие на содержание целевой Программы (грамматические и стилистические ошибки);

б) связанные с разработкой проектно-сметной документации, требующей дополнительных финансовых затрат. В этом случае в системе мероприятий проекта Программы должна быть заложена оценочная стоимость проводимых работ и разработки проектно-сметной документации;

в) касающиеся приоритетности и актуальности Программы.

4.4. Согласованный проект Программы представляется на рассмотрение Главе сельского поселения Георгиевка. Одновременно с проектом Программы представляются лист согласований с отметкой об устранении замечаний и проект постановления администрации сельского поселения Георгиевка об одобрении проекта Программы.

4.5. Глава сельского поселения Георгиевка рассматривает представленный проект Программы и принимает решение об одобрении либо об отклонении проекта Программы. При положительном решении Главы сельского поселения Георгиевка Программа утверждается постановлением администрации сельского поселения Георгиевка и подлежит официальному опубликованию в «Георгиевском вестнике» и размещению в сети Интернет.

4.6. Финансирование Программы осуществляется после принятия решения Собрания представителей сельского поселения Георгиевка об утверждении бюджета сельского поселения Георгиевка на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах выделенных бюджетных средств главным распорядителем бюджетных средств.

- 5. Контроль и отчетность при реализации Программы

5.1. Утвержденные Программы, предполагаемые к финансированию на очередной финансовый год, представляются заказчиком Программы в бухгалтерию администрации сельского поселения Георгиевка до начала разработки проекта бюджета на очередной финансовый год.

5.2. В случае нарушения сроков представления Программы для включения ее в финансирование на очередной финансовый год данная Программа может быть включена в расходы бюджета при его последующих уточнениях и наличии дополнительных доходов или взамен утвержденных расходов местного бюджета.

5.3. Программа реализуется исполнителями, утвержденными в паспорте Программы. Общую координацию действий исполнителей Программы и контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы сельского поселения Георгиевка.

5.4. Выборочный контроль, анализ и оценку выполнения мероприятий Программ осуществляет орган, уполномоченный осуществлять внешний финансовый контроль.

5.5. Годовой отчет об исполнении Программы представляется заказчиками Программ в бухгалтерию администрации сельского поселения Георгиевка в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о реализации Программы должен содержать:

- перечень выполненных мероприятий, объем финансирования Программы, в том числе по отдельным мероприятиям и по источникам финансирования;

- процент реализации Программы;

- оценку уровня достижения программных целей и запланированных показателей эффективности.

5.6. Бухгалтерия администрации сельского поселения Георгиевка с учетом полученной информации проводит анализ и оценку социальных последствий выполнения Программ, а также готовит сводный отчет о ходе реализации Программ и представляет его Главе сельского поселения Георгиевка.

5.7. Годовой отчет о реализации Программ в отчетном финансовом году представляется в Собрание представителей сельского поселения Георгиевка одновременно с отчетом об исполнении бюджета Сельского поселения Георгиевка за соответствующий финансовый год в установленном порядке и подлежит официальному опубликованию в «Георгиевском вестнике» и размещению в сети Интернет.

Приложение 1 
к Порядку формирования муниципальных целевых программ

- СТРУКТУРА

- пояснительной записки по обоснованию необходимости разработки муниципальной целевой программы

| - № п/п | - Наименование разделов | - Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Наименование проблемы | - Сущность проблемы, послужившей причиной для разработки Программы |
| - 2 | - Описание проблемной ситуации | 1) анализ причин возникновения проблемы; 2) факторы, которые в наибольшей степени повлияли на развитие процессов в данной области; 3) в качестве выводов - обоснование необходимости решения проблем программным методом |
| - 3 | - Способы решения проблемы | Возможные способы решения проблемы. Предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо осуществить в сфере организационных, трудовых, хозяйственных и правовых отношений |
| - 4 | - Сроки реализации Программы | - Возможные сроки реализации Программы |
| - 5 | - Потребность в финансовых ресурсах | Предварительные (укрупненные) расчеты по определению потребности в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения (бюджет муниципального образования, другие уровни бюджетного финансирования, внебюджетные средства) |
| - 6 | - Оценка эффективности от реализации Программы | Предварительная оценка социально-экономической эффективности и ожидаемые результаты от реализации Программы |
| - 7 | - Заказчик Программы | Предполагаемый перечень заказчиков Программы |
| - 8 | - Разработчик Программы | Предполагаемый разработчик Программы |
| - 9 | - Срок подготовки Программы | Предполагаемый срок подготовки Программы |

Приложение 2 
к Порядку формирования муниципальных целевых программ

- ПАСПОРТ

- муниципальной целевой программы

| - № п/п | - Наименование разделов | - Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Наименование Программы | В названии Программы отражается ее направленность и указывается период времени, на который данная Программа разработана |
| - 2 | - Обоснование для разработки Программы | - Указываются нормативные правовые документы, используемые для разработки Программы |
| - 3 | - Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Георгиевка, муниципальные бюджетные учреждения, другие организации, осуществляющие разработку Программы |
| - 4 | - Разработчик Программы | В качестве разработчика Программы могут выступать заказчик и другие организации или физические лица, привлекаемые на договорных условиях |
| - 5 | - Исполнители Программы | - Администрация сельского поселения Георгиевка, муниципальные бюджетные учреждения, другие организации, участвующие в реализации программных мероприятий |
| - 6 | - Цели и задачи Программы | Сформулированные цели и задачи должны быть взаимоувязаны с приоритетами социально-экономического развития поселения |
| - 7 | - Основные мероприятия Программы | Перечень основных программных мероприятий, при помощи которых достигаются поставленные цели и задачи |
| - 8 | - Сроки и этапы Программы | Срок реализации Программы; если Программу реализации предполагается реализовать в несколько этапов, то приводится краткая характеристика каждого этапа |
| - 9 | - Источники финансирования | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий, в т.ч. по источникам финансирования: - средства местного бюджета - средства областного бюджета - - другие источники финансирования |
| - 10 | - Управление Программой - и контроль за ее реализацией | Указываются соответствующие контролирующие органы в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом сельского поселения Георгиевка, настоящим Порядком |
| - 11 | - Ожидаемые конечные результаты | Краткая качественная и количественная характеристика ожидаемых конечных результатов |

Приложение № 2

к постановлению администрации сельского поселения Георгиевка

№ 4 от 15.01.2012г.

- МЕТОДИКА

- оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ

- 1. Общие положения

Настоящая Методика оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ (далее - Методика) устанавливает порядок оценки эффективности муниципальных целевых программ сельского поселения Георгиевка (далее - Программа), необходимость внесения в них изменений и дополнений.

- 2. Порядок проведения оценки эффективности

2.1. По каждой Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

2.2. После завершения очередного финансового года муниципальный заказчик Программы представляет в бухгалтерию администрации сельского поселения Георгиевка годовой отчет о реализации Программы для осуществления оценки эффективности ее реализации.

2.3. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений.

По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

2.4. По результатам факторного анализа обосновываются изменение тактических задач, состава и количественных значений показателей, а также изменение объемов финансирования данной Программы на очередной финансовый год.

2.5. По результатам оценки эффективности реализации Программы администрацией сельского поселения Георгиевка не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете сельского поселения Георгиевка на очередной финансовый год и плановый период в Собрание представителей сельского поселения Георгиевка может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующей Программы муниципальных контрактов в бюджете сельского поселения Георгиевка предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

- 3. Критерии оценки эффективности реализации Программы

Критериями эффективности муниципальных целевых программ являются следующие:

3.1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития сельского поселения Георгиевка (К1).

3.2. Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода (К2).

3.3. Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы (К3).

3.4. Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры (К4).

3.5. Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы (К5).

Каждый критерий эффективности Программы рассчитывается в соответствии с балльной системой оценки, определенной приложением к настоящей Методике.

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности Программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

- К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5

Для оценки итоговых интегральных оценок может использоваться следующая качественная шкала:

| Суммарное значение интегрального показателя К | Качественная характеристика Программы |
| --- | --- |
| от 45 до 50 баллов | Эффективная |
| от 35 до 45 баллов | Достаточно эффективная |
| от 25 до 35 баллов | Малоэффективная |
| менее 25 баллов | Неэффективная |

Приложение 
к Методике оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ

- СИСТЕМА

- оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ

| - Критерий | - Формулировка критерия | - Содержание критерия | - Балльная система оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| - К1 | - Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития сельского поселения Георгиевка | 1. Проблема отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым, в том числе программно-целевыми методами, и соответствует проблемной отрасли одной или нескольких действующих или разрабатываемых федеральных, областных и муниципальных целевых программ или их подпрограмм | - 10 |
|  |  | 2. Проблема не отнесена нормативными правовыми актами сельского поселения Георгиевка, но характеризуется показателями, значения которых значительно (более чем на 30%)отличаются от среднероссийских или среднеобластных в худшую сторону и имеют неблагоприятную динамику) | - 5 |
|  |  | 3. Проблема не отнесена нормативными правовыми актами и материалы программного документа не позволяют сделать однозначных выводов об имеющихся неблагоприятных тенденциях | - 0 |
| - К2 | - Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода | 1. Наличие федеральной или областной целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих программ | - 10 |
|  |  | 2. Программный документ соответствует критерию, но в перечне мероприятий значительное количество представляет собой текущую деятельность администрации и бюджетных учреждений. Кроме того, часть мероприятий Программы дублирует мероприятия других муниципальных целевых программ | - 5 |
|  |  | 3. Программный документ не соответствует критерию | - 0 |
| - К3 | - Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы | 1. Наличие в Программе целевых показателей эффективности Программы, динамики показателей по годам реализации Программы. В случае отсутствия статистических сведений разработаны методы расчета текущих значений показателей | - 10 |
|  |  | 2. В Программе рассчитаны целевые показатели эффективности реализации Программы. Методика расчета этих показателей в Программе отсутствует | - 5 |
|  |  | 3. Целевые эффективности Программы отсутствуют | - 0 |
| - К4 | - Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры | 1. Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило свыше 80 процентов от запланированного значения | - 10 |
|  |  | 2. Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило от 50 до 80 процентов от запланированного значения | - 5 |
|  |  | 3. Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило менее 50 процентов от запланированного значения | - 0 |
| - К5 | - Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы | 1. Ежегодный отчет о реализации Программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям | - 10 |
|  |  | 2. Ежегодный отчет о ходе реализации Программы не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода реализации Программы | - 5 |
|  |  | 3. Отчет о ходе реализации Программы не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и должен быть переработан | - 0 |