# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского   поселения

## ГЕОРГИЕВКА

## Муниципального района Кинельский

Самарской области

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27.03.2015г.                15   от___________________№_________

Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Георгиевка за 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Георгиевка и постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 231 от 01.11.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, действующих на территории сельского поселения Георгиевка»:

## Утвердить отчёты о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Георгиевка за 2014 год:

## «Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка» на 2014–2016 годы (приложение № 1);

## «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы (приложение № 2);

## «Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы (приложение № 3);

## «Модернизация дорог местного значения сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014–2016 годы (приложение № 4);

## «Развитие культуры сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы (приложение № 5);

## «Молодежь села» на 2014–2016 годы (приложение № 6);

## «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области» на 2014–2016 годы (приложение № 7);

## «Пожарная безопасность сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы (приложение № 8);

## «Правовое просвещение населения cельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере» на 2014–2016 годы(приложение № 9);

## «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы (приложение № 10);

## «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Георгиевка» на 2014–2016 годы (приложение № 11);

## «Уличное освещение сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014–2016 годы (приложение № 12);

## «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в сельском поселении Георгиевка» на 2014–2016 годы (приложение № 13).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Георгиевский вестник».

Глава сельского поселения

Георгиевка                                                                  С.И.Колесник

2-73-36

## Приложение № 1

## к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

## № 15 от 27.03.2015г.

## ОТЧЕТ

## о ходе реализации и оценка эффективности

## муниципальной программы

«Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка»

на 2014–2016 годы

за 2014 год

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 278 от 06.12.2013г.

Главные цели программы: проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на уровне местного самоуправления; снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества; укрепление доверия жителей поселения к органам местного самоуправления; активное привлечение общественных организаций и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции, обеспечению открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления.

Задачи программы: устранение условий, порождающих коррупцию; совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории сельского поселения Георгиевка; создание системы противодействия коррупции; организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды; обеспечение прозрачности деятельности администрации сельского поселения Георгиевка; формирование антикоррупционного общественного сознания.

В рамках реализации программы и в целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления поселения в отчетном году своевременно и полно размещалась соответствующая информация на официальном сайте муниципального района Кинельский, портале Самарской Губернской Думы, в газете «Георгиевский вестник». По результатам независимого мониторинга, проведенного в 2014 году, наше поселение заняло 1 место в области по информационному наполнению и развитию официального сайта представительного органа муниципального образования.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Доля прошедших в отчетном году антикоррупционное обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих от их общей численности | % | 2 | 0 | 0 | Муниципальные служащие не обучались |
| 2 | Количество публикаций и иных материалов антикоррупционной тематики, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 4 | 4 | 1 | Газета «Георгиевский вестник» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 0,5 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение размещения на официальном сайте муниципального района Кинельский информации об антикоррупционной деятельности администрации сельского поселения Георгиевка | Выполнено |
| 2 | Обеспечение функционирования «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции | Выполнено |
| 3 | Размещение в соответствии с требованиями действующего законодательства на официальном сайте сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также иных сведений по вопросам противодействия коррупции | Выполнено |
| 4 | Информационное сопровождение исполнения мероприятий программы «Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка» на 2014-2016 годы в средствах массовой информации | выполнено |
| 5 | Образование комиссии по противодействию коррупции в сельском поселении Георгиевка | Выполнено |
| 6 | Проведение мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Георгиевка по реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции с ежегодным обобщением и анализом результатов | Выполнено |
| 7 | Совершенствование административных регламентов предоставления муниципальных услуг, переход на систему предоставления услуг в электронном виде и через многофункциональные центры | Выполнено |
| 8 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Выполнено |
| 9 | Мониторинг соблюдения процедур (сроков) предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами, предоставляемых лично либо в электронном виде, либо через многофункциональные центры, в том числе с использованием данных, получаемых на основе анализа жалоб и обращений конечных потребителей, с ежегодным обобщением и анализом результатов | Выполнено |
| 10 | Разработка административных регламентов выполнения муниципальных функций | Выполнено |
| 11 | Проведение комплексной инвентаризации объектов недвижимого имущества для выявления и включения неучтенных объектов в состав муниципальной казны с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права муниципальной собственности на объекты капитального строительства в целях сохранности и повышения экономической эффективности от их использования | Выполнено |
| 12 | Внедрение современных систем обмена данными между органами государственной власти Самарской области, ускоряющих процедуры принятия решений, связанных с предоставлением земельных участков, собственность на которые не разграничена, на территории сельского поселения Георгиевка | Выполнено |
| 13 | Размещение в сети Интернет информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Георгиевка и предназначенных для сдачи в аренду | Выполнено |
| 14 | Разработка и внедрение процедур и механизмов муниципальных закупок, препятствующих коррупционным проявлениям. Принятие мер, направленных на минимизацию доли заказов, размещенных вне конкурсных процедур | Выполнено |
| 15 | Осуществление регулярного мониторинга и анализа конкурсной документации, размещенной в сети Интернет, на предмет возможного завышения цены в заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Выполнено |
| 16 | Подготовка и опубликование информационных материалов антикоррупционной тематики и пропаганды в печатных и электронных средствах массовой информации | Выполнено |
| 17 | Разработка и внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты во исполнение требований действующего федерального и регионального законодательства в сфере противодействия коррупции | Выполнено |
| 18 | Проведение с соблюдением требований законодательства о муниципальной службе ежегодных проверок достоверности и полноты, представляемых муниципальными служащими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Выполнено |
| 19 | Проведение в установленном порядке проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений | Выполнено |
| 20 | Обеспечение регулярной деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Выполнено |
| 21 | Проведение в рамках действующего законодательства добровольного тестирования (опросов) среди граждан, поступающих на муниципальную службу либо в подведомственные учреждения, а также муниципальных служащих для определения их отношения к проявлениям коррупции | Выполнено |
| 22 | Проведение анализа выявленных при проведении антикоррупционной экспертизы в проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения Георгиевка положений, способствующих проявлению коррупции. Подготовка на основе анализа методических рекомендаций для разработчиков проектов | Выполнено |
| 23 | Размещение в соответствии с действующим законодательством на официальном сайте проектов нормативных правовых актов для возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов при мониторинге их правоприменения | Выполнено |
| 24 | Увеличение оплаты труда муниципальных служащих, а также работников бюджетных учреждений сельского поселения Георгиевка | Выполнено |
| 25 | Обеспечение доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим сельского поселения Георгиевка | Выполнено |
|  | Проведение проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и требований к служебному поведению, предусмотренных законодательством о муниципальной службе. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Выполнено |
| 26 | Организация и проведение обучения должностных лиц, ведущих работу по реализации антикоррупционной политики | Не выполнено |
| 27 | Обеспечение рабочих мест специальной техникой и программным обеспечением | Выполнено |
| 28 | Обучение специалистов в сфере финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов | Не выполнено |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 93 |

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как недостаточно отлаженная система межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также недостаточное финансирование программы из местного бюджета, в частности, на повышение квалификации муниципальных служащих.

Программные мероприятия осуществлялись, в основном, в пределах бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления и обеспечение деятельности бюджетных учреждений и на реализацию государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью в рамках основной деятельности администрации поселения и бюджетных учреждений. Дополнительные финансовые средства в размере 4,0 тыс.руб. были направлены на подготовку и опубликование информационных материалов антикоррупционной тематики и пропаганды в газете «Георгиевский вестник».

Постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 141 от 03.07.2014г. в программу были внесены изменения: в программные мероприятия включено образование комиссии по противодействию коррупции.

Не проведено в отчетном году обучение должностных лиц, ведущих работу по реализации антикоррупционной политики, а также специалистов в сфере финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов, т.к. их обучение по областным программам запланировано на 2015 год.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 93%, наряду с этим показатель эффективности реализации программы составил 50%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является низкой, однако организация в последующие периоды выполнения мероприятий по антикоррупционному обучению муниципальных служащих позволит достигнуть высокой эффективности реализации программы.

## Приложение № 2

## к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

## № 15 от 27.03.2015г.

## ОТЧЕТ

## о ходе реализации и оценка эффективности

## муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Георгиевка»

на 2014–2016 годы

за 2014 год

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 279 от 06.12.2013г.

Целью программы является повышение уровня общественной безопасности и защищенности населения, объектов инфраструктуры от угроз терроризма, и экстремизма, а также предупреждение и пресечение распространения террористической, и экстремистской идеологии на территории сельского поселения Георгиевка.

Основными задачами Программы являются: информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; содействие правоохранительным органам в выявлении и пресечении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий; организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям; противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий; выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма.

В отчетном году в целях обеспечения антитеррористической безопасности мест массового скопления граждан в зданиях администрации и Георгиевского СДК, а также прилегающей к ним территории установлена система видеонаблюдения, изготовлены и паспространены памятки для населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Уровень антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей | % | 62 | 67 | 1,1 | Анализ антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей |
| 2. | Количество мероприятий воспитательного, пропагандистского и профилактического характера | единиц | 2 | 2 | 1 | Отчет |
| 3. | Количество публикаций и иных материалов антитеррористической тематики, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 4 | 4 | 1 | Газета «Георгиевский вестник» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,03 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 план | 2014 год факт |
| 1 | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 2 | Организация на добровольной основе дежурств граждан в местах массового скопления людей и местах концентрации молодежи; | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 3 | Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, лозунгов экстремистского характера | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 4 | Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового скопления граждан и проведения общественно-политических мероприятий, в том числе оборудование видеоаппаратурой наружного наблюдения, средствами пожарной безопасности и т.д. | 119000 | 119000 |
| 5 | Размещение в муниципальных средствах массовой информации сведений о результативности проводимой субъектами профилактики экстремизма работы на данном направлении | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 6 | Распространение среди населения памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии | 1000 | 1000 |
| 7 | Информирование населения о действиях при угрозе осуществления террористических актов с использованием наглядной агитации, средств массовой информации | 1600 | 1600 |
| 8 | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории поселения народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники и др.), сопровождаемых социальной рекламой и освещением в СМИ | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 9 | Приобретение для библиотек и образовательных учреждений специальной литературы, направленной на изучение всего многообразия народов России, их культуры и традиций, с целью формирования толерантности в молодежной среде | 1000 | 1000 |
| 10 | Создание и развитие сети молодежных военно- патриотических клубов и секций с целью формирования в молодежной среде положительного отношения к здоровому образу жизни, ориентации на традиционные для Российского общества государственные, социальные, культурные и личностные ценности, стойкого неприятия экстремистских и террористических проявлений, формирования толерантного отношения, повышения престижа военной и правоохранительной службы | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 11 | Проведение с привлечением общественных и религиозных объединений лекций и выступлений, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских проявлений | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 12 | Оказание содействия общественным и религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ по изучению российских культурных традиций | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 122600 | 122600 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как необходимость повышения уровня антитерристической защищенности объектов социально-культурного назначения, а также ограниченнсть финансового обеспечения мероприятий программы.

Программные мероприятия осуществлялись, в основном, в пределах бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления и обеспечение деятельности бюджетных учреждений. Финансовые средства в размере 122,6 тыс.руб. были направлены на установку систем видеонаблюдения, подготовку и опубликование информационных материалов антитеррористической тематики и пропаганды в газете «Георгиевский вестник».

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 105 от 26.05.2014г., № 246 от 05.11.2014г., № 288 от 12.12.2014г. в программу были внесены актуальные изменения.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 102,7%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

## Приложение № 3

## к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

## № 15 от 27.03.2015г.

## ОТЧЕТ

## о ходе реализации и оценка эффективности

## муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка»

на 2014-2016 годы

за 2014 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 280 от 06.12.2013г.

Целью программы является совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Георгиевка, а также создание комфортных условий проживания и отдыха населения и для оказания ритуальных услуг.

Основными задачами Программы являются: организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Георгиевка; приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Георгиевка; осуществление работ по содержанию, а также  благоустройству кладбищ сельского поселения; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Георгиевка.

В отчетном году в целях приведения состояние фасадов многоэтажных зданий в соответствии с установленными нормами произведен ремонт фасадов домов № 7, 9, 11 по ул.Школьной с.Георгиевка, установлено еще 4 детские площадки (на улицах Вокзальной, Кооперативной, Станционной и на территории православного прихода в с.Георгиевка), отремонтировано ограждение кладбища в с.Георгиевка, в том числе переустановлено существующее ограждение с западной стороны с целью расширения территории для захоронений.

Всего в 2014 году убрано 64,6 га территорий, прилегающих к жилым домам и общественным зданиям, 4 га зон массового отдыха, освобождено от мусора или рекультивировано 1,25 га в местах несанкционированных свалок, вывезено более 700 тонн мусора, высажено 248 деревьев и кустарника.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Уровень обеспеченности площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м²/ чел. | 5 | 5 | 1 | Акт обследования |
| 2. | Уровень обеспеченности площадками для занятий физкультурой | м²/ чел. | 2,5 | 2,5 | 1 | Акт обследования |
| 3. | Уровень обеспеченности площадками для хозяйственных целей и выгула собак | м²/ чел. | 0,5 | 0,5 | 1 | Акт обследования |
| 4. | Уровень обеспеченности площадками для отдыха взрослого населения | м²/ чел. | 0,5 | 0,6 | 1 | Акт обследования |
| 5. | Уровень обеспеченности территории поселения объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами) | % | 11 | 11 | 1 | Акт обследования |
| 6. | Доля жителей поселения, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых бытовых отходов | % | 90 | 98 | 1,1 | Отчет |
| 7. | Обеспеченность оборудованными местами временного хранения отходов на территории поселения (объем вывозимого мусора на один контейнер в год) | м³ на 1 контейнер | 60 | 61,1 | 1,02 | Отчет |
| 8. | доля мест временного хранения отходов, в отношении которых произведен капитальный ремонт | % | 20 | 20 | 1 | Акт обследования |
| 9. | Процент привлечения организаций и предпринимателей поселения к работам по благоустройству | % | 70 | 70 | 1 | отчет |
| 10. | Уровень обеспеченности сельских кладбищ ограждением | % | 66 | 66 | 1 | Акт обследования |
| 11. | Доля многоэтажных зданий с удовлетворительным состоянием фасадов | % | 29,7 | 36,4 | 1,2 | Акт обследования |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,08 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 план | 2014 год факт |
| 1 | Приобретение и установка детских площадок | 45 | 75 |
| 2 | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | 15 | 49,45 |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | 10 | 181,801 |
| 4 | Содержание и ремонт памятников | 2 | 2 |
| 5 | Содержание и ремонт контейнерных площадок (устройство ограждения контейнерных площадок, замена контейнеров) | 35 | 35 |
| 6 | Благоустройство и содержание кладбищ | 160 | 159,6 |
| 7 | Подготовка праздничных мероприятий | 5 | 5 |
| 8 | Озеленение населенных пунктов | 5 | 5 |
| 9 | Проведение месячников по санитарной очистке территории | 5 | 97,2 |
| 10 | Проведение конкурса (лучший дом, усадьба) | 5 | 5 |
| 11 | Закупка навесного оборудования для спецтехники | 0 | 67,68 |
| 12 | Благоустройство улицы Набережная п.Кутулук | 0 | 77,8 |
| 13 | Приведение состояние фасадов многоэтажных зданий в соответствии с установленными нормами | 0 | 488,3 |
| 14 | Благоустройство мест общего пользования, в том числе окашивание сорной растительности | 0 | 496,1 |
| 15 | Организация сбора и вывоза ТБО | 0 | 22,9 |
| 16 | Оповещение населения о выявленных нарушениях правил благоустройства территории сельского поселения Георгиевка | 0 | 45,8 |
|  | Итого по Программе | 287 | 1814,2 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как необходимость ремонта специальной техники и контейнеров для сбора ТБО, а также ограниченность финансового обеспечения мероприятий программы.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 1814,2 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 43 от 11.03.2014г., № 93 от 08.05.2014г., № 157 от 18.07.2014г., № 172 от 15.08.2014г., № 212 от 13.10.2014г., № 247 от 05.11.2014г., № 292 от 12.12.2014г. в программу были внесены актуальные изменения.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 17,1 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является низкой.

Для повышения эффективности программы необходимо учитывать при планировании финансирования программных мероприятий затраты на благоустройство территорий общего пользования.

## Приложение № 4

## к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

## № 15 от 27.03.2015г.

## ОТЧЕТ

## о ходе реализации и оценка эффективности

## муниципальной программы

## «Модернизация дорог местного значения сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области»

## на 2014–2016 годы

## за 2014 год

Муниципальная программа «Модернизация дорог местного значения сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 281 от 06.12.2013г.

Основной целью настоящей Программы является увеличение протяженности, достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач: проектирование строительства и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В отчетном году капитально отремонтировано 1290 кв.м асфальтированного покрытия (ул.Специалистов с.Георгиевка), отремонтировано грунтощебеночное покрытие на ул.Набережной с.Георгиевка.

Кроме того, произведен ямочный ремонт асфальтированных дорог в с.Георгиевка (500 кв.м), отсыпаны баластом грунтовые дороги, в том числе: в пос.Веряевка ул.Рабочая (500 м); в с.Георгиевка: ул.Шосейная (100 м), ул.Ново-Шоссейная (120 м), ул.Набережная и Цветочная (400 м).

В целях обеспечения безопасности на дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории населенных пунктов, установлены недостающие дорожные знаки, начата работа по приведению в нормативное состояние дорог вблизи образовательных учреждений (установлены светофоры, изготовлена разметка пешеходных переходов), приобретены и установлены остановочные павильоны на посадочных площадках школьных автобусов в с.Георгиевка и Большая Малышевка. За счет средств дорожного фонда осуществляется также текущее содержание дорог местного значения.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Протяженность дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | км | 18,657 | 38,912 | 2,09 | Акт обследования |
| 2. | Доля дорожной улично-дорожной сети, убираемая механизированным способом | % | 100 | 100 | 1 | Договора со специализированными организациями |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,54 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 план | 2014 год факт |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3071,34 | 2463,78 |
| 2. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия и отсыпка грунтовых дорог | 0 | 517,5 |
| 3. | Деятельность по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 341,26 | 650,197 |
|  | Итого по Программе | 3412,6 | 3631,473 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

На ход реализации программы повлияло значительное снижение доходов муниципального дорожного фонда от акцизных сборов по сравнению с плановыми значениями.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 3631,473 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 169 от 15.08.2014г., № 190 от 11.09.2014г., № 213 от 13.10.2014г., № 248 от 05.11.2014г., № 289 от 12.12.2014г. в программу были внесены актуальные изменения.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 154%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

## Приложение № 5

## к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

## № 15 от 27.03.2015г.

## ОТЧЕТ

## о ходе реализации и оценка эффективности

## муниципальной программы

## «Развитие культуры сельского поселения Георгиевка»

## на 2014–2016 годы

## за 2014 год

Муниципальная программа ««Развитие культуры сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 282 от 06.12.2013г.

Целью Программы является повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории поселения, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Достижение указанной цели предполагается посредством решения следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих задач: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области; создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры.

В отчетном году средства программы были направлены как на укрепление материально-техническая базы учреждений: в Георгиевском СДК произведен частичный ремонт, в Вертяевском СДК заменен водяной насос, приобретались музыкальные инструменты, изготавливались костюмы для участников коллективов художественной самодеятельности, сельские библиотеки обеспечиваются периодической литературой, так и на финансовое обеспечение культурно-массовых мероприятий во всех населенных пунктах.

За 2014 год специалистами сельских Домов культуры было проведено 365 мероприятий, на данных мероприятиях присутствовало 17678 человек.

В учреждении создано и функционирует 35 клубных формирований (7 из них работают на платной основе).

За 2014 год сотрудники и участники клубных формирований участвовали в 8 конкурсах, из них 4 – областных, принимали участие во Всероссийском музыкальном фестивале-конкурсе исполнительского мастерства «Крылья над Волгой» - диплом 1 степени, и защитили 1 проект.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество посещений досуговых мероприятий учреждений культуры | единиц | 10700 | 15010 | 1,41 | Годовой отчет |
| 2. | Количество потребителей услуг библиотек | единиц | 2150 | 2751 | 1,28 | Годовой отчет |
| 3 | Количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | единиц | 16 | 19 | 1,19 | Годовой отчет |
| 4 | число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | человек | 130 | 173 | 1,33 | Годовой отчет |
| 5 | доля работников учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений | % | 23 | 15 | 0,66 | Документы, подтверждающие прохождение курсов повышение квалификации (свидетельства, сертификаты) |
| 6 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | единиц | 1 | 1 | 1 | Информация главного бухгалтера |
| 7 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 0 | Информация главного бухгалтера |
| 8 | площадь отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры | кв.м | 80 | 160 | 2 | Наличие договоров на данный вид деятельности |
| 9 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных граждан к услугам учреждений культуры | единиц | 2 | 0 | 0 | Информация главного бухгалтера |
| 10 | доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве указанных учреждений | % | 50 | 50 | 1 | Паспорта КДУ |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 0,9 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на начало отчетного периода | Финансирование на конец отчетного периода | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 53,1 | 70,6 |  |
| 1.1 | Досуговые учреждения | 10 | 39,3 |  |
| 1.2 | Сельские библиотеки | 43,1 | 31,3 |  |
| 2 | Финансирование культурно-массовых мероприятий | 107 | 211,5 |  |
| 2.1 | Георгиевский СДК | 60 | 168,5 |  |
| 2.2 | Б –Малышевский СДК | 8,5 | 8,5 |  |
| 2.3 | Гурьевский СДК | 14 | 14 |  |
| 2.4 | Кутулукский СДК | 7,5 | 8,5 |  |
| 2.5 | Вертяевский СДК | 6,5 | 6,0 |  |
| 2.6 | Георгиевская сельская библиотека | 8,5 | 4,5 |  |
| 2.7 | Б-Малышевская сельская библиотека | 2 | 1,5 |  |
| 3 | Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры | 7 | 87 |  |
| 4 | Создание безбарьерной среды | 2 | 0 | Внесение изменения в программу |
| Итого по Программе | 169,1 | 369,1 |  |

В ходе реализации муниципальной программы запланировано 4 раздела мероприятий с финансированием 369,1 тысяч рублей, за 2014 год все мероприятия были выполнены в полном объеме, денежные средства реализованы полностью.

К факторам, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы относятся:

дефицит квалифицированных кадров, потребность в совершенствовании системы повышения квалификации, укреплении социального статуса работников сферы культуры;

несоответствие материально-технической базы учреждений культуры современным нормам и требованиям, социокультурным ожиданиям населения;

состав фондов по качеству не отвечает требованиям, предъявляемым к формированию современного востребованного информационного поля библиотек. В фондах находится большое количество малоспрашиваемой, устаревшей по содержанию и ветхой литературы.

Многие здания и помещения сельских домов культуры и библиотек требуют капитального ремонта.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 122 от 09.06.2014г., № 174 от 15.08.2014г., № 254 от 12.11.2014г.  в программу были внесены актуальные изменения.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «низкой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – 45,1%.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен – 91%.

В целях повышения эффективности реализации программы необходимо повышать уровень квалификации специалистов учреждения и выполнить мероприятия по обеспечению безбарьерной среды.

## Приложение № 6

## к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

## № 15 от 27.03.2015г.

## ОТЧЕТ

## о ходе реализации и оценка эффективности

## муниципальной программы

## «Молодежь села» на 2014–2016 годы

## за 2014 год

Муниципальная программа ««Молодежь села» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 281 от 06.12.2013г.

Основной целью Программы является создание социально-экономических, правовых, организационных и информационных условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциала в интересах общества.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: формирование в молодежной среде приоритета здорового образа жизни, профилактики наркозависимости, табакокурения и других негативных зависимостей; поддержка молодой семьи; формирование активной гражданско-патриотической позиции молодежи.

В отчетном году В 2014 году при активном участии молодежного совета проведено 26 мероприятий.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | численность молодежи, вовлеченной в общественную жизнь поселения | человек | 1300 | 1257 | 0,97 | Годовой отчет |
| 2. | количество молодых семей, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий | единиц | 4 | 2 | 0,5 | Информация экономического отдела администрации м.р.Кинельский |
| 3 | численность зарегистрированных алкоголе- и наркозависимых среди молодежи | человек | 5 | Информация отсутствует | 0 |  |
| 4 | количество мероприятий с участием молодежи | единиц | 32 | 45 | 1,41 | Годовой отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 0,72 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на 2014 год | Выполнение за 2014 год | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение воспитательной работы по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |  |
| 2 | Организация работы по консультированию молодежи по вопросам участия в жилищных программах | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |  |
| 3 | Финансирование массовых молодежных спортивных мероприятий | 6 | 6 |  |
| 4 | Финансирование культурно-развлекательных молодежных мероприятий | 29 | 29 |  |
| 5 | Финансирование проведения социально-значимых молодежных акций | 8,5 | 8,5 |  |
| 6 | Финансирование участия молодежи поселения в районных и областных мероприятиях | 15 | 15 |  |
|  | Итого по Программе | 58,5 | 58,5 |  |

На ход реализации программы повлияло значительное длительное отсутствие специалиста по работе с молодежью.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 58,5 тыс.руб.

Постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 256 от 12.11.2014г. в программу были внесены актуальные изменения.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «низкой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – 72%.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен – 75%.

Для повышения эффективности реализации программы необходимо повышать уровень квалификации специалиста и активизировать работу по информированию молодежи о возможности получения государственной поддержки на строительство или приобретение жилья.

## Приложение № 7

## к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

## № 15 от 27.03.2015г.

## ОТЧЕТ

## о ходе реализации и оценка эффективности

## муниципальной программы

## «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области» на 2014–2016 годы

## за 2014 год

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 284 от 06.12.2013г.

Основные цели Программы: решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области, признанном аварийным до 1 января 2012 года; создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства; содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства; ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки; получение государственной поддержки за счет средств Фонда; получение государственной поддержки за счет средств областного бюджета; снос аварийных многоквартирных домов.

Программа предусматривает решение следующих задач: создание благоустроенного жилищного фонда; развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области; осуществление проектов строительства многоквартирных малоэтажных домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с применением современных технологий; получение государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В 2014 году программа реализована полностью: переселено 28 человек из 3 домов общей площадью 497,2 кв. метра, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Расселенная площадь | кв. метр | 497,2 | 497,2 | 1 | Акты ввода жилых домов в эксплуатацию |
| 2. | Количество расселенных помещений | единиц | 12 | 12 | 1 | Отчет |
| 3. | Количество переселенных жителей | человек | 28 | 28 | 1 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 план | 2014 год факт |
| 1. | Переселение граждан путем предоставления сельским поселением Георгиевка жилых помещений в домах, построенных или приобретенных в муниципальную собственность | 15363,480 | 16029,7 |
|  | Итого по Программе | 15363,480 | 16029,7 |

На ход реализации программы повлияло своевременное и качественное выполнение привлеченной подрядной организацией работ по строительству жилья, а также осуществление общественного контроля при проведении этих работ.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 16029,7 тыс.руб.

Постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 117 от 30.05.2014г. в связи с изменением утвержденной стоимости строительства одного квадратного метра жилой площади в программу были внесены соответствующие изменения.

## Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 95,8 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

## Приложение № 8

## к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

## № 15 от 27.03.2015г.

## ОТЧЕТ

## о ходе реализации и оценка эффективности

## муниципальной программы

## «Пожарная безопасность сельского поселения Георгиевка»

## на 2014–2016 годы

## за 2014 год

Муниципальная программа «Пожарная безопасность сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 285 от 06.12.2013г.

Основной целью настоящей Программы является обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения Георгиевка, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров.

Задачи Программы: обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Георгиевка; создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров; содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения; реализация мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности; уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера  материальных потерь от огня; решение вопросов организационно-правового, финансового,  материально-технического обеспечения  мер  пожарной безопасности в границах населенных пунктов  поселения.

В отчетном году содержалась добровольная пожарная команда, в здании администрации установлена автоматическая пожарная сигнализация и противопожарные двери, проведен пожарный аудит здания и установлены пожарные шкафы в Георгиевском СДК, заменена электропроводка в Георгиевской библиотеке.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | 100 | 100 | 1 | Журнал регистрации выездов ДПК |
| 2. | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | % | 60 | 60 | 1 | Ведомость по вручению памяток |
| 3. | Количество публикаций в «Георгиевском вестнике» по противопожарной профилактике | единиц | 4 | 19 | 4,75 | Газета «Георгиевский вестник» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 2,25 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 план | 2014 год факт |
| 1. | Пропаганда среди населения о соблюдении правил пожарной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2. | Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах и в жилом секторе, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3. | Ревизия пожарных гидрантов на территории сельского поселения Георгиевка | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4. | Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5. | Переработка, корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6. | Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7. | Организация выпуска брошюр, памяток, баннеров профилактического характера | 20 | 20 |
| 8. | Содержание противопожарной техники и личного состава ДПК, ремонт гаража | 120 | 120,4 |
| 9. | Обеспечение противопожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | 0 | 160 |
|  | Итого по Программе | 140 | 300,4 |

На ход реализации программы повлияла ограниченность финансового обеспечения мероприятий программы.

Программные мероприятия осуществлялись, в основном, в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности МБУ «Приоритет» и выполнение требований пожарной безопасности к зданиям и помещениям, находящимся в муниципальной собственности поселения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 300,4 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 44 от 11.03.2014г., № 92 от 08.05.2014г., № 245 от 05.11.2014г., № 286 от 12.12.2014г. в программу были внесены актуальные изменения.

## Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 104,9 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

## Приложение № 9

## к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

## № 15 от 27.03.2015г.

## ОТЧЕТ

## о ходе реализации и оценка эффективности

## муниципальной программы

## «Правовое просвещение населения cельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский  в жилищно-коммунальной сфере» на 2014–2016 годы

## за 2014 год

Муниципальная программа «Правовое просвещение населения cельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 286 от 06.12.2013г.

Основной целью Программы является формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации жилищным фондом.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере; повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также  правового регулирования общественных отношений; обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Георгиевка к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере.

В отчетном году в поселении регулярно проводились семинары для собственников жилья по разъяснению законодательства о правах и обязанностях потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а также о принципах формирования ценовой политики на предоставление данных услуг, осуществлялось издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению по темам жилищно-коммунального хозяйства. Многолетняя работа в этом направлении способствует повышению правовой грамотности и гражданской ответственности собственников жилья и как результат созданы советы многоквартирных домов, работают два товарищества собственников жилья: «Юбилейное» и «Нефтяник».

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество проведенных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 2 | 4 | 2 | Отчет |
| 2. | Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | чел. | 23 | 24 | 1,04 | Отчет |
| 3. | Количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 300 | 300 | 1 | Отчет |
| 4. | Доля граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере, от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами (в расчете 1 гражданин от 1 многоквартирного дома) | % | 4 | 4 | 1 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,26 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 план | 2014 год факт |
| 1 | Проведение мониторинга по вопросам, вязанным с обеспечением населения коммунальными услугами | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Проведение социологических опросов населения по вопросам, связанным с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Разработка и реализация плана «Правовое просвещение председателей товариществ собственников жилья и председателей советов домов» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4 | Ежегодное проведение «круглых столов» (организационных и информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам и обязанностей потребителей жилищно-коммунальных услуг) | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5 | Проведение ежегодного форума по обмену опытом «Лучшие практики управления многоквартирным домом в сельском поселении Георгиевка муниципального Кинельского района Самарской области | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6 | Организация работы по разъяснению населению законодательства о правах и обязанностях потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а также о принципах формирования ценовой политики на предоставление данных услуг. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7 | Издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области по темам жилищно-коммунального хозяйства | 5,000 | 7,626 |
| 8 | Размещение материалов по теме программы (управление многоквартирными домами, энергосбережение и энергоэффективность и др.) в средствах массовой информации | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9 | Разработка специализированных программ направленных на повышение уровня правовых знаний граждан | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10 | Размещение нормативной правовой базы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский Самарской области | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 5,000 | 7,626 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

На ход реализации программы повлияла необходимость дополнительного информирования граждан по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 7,626 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 249 от 05.11.2014г., № 306 от 25.12.2014г. в программу были внесены актуальные изменения.

## Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 126 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

## Приложение № 10

## к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

## № 15 от 27.03.2015г.

## ОТЧЕТ

## о ходе реализации и оценка эффективности

## муниципальной программы

## «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы

## за 2014 год

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности сельского поселения Георгиевка» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 287 от 06.12.2013г.

Основными целями Программы являются: укрепление правопорядка и общественной безопасности в сельском поселении Георгиевка как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод жителей поселения, закрепление тенденции к сокращению распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение комплекса задач: осуществление организационной, научно-методической и информационной  деятельности  по профилактике правонарушений; обеспечение профилактики правонарушений на улицах и в общественных местах; профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;  привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях; содействие социальной адаптации осужденных, а также лиц,  освободившихся из мест лишения свободы, и несовершеннолетних,  прибывших из специальных учебно-воспитательных   учреждений закрытого  типа; профилактика новых преступлений (повторных) среди осужденных; совершенствование системы  профилактики потребления  наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними; содействие организации и проведению  операций по  профилактике  правонарушений, связанных с использованием и оборотом наркотиков, а также по пресечению незаконного оборота наркотиков; содействие трудозанятости лиц, отбывающих наказание без лишения свободы; формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах её деятельности, а также повышение доверия граждан к правоохранительным органам.

В отчетном году в МБУ «Приоритет» созданы рабочие места для осужденных без лишения свободы, а также проводились мероприятия по уничтожению дикорастущих наркотикосодержащих растений.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Число трудоустроенных лиц, отбывающих наказание без лишения свободы | чел. | 2 | 1 | 1 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 0,5 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 план | 2014 год факт |
| 1. | Разработка плана мероприятий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2. | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3. | Реализация комплексных мер по обеспечению миграционного учета и режима пребывания иностранных граждан, прибывающих на территорию муниципального района Кинельский | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4. | Анализ, обобщение и внедрение опыта проводимой в Самарской области работы по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5. | Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6. | Освещение в «Георгиевском вестнике» проблематики по состоянию правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7. | Организация пропаганды здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности в «Георгиевском вестнике» и Интернет | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 8. | Организация взаимодействия с органами внутренних дел, ФСБ, МЧС по вопросу координации действий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9. | Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркотико-содержащих растений | 20 | 5,0 |
| 10. | Организация рабочих мест для осужденных без лишения свободы | 12 | 47,20 |
|  | Итого по Программе | 32 | 52,2 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

На реализацию программы повлияли такие факторы, как увеличение заработной платы и срока трудового договора с осужденным без лишения свободы. Кроме того, часть дикорастущих наркотико-содержащих растений были уничтожены в рамках мероприятий по санитарной очистке и благоустройству сел в отчетном году.

Программные мероприятия осуществлялись, в основном, в пределах бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления и обеспечение деятельности бюджетных учреждений и на реализацию государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью в рамках основной деятельности администрации поселения и бюджетных учреждений. Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 52,2 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № № 187 от 03.09.2014г., № 214 от 13.10.2014г., № 244 от 05.11.2014г., № 287 от 12.12.2014г. в программу были внесены актуальные изменения.

## Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, однако, показатель эффективности реализации программы составил 30,7 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является низкой.

## Для более объективной оценки эффективности реализации программы необходимо применить дополнительный показатель (индикатор), характеризующий площадь вновь выявленных очагов произрастания наркотико-содержащих растений.

## Приложение № 11

## к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

## № 15 от 27.03.2015г.

## ОТЧЕТ

## о ходе реализации и оценка эффективности

## муниципальной программы

## «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Георгиевка» на 2014–2016 годы

## за 2014 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Георгиевка» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 288 от 06.12.2013г.

Основной целью Программы является создание условий для укрепления здоровья жителей сельского поселения Георгиевка путём популяризации спорта, приобщения различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач: развитие физической культуры и спорта для занятий массовым спортом по месту жительства, включая  обеспечение спортивным инвентарем  граждан по месту жительства; создание условий и разработка механизма привлечения к занятиям физической культурой и массовым спортом всех категорий жителей сельского поселения в независимости от их возраста, материального и социального положения; развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением по месту жительства.

В отчетном году в спортивную жизнь села было вовлечено более 2000 человек, которые участвовали в 20 спортивных мероприятиях, проводимых на территории сельского поселения. Сборные команды также участвовали в чемпионатах района. В 2014 году наши спортсмены занимали призовые места в районных спортивных соревнованиях: 1 место в первенстве муниципального района Кинельский среди сельских поселений по армреслингу; 2 место в первенстве муниципального района Кинельский по баскетболу (мужчины); 1 место в первенстве муниципального района Кинельский по баскетболу (женщины); 1 место в первенстве муниципального района Кинельский по легкой атлетике; 3 место в первенстве муниципального района Кинельский по футболу на снегу; 1 место в первенстве муниципального района Кинельский по гиревому спорту; 1 место в спартакиаде среди сельских поселений муниципального района Кинельский; 1 место в Семейной спартакиаде муниципального района Кинельский.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | численность населения, вовлеченного в физкультурно-спортивные мероприятия | человек | 1000 | 2155 | 2,16 | Годовой отчет |
| 2. | уровень обеспеченности оборудованием, инвентарем и материалами для занятий физкультурой и спортом | % | 85 | 50 | 0,59 | Годовой отчет |
|  |  |  |  |  | 1,38 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на начало отчетного года | Выполнение Финансирования на конец отчетного года | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря | 10 | 0 |  |
| 2 | Повышение квалификации инструкторов по спорту, организаторов физической культуры по месту жительства (участие в семинарах, мастер-классах) | 0,5 | 0 |  |
| 3 | Проведение спортивных соревнований в поселении | 34,5 | 34,5 |  |
| 4 | Организация и проведение по месту жительства мероприятий, способствующих развитию физической культуры и спорта | 8 | 8 |  |
| 5 | Выездные спортивные мероприятия | 4,5 | 15 |  |
| 6 | Итого по Программе | 57,5 | 57,5 |  |

На ход реализации программы повлияло значительное увеличение потребности в финансировании выездных спортивных мероприятий.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 57,5 тыс.руб.

Постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 255 от 12.11.2014г. в программу были внесены актуальные изменения.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «низкой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – 136 %.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен - 60%.

Для повышения результативности программы необходимо повышать квалификацию специалистов по спорту и осуществлять мероприятия по обеспечению сельских домов культуры спортивным инвентарем.

## Приложение № 12

## к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

## № 15 от 27.03.2015г.

## ОТЧЕТ

## о ходе реализации и оценка эффективности

## муниципальной программы

## «Уличное освещение сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014–2016 годы

## за 2014 год

Муниципальная программа «Уличное освещение сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 289 от 06.12.2013г.

Целью Программы является качественное и эффективное уличное освещение сельского поселения.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет модернизации системы уличного освещения сельского поселения Георгиевка.

В отчетном году проложено 1400 м электросетей и установлено 17 светильников и 2 ящика управления освещением по ул.Первомайская и ул.Пролетарская с.Б.Малышевка; установлено 8 светильников и 1 ящик управления освещением по ул.Центральная пос.Кутулук; проложено 1230 м электросетей и установлено 27 светильников и 3 ящика управления освещением в с.Георгиевка (ул.Специалистов, ул.Ново-Шоссейная, ул.Цветочная). Кроме того, в течение всего года производился ремонт электрооборудования и замена ламп и светильников.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных светильников уличного освещения сельского поселения Георгиевка | шт. | 20 | 76 | 3,8 | отчет |
| 2. | Доля протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий | % | 57,5 | 55,8 | 0,98 | Акт обследования |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 2,4 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 план | 2014 год факт |
| 1. | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Георгиевка по ремонту уличного освещения | 200 | 420,5 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Реконструкция уличного освещения пос.Кутулук ул.Центральная – 600 м, 8 светильников | 0 | 22,6 |
| 1.2 | Реконструкция уличного освещения с.Георгиевка ул.Ново-Шоссейная – 1230 м, 12 светильников | 0 | 45,7 |
| 1.3 | Реконструкция уличного освещения с.Большая Малышевка ул.Первомайская – 1000 м, 11 светильников | 0 | 41,9 |
| 1.4 | Реконструкция уличного освещения с.Большая Малышевка ул.Пролетарская – 400 м, 6 светильников | 0 | 22,8 |
| 1.5 | Реконструкция уличного освещения с.Георгиевка, ул.Специалистов – 500 м, 8 светильников | 0 | 18,5 |
| 1.6 | Реконструкция уличного освещения с.Георгиевка, ул.Цветочная – 230 м, 7 светильников | 0 | 26,7 |
| 1.7 | Текущий ремонт светильников уличного освещения (76 светильников) | 200 | 242,3 |
|  | Итого по Программе | 200 | 420,5 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

На ход реализации программы повлияло проведение реконструкции электросетей ЗАО «ССК».

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 420,5 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 40 от 03.03.2014г., № 170 от 15.08.2014г., № 211 от 13.10.2014г., № 242 от 05.11.2014г., № 291 от 12.12.2014г. в программу были внесены актуальные изменения.

## Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 125 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

## Приложение № 13

## к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

## № 15 от 27.03.2015г.

## ОТЧЕТ

## о ходе реализации и оценка эффективности

## муниципальной программы

## «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в сельском поселении Георгиевка»

## на 2014–2016 годы

## за 2014 год

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в сельском поселении Георгиевка» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 296 от 13.12.2013г.

Цели Программы: повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан; улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Георгиевка.

Задачи Программы: развитие систем водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Георгиевка; повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения и водоотведения населению; разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории сельского поселения Георгиевка.

В отчетном году капитально спроектирована и обустроена зона санитарной охраны источников водоснабжения, расположенных по ул.Пензенской п.Вертяевка, произведены телеинспекционное телевизионное обследование и гидродинамическая очистка водозаборных скважин, расположенных по адресам: с.Георгиевка, ул.Станционная 39, пос.Вертяевка, ул.Пензенская, 28, произведен ремонт оголовков водопроводных колодцев с.Георгиевка (30 шт.), были заменены и установлены новые люки на колодцы, при устранении крупной аварии по ул.Рабочая пос.Вертяевка было заменено 70 м трубопровода холодного водоснабжения, заменена автоматика на водозаборной скважине в с.Гурьевка.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Увеличение количества модернизированных объектов водоснабжения и водоотведения | % | 15 | 514 | 34,3 | Отчет |
| 2. | Увеличение протяженности модернизированных и построенных сетей водоснабжения и водоотведения | % | 18,99 | 51 | 2,7 | Отчет |
| 3. | Количество публикаций в «Георгиевском вестнике» по обращению с отходами | ед. | 4 | 4 | 1 | Газета «Георгиевский вестник» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 12,7 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год план | 2014 год факт |
| 1. | Проектирование зон санитарной охраны источников водоснабжения, расположенного по ул.Пензенская пос.Вертяевка | 60 | 45,3 |
| 2. | Устройство ограждения охранных зон 2 источников водоснабжения | 150 | 149,50 |
| 3. | Телеинспекционное телевизионное обследование водозаборных скважин, расположенных по адресам: с.Георгиевка, ул.Станционная ,39 и пос.Вертяевка, ул.Пензенская,28 | 0 | 30,0 |
| 4. | Гидродинамическая очистка водозаборных скважин, расположенных по адресам: с.Георгиевка, ул.Станционная,39; пос.Вертяевка, ул.Пензенская, 28 | 0 | 410,3 |
| 5. | Модернизация водопроводных колодцев с.Георгиевка | 40 | 147,2 |
| 6 | Реконструкция водонапорной башни по ул.Шоссейная с.Георгиевка | 0 | 0 |
| 7 | Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения по ул.Шоссейная с.Георгиевка (0,04км) | 0 | 0 |
| 8 | Реконструкция выгребной ямы по ул.Специалистов, ул.Юбилейная | 0 | 111,2 |
| 9 | Модернизация электрооборудования на водозаборной скважине с.Гурьевка | 0 | 44,9 |
| 10 | Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения по ул.Рабочая пос.Вертяевка (0,007км) | 0 | 35,0 |
| 11 | Публикации в «Георгиевском вестнике» информации по обращению с отходами | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 250 | 973,4 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

На ход реализации программы повлияло повышение санитарных требований к источникам питьевого водоснабжения, а также необходимость устранения крупных аварий на водопроводах.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 973,4 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 91 от 08.05.2014г., № 171 от 15.08.2014г., № 215 от 13.10.2014г., № 243 от 05.11.2014г., № 290 от 12.12.2014г. в программу были внесены актуальные изменения.

## Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 325 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.