# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского   поселения

## ГЕОРГИЕВКА

## Муниципального района Кинельский

Самарской области

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

19.03.2018г.                  15     от___________________№_________

Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Георгиевка за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Георгиевка и постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 231 от 01.11.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, действующих на территории сельского поселения Георгиевка»:

- Утвердить отчёты о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Георгиевка за 2017 год:

- «Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 1);

- «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 2);

- «Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 3);

- «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2026 годы (приложение № 4);

- «Развитие культуры в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 5);

- «Молодежь села» на 2017–2020 годы (приложение № 6);

- «Пожарная безопасность сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 7);

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2026 годы (приложение № 8);

- «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 9);

- «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 10);

- «Уличное освещение сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2020 годы (приложение № 11);

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2026 годы (приложение № 12);

- «Развитие библиотечного обслуживания в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 13);

- «Содействие развитию сельского хозяйства на территории сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 14).

- «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2030 годы (приложение № 15);

- «Обеспечение безбарьерной среды» на 2017-2020 годы (приложение 16).

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2020 годы (приложение № 17);

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Георгиевский вестник».

Глава сельского поселения

Георгиевка                                                                  Н.В.Алясина

2-73-36

- Приложение № 1

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 15 от 19.03.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка»

на 2017–2020 годы

за 2017 год

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2020 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 227 от 23.12.2016г.

Главной целью программы является снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества.

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:

- устранение условий, порождающих коррупцию;

- совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории сельского поселения Георгиевка;

- создание системы противодействия коррупции;

- организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;

- обеспечение прозрачности деятельности администрации  сельского поселения Георгиевка;

- формирование антикоррупционного общественного сознания.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| 1 | Доля прошедших в отчетном году антикоррупционное обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих от их общей численности | % | 2 | 2 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации |
| 2 | Количество публикаций и иных материалов антикоррупционной тематики, размещенных в средствах массовой информации | еди ниц | 4 | 4 | 1 | Газета «Георгиевский вестник» |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение размещения на официальном сайте муниципального района Кинельский информации об антикоррупционной деятельности администрации сельского поселения Георгиевка | Выполнено |
| 2 | Обеспечение функционирования «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции | Выполнено |
| 3 | Размещение в соответствии с требованиями действующего законодательства на официальном сайте сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также иных сведений по вопросам противодействия коррупции | Выполнено |
| 4 | Информационное сопровождение исполнения мероприятий программы «Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка» на 2017-2019 годы в средствах массовой информации | Выполнено |
| 5 | Проведение мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Георгиевка по реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции с ежегодным обобщением и анализом результатов | Выполнено |
| 6 | Совершенствование административных регламентов предоставления муниципальных услуг, переход на систему предоставления услуг в электронном виде и через многофункциональные центры | Выполнено |
| 7 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Выполнено |
| 8 | Мониторинг соблюдения процедур (сроков) предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами, предоставляемых лично либо в электронном виде, либо через многофункциональные центры, в том числе с использованием данных, получаемых на основе анализа жалоб и обращений конечных потребителей, с ежегодным обобщением и анализом результатов | Выполнено |
| 9 | Разработка административных регламентов выполнения муниципальных функций | Выполнено |
| 10 | Проведение комплексной инвентаризации объектов недвижимого имущества для выявления и включения неучтенных объектов в состав муниципальной казны с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права муниципальной собственности на объекты капитального строительства в целях сохранности и повышения экономической эффективности от их использования | Выполнено |
| 11 | Внедрение современных систем обмена данными между органами государственной власти Самарской области, ускоряющих процедуры принятия решений, связанных с предоставлением земельных участков, собственность на которые не разграничена, на территории сельского поселения Георгиевка | Выполнено |
| 12 | Размещение в сети Интернет информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Георгиевка и предназначенных для сдачи в аренду | Выполнено |
| 13 | Разработка и внедрение процедур и механизмов муниципальных закупок, препятствующих коррупционным проявлениям. Принятие мер, направленных на минимизацию доли заказов, размещенных вне конкурсных процедур | Выполнено |
| 14 | Осуществление регулярного мониторинга и анализа конкурсной документации, размещенной в сети Интернет, на предмет возможного завышения цены в заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Выполнено |
| 14.1 | Предупреждение и пресечение незаконной передачи должностному лицу заказчика денежных средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением муниципального контракта, за «предоставление» права заключения такого контракта | Выполнено |
| 14.2 | Проведение проверок на наличие аффилированности всех лиц, причастных к осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе лиц, которые участвуют в аукционных комиссиях, по базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП | Выполнено |
| 15 | Подготовка и опубликование информационных материалов антикоррупционной тематики и пропаганды в печатных и электронных средствах массовой информации | Выполнено |
| 16 | Разработка и внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты во исполнение требований действующего федерального и регионального законодательства в сфере противодействия коррупции | Выполнено |
| 17 | Проведение с соблюдением требований законодательства о муниципальной службе ежегодных проверок достоверности и полноты, представляемых муниципальными служащими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих, своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Выполнено |
| 18 | Проведение в установленном порядке проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений | Не выполнено |
| 19 | Обеспечение регулярной деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Выполнено |
| 19.1 | Осуществление контроля за расходами и обращение в доход государства имущества, в отношении которого не предоставлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы | Выполнено |
| 19.2 | Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | Выполнено |
| 20 | Проведение в рамках действующего законодательства добровольного тестирования (опросов) среди граждан, поступающих на муниципальную службу либо в подведомственные учреждения, а также муниципальных служащих для определения их отношения к проявлениям коррупции | Выполнено |
| 21 | Проведение анализа выявленных при проведении антикоррупционной экспертизы в проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения Георгиевка положений, способствующих проявлению коррупции. Подготовка на основе анализа методических рекомендаций для разработчиков проектов | Выполнено |
| 22 | Размещение в соответствии с действующим законодательством на официальном сайте проектов нормативных правовых актов для возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов при мониторинге их правоприменения | Выполнено |
| 22.1 | Активизация взаимодействия с независимыми экспертами, получившими аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, получение заключений экспертизы. | Выполнено |
| 23 | Увеличение оплаты труда муниципальных служащих, а также работников бюджетных учреждений сельского поселения Георгиевка | Не выполнено |
| 24 | Обеспечение доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим сельского поселения Георгиевка | Выполнено |
| 25 | Проведение проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и требований к служебному поведению, предусмотренных законодательством о муниципальной службе. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Выполнено |
| 26 | Организация и проведение обучения должностных лиц, ведущих работу по реализации антикоррупционной политики | Выполнено |
| 27 | Обеспечение рабочих мест специальной техникой и программным обеспечением | Выполнено |
| 28 | Обучение специалистов в сфере финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов | Не выполнено |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 89,5 |

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как недостаточно отлаженная система межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также недостаточное финансирование программы из местного бюджета, в частности, на повышение квалификации специалиста в сфере финансового учета и отчетности.

Программные мероприятия осуществлялись, в основном, в пределах бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления и обеспечение деятельности бюджетных учреждений и на реализацию государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью в рамках основной деятельности администрации поселения и бюджетных учреждений. Дополнительные финансовые средства в размере 4 тыс.руб. были направлены на подготовку и опубликование информационных материалов антикоррупционной тематики и пропаганды в газете «Георгиевский вестник».

Не произошло увеличение оплаты труда муниципальных служащих, а также работников бюджетных учреждений сельского поселения Георгиевка.

Не проведено в отчетном году обучение специалиста в сфере финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов.

Не было проведено в установленном порядке проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений в связи с отсутствием вышеуказанных фактов.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 89,5 %, наряду с этим показатель эффективности реализации программы составил 100%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является низкой, однако организация в последующие периоды выполнения мероприятий по антикоррупционному обучению специалиста в сфере финансового учета и отчетности позволит достигнуть высокой эффективности реализации программы.

- Приложение № 2

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 15 от 19.03.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Георгиевка»

на 2017–2020 годы

за 2017 год

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 228 от 23.12.2016г.

Целью Программы является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий, формирование у населения толерантного поведения, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Достижение цели Программы планируется через реализацию системы взаимосвязанных программных мероприятий, призванных решить задачи по совершенствованию системы профилактики террористических угроз и экстремизма, обеспечению антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры и общественной безопасности в сельском поселении Георгиевка.

Основными задачами Программы являются:

- информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- содействие правоохранительным органам в выявлении и пресечении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;

- пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

- организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям;

- противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий;

- выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма.

В результате реализации Программы ожидается:

- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;

- распространение национальной и религиозной терпимости в среде учащихся образовательных учреждений;

- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности;

- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений;

- укрепление в молодежной среде межэтнического согласия;

- недопущение создания и деятельности националистических экстремистских группировок.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плано вые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1. | Уровень антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей | % | 74,68 | 75 | 1,01 | Анализ антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей |
| 2. | Количество мероприятий воспитательного, пропагандистского и профилактического характера | единиц | 3 | 3 | 1 | Отчет |
| 3. | Количество публикаций и иных материалов антитеррористической тематики, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 8 | 8 | 1 | Газета «Георгиевский вестник» |
| 4. | Количество социально-значимых зданий, оборудованных видеоаппаратурой наружного наблюдения | единиц | 2 | 3 | 1,5 | Анализ социально-значимых объектов |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,13 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 план | 2017 год факт |
| 1 | Информирование населения о действиях при угрозе осуществления террористических актов с использованием наглядной агитации, средств массовой информации | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Размещение в муниципальных средствах массовой информации сведений о результативности проводимой субъектами профилактики экстремизма работы на данном направлении | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 3 | Организация на добровольной основе дежурств граждан в местах массового скопления людей и местах концентрации молодежи | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 4 | Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, лозунгов экстремистского характера | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 5 | Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового скопления граждан и проведения общественно-политических мероприятий, в том числе оборудование видеоаппаратурой наружного наблюдения, средствами пожарной безопасности и т.д. | 14,63 | 14,63 |
| 6 | Распространение среди населения памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории поселения народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники и др.), сопровождае-мых социальной рекламой и освещением в СМИ | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 8 | Проведение с привлечением общественных и религиозных объединений лекций и выступлений, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских проявлений | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 9 | Оказание содействия общественным и религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ по изучению российских культурных традиций | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 10 | Приобретение для библиотек и образовательных учреждений специальной литературы, направленной на изучение всего многообразия народов России, их культуры и традиций, с целью формирования толерантности в молодежной среде | 0 | 0 |
| 11 | Обеспечение деятельности молодежного военно- патриотического объединения «Бригантина», организация военно-спортивных секций с целью формирования в молодежной среде положительного отношения к здоровому образу жизни, ориентации на традиционные для Российского общества государственные, социальные, культурные и личностные ценности, стойкого неприятия экстремистских и террористических проявлений, формирования толерантного отношения, повышения престижа военной и правоохранительной службы | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
|  | Проведение семинаров по взаимодействию, коммуникации и координации общественных объединений, органов власти, средств массовой информации в деятельности по противодействию идеологии терроризма. | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
|  | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 16,63 | 16,63 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Программные мероприятия осуществлялись, в основном, в пределах бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления и обеспечение деятельности бюджетных учреждений. Финансовые средства в размере 16,63 тыс.руб. были направлены на обслуживание систем видеонаблюдения, изготовление памяток для населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100% показатель эффективности реализации программы составил 113 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 3

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 15 от 19.03.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка»

на 2017-2019 годы

за 2017 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка» на 2017–2019 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 229 от 23.12.2016г.

Целью программы является совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Георгиевка, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Основными задачами Программы являются: приведение в качественное состояние элементов благоустройства, содержание и текущий ремонт объектов благоустройства: детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров.

В отчетном году в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской на 2017 год» выполнены мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: установлено 118 лавочек и урн для мусора по две около каждого подъезда, смонтированы козырьки над каждым подъездом, в шести домах произведена замена входных дверей, отремонтирован фасад дома №23 по ул. Специалистов, так же отремонтированы отмостки вокруг 14 домов, устроены или отремонтированы тротуары, проезды, подъезды на каждой дворовой территории.

В рамках Программы проведен ряд мероприятий по благоустройству территории обелиска павшим в годы ВОВ с.Большая Малышевка – произведена замена стел, гравировка списков погибших, на пути движения к обелиску высажена аллея из 88 саженцев деревьев.

В весенний период была проведена дезинсекция против клещей на территории школы и детского сада с.Георгиевка, а также на территориях детской игровой площадки и в парковой зоне, расположенных по ул.Специалистов с.Георгиевка. В летний период производился обкос сорной растительности объектов благоустройства: территории вокруг контейнерных и детских игровых площадок, парковых зон, мест массового отдыха населения.

В 2017 году проводились мероприятия по очистке территории поселения от мусора: весенний и осенний месячники по очистке территории от мусора, ликвидация несанкционированных свалок вокруг контейнерных площадок, уборка прибрежных зон р.Кинель и оз.Утятник от мусора. Всего в 2017 году убрано 69,33 га территорий, прилегающих к жилым домам и общественным зданиям, 1,02 га парковых зон  1,7 га. Вывезено 25,8 тонн мусора, высажено 32 саженца деревьев и кустарников на территории школы с.Георгиевка.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индика торов) муници пальной программы | Источник информации для оценки достиже ний значений пока зателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пла но вые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1. | Уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения зелёными насаждениями, благоустроенными контейнерными площадками, детскими игровыми и спортивными площадками) | % | 32,8 | 32,8 | 1,0 | Акт обследования |
| 2. | Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | 81 | 81,5 | 1,01 | Отчет по проведению субботников, протоколы |
| 3. | Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | % | 81 | 81,5 | 1,01 | Отчет по проведению субботников, собрания собственников помещений в многоквартирном доме |
| 4. | Доля многоквартирных домов, на дворовой территории которых проведены мероприятия по комплексному благоустройству, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Георгиевка | % | 100 | 100 | 1,0 | Инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов |
|  | Количество протоколов собраний собственников многоквартирных домов о принятии решений по выбору видов работ при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий сельского поселения Георгиевка | шт. | 25 | 25 | 1,0 | Протоколы собрания собственников помещений в многоквартирном доме |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,004 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год план | 2017 год факт |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проводимых в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» | 1423043,66 | 1423043,66 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий поселения, в том числе улиц | 726200,00 | 726200,00 |
| 3 | Содержание и ремонт памятников (ремонт обелиска павшим воинам в годы ВОВ с.Большая Малышевка) | 388850,00 | 388850,00 |
| 4 | Обкос сорной растительности | 300000,00 | 300000,00 |
| 5 | Озеленение населенных пунктов | 10000,00 | 10000,00 |
| 6 | Проведение месячников по санитарной очистке территории | 50000,00 | 50000,00 |
| 7 | Мероприятия по содержанию бесхозяйных территорий в рамках муниципального задания | 2170800,00 | 2170800,00 |
|  | Итого по Программе | 1423043,66 | 1423043,66 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 5068,89 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 56 от 14.04.2017г., № 161 от 06.10.2017г., № 118 от 15.08.2017г., № 197 от 01.11.2017г., № 227/7 от 04.12.2017г., № 245 от 19.12.2017г., № 264 от 27.12.2017г. в программу были внесены актуальные изменения.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 100,4 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 4

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 15 от 19.03.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы

- за 2017 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 224 от 23.12.2016г.

Основной целью настоящей Программы достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог                         общего пользования местного значения в сельском поселении Георгиевка, повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории сельского поселения Георгиевка

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

В отчетном 2017 году произведен ремонт автомобильной дороги местного значения на территории сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области ул.Чапаевская с.Б-Малышевка (дорога - 0,24км, тротуар - 0,42м, площадка - 120 кв.м). Также произведен ремонт автомобильной дороги местного значения на территории сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области ул.Центральная, ул. Специалистов с.Гурьевка -0,55км.

Кроме того, произведена частичная отсыпка балластом грунтовых дороги в с.Георгиевка по ул.Специалистов (90 м), по ул.Полевая – 110 м. В целях обеспечения безопасности на дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории населенных пунктов, установлены недостающие дорожные знаки, проведена работа по приведению в нормативное состояние дорог вблизи образовательных учреждений (установлено ограждение пешеходного перехода с.Георгиевка, изготовлена разметка пешеходных переходов). За счет средств дорожного фонда осуществляется также текущее содержание дорог местного значения: грейдирование дорог, уборка снега, обкос сорной растительности с обочин.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1. | Доля протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования | км | 0,44 | 0,99 | 2,25 | Акт обследования |
| 2. | Доля протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования | % | 100 | 100 | 1 | Договора со специализированными организациями |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,63 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год план | 2017 год факт |
| в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории сельского поселения Георгиевка» |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4014,48 | 4014,48 |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3383,82 | 3383,82 |
| в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |
| 3. | Содержание уличной сети дорожных знаков, дорожной разметки | 22,14 | 22,14 |
| прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период (в случае если в рамках муниципальной программы предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями) |  |  |  |
| 4. | Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период (в случае если в рамках муниципальной программы предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2271,91 | 2271,91 |
|  | Итого по Программе | 9692,34 | 9692,34 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 9692,34 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 144 от 15.09.2017г., № 158 от 06.10.2017г., № 227/5 от 04.12.2017г., № 244 от 19.12.2017г., № 261 от 27.12.2017г., № 10 от 25.01.2018г. в программу были внесены актуальные изменения.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 163,0%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 5

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 15 от 19.03.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Развитие культуры сельского поселения Георгиевка»

- на 2017–2019 годы

- за 2017 год

Муниципальная программа ««Развитие культуры сельского поселения Георгиевка» на 2017–2019 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 234 от 23.12.2016г.

Целью Программы является повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории поселения, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Достижение указанной цели предполагается посредством решения следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих задач: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области; создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры.

В отчетный период средства программы были направлены на финансовое обеспечение культурно-массовых мероприятий.

За 2017 год специалистами сельских Домов культуры было проведено 340 культурно-массовых мероприятий, на данных мероприятиях присутствовало 26585человек.

В учреждении создано и функционирует 44 клубных формирования (9 из них работают на платной основе).

За 2017 год сотрудники и участники клубных формирований участвовали в 6конкурсах, из них 1 – международный

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество культурно-массовых мероприятий | единиц | 313 | 340 | 1,1 | Мониторинг деятельности КДУ |
| 2 | Количество культурно-досуговых формирований, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | единиц | 40 | 44 | 1,1 | Мониторинг деятельности КДУ |
| 3 | число участников культурно-досуговых формирований, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | человек | 484 | 541 | 1,1 | Мониторинг деятельности КДУ |
| 4 | доля работников учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений | % | 15 | 15 | 1,0 | Мониторинг деятельности МБУ |
| 5 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | единиц | 4 | 4 | 1 | Заключенные договора на оказание услуг |
| 6 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 1 | Заключенные договора на оказание услуг |
| 7 | площадь отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры | кв.м | 0 | 20 | 1 | Заключенные договора на оказание услуг |
| 8 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных граждан к услугам учреждений культуры | единиц | 0 | 1 | 1 | Заключенные договора на оказание услуг |
| 9 | доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве указанных учреждений | % | 20 | 20 | 1 | Информация бухгалтера |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 97,3 | 109,4 | 1,1 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на начало отчетного периода | Финансирование на конец отчетного периода | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Досуговые учреждения |  |  |  |
| 2 | Финансирование культурно-массовых мероприятий | 81,1 | 81,1 |  |
| 2.1 | Георгиевский СДК | 81,1 | 81,1 |  |
| 2.2 | Б –Малышевский СДК | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Гурьевский СДК | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Кутулукский СДК | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Вертяевский СДК | 0 | 0 |  |
| 3 | Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры | 0 | 0 |  |
| 4 | Создание безбарьерной среды | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе |  | 81,1 | 81,1 |  |

В ходе реализации муниципальной программы запланировано 4 раздела мероприятий с финансированием 81,1 тысяч рублей, за 2017 год мероприятия программы были выполнены в полном объеме, денежные средства реализованы полностью.

К факторам, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы относятся:

дефицит бюджетных средств, несоответствие материально-технической базы учреждений культуры современным нормам и требованиям, социокультурным ожиданиям населения;

Все здания сельских домов культуры требуют капитального ремонта.

Постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 155 от 06.10.2017г.  в данную программу были внесены актуальные изменения.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «высокой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – более 100%.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен – 100%.

Необходимо для более точной оценки подсчета эффективности реализации программы ввести индикатор (показатель) – количество участников культурно-массовых мероприятий, так этот показатель является одним из основных при мониторинге деятельности учреждений культурно-досугового типа. Особо стоит уделить внимание тем показателям, которые носят нулевое значение, что затрудняет более точный подсчет эффективности, такие показатели желательно убрать из программы.

- Приложение № 6

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 15 от 19.03.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Молодежь села» на 2017–2019 годы

- за 2017 год

Муниципальная программа «Молодежь села» на 2017–2019 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 236 от 23.12.2016г.

Основной целью Программы является создание социально-экономических, правовых, организационных и информационных условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциала в интересах общества.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: формирование в молодежной среде приоритета здорового образа жизни, профилактики наркозависимости, табакокурения и других негативных зависимостей; поддержка молодой семьи; формирование активной гражданско-патриотической позиции молодежи.

В отчетном периоде при активном участии молодежного совета проведено 31 мероприятие.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество, проведенных культурно-досуговых мероприятий для молодежи | единиц | 12 | 12 | 1,0 |  |
| 2 | Доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь поселения | % | 5 | 5 | 1,0 | Информация специалиста по работе с молодежью |
| 3 | количество проведенных консультационных встреч с молодыми семьями условий | единиц | 2 | 2 | 1,0 | Информация отдела экономики администрации м.р.Кинельский |
| 4 | Количество, проведенных социально-значимых акций в сельском поселении | единиц | 24 | 20 | 0,8 |  |
| 5 | количество спортивных мероприятий среди молодежи | единиц | 8 | 8 | 1,0 | Отчет по оценке эффективности специалиста по работе с молодежью |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 10,2 | 9,4 | 0,9 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на 2017 год | Выполнение за 2017 год | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение воспитательной работы по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |  |
| 2 | Организация работы по консультированию молодежи по вопросам участия в жилищных программах | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |  |
| 3 | Финансирование массовых молодежных спортивных мероприятий | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 4 | Финансирование культурно-развлекательных молодежных мероприятий | 0 | 0 |  |
| 5 | Финансирование проведения социально-значимых молодежных акций | 0 | 0 |  |
| 6 | Финансирование участия молодежи поселения в районных и областных мероприятиях | 0 | 0 |  |
|  | Итого по Программе | 0 | 0 |  |

В ходе реализации муниципальной программы запланировано 6 разделов мероприятий без финансового обеспечения, за 2017 год мероприятия программы были выполнены в полном объеме.

Изменения в муниципальную программу «Молодежь села» на 2017–2019годы» на отчетную дату в 2017 году не вносились.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «высокой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен –90%.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен – 100%.

На ход реализации программы повлияло

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0 рублей. Эффективность реализации муниципальной программы признается «низкой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – 76%.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы рассчитать не возможно, в связи с отсутствием финансирования.

Для повышения эффективности реализации программы необходимо повышать уровень квалификации специалиста и активизировать работу по информированию молодежи о возможности получения государственной поддержки на строительство или приобретение жилья, увеличить количество акций антинаркотической и антиалкогольной направленности.

- Приложение № 7

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 15 от 19.03.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Пожарная безопасность сельского поселения Георгиевка»

- на 2017–2019 годы

- за 2017 год

Муниципальная программа «Пожарная безопасность сельского поселения Георгиевка» на 2017–2019 годы утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 230 от 23.12.2016г.

Основной целью настоящей Программы является обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения Георгиевка, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров.

Задачи Программы: обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Георгиевка, создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров,  содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения,  реализация мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности,  уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера  материальных потерь от огня, решение вопросов организационно-правового, финансового,  материально-технического обеспечения  мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В течение 2017 года проводились мероприятия  по организации выпуска и распространения памяток по соблюдению пожарной безопасности, содержанию добровольной пожарной команды (заработная плата водителям, горюче-смазочные материалы, ремонт и запчасти для спецтехники)  и  обеспечению противопожарной безопасности на объектах муниципальной собственности (ежемесячное обслуживание и ремонт пожарной сигнализации).

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1. | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | 100 | 100 | 1 | Журнал регистрации выездов ДПК |
| 2. | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | % | 80 | 80 | 1 | Ведомость по вручению памяток |
| 3. | Количество публикаций в «Георгиевском вестнике» по противопожарной профилактике | единиц | 23 | 23 | 1 | Газета «Георгиевский вестник» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год план | 2017 год факт |
| 1. | Пропаганда среди населения о соблюдении правил пожарной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2. | Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах и в жилом секторе, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3. | Ревизия пожарных гидрантов на территории сельского поселения Георгиевка | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4. | Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5. | Переработка, корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6. | Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7. | Организация выпуска брошюр, памяток, баннеров профилактического характера | 0 | 0 |
| 8. | Содержание противопожарной техники и личного состава ДПК, ремонт гаража | 83,0 | 83,0 |
| 9. | Обеспечение противопожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | 50,0 | 50,0 |
|  | Итого по Программе | 133,0 | 133,0 |

Программные мероприятия осуществлялись, в основном, в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности МБУ «Приоритет» и выполнение требований пожарной безопасности к зданиям и помещениям, находящимся в муниципальной собственности поселения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 133,0 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 157 от 06.10.2017г., № 227/2 от 04.12.2017г., № 241 от 19.12.2017г., № 257 от 27.12.2017г. в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 8

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 15 от 19.03.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы

- за 2017 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 232 от 23.12.2016г.

Цели Программы: повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан, улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Георгиевка, формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации  жилищным фондом

Задачи Программы: реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Георгиевка; повышение качества, надежности и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; разработка нормативно-правовой базы в области обращения с отходами на территории; создание и поддержка единой информационной среды в сфере обращения с отходами производства и потребления; улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения Георгиевка; создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Георгиевка в жилищно-коммунальной сфере; повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также  правового регулирования общественных отношений; обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Георгиевка к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере.

В отчетном году произведены пуско-наладочные работы по установке частотного регулятора на водозаборной скважине пос.Вертяевка, установка крышек на люки колодцев систем водоснабжения и водоотведения, замена глубинного насоса на водозаборных скважинах (2 скважины), техническое обслуживание объектов предоставления жилищно-коммунальных услуг населению (техническое обслуживание газовых сетей по ул.Набережная, оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилого фонда), организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок расположенных в местах общего пользования -  404,8 м³, издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской  области по темам жилищно-коммунального хозяйства.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципаль ной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| в рамках подпрограммы «Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения» на 2017-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения | % | 56,9 | 75,8 | 1,33 | Отчет |
| в рамках подпрограммы «Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество объектов размещения твердых коммунальных отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства | шт. | 54 | 52 | 0,96 | Отчет |
| 3. | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами | шт. | 4 | 4 | 1 | Газета «Георгиевский вестник» |
| в рамках подпрограммы «Правовое просвещение населения сельского поселения Георгиевка Кинельского района в жилищно-коммунальной сфере» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 3 | 3 | 1 | Отчет |
|  | Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | чел. | 26 | 26 | 1 | Отчет |
|  | Количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 300 | 300 | 1 | Отчет |
|  | Доля граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере, от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами (в расчете 1 гражданин от 1 многоквартирного дома) | % | 100 | 100 | 1 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,05 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год план | 2017 год факт |
| в рамках подпрограммы «Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения» на 2017-2026 годы |  |  |  |
| 1. | Пуско-наладочные работы по установке частотного регулятора на водозаборной скважине пос.Вертяевка Кинельского района, Самарской области | 92,71 | 92,71 |
| 2. | Установка крышек на люки колодцев систем водоснабжения и водоотведения | 8,45 | 8,45 |
| 3. | Замена глубинного насоса на водозаборных скважинах (2 скважины) | 107,74 | 107,74 |
| 4. | Техническое обслуживание объектов предоставления жилищно-коммунальных услуг населению (техническое обслуживание газовых сетей по ул.Набережная, оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 150 | 150 |
| в рамках подпрограммы «Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов» на 2017-2026 годы |  |  |  |
| 5. | Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок расположенных в местах общего пользования - 404,8 м³ | 98,3 | 98,3 |
| в рамках подпрограммы «Правовое просвещение населения cельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере» на 2017-2026 годы |  |  |  |
| 6. | Издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области по темам жилищно-коммунального хозяйства | 3,8 | 3,8 |
|  | Итого по Программе | 461,0 | 461,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 461,0 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 159 от 06.10.2017г., № 227/6 от 04.12.2017г., № 248 от 19.12.2017г., № 262 от 27.12.2017г. в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 104,9 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 9

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 15 от 19.03.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности сельского поселения Георгиевка» на 2017–2019 годы

- за 2017 год

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности сельского поселения Георгиевка» на 2017–2019 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 231 от 23.12.2016г.

Основными целями Программы являются: укрепление правопорядка и общественной безопасности в сельском поселении Георгиевка, как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод жителей поселения, закрепление тенденции к сокращению распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение комплекса задач: нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, профилактика правонарушений в сельском поселении Георгиевка и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений, профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи, профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

В отчетном году в МБУ «Приоритет» созданы рабочие места для шести осужденных без лишения свободы. В целях обеспечения правопорядка, ежемесячно на территории поселения проводилось совместное патрулирование представителей МО МВД «Кинельский» и добровольной народной дружины.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Число трудоустроенных лиц, отбывающих наказание без лишения свободы | чел. | 5 | 6 | 1,2 | Отчет |
| 2. | Число жителей сельского поселения, вовлеченные в общественные формирования в сфере общественного порядка | чел. | 7 | 7 | 1,0 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,1 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 план | 2017 год факт |
| 1. | Разработка плана мероприятий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2. | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3. | Реализация комплексных мер по обеспечению миграционного учета и режима пребывания иностранных граждан, прибывающих на территорию муниципального района Кинельский | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4. | Анализ, обобщение и внедрение опыта проводимой в Самарской области работы по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5. | Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6. | Совместное создание с межрайонной прокуратурой социальной рекламы правового просвещения, в том числе: | 0 | 0 |
| 6.1. | Разработка социальной рекламы правового просвещения | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6.2. | Выпуск баннера социальной рекламы | 0 | 0 |
| 7. | Совместное проведение с межрайонной прокуратурой мероприятия правового просвещения | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 8. | Освещение в «Георгиевском вестнике» проблематики по состоянию правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9. | Организация пропаганды здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности в «Георгиевском вестнике» и Интернет | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10. | Организация взаимодействия с органами внутренних дел, ФСБ, МЧС по вопросу координации действий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 11. | Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркотико-содержащих растений | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Организация рабочих мест для осужденных без лишения свободы | 42,81 | 42,81 |
| 13. | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | 93,64 | 93,64 |
|  | Итого по Программе | 136,45 | 136,45 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 136,45 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 2227/4 от 27.12.2017г., № 246 от 19.12.2017г., № 258 от 27.12.2017г. в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 105,3%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 10

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 15 от 19.03.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2019 годы

- за 2017 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2019 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 237 от 23.12.2016г.

Основной целью Программы является создание условий для укрепления здоровья жителей сельского поселения Георгиевка путём популяризации спорта, приобщения различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач: развитие физической культуры и спорта для занятий массовым спортом по месту жительства, включая  обеспечение спортивным инвентарем  граждан по месту жительства; создание условий и разработка механизма привлечения к занятиям физической культурой и массовым спортом всех категорий жителей сельского поселения в независимости от их возраста, материального и социального положения; развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением по месту жительства.

На территории сельского поселения организованы секции по футболу, баскетболу, волейболу, теннису, хоккею, вольной борьбе, каратэ.

За 2017 год в спортивную жизнь села было вовлечено более 2476 человек, которые участвовали в 95 спортивных мероприятиях, 20 из них организованы на территории сельского поселения. Сборные команды также участвовали в чемпионатах района и области, защищали честь не только сельского поселения, но также района и области. За 2017 год приняли участие в 30 выездных соревнованиях различного уровня.

В 2017 году наши спортсмены также занимали призовые места в спортивных соревнованиях:

По итогам Спартакиады муниципального района Кинельский среди сельских поселений заняли 2 место.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
|  | численность населения, вовлеченного в физкультурно-спортивные мероприятия | человек | 1500 | 2476 | 1,6 | Отчет заведующего ФОКом |
|  | уровень обеспеченности оборудованием, инвентарем и материалами для занятий физкультурой и спортом | % | 100 | 100 | 1 | Отчет заведующего ФОКом |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 800 | 1288 | 1,6 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на начало отчетного года | Выполнение Финансирования на конец отчетного года | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 2 | Повышение квалификации инструкторов по спорту, организаторов физической культуры по месту жительства (участие в семинарах, мастер-классах) | 0 | 0 |  |
| 3 | Проведение спортивных соревнований в поселении | 0 | 0 |  |
| 4 | Организация и проведение по месту жительства мероприятий, способствующих развитию физической культуры и спорта | 0 | 0 |  |
| 5 | Выездные спортивные мероприятия | 0 | 0 |  |
| 6 | Итого по Программе | 0 | 0 |  |

В ходе реализации муниципальной программы запланировано 5 мероприятий безфинансового обеспечения.

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2019 годы изменения не вносились.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «высокой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – 161%.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен – 100%.

- Приложение № 11

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 15 от 19.03.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Уличное освещение сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2019 годы

- за 2017 год

Муниципальная программа «Уличное освещение сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2019 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 226 от 23.12.2016г.

Целью Программы является улучшение условий и комфортности проживания граждан приведение в нормативное состояние уличного освещение, повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения, снижение уровня криминогенной обстановки на территории сельского поселения Георгиевка.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет модернизация системы уличного освещения сельского поселения Георгиевка.

В отчетном году  производился ремонт электрооборудования и замена ламп и светильников.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных светильников уличного освещения сельского поселения Георгиевка | шт. | 65 | 40 | 0,62 | отчет |
| 2. | Доля протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий | % | 81,68 | 92,93 | 1,3 | Акт обследования |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 0,9 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 план | 2017 год факт |
| 1. | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Георгиевка по ремонту уличного освещения | 119,7 | 2130,4 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2. | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Георгиевка по содержанию объектов уличного освещения (эл.энергия) | 2130,4 | 2130,4 |
|  | Итого по Программе | 2250,1 | 2250,1 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

На ход реализации программы повлияла ограниченность финансового обеспечения мероприятий программы.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 2250,1 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 160 от 06.10.2017г., № 194 от 01.11.2017г., № 227/8 от 04.12.2017г., № 247 от 19.12.2017г., № 263 от 27.12.2017г. в программу были внесены актуальные изменения.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 90%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является низкой.

Для повышения эффективности программы необходимо учитывать при планировании финансирования программных мероприятий затраты на приобретение большего количества светильников уличного освещения.

- Приложение № 12

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 15 от 19.03.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы

- за 2017 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 232 от 23.12.2016г.

Цели Программы: повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан, улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Георгиевка, формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации  жилищным фондом

Задачи Программы: реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Георгиевка; повышение качества, надежности и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; разработка нормативно-правовой базы в области обращения с отходами на территории; создание и поддержка единой информационной среды в сфере обращения с отходами производства и потребления; улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения Георгиевка; создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Георгиевка в жилищно-коммунальной сфере; повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также  правового регулирования общественных отношений; обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Георгиевка к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере.

В отчетном году произведены пуско-наладочные работы по установке частотного регулятора на водозаборной скважине пос.Вертяевка, установка крышек на люки колодцев систем водоснабжения и водоотведения, замена глубинного насоса на водозаборных скважинах (2 скважины), техническое обслуживание объектов предоставления жилищно-коммунальных услуг населению (техническое обслуживание газовых сетей по ул.Набережная, оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилого фонда), организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок расположенных в местах общего пользования -  404,8 м³, издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской  области по темам жилищно-коммунального хозяйства.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципаль ной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| в рамках подпрограммы «Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения» на 2017-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения | % | 56,9 | 75,8 | 1,33 | Отчет |
| в рамках подпрограммы «Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество объектов размещения твердых коммунальных отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства | шт. | 54 | 52 | 0,96 | Отчет |
| 3. | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами | шт. | 4 | 4 | 1 | Газета «Георгиевский вестник» |
| в рамках подпрограммы «Правовое просвещение населения сельского поселения Георгиевка Кинельского района в жилищно-коммунальной сфере» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 3 | 3 | 1 | Отчет |
|  | Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | чел. | 26 | 26 | 1 | Отчет |
|  | Количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 300 | 300 | 1 | Отчет |
|  | Доля граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере, от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами (в расчете 1 гражданин от 1 многоквартирного дома) | % | 100 | 100 | 1 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,05 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год план | 2017 год факт |
| в рамках подпрограммы «Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения» на 2017-2026 годы |  |  |  |
| 1. | Пуско-наладочные работы по установке частотного регулятора на водозаборной скважине пос.Вертяевка Кинельского района, Самарской области | 92,71 | 92,71 |
| 2. | Установка крышек на люки колодцев систем водоснабжения и водоотведения | 8,45 | 8,45 |
| 3. | Замена глубинного насоса на водозаборных скважинах (2 скважины) | 107,74 | 107,74 |
| 4. | Техническое обслуживание объектов предоставления жилищно-коммунальных услуг населению (техническое обслуживание газовых сетей по ул.Набережная, оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 150 | 150 |
| в рамках подпрограммы «Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов» на 2017-2026 годы |  |  |  |
| 5. | Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок расположенных в местах общего пользования - 404,8 м³ | 98,3 | 98,3 |
| в рамках подпрограммы «Правовое просвещение населения cельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере» на 2017-2026 годы |  |  |  |
| 6. | Издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области по темам жилищно-коммунального хозяйства | 3,8 | 3,8 |
|  | Итого по Программе | 461,0 | 461,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 461,0 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 159 от 06.10.2017г., № 227/6 от 04.12.2017г., № 248 от 19.12.2017г., № 262 от 27.12.2017г. в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 104,9 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 13

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 15 от 19.03.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Развитие библиотечного обслуживания в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2019 годы

- за 2017 год

Муниципальная программа «Развитие культуры сельского поселения Георгиевка» на 2017–2019 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 236 от 23.12.2016г.

Целью Программы является повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории поселения, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Достижение указанной цели предполагается посредством решения следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих задач: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области; создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры.

В отчетном году средства программы были направлены на укрепление материально-техническая базы учреждений: сельские библиотеки обеспечиваются периодической литературой.

За 2017 год специалистами сельских библиотек было зарегистрировано 2158пользователей данный показатель выполнен на 105%; посещение на массовых мероприятиях в течении отчетного года составило 15590 человек, что позволило выполнить этот показатель на 107%. Книговыдача составила 41100 экземпляров.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей сельских библиотек | человек | 2050 | 2158 | 1,05 | Мониторинг деятельности библиотек за 9 месяцев |
| 2 | Количество новых поступлений литературы | единиц | 1450 | 335 | 0,2 | Мониторинг деятельности библиотек за 9 месяцев |
| 3 | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений | % | 15 | 33 | 2,2 |  |
| 4 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | единиц | 1 | 1 | 1 | Наличие договоров |
| 5 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 1 |  |
| 6 | Площадь отремонтированных зданий (помещений) сельских библиотек | единиц | 0 | 0 | 1 |  |
| 7 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных граждан к услугам сельских библиотек | единиц | 0 | 0 | 1 |  |
| 8 | Доля сельских библиотек, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве указанных учреждений | % | 20 | 50 | 2,5 | Информация бухгалтерии |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 442 | 322 | 0,73 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на начало отчетного периода | Финансирование на конец отчетного периода | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 15 | 15 |  |
| 1.1 | Обновление книжного фонда | 15 | 15 |  |
| 2. | Финансирование массовых мероприятий | 0 | 0 |  |
| 2 | Георгиевская сельская библиотека | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Б-Малышевская сельская библиотека | 0 | 0 |  |
| 3. | Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры | 0 | 0 |  |
| 4. | Создание безбарьерной среды | 0 | 0 |  |
|  | Итого по Программе | 15 | 15 |  |

В ходе реализации муниципальной программы запланировано 4 раздела мероприятий с финансированием 15 тысяч рублей, за отчетный период 2017 года мероприятия выполнены в полном объеме, денежные средства реализованы в полном объеме. Выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы не достигнет 100% в следствии не выполнения показателя «количество новых поступлений литературы», что связано с недостаточным финансированием программы для выполнения именно этого показателя.

К факторам, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы относятся:

дефицит квалифицированных кадров, потребность в совершенствовании системы повышения квалификации, укреплении социального статуса работников сферы культуры;

несоответствие материально-технической базы учреждений культуры современным нормам и требованиям, социокультурным ожиданиям населения;

состав фондов по качеству не отвечает требованиям, предъявляемым к формированию современного востребованного информационного поля библиотек. В фондах находится большое количество малоспрашиваемой, устаревшей по содержанию и ветхой литературы.

Помещения, где располагаются сельские библиотеки: Георгиевская сельская библиотекаи Большемалышевская сельская библиотека не соответствуют санитарным нормам.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 154 от 06.10.2017г.  в программу были внесены актуальные изменения.

Эффективность реализации муниципальной программы признается«низкой», в связи с тем, что эффективность реализации муниципальной программысоставляет менее 80%, а показатель степени выполнения мероприятиймуниципальной программы равен 100%.

- Приложение № 14

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 15 от 19.03.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Содействие развитию сельского хозяйства на территории сельского поселения Георгиевка» на 2017–2019 годы»

- за 2017 год

Муниципальная программа «Содействие развитию сельского хозяйства на территории сельского поселения Георгиевка» на 2017–2019 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 223 от 23.12.2016г.

Цели Программы: устойчивое развитие сельской территории, повышение уровня жизни сельского населения.

Задачи Программы: создание предпосылок для устойчивого развития сельской территории; поддержка малых форм хозяйствования.

В отчетном году было предоставлено 9 субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципаль ной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| 1. | Рост объема закупок скота и птицы во всех категориях хозяйств | % | 100 | 100 | 1 | Отчет |
| 2. | Рост поголовья коров во всех категориях хозяйств | % | 100,9 | 391,3 | 3,88 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 2,44 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год план | 2017 год факт |
| 1. | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров. | 62,0 | 62,0 |
|  | Итого по Программе | 62,0 | 62,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 62,0  тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка №119 от 15.08.2017г., № 198 от 01.11.2017г., №260 от 27.12.2017г. в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 244 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 15

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 15 от 19.03.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Комплексное развитие социальной инфраструктуры  сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2030 годы»

- за 2017 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры  сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2030 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 232 от 23.12.2016г.

Цели Программы: обеспечение развития социальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы: развитие системы образования, здравоохранения и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта   данных учреждений; привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений; улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации.

В отчетном году проведены мероприятия по проектированию и строительству распределительных газовых сетей, газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п.Свободный, протяженностью 4,5 км.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципаль ной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| 1. | Площадь отремонтированных и (или) построенных объектов социальной инфраструктуры, культуры, здравоохранения | кв.м | 2210 | 2210 | 1 | Отчет |
| 2. | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями и объектами для занятий спортом | % | 2,47 | 2,47 | 1 | Отчет |
| 3. | Уровень газофикации объектов жилого фонда | % | 83 | 83 | 1 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год план | 2017 год факт |
| 1. | Ремонт здания под размещение библиотеки с.Георгиевка | 0 | 0 |
| 2. | Проектирование и строительство распределительных газовых сетей, газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п.Свободный (4,5 км) | 14413,87 | 14413,87 |
|  | Итого по Программе | 14413,87 | 14413,87 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 14413,87 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 57 от 14.04.2017г., № 196 от 01.11.2017г., № 266 от 27.12.2017г. в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 16

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 15 от 19.03.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области»

- на 2017–2019 годы

- за 2017 год

- Муниципальная программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2019 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 24 от 13.03.2017г.

Целью программы является повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество;

Достижение указанной цели предполагается посредством решения следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих задач: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;повышение информированности населения о проблемах инвалидов и других маломобильных групп населения;социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество учреждений, находящихся на территории сельского поселения Георгиевка, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа маломобильных граждан | единиц | 4 | 4 | 1,0 |  |
| 2 | Количество публикаций в газете «Георгиевский вестник» информации о проблемах инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | 2 | 2 | 1,0 |  |
| 3 | Число инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях и проектах | единиц | 3 | 3 | 1,0 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 9 | 9 | 1,0 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на начало отчетного периода | Финансирование на конец отчетного периода | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по обустройству и приспособлению приоритетных муниципальных объектов культуры с целью обеспечения их доступности для всех категорий инвалидов на территории сельского поселения Георгиевка | 470,21 | 470,21 |  |
| 2 | Подготовка информационных статей и публикация их в газете «Георгиевский вестник» | 0 | 0 |  |
| 3 | Участие в организации районной Спартакиаде инвалидов муниципального района Кинельский | 0 | 0 |  |
| 4 | Участие в организации районного конкурса по рыбной ловле среди инвалидов «Золотая удочка» | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе |  | 470,21 | 470,21 |  |

В ходе реализации муниципальной программы запланировано 4 раздела мероприятий с финансированием 470,21 тысяча рублей, за 2017 год мероприятия программы были выполнены в полном объеме, денежные средства реализованы полностью.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «высокой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен –100%.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен – 100%.

- Приложение № 17

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 15 от 19.03.2018г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2020 годы

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2020 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 233 от 23.12.2016г.

Основной целью Программы является рациональное использование муниципального имущества и земельных ресурсов.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение задачи по повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципаль ной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| 1. | Доля муниципальных объектов недвижимости и земельных участков, право муниципальной собственности, на которые зарегистрировано | % | 65 | 65 | 1 | Реестр муниципального имущества |
| 2. | Прирост поступлений от использования имущества и земельных участков в бюджет поселения | % | 1 | 16,9 | 16,9 | Отчет об исполнении бюджета |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год план | 2017 год факт |
| 1. | Организация работ по формированию и постановке на учет в государственном кадастре недвижимости земельных участков и муниципального имущества | 273,36 | 273,36 |
| 2. | Содержание муниципального имущества | 1329,74 | 1329,74 |
|  | Итого по Программе | 1603,1 | 1603,1 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 1603,1 тыс.руб.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 169 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.