# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского   поселения

## ГЕОРГИЕВКА

## Муниципального района Кинельский

Самарской области

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

25.03.2019 г.               16

от___________________№_________

Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Георгиевка за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Георгиевка и постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 231 от 01.11.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, действующих на территории сельского поселения Георгиевка»:

- Утвердить отчёты о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Георгиевка за 2018 год:

- «Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 1);

- «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 2);

- «Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 3);

- «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2026 годы (приложение № 4);

- «Развитие культуры в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 5);

- «Молодежь села» на 2017–2020 годы (приложение № 6);

- «Пожарная безопасность сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 7);

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2026 годы (приложение № 8);

- «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 9);

- «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 10);

- «Уличное освещение сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2020 годы (приложение № 11);

- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2026 годы (приложение № 12);

- «Развитие библиотечного обслуживания в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 13);

- «Содействие развитию сельского хозяйства на территории сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 14).

- «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2030 годы (приложение № 15);

- «Обеспечение безбарьерной среды» на 2017-2020 годы (приложение 16).

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2020 годы (приложение № 17);

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Георгиевский вестник».

Глава сельского поселения

Георгиевка                                                                  Н.В.Алясина

Исаева Е.В. 2-73-36

- Приложение № 1

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 25.03.2019г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка»

на 2017–2020 годы

за 2018 год

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2020 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 227 от 23.12.2016г.

Главной целью программы является снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества.

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:

- устранение условий, порождающих коррупцию;

- совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории сельского поселения Георгиевка;

- создание системы противодействия коррупции;

- организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;

- обеспечение прозрачности деятельности администрации  сельского поселения Георгиевка;

- формирование антикоррупционного общественного сознания.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| 1 | Доля прошедших в отчетном году антикоррупционное обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих от их общей численности | % | 2 | 2 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации |
| 2 | Количество публикаций и иных материалов антикоррупционной тематики, размещенных в средствах массовой информации | еди ниц | 4 | 4 | 1 | Газета «Георгиевский вестник» |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение размещения на официальном сайте муниципального района Кинельский информации об антикоррупционной деятельности администрации сельского поселения Георгиевка | Выполнено |
| 2 | Обеспечение функционирования «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции | Выполнено |
| 3 | Размещение в соответствии с требованиями действующего законодательства на официальном сайте сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также иных сведений по вопросам противодействия коррупции | Выполнено |
| 4 | Информационное сопровождение исполнения мероприятий программы «Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка» на 2017-2019 годы в средствах массовой информации | Выполнено |
| 5 | Проведение мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Георгиевка по реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции с ежегодным обобщением и анализом результатов | Выполнено |
| 6 | Совершенствование административных регламентов предоставления муниципальных услуг, переход на систему предоставления услуг в электронном виде и через многофункциональные центры | Выполнено |
| 7 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Выполнено |
| 8 | Мониторинг соблюдения процедур (сроков) предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами, предоставляемых лично либо в электронном виде, либо через многофункциональные центры, в том числе с использованием данных, получаемых на основе анализа жалоб и обращений конечных потребителей, с ежегодным обобщением и анализом результатов | Выполнено |
| 9 | Разработка административных регламентов выполнения муниципальных функций | Выполнено |
| 10 | Проведение комплексной инвентаризации объектов недвижимого имущества для выявления и включения неучтенных объектов в состав муниципальной казны с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права муниципальной собственности на объекты капитального строительства в целях сохранности и повышения экономической эффективности от их использования | Выполнено |
| 11 | Внедрение современных систем обмена данными между органами государственной власти Самарской области, ускоряющих процедуры принятия решений, связанных с предоставлением земельных участков, собственность на которые не разграничена, на территории сельского поселения Георгиевка | Выполнено |
| 12 | Размещение в сети Интернет информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Георгиевка и предназначенных для сдачи в аренду | Выполнено |
| 13 | Разработка и внедрение процедур и механизмов муниципальных закупок, препятствующих коррупционным проявлениям. Принятие мер, направленных на минимизацию доли заказов, размещенных вне конкурсных процедур | Выполнено |
| 14 | Осуществление регулярного мониторинга и анализа конкурсной документации, размещенной в сети Интернет, на предмет возможного завышения цены в заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Выполнено |
| 14.1 | Предупреждение и пресечение незаконной передачи должностному лицу заказчика денежных средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением муниципального контракта, за «предоставление» права заключения такого контракта | Выполнено |
| 14.2 | Проведение проверок на наличие аффилированности всех лиц, причастных к осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе лиц, которые участвуют в аукционных комиссиях, по базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП | Выполнено |
| 15 | Подготовка и опубликование информационных материалов антикоррупционной тематики и пропаганды в печатных и электронных средствах массовой информации | Выполнено |
| 16 | Разработка и внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты во исполнение требований действующего федерального и регионального законодательства в сфере противодействия коррупции | Выполнено |
| 17 | Проведение с соблюдением требований законодательства о муниципальной службе ежегодных проверок достоверности и полноты, представляемых муниципальными служащими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих, своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Выполнено |
| 18 | Проведение в установленном порядке проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений | Не выполнено |
| 19 | Обеспечение регулярной деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Выполнено |
| 19.1 | Осуществление контроля за расходами и обращение в доход государства имущества, в отношении которого не предоставлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы | Выполнено |
| 19.2 | Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | Выполнено |
| 20 | Проведение в рамках действующего законодательства добровольного тестирования (опросов) среди граждан, поступающих на муниципальную службу либо в подведомственные учреждения, а также муниципальных служащих для определения их отношения к проявлениям коррупции | Выполнено |
| 21 | Проведение анализа выявленных при проведении антикоррупционной экспертизы в проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения Георгиевка положений, способствующих проявлению коррупции. Подготовка на основе анализа методических рекомендаций для разработчиков проектов | Выполнено |
| 22 | Размещение в соответствии с действующим законодательством на официальном сайте проектов нормативных правовых актов для возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов при мониторинге их правоприменения | Выполнено |
| 22.1 | Активизация взаимодействия с независимыми экспертами, получившими аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, получение заключений экспертизы. | Выполнено |
| 23 | Увеличение оплаты труда муниципальных служащих, а также работников бюджетных учреждений сельского поселения Георгиевка | Выполнено |
| 24 | Обеспечение доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим сельского поселения Георгиевка | Выполнено |
| 25 | Проведение проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и требований к служебному поведению, предусмотренных законодательством о муниципальной службе. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Выполнено |
| 26 | Организация и проведение обучения должностных лиц, ведущих работу по реализации антикоррупционной политики | Выполнено |
| 27 | Обеспечение рабочих мест специальной техникой и программным обеспечением | Выполнено |
| 28 | Обучение специалистов в сфере финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов | Не выполнено |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 89,5 |

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как недостаточное финансирование программы из местного бюджета, в частности, на повышение квалификации специалиста в сфере финансового учета и отчетности.

Программные мероприятия осуществлялись, в основном, в пределах бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления и обеспечение деятельности бюджетных учреждений и на реализацию государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью в рамках основной деятельности администрации поселения и бюджетных учреждений. Дополнительные финансовые средства в размере 4 тыс.руб. были направлены на подготовку и опубликование информационных материалов антикоррупционной тематики и пропаганды в газете «Георгиевский вестник».

Не проведено в отчетном году обучение специалиста в сфере финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов.

Не было проведено в установленном порядке проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений в связи с отсутствием вышеуказанных фактов.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 96,4 %, наряду с этим показатель эффективности реализации программы составил 100%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является низкой, однако организация в последующие периоды выполнения мероприятий по антикоррупционному обучению специалиста в сфере финансового учета и отчетности позволит достигнуть высокой эффективности реализации программы.

- Приложение № 2

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 25.03.2019г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Георгиевка»

на 2017–2020 годы

за 2018 год

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 228от 23.12.2016г.

Целью Программы является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий, формирование у населения толерантного поведения, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Достижение цели Программы планируется через реализацию системы взаимосвязанных программных мероприятий, призванных решить задачи по совершенствованию системы профилактики террористических угроз и экстремизма, обеспечению антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры и общественной безопасности в сельском поселении Георгиевка.

Основными задачами Программы являются:

- информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- содействие правоохранительным органам в выявлении и пресечении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;

- пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

- организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям;

- противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий;

- выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма.

В результате реализации Программы ожидается:

- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;

- распространение национальной и религиозной терпимости в среде учащихся образовательных учреждений;

- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности;

- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений;

- укрепление в молодежной среде межэтнического согласия;

- недопущение создания и деятельности националистических экстремистских группировок.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плано вые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1 | Количество публикаций и иных материалов антитеррористической тематики, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 8 | 8 | 1 | Газета «Георгиевский вестник» |
| 2 | Уровень антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей | % | 74,68 | 75 | 1,0 | Анализ антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей |
| 3 | Число актов экстремистской направленности против соблюдения прав человека на территории сельского поселения Георгиевка | единиц | 0 | 0 | 1,0 |  |
| 4 | Количество семинаров по взаимодействию, коммуникации и координации общественных объединений, органов власти, средств массовой информации в деятельности по противодействию идеологии терроризма | единиц | 2 | 2 | 1,0 |  |
| 5 | Количество мероприятий воспитательного, пропагандистского и профилактического характера | единиц | 3 | 3 | 1,0 |  |
| 6 | Количество памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии | единиц | 230 | 230 | 1,0 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,0 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 план | 2018 год факт |
| 1 | Информирование населения о действиях при угрозе осуществления террористических актов с использованием наглядной агитации, средств массовой информации | 0 | 0 |
| 2 | Размещение в муниципальных средствах массовой информации сведений о результативности проводимой субъектами профилактики экстремизма работы на данном направлении | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 3 | Организация на добровольной основе дежурств граждан в местах массового скопления людей и местах концентрации молодежи | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 4 | Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, лозунгов экстремистского характера | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 5 | Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового скопления граждан и проведения общественно-политических мероприятий, в том числе оборудование видеоаппаратурой наружного наблюдения, средствами пожарной безопасности и т.д. | 33 | 33 |
| 6 | Распространение среди населения памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии | 0 | 0 |
| 7 | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории поселения народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники и др.), сопровождае-мых социальной рекламой и освещением в СМИ | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 8 | Проведение с привлечением общественных и религиозных объединений лекций и выступлений, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских проявлений | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 9 | Оказание содействия общественным и религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ по изучению российских культурных традиций | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 10 | Приобретение для библиотек и образовательных учреждений специальной литературы, направленной на изучение всего многообразия народов России, их культуры и традиций, с целью формирования толерантности в молодежной среде | 0 | 0 |
| 11 | Обеспечение деятельности молодежного военно- патриотического объединения «Бригантина», организация военно-спортивных секций с целью формирования в молодежной среде положительного отношения к здоровому образу жизни, ориентации на традиционные для Российского общества государственные, социальные, культурные и личностные ценности, стойкого неприятия экстремистских и террористических проявлений, формирования толерантного отношения, повышения престижа военной и правоохранительной службы | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
|  | Проведение семинаров по взаимодействию, коммуникации и координации общественных объединений, органов власти, средств массовой информации в деятельности по противодействию идеологии терроризма. | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
|  | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 33 | 33 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Программные мероприятия осуществлялись, в основном, в пределах бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления и обеспечение деятельности бюджетных учреждений. Финансовые средства в размере 33,0тыс.руб. были направлены на обслуживание систем видеонаблюдения социально-значимых объектов. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100% показатель эффективности реализации программы составил 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 3

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 25.03.2019г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка»

на 2017-2019 годы

за 2018 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка» на 2017–2019 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 229 от 23.12.2016г.

Целью программы является совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Георгиевка, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Основными задачами Программы являются: приведение в качественное состояние элементов благоустройства, содержание и текущий ремонт объектов благоустройства: детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров.

В рамках Программы проведен ряд мероприятий по благоустройству территории:

- размещена площадка для игр детей по ул.Специалистов с.Георгиевка;

- устройство тротуара из тротуарной плитки, завоз песка для песочниц, озеленение площадки для игр детей по ул.Специалистов с.Георгиевка;

- ремонт контейнеров и контейнерных площадок;

- ремонт детских игровых и спортивных площадок;

-акарицидная обработка парковых зон и мест массового пребывания граждан;

- окраска ограждения, установка пушки на прилегающей территории обелиска павшим в годы ВОВ с.Георгиевка;

- закупка трактора МТЗ-82;

- уничтожение сорной растительности;

- санитарная обрезка сухих веток деревьев лиственных пород;

- проведены месячники и акции по санитарной очистке территории, в том числе водоохранных зон;

- проводилось озеленение прилегающих территорий: образовательных учреждений с.Георгиевка и с.Б-Малышевка, обелисков павших в годы ВОВ с.Георгиевка и Б-Малышевка, ФАП пос.Вертяевка, ФОК с.Георгиевка, площадки для игр детей ул.Специалистов с.Георгиевка.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индика торов) муници пальной программы | Источник информации для оценки достиже ний значений пока зателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пла но вые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1. | Уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения зелёными насаждениями, благоустроенными контейнерными площадками, детскими игровыми и спортивными площадками) | % | 33,2 | 32,8 | 1,0 | Акт обследования |
| 2. | Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | 82 | 82 | 1,0 | Отчет по проведению субботников, протоколы |
| 3. | Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | % | 82 | 82 | 1,0 | Отчет по проведению субботников, собрания собственников помещений в многоквартирном доме |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,0 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год план | 2018 год факт |
| 1 | Закупка колесного трактора для нужд сельского поселения Георгиевка | 1286,67 | 1286,67 |
| 2 | Приобретение, установка детских площадок | 1138,84 | 1138,84 |
| 3 | Проведение месячников по санитарной очистке территории | 57,26 | 57,26 |
| 4 | Обкос сорной растительности | 96,92 | 96,92 |
| 5 | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | 58,83 | 85,83 |
| 6 | Содержание и ремонт памятников (ремонт обелиска павшим воинам в годы ВОВ с.Большая Малышевка) | 96,06 | 96,06 |
| 7 | Акарицидная обработка территории общего пользования | 10,0 | 10,0 |
| 8 | Мероприятия по содержанию бесхозяйных территорий в рамках муниципального задания | 3361,2 | 3361,2 |
|  | Итого по Программе | 6432,02 | 6432,02 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 6432,02 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 9 от 25.01.2018г., №22 от 20.02.2018г., №64 от 20.04.2018г., № 91 от 14.06.2018г., №112 от 24.07.2018г., №219 от 29.12.2018г. в программу были внесены актуальные изменения.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 100,4 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 4

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 25.03.2019г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы

- за 2018 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 224 от 23.12.2016г.

Основной целью настоящей Программы достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог                         общего пользования местного значения в сельском поселении Георгиевка, повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории сельского поселения Георгиевка

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

В отчетном 2018 году произведен ремонт автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области: с.Георгиевка, ул.Советская, ул.Школьная (0,9 км;), ямочный ремонт асфальтобетонных дорог с.Георгиевка (8,55 км).

Кроме того, произведена частичная отсыпка балластом грунтовых дороги с.Георгиевка ул.Цветочная (0,45км), Набережная (0,12км), Н-Шоссейная (0,2км), ул.Октябрьская (0,02км); с.Б-Малышевка ул.Пролетарская (0,12км); пос.Вертяевка: ул.Комсомольская - 0,02км, проезд с ул.Рабочая на ул.Комсомольская - 0,02 км; исправления профиля грунто-щебеночных дорог с.Георгиевка, пос.Кутулук, с.Б-Малышевка с добавлением щебеночного балласта.

Произведена закупка навесного оборудования на МТЗ-82.

В целях обеспечения безопасности на дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории населенных пунктов, произведена закупка недостающих дорожных знаков (33 шт.), проведена работа по приведению в нормативное состояние дорог вблизи образовательных учреждений (установлено ограждение пешеходного перехода с.Большая Малышевка, изготовлена разметка пешеходных переходов). За счет средств дорожного фонда осуществляется также текущее содержание дорог местного значения: грейдирование дорог, уборка снега, обкос сорной растительности с обочин, антигололедная обработка.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1. | Доля протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования | % | 62 | 99,58 | 1,6 | Акт обследования |
| 2. | Доля протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования | % | 100 | 100 | 1 | Договора со специализированными организациями |
| 3 | Количество публикаций и иных материалов по безопасности дорожного движения, размещенных в средствах массовой информации | Ед. | 8 | 8 | 1 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,2 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год план | 2018 год факт |
| в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории сельского поселения Георгиевка» |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4995,64 | 4995,64 |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1848,36 | 1848,36 |
| в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |
| 3. | Содержание уличной сети дорожных знаков, дорожной разметки | 140,16 | 140,16 |
| прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период (в случае если в рамках муниципальной программы предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями) |  |  |  |
| 4. | Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период (в случае если в рамках муниципальной программы предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2079,38 | 2079,38 |
|  | Итого по Программе | 9063,54 | 9063,54 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 9063,54 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка №10 от 25.01.2018г., №21 от 20.02.2018г., №113 от 24.07.2018г., №220 от 29.12.2018г.  программу были внесены актуальные изменения.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 120,0%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 5

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 25.03.2019г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Развитие культуры сельского поселения Георгиевка»

- на 2017–2019 годы

- за 2018 год

Муниципальная программа ««Развитие культуры сельского поселения Георгиевка» на 2017–2019 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 234 от 23.12.2016г.

Целью Программы является повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории поселения, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Достижение указанной цели предполагается посредством решения следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих задач: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области; создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры.

В отчетный период средства программы были направлены на финансовое обеспечение культурно-массовых мероприятий.

За 2018 год специалистами сельских Домов культуры было проведено 323 культурно-массовых мероприятий, на данных мероприятиях присутствовало 28354 человек.

В учреждении создано и функционирует 43 клубных формирования (7 из них работают на платной основе).

За 2018 год сотрудники и участники клубных формирований участвовали в 6конкурсах, из них 2 – международных конкурса. Во всех конкурсах коллективы стали обладателями призовых мест.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество культурно-массовых мероприятий | единиц | 313 | 323 | 1,0 | Форма №7-НК |
| 2 | Количество культурно-досуговых формирований, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | единиц | 41 | 43 | 1,1 | Форма №7-НК |
| 3 | число участников культурно-досуговых формирований, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | человек | 491 | 519 | 1,1 | Форма №7-НК |
| 4 | доля работников учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений | % | 15 | 20 | 1,3 | Мониторинг деятельности МБУ |
| 5 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | единиц | 4 | 4 | 1,0 | Заключенные договора на оказание услуг |
| 6 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 1,0 | Заключенные договора на оказание услуг |
| 7 | площадь отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры | кв.м | 30 | 30 | 1,0 | Заключенные договора на оказание услуг |
| 8 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных граждан к услугам учреждений культуры | единиц | 1 | 1 | 1,0 | Заключенные договора на оказание услуг |
| 9 | доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве указанных учреждений | % | 25 | 40 | 1,6 | Паспорта КДУ |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 102,2 | 108,8 | 1,1 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на начало отчетного периода | Финансирование на конец отчетного периода | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Досуговые учреждения | 0 | 0 |  |
| 2 | Финансирование культурно-массовых мероприятий | 126,1 | 126,1 |  |
| 2.1 | Георгиевский СДК | 94,1 | 94,1 |  |
| 2.2 | Б –Малышевский СДК | 12 | 12 |  |
| 2.3 | Гурьевский СДК | 7 | 7 |  |
| 2.4 | Кутулукский СДК | 5 | 5 |  |
| 2.5 | Вертяевский СДК | 8 | 8 |  |
| 3 | Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры | 5 | 5 |  |
| 4 | Создание безбарьерной среды | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе |  | 126,1 | 126,1 |  |

В ходе реализации муниципальной программы запланировано 4 раздела мероприятий с финансированием 126,1 тысяч рублей, за 2018 год мероприятия программы были выполнены в полном объеме, денежные средства реализованы полностью.

К факторам, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы относятся:

дефицит бюджетных средств, несоответствие материально-технической базы учреждений культуры современным нормам и требованиям, социокультурным ожиданиям населения;

Все здания сельских домов культуры требуют капитального ремонта.

Постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 194 от 23.11.2018г.  в данную программу были внесены актуальные изменения.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «высокой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – более 100%.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен – 100%.

Необходимо для более точной оценки подсчета эффективности реализации программы ввести индикатор (показатель) – количество участников культурно-массовых мероприятий, так как этот показатель является одним из основных при мониторинге деятельности учреждений культурно-досугового типа.

- Приложение № 6

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 25.03.2019г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Молодежь села» на 2017–2019 годы

- за 2018 год

Муниципальная программа «Молодежь села» на 2017–2019 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 236 от 23.12.2016г.

Основной целью Программы является создание социально-экономических, правовых, организационных и информационных условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциала в интересах общества.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: формирование в молодежной среде приоритета здорового образа жизни, профилактики наркозависимости, табакокурения и других негативных зависимостей; поддержка молодой семьи; формирование активной гражданско-патриотической позиции молодежи.

В отчетном периоде при активном участии молодежного совета проведено 31 мероприятие.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество, проведенных культурно-досуговых мероприятий для молодежи | единиц | 13 | 15 | 1,2 | Отчет специалиста по работе с молодежью |
| 2 | Доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь поселения | % | 6 | 6 | 1,0 | Информация специалиста по работе с молодежью |
| 3 | количество проведенных консультационных встреч с молодыми семьями условий | единиц | 3 | 2 | 0,7 | Информация специалиста по работе с молодежью |
| 4 | Количество, проведенных социально-значимых акций в сельском поселении | единиц | 24 | 24 | 1,0 | Отчет специалиста по работе с молодежью |
| 5 | количество спортивных мероприятий среди молодежи | единиц | 9 | 9 | 1,0 | Отчет по оценке эффективности специалиста по работе с молодежью |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 11,0 | 11,4 | 0,98 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на 2017 год | Выполнение за 2017 год | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение воспитательной работы по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |  |
| 2 | Организация работы по консультированию молодежи по вопросам участия в жилищных программах | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |  |
| 3 | Финансирование массовых молодежных спортивных мероприятий | 23 | 23 |  |
| 4 | Финансирование культурно-развлекательных молодежных мероприятий | 31,5 | 31,5 |  |
| 5 | Финансирование проведения социально-значимых молодежных акций | 4,5 | 4,5 |  |
| 6 | Финансирование участия молодежи поселения в районных и областных мероприятиях | 1,5 | 1,5 |  |
|  | Итого по Программе | 60,5 | 60,5 |  |

В ходе реализации муниципальной программы запланировано 6 разделов мероприятий с финансированием 60,5 тысяч рублей, за 2018 год мероприятия программы были выполнены в полном объеме, денежные средства реализованы полностью.

Постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 208 от 14.12.2018г.  в данную программу были внесены актуальные изменения.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «высокой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен –менее 100%.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен – 100%.

На ход реализации муниципальной программы повлиял дефицит кадров в области молодежной политики.

- Приложение № 7

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 25.03.2019г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Пожарная безопасность сельского поселения Георгиевка»

- на 2017–2019 годы

- за 2018 год

Муниципальная программа «Пожарная безопасность сельского поселения Георгиевка» на 2017–2019 годы утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 230 от 23.12.2016г.

Основной целью настоящей Программы является обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения Георгиевка, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров.

Задачи Программы: обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Георгиевка, создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров,  содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения,  реализация мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности,  уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера  материальных потерь от огня, решение вопросов организационно-правового, финансового,  материально-технического обеспечения  мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В течение 2018 года проводились мероприятия  по организации выпуска и распространения памяток по соблюдению пожарной безопасности, содержанию добровольной пожарной команды (заработная плата водителям, горюче-смазочные материалы, ремонт и запчасти для спецтехники)  и  обеспечению противопожарной безопасности на объектах муниципальной собственности (ежемесячное обслуживание и ремонт пожарной сигнализации).

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1. | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | 100 | 100 | 1 | Журнал регистрации выездов ДПК |
| 2. | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | % | 84 | 84 | 1 | Ведомость по вручению памяток |
| 3. | Количество публикаций в «Георгиевском вестнике» по противопожарной профилактике | единиц | 24 | 24 | 1 | Газета «Георгиевский вестник» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год план |  | 2018 год факт |
| 1. | Пропаганда среди населения о соблюдении правил пожарной безопасности |  | В рамках текущей деятельности |  | В рамках текущей деятельности |  |
| 2. | Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах и в жилом секторе, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения |  | В рамках текущей деятельности |  | В рамках текущей деятельности |  |
| 3. | Ревизия пожарных гидрантов на территории сельского поселения Георгиевка |  | В рамках текущей деятельности |  | В рамках текущей деятельности |  |
| 4. | Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов |  | В рамках текущей деятельности |  | В рамках текущей деятельности |  |
| 5. | Переработка, корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности |  | В рамках текущей деятельности |  | В рамках текущей деятельности |  |
| 6. | Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории |  | В рамках текущей деятельности |  | В рамках текущей деятельности |  |
| 7. | Организация выпуска брошюр, памяток, баннеров профилактического характера |  | 0 |  | 0 |  |
| 8. | Содержание противопожарной техники и личного состава ДПК, ремонт гаража |  | 118,75 |  | 118,75 |  |
| 9. | Обеспечение противопожарной безопасности на объектах муниципальной собственности |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  | Итого по мероприятиям Программы |  | 123,75 |  | 123,75 |  |
| 10. | Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период (в случае если в рамках муниципальной программы предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 788,64 |  | 788,64 |  |
|  | Итого по Программе |  | 912,39 |  | 912,39 |  |

Программные мероприятия осуществлялись, в основном, в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности МБУ «Приоритет» и выполнение требований пожарной безопасности к зданиям и помещениям, находящимся в муниципальной собственности поселения.

Финансовое обеспечение мероприятий программы в отчетном году составило 912,39 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 23 от 20.002.2018г., № 221 от 29.12.2018г. в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 9

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 25.03.2019г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности сельского поселения Георгиевка» на 2017–2019 годы

- за 2018 год

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности сельского поселения Георгиевка» на 2017–2019 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 231 от 23.12.2016г.

Основными целями Программы являются: укрепление правопорядка и общественной безопасности в сельском поселении Георгиевка, как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод жителей поселения, закрепление тенденции к сокращению распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение комплекса задач: нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, профилактика правонарушений в сельском поселении Георгиевка и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений, профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи, профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

В отчетном году в МБУ «Приоритет» созданы рабочие места для восьми осужденных без лишения свободы. В целях обеспечения правопорядка, ежемесячно на территории поселения проводилось совместное патрулирование представителей МО МВД «Кинельский» и добровольной народной дружины.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Число трудоустроенных лиц, отбывающих наказание без лишения свободы | чел. | 5 | 8 | 1,6 | Отчет |
| 2. | Число жителей сельского поселения, вовлеченные в общественные формирования в сфере общественного порядка | чел. | 8 | 7 | 0,88 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,24 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 план | 2017 год факт |
| 1. | Разработка плана мероприятий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2. | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3. | Реализация комплексных мер по обеспечению миграционного учета и режима пребывания иностранных граждан, прибывающих на территорию муниципального района Кинельский | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4. | Анализ, обобщение и внедрение опыта проводимой в Самарской области работы по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5. | Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6. | Совместное создание с межрайонной прокуратурой социальной рекламы правового просвещения, в том числе: | 0 | 0 |
| 6.1. | Разработка социальной рекламы правового просвещения | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6.2. | Выпуск баннера социальной рекламы | 0 | 0 |
| 7. | Совместное проведение с межрайонной прокуратурой мероприятия правового просвещения | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 8. | Освещение в «Георгиевском вестнике» проблематики по состоянию правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9. | Организация пропаганды здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности в «Георгиевском вестнике» и Интернет | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10. | Организация взаимодействия с органами внутренних дел, ФСБ, МЧС по вопросу координации действий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 11. | Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркотико-содержащих растений | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Организация рабочих мест для осужденных без лишения свободы | 5,23 | 5,23 |
| 13. | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | 81,13 | 81,13 |
|  | Итого по Программе | 86,36 | 86,36 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 86,36 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 62 от 20.04.2018г., № 222 от 29.12.2018г. в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %, показатель эффективности реализации программы составил 124 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 10

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 25.03.2019г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2021 годы

- за 2018 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2021 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 237 от 23.12.2016г.

Основной целью Программы является создание условий для укрепления здоровья жителей сельского поселения Георгиевка путём популяризации спорта, приобщения различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач: развитие физической культуры и спорта для занятий массовым спортом по месту жительства, включая  обеспечение спортивным инвентарем  граждан по месту жительства; создание условий и разработка механизма привлечения к занятиям физической культурой и массовым спортом всех категорий жителей сельского поселения в независимости от их возраста, материального и социального положения; развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением по месту жительства.

На территории сельского поселения организованы и действуют 17 спортивных секций, в которых занимаются 351 человек.

За 2018 год в спортивную жизнь села было вовлечено 2200 человек, которые участвовали в 88спортивных мероприятиях, 42 из них организованы на территории сельского поселения. Сборные команды также участвовали в чемпионатах района и области, защищали честь не только сельского поселения, но также района и области. За 2018 год приняли участие в 46 выездных соревнованиях различного уровня, в том числе 8 соревнований областного значения.

В 2018 году наши спортсмены также занимали призовые места в спортивных соревнованиях:

По итогам Спартакиады муниципального района Кинельский среди сельских поселений заняли 2 место.

В сдаче комплекса ГТО приняли участие 99 человек.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
|  | численность населения, вовлеченного в физкультурно-спортивные мероприятия | человек | 1600 | 2200 | 1,4 | Отчет заведующего ФОКом |
|  | уровень обеспеченности оборудованием, инвентарем и материалами для занятий физкультурой и спортом | % | 100 | 100 | 1,0 | Отчет заведующего ФОКом |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 850 | 1150 | 1,2 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на начало отчетного года | Выполнение Финансирования на конец отчетного года | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря | 0 | 0 |  |
| 2 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в сельском поселении Георгиевка | 1,5 | 1,5 |  |
| 3 | Участие в районных, областных спортивных мероприятиях | 51,5 | 51,5 |  |
|  | Итого по Программе | 53,0 | 53,0 |  |

В ходе реализации муниципальной программы запланировано 3 раздела мероприятий с финансированием 53,0 тысяч рублей, за 2018 год мероприятия программы были выполнены в полном объеме, денежные средства реализованы полностью.

Постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 193 от 23.11.2018г.  в данную программу были внесены актуальные изменения.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «высокой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – 120%.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен – 100%.

- Приложение № 11

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 25.03.2019г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Уличное освещение сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2019 годы

- за 2018 год

Муниципальная программа «Уличное освещение сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2019 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 226 от 23.12.2016г.

Целью Программы является улучшение условий и комфортности проживания граждан приведение в нормативное состояние уличного освещение, повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения, снижение уровня криминогенной обстановки на территории сельского поселения Георгиевка.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет модернизация системы уличного освещения сельского поселения Георгиевка.

В отчетном году  производился ремонт электрооборудования и замена ламп и светильников. В целях снижения затрат на электроэнергию и улучшения качества уличного освещения начата работа по переходу на использование светодиодных ламп, за 2018 год установлено 233 таких ламп.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных светильников уличного освещения сельского поселения Георгиевка | шт. | 70 | 233 | 3,33 | отчет |
| 2. | Доля протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий | % | 85,7 | 95,8 | 1,12 | Акт обследования |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 2,23 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 план | 2018 год факт |
| 1. | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Георгиевка по ремонту уличного освещения | 299,80 | 299,80 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2. | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Георгиевка по содержанию объектов уличного освещения (эл.энергия) | 1335,86 | 1335,86 |
|  | Итого по Программе | 1635,66 | 1635,66 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

На ход реализации программы повлияла ограниченность финансового обеспечения мероприятий программы.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 1635,66 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 47 от 04.04.2018г., № 223 от 29.12.2018г. в программу были внесены актуальные изменения.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %, показатель эффективности реализации программы составил 223 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 12

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 25.03.2019г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы

- за 2018 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 232 от 23.12.2016г.

Цели Программы: повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан, улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Георгиевка, формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации  жилищным фондом

Задачи Программы: реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Георгиевка; повышение качества, надежности и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; разработка нормативно-правовой базы в области обращения с отходами на территории; создание и поддержка единой информационной среды в сфере обращения с отходами производства и потребления; улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения Георгиевка; создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Георгиевка в жилищно-коммунальной сфере; повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также  правового регулирования общественных отношений; обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Георгиевка к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере.

В отчетном году произведена прокладка водопровода по ул.Садовая пос.Вертяевка (1,2 км) и ул.Вербная, ул.Пионерская с.Георгиевка (0,6 км), замена глубинного насоса и электрооборудование на водозаборной скважине с.Георгиевка,  произведены гидрогеологические изыскания,  техническое обслуживание объектов предоставления жилищно-коммунальных услуг населению (техническое обслуживание газовых сетей по ул.Набережная, оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилого фонда), организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок расположенных в местах общего пользования, издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской  области по темам жилищно-коммунального хозяйства.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципаль ной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| в рамках подпрограммы «Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения» на 2017-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения | % | 57 | 75,8 | 1,3 | Отчет |
| в рамках подпрограммы «Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество объектов размещения твердых коммунальных отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства | шт. | 59 | 56 | 0,95 | Отчет |
| 3. | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами | шт. | 8 | 8 | 1 | Газета «Георгиевский вестник» |
| в рамках подпрограммы «Правовое просвещение населения сельского поселения Георгиевка Кинельского района в жилищно-коммунальной сфере» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | чел. | 27 | 27 | 1 | Отчет |
| 5. | Количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 300 | 300 | 1 | Отчет |
| 6. | Доля граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере, от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами (в расчете 1 гражданин от 1 многоквартирного дома) | % | 100 | 100 | 1 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,05 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 516,3 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка №46 от 04.04.2018г., №77 от 18.05.2018г., №114 от 24.07.2018г., №224 от 29.12.2018г. в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 105 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 13

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 25.03.2019г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Развитие библиотечного обслуживания в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2021 годы

- за 2018 год

Муниципальная программа «Развитие культуры сельского поселения Георгиевка» на 2017–2021 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 236 от 23.12.2016г.

Целью Программы является повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории поселения, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Достижение указанной цели предполагается посредством решения следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих задач: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области; создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры.

В отчетном году средства программы были направлены на укрепление материально-технической базы учреждений: сельские библиотеки обеспечиваются периодической литературой.

За 2018 год специалистами сельских библиотек было зарегистрировано 2052 пользователя данный показатель выполнен на 105%; число посещений сельских библиотек в течение отчетного года составило 14560 человек, что позволило выполнить этот показатель на 107%. Книговыдача составила 38449 экземпляров.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей сельских библиотек | человек | 2051 | 2052 | 1,0 | Мониторинг деятельности библиотек за 9 месяцев |
| 2 | Количество новых поступлений литературы | единиц | 1450 | 335 | 0,2 | Мониторинг деятельности библиотек за 9 месяцев |
| 3 | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений | % | 15 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | единиц | 1 | 2 | 2,0 | Наличие договоров |
| 5 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 1,0 |  |
| 6 | Площадь отремонтированных зданий (помещений) сельских библиотек | единиц | 0 | 0 | 1,0 |  |
| 7 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных граждан к услугам сельских библиотек | единиц | 0 | 0 | 1,0 |  |
| 8 | Доля сельских библиотек, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве указанных учреждений | % | 20 | 50 | 2,5 | Информация бухгалтерии |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 4402 | 305 | 1,08 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на начало отчетного периода | Финансирование на конец отчетного периода | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 42 | 42 |  |
| 1.1 | Обновление книжного фонда | 42 | 42 |  |
| 2. | Финансирование массовых мероприятий | 10 | 10 |  |
| 2 | Георгиевская сельская библиотека | 8 | 8 |  |
| 2.1 | Б-Малышевская сельская библиотека | 2 | 2 |  |
| 3. | Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры | 2 | 2 |  |
| 4. | Создание безбарьерной среды | 0 | 0 |  |
|  | Итого по Программе | 54 | 54 |  |

В ходе реализации муниципальной программы запланировано 4 раздела мероприятий с финансированием  54,0 тысяч рублей, за отчетный период 2018 года мероприятия выполнены в полном объеме, денежные средства реализованы в полном объеме.

К факторам, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы относятся:

дефицит квалифицированных кадров, потребность в совершенствовании системы повышения квалификации, укреплении социального статуса работников сферы культуры;

несоответствие материально-технической базы учреждений культуры современным нормам и требованиям, социокультурным ожиданиям населения;

состав фондов по качеству не отвечает требованиям, предъявляемым к формированию современного востребованного информационного поля библиотек. В фондах находится большое количество малоспрашиваемой, устаревшей по содержанию и ветхой литературы.

Помещения, где располагаются сельские библиотеки: Георгиевская сельская библиотекаи Большемалышевская сельская библиотека не соответствуют санитарным нормам.

Изменений в муниципальную программу в 2018 году не вносилось.

Эффективность реализации муниципальной программы признается«высокой», в связи с тем, что эффективность реализации муниципальной программысоставляет более 100%, а показатель степени выполнения мероприятиймуниципальной программы равен 100%.

- Приложение № 14

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 25.03.2019г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Содействие развитию сельского хозяйства на территории сельского поселения Георгиевка» на 2017–2019 годы»

- за 2017 год

Муниципальная программа «Содействие развитию сельского хозяйства на территории сельского поселения Георгиевка» на 2017–2019 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 223 от 23.12.2016г.

Цели Программы: устойчивое развитие сельской территории, повышение уровня жизни сельского населения.

Задачи Программы: создание предпосылок для устойчивого развития сельской территории; поддержка малых форм хозяйствования.

В отчетном году было предоставлено 7 субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципаль ной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| 1. | Рост объема закупок скота и птицы во всех категориях хозяйств | % | 100,3 | 100 | 1 | Отчет |
| 2. | Рост поголовья коров во всех категориях хозяйств | % | 101 | 101 | 1 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год план | 2018 год факт |
| 1. | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров. | 120,0 | 120,0 |
|  | Итого по Программе | 120,0 | 120,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 62,0  тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка №119 от 15.08.2017г., № 198 от 01.11.2017г., №260 от 27.12.2017г., № 191 от 23.11.2018 г. в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 15

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 25.03.2019г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Комплексное развитие социальной инфраструктуры  сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2030 годы»

- за 2018 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры  сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2030 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 232 от 23.12.2016г.

Цели Программы: обеспечение развития социальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы: развитие системы образования, здравоохранения и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта   данных учреждений; привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений; улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации.

В отчетном году проведены мероприятия по проектированию и строительству распределительных газовых сетей, газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п.Свободный, протяженностью 4,5 км.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципаль ной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| 1. | Площадь отремонтированных и (или) построенных объектов социальной инфраструктуры, культуры, здравоохранения | кв.м | 2322,5 | 2210 | 1 | Отчет |
| 2. | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями и объектами для занятий спортом | % | 2,65 | 2,65 | 1 | Отчет |
| 3. | Уровень газофикации объектов жилого фонда | % | 86 | 98 | 1 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год план | 2018 год факт |
| 1. | Ремонт здания под размещение библиотеки с.Георгиевка | 0 | 0 |
| 2. | Проектирование и строительство распределительных газовых сетей, газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п.Свободный (4,5 км) | 1087,7 | 1087,7 |
|  | Итого по Программе | 1087,7 | 1087,7 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 1087,7тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 57 от 14.04.2017г., № 196 от 01.11.2017г., № 266 от 27.12.2017г. в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 16

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 25.03.2019г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области»

- на 2017–2019 годы

- за 2018 год

- Муниципальная программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2019 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 24 от 13.03.2017г.

Целью программы является повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество;

Достижение указанной цели предполагается посредством решения следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих задач: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;повышение информированности населения о проблемах инвалидов и других маломобильных групп населения;социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество учреждений, находящихся на территории сельского поселения Георгиевка, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа маломобильных граждан | единиц | 4 | 4 | 1,0 |  |
| 2 | Количество публикаций в газете «Георгиевский вестник» информации о проблемах инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | 6 | 2 | 0,3 |  |
| 3 | Число инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях и проектах | единиц | 3 | 6 | 2,0 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 4,3 | 4,0 | 1,1 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на начало отчетного периода | Финансирование на конец отчетного периода | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по обустройству и приспособлению приоритетных муниципальных объектов культуры с целью обеспечения их доступности для всех категорий инвалидов на территории сельского поселения Георгиевка | 0 | 0 |  |
| 2 | Подготовка информационных статей и публикация их в газете «Георгиевский вестник» | 0 | 0 |  |
| 3 | Участие в организации районной Спартакиаде инвалидов муниципального района Кинельский | 0 | 0 |  |
| 4 | Участие в организации районного конкурса по рыбной ловле среди инвалидов «Золотая удочка» | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе |  | 0 | 0 |  |

В ходе реализации муниципальной программы запланировано 4 раздела мероприятий без финансового обеспечения.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «высокой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы более –100%.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен – 100%.

- Приложение № 17

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 16 от 25.03.2019г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2020 годы за 2018 год.

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2020 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 233 от 23.12.2016г.

Основной целью Программы является рациональное использование муниципального имущества и земельных ресурсов.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение задачи по повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципаль ной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| 1. | Доля муниципальных объектов недвижимости и земельных участков, право муниципальной собственности, на которые зарегистрировано | % | 70 | 70 | 1 | Реестр муниципального имущества |
| 2. | Прирост поступлений от использования имущества и земельных участков в бюджет поселения | % | 2 | 0 | 0 | Отчет об исполнении бюджета |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год план | 2018 год факт |
| 1. | Организация работ по формированию и постановке на учет в государственном кадастре недвижимости земельных участков и муниципального имущества | 360,00 | 360,00 |
| 2. | Содержание муниципального имущества | 1924,10 | 1924,10 |
|  | Итого по Программе | 2284,10 | 2284,10 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 2284,10 тыс.руб.

- Степень выполнения мероприятий программы средняя – 50%, показатель эффективности реализации программы составил 50 %. В связи с продажей земельных участков количество объектов переданных в аренду сократилось, данный факт не позволил увеличить сумму поступлений от использования имущества и земельных участков в бюджет поселения. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является средней.