Самарская  область

муниципальный  район  Кинельский

Администрация

сельского  поселения

Кинельский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.12.2014 г. № 135

«О подготовке к прохождению

весеннего паводка 2015 года»

С целью решения оперативных вопросов, связанных с весенним паводком, руководствуясь ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также для организации своевременной подготовки к весеннему паводку, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба и обеспечения безопасности населения в период весеннего паводка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка 2015 года (Приложение №1).

- Создать на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области комиссию по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Приложение №2).

- Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вестник» сельского поселения Кинельский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области                  			    		А.А. Придиус

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области

_____________________ А.А. Придиус

«04» декабря 2014 года

План

мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка 2015 года.

| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать план действий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Кинельский | до 10 марта | Придиус А.А. Гришунин Д.В. Полукаров В.В. Золотухин А.Н. |
| 2 | Проверить готовность сил и средств противопаводковой комиссии к работе в условиях прохождения паводковых вод и организовать оперативный контроль ситуации на территории сельского поселения Кинельский со сложной ледовой обстановкой. | до начала паводка | Придиус А.А. Гришунин Д.В. Полукаров В.В. Золотухин А.Н. Буров Н.М. |
| 3 | Организовать взаимодействие с органами внутренних дел по сопровождению мобильных групп на места производства взрывных работ по ликвидации ледовых заторов и обеспечению безопасности населения в местах производства данных работ. | март 2015 г. | Глава администрации сельского поселения Кинельский Придиус А.А. |
| 4 | Очистить снег с крыш домов, от подъездов для прохода воды. Пробить сливы. | периодически до начала паводка | Гришунин Д.В. Полукаров В.В. Золотухин А.Н. |
| 5 | Очистить от снега вокруг административных зданий, объектов соцкультбыта и жилья | периодически до начала паводка | Гришунин Д.В. Руководители объектов соцкультбыта |
| 6 | Подготовить плавсредства (лодки) на поселки Культура, Луговой, Энергия | до начала паводка | Придиус А.А. Гришунин Д.В. Полукаров В.В. Золотухин А.Н. |
| 7 | Подготовить необходимую технику на случай выполнения противопаводковых работ | до 15 марта | Придиус А.А Гришунин Д.В. Полукаров В.В. Буров Н.М. Золотухин А.Н. |
| 8 | Обеспечить своевременное создание запасов продовольственных, промышленных товаров, медикаментов для населения в поселках, сообщение с которыми может быть прервано (Угорье, Луговой, Культура, Язевка, Энергия, Трехколки) | В период паводка | Глава администрации сельского поселения Кинельский Придиус А.А. Директор ООО «Юником» Гришунин Д.В. Директор МБУ «Муниципальный комплекс» Золотухин А.Н. Директор ООО СПК «Учхоз-Агро» Буров Н.М. Врач общей практики Алентов И.С. Фельдшер ФАПа п.Угорье Хасанова Ч.Э. |
| 9 | Определить состав сил и средств, привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС, а также места их базирования и порядок управления. Порядок приведения их в готовность к действиям. | до 15 марта | Придиус А.А. Гришунин Д.В. Полукаров В.В. Золотухин А.Н. |
| 10 | Организовать (при необходимости) круглосуточное дежурство членов противопаводковой комиссией и постоянное наблюдение за ледовой и паводковой обстановкой в угрожаемых населенных пунктах | с начала и до окончания паводка | Придиус А.А. Гришунин Д.В. Полукаров В.В. Золотухин А.Н. |
| 11 | Организовать распространение памяток, листовок по действиям населения при подтоплении территорий, домов и информирование населения о складывающейся обстановке через средства массовой информации. | с начала и до окончания паводка | Противопаводковая комиссия |
| 12 | Обеспечить своевременный проезд взрывных команд к местам возможного подрыва льда | по мере необходимости | Противопаводковая комиссия |
| 13 | Разработать детальный план эвакуации населения, материальных ценностей и скота на случай возможного максимального затопления | 15 марта | Противопаводковая комиссия, руководители организаций, предприятий и учреждений |
| 14 | Спланировать и осуществить комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения острыми кишечными инфекциями. | при угрозе подтопления | Врач общей практики Алентов И.С. Фельдшер ФАПа п.Угорье Хасанова Ч.Э. Заведующий Кинельским вет. участком Ахмедов Н.Д.о. |
| 15 | Представлять донесения о складывающейся обстановке. | в течение паводка | Глава сельского поселения, заместитель председателя противопаводковой комиссии, руководители организаций, предприятий и учреждений |

| Муниципальное образование | Личн. состав (чел) | Финансовые средства на подготовительные противопаводковые мероприятия тыс.руб. | Резервные фин.средства для ликвидации ЧС тыс.руб. | Всего единиц техники | Автотранспорт | Дорожно-строительная техника | Специальная техника | Плавсредства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Автобус | Груз.автомоб. | Самосвал | Погрузчик | Бульдозер, трактор | Экскаватор | Автокран | Водооткач. машина | Другая спец.техника |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Сельское поселение Кинельский | 28 | 10 000 | 70 000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 6 |

Состав сил и средств, привлекаемый для выполнения мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка 2015 года.

Глава администрации сельского поселения Кинельский  							А.А. Придиус

Приложение № 2

к постановлению администрации сельского поселения Кинельский

№ 135 от 04.12.2014 г.

Комиссия

по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

на территории сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области

Председатель комиссии:

Глава сельского поселения Кинельский - Придиус Алексей Александрович

Члены комиссии:

Специалист администрации 		 - Бондарева Наталья Юрьевна;

сельского поселения Кинельский

Директор МБУ «Муниципальный     - Золотухин Александр Николаевич

комплекс» сельского поселения Кинельский

Директор СПК НПО «Учхоз-Агро» - Буров Николай Михайлович;

Директор ООО  «Юником»		 - Гришунин Дмитрий Валерьевич;

Директор ГБОУ  СОШ пос. Кинельский	 - Зиятдинова Ирина Сергеевна;

Директор ГБОУ ООШ пос. Угорье - Колесникова Ирина Михайловна.