Самарская  область

муниципальный  район  Кинельский

Администрация

сельского  поселения

Кинельский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2012 г. № 94

«Об утверждении Порядка разработки,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2010г. №588, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом администрации сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник» сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Кинельский – Маслову Е.П.

И.о. главы администрации

сельского поселения Кинельский                                                 Е.П. Маслова

Исп. Маслова Е.П.

3-65-17

Приложение к Постановлению

и.о. главы администрации

сельского поселения Кинельский

№ 94 от 15.10.2012 г.

Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (далее -  программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития муниципального образования.

3. Муниципальная программа включает в себя муниципальные целевые программы и подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия органов муниципальной власти (далее - подпрограммы).

4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках программы задач.

5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется специалистами администрации сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области в качестве ответственного исполнителя программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными лицами - соисполнителями   программы (далее - соисполнители).

6. Муниципальные программы утверждаются Постановлением главы сельского поселения Кинельский.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в  программу.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений концепций долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования - сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области и основных направлений деятельности администрации сельского поселения Кинельский на соответствующий период, федеральных законов.

2.2. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт Муниципальной программы по форме согласно приложению;

б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации   программы;

в) приоритеты и цели в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые  экономические показатели по итогам реализации  программы;

г) прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

д) сроки реализации программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

е) перечень основных мероприятий   программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также иных сведений;

ж) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов   программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

з) перечень и краткое описание  целевых программ и подпрограмм;

и) перечень целевых индикаторов и показателей программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами   программы;

к) обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;

л) информацию по ресурсному обеспечению за счет средств местного бюджета программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, муниципальным целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации   программы);

м) методику оценки эффективности  программы.

2.3. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации   целевых программ, включенных в  муниципальную программу, а также ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, определяются администрацией сельского поселения Кинельский.

2.4. Целевые индикаторы и показатели программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей, а также:

а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация   программы;

б) иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое по утвержденным методикам;

2.5. В программе отражаются расходы на ее реализацию;

2.6. В случае если  программа направлена на достижение целей и решение задач по вопросам, относящимся к предмету совместного ведения  сельского поселения Кинельский и муниципального района Кинельский, в рамках   программы может быть предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Предоставление субсидий из местного бюджета бюджетам сельских поселений в рамках целевых программ осуществляется в порядке, установленном Решением Собрания представителей сельского поселения Кинельский.

2.7. В случае если программа направлена на достижение целей, относящихся к предмету совместного ведения сельского поселения Кинельский и муниципального района Кинельский, программа также содержит:

а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе сельского поселения Кинельский;

б) обоснование мер по координации деятельности органов исполнительной власти сельского поселения Кинельский для достижения целей и конечных результатов   программы, в том числе путем реализации аналогичных программ сельского поселения Кинельский;

в) прогнозируемый (в том числе по вариантам) объем расходов  местного бюджета сельского поселения на реализацию аналогичных программ сельского поселения с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов программы.

2.8. Оценка планируемой эффективности программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов программы в социально-экономическое развитие.

2.9. Обязательным условием оценки планируемой эффективности   программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей   программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада   программы в экономическое развитие сельского поселения Кинельский в целом, оценку влияния ожидаемых результатов программы на различные сферы экономики сельского поселения Кинельский. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации  программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации  программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

III. Основание и этапы разработки государственной программы

3.1. Разработка программ осуществляется на основании перечня   программ, утверждаемого Собранием представителей сельского поселения Кинельский.

Проект перечня программ формируется администрацией сельского поселения Кинельский на основании положений действующего законодательства, предусматривающих реализацию   программ.

Внесение изменений в перечень программ производится на основании Решения Собрания представителей сельского поселения Кинельский до 30 декабря года, предшествующего текущему финансовому году, на основании предложений специалистов администрации сельского поселения Кинельский, главой сельского поселения, подготовленных в соответствии с настоящим положением, предусматривающих реализацию   программ, а также во исполнение отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

3.2. Перечень  программ содержит:

а) наименования   программ;

б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей   программ и подпрограмм;

в) основные направления реализации  программ.

3.3. Разработка проекта программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим порядком.

3.4. Проект программы подлежит обязательному согласованию с главным бухгалтером администрации сельского поселения Кинельский.

Состав материалов, представляемых с проектом программы, определяется в соответствии с настоящим Порядком.

Главе сельского поселения Кинельский направляется проект  программы, согласованный всеми соисполнителями. В случае если проект   программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний.

3.5. Оценку проекта программы осуществляют в установленной сфере специалисты администрации сельского поселения Кинельский.

3.6. Основные параметры утвержденных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития сельского поселения Кинельский на среднесрочный период.

IV. Финансовое обеспечение реализации  программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации  программ в части расходных обязательств сельского поселения Кинельский осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию   программ (подпрограмм) утверждается решением Собрания представителей сельского поселения Кинельский о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Внесение изменений в программы является основанием для подготовки Решения о внесении изменений в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3. Финансирование целевых программ, включенных в состав  программы, а также ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены соответственно для   целевых программ и ведомственных целевых программ.

Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках   программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном Решением собрания представителей сельского поселения Кинельский в отношении формирования и реализации   адресной инвестиционной программы.

4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию   программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

V. Управление и контроль реализации  программы

5.1. Текущее управление реализацией и реализация целевых программ, включенных в муниципальную программу, и ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, осуществляются в порядке, установленном Администрацией сельского поселения Кинельский соответственно для  целевой программы или ведомственной целевой программы.

5.2. Реализация  программы осуществляется в соответствии с планом реализации   программы (далее - план реализации), содержащим перечень мероприятий программы, включая мероприятия подпрограмм и ведомственных целевых программ, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

5.3. Ответственный исполнитель программы ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с соисполнителями план реализации с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, и направляет его в Администрацию сельского поселения Кинельский.

5.4. В процессе реализации   программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры   программы, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Кинельский, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей   программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий  программы.

5.5. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности   программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в администрацию сельского поселения Кинельский.

5.6. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации   программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в   программу;

е) иную информацию.

5.7. Форма годового отчета утверждается администрацией сельского поселения Кинельский.

5.8. Главный бухгалтер администрации сельского поселения Кинельский в 20-дневный срок со дня исполнения годового отчета направляют свои заключения главе сельского поселения Кинельский.

5.9. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации   программы при необходимости заслушивается на заседании Собрания представителей сельского поселения Кинельский.

5.10. В месячный срок до дня рассмотрения доклада ответственного исполнителя о ходе реализации   программы на Собрании представителей сельского поселения Кинельский ответственный исполнитель направляет соответствующие материалы в администрацию сельского поселения Кинельский.

5.11. Главный бухгалтер администрации сельского поселения Кинельский в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет главе администрации сельского поселения Кинельский информацию о кассовых расходах местного бюджета на реализацию   программ.

5.12. Главный бухгалтер администрации сельского поселения Кинельский ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет в главе сельского поселения Кинельский сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности  программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации  программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей  программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств сельского поселения Кинельский, связанных с реализацией   программ;

г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации   программ;

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или   программы в целом.

5.13. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности   программ подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в сети Интернет.

5.14. В целях контроля реализации программ главный бухгалтер администрации сельского поселения Кинельский на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации программ ответственным исполнителем и соисполнителями. Порядок проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с Порядком определяемым администрацией сельского поселения Кинельский.

5.15. Главный бухгалтер администрации сельского поселения Кинельский представляет главе администрации сельского поселения Кинельский информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации   программ в части их финансового обеспечения.

5.16. Результаты мониторинга реализации программы рассматриваются на заседании Собрания представителей сельского поселения Кинельский не менее 1 раз в год.

5.17. Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации программ осуществляются заместителем главы сельского поселения Кинельский.

5.18. По результатам оценки эффективности программы администрации сельского поселения Кинельский может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или  программы в целом начиная с очередного финансового года.

5.19. Внесение изменений в целевые программы, включенные в муниципальную программу, или ведомственные целевые программы, включенные в подпрограммы, осуществляется в порядке, установленном для целевых или ведомственных целевых программ.

Внесение изменений в отдельные мероприятия государственной программы в части строек и объектов осуществляется при необходимости соисполнителем, ответственным за реализацию указанного мероприятия, в порядке, установленном для внесения изменений в муниципальную адресную инвестиционную программу.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета в части расходов, направляемых на финансирование  программ, осуществляется главным бухгалтером администрации сельского поселения Кинельский в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.20. Внесение иных изменений в  программу, оказывающих влияние на параметры программы, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Кинельский, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение решений Собрания представителей сельского поселения Кинельский, в том числе по результатам мониторинга реализации программ, в порядке, предусмотренном для утверждения проектов программ (за исключением установленных для утверждения проектов   программ сроков).

VI. Полномочия администрации сельского поселения Кинельский при разработке и реализации   программ

4.1. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку   программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на Собрание представителей сельского поселения Кинельский;

б) организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в  программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей   программы, а также конечных результатов ее реализации;

в) осуществляет сбор сведений, необходимых для проведения мониторинга реализации   программы;

г) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы главного бухгалтера администрации сельского поселения Кинельский;

д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

е) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности   программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности   программы;

ж) рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, в том числе в форме ведомственной целевой программы;

з) подготавливает годовой отчет и представляет его на Собрание представителей сельского поселения Кинельский.

4.2. Соисполнители:

а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий   программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

б) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятий   программы;

в) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности   программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности   программы;

г) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий   программы.

Приложение к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Паспорт муниципальной программы сельского поселения Кинельский

| Ответственный исполнитель программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Программно-целевые инструменты программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |