Самарская область

Кинельский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения

КРАСНОСАМАРСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.05.2015  № 32

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014-2016 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Красносамарское от 23.07.2013 г. № 71, бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения Красносамарское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014-2016 годы»

- Опубликовать постановление в газете «Вестник сельского поселения Красносамарское».

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Глава сельского поселения Красносамарское

муниципального района Кинельский

Самарской области							Юрчакова Л.И.

ОТЧЕТ

о ходе выполнения муниципальной программы сельского поселения Красносамарское

«Ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014-2016 годы»

за 2014 год

| № | Наименование мероприятий | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые показатели | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (тыс. руб) |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 20,636 | 20,636 | - | - | - | - | 20,636 | 20,636 | - | - | - | - | 100 | - |

Глава сельского поселения Красносамарское

муниципального района Кинельский

Самарской области 								_____________		Л.И. Юрчакова

Главный бухгалтер							_____________		 Н.С. Букреева