| Российская Федерация Самарская область Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 24.02.2015 г. | № 20 |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» за 2014 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения Малая Малышевка, утвержденным постановлением администрации сельского посе-ления Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88 , руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий  населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» за 2014 год.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                               С.В. Курапов

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 24.02.2015 г. .№ 20 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий  населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» за 2014 год.

Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территорий  населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» направлена на  уменьшение количества пожаров и снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, на создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан и сокращение материальных потерь от пожаров, а так же на повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

В 2014 году решались такие задачами программы, как: повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей и должностных лиц организаций. Проводилось постоянное информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях,

обновлялись материальные резервы для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Реализация Программы осуществлялась за счет средств бюджета сельского поселения Малая Малышевка, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет сельского поселения средств районного и областного бюджетов.

Приложение №  1

Мероприятия по пожарной безопасности

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средств тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2014 год план | 2014 год факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Обеспечение противопожарного водоснабжения и содержание их в исправном состоянии (гидранты) | Администрация СП | Создание условий для забора воды в целях пожаротушения | тыс. рублей |  | 5,0 | 8,5 |
| 1.2 | Оснащение муниципальных зданий первичными средствами пожаротушения, наглядной агитацией | Администрация СП |  | тыс. рублей |  | - | - |

Мероприятия по защите населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций

| № № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Объем финансовых средств из областного бюджета и ожидаемые конечные результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2014 год план | 2014 Год факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1 | Публикация материалов в Вестнике Малой Малышевки, изготовление памяток, листовок. | Администрация поселения | Противопожарная пропаганда | тыс. рублей | 3 | 1 | 1 |
| 2.2. | Обучение должностных лиц на курсах ГО |  | Повышение квалификации специалистов | тыс. рублей | 3 | 1 | 1 |

Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Ожидаемый конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1 | Составление и согласование перечня работ и мероприятий, необходимых для подготовки муниципального здания к приему и размещению населения, пострадавшего в ЧС | Администрация поселения | ежегодно | определение мероприятий с целью дальнейшего анализа затрат |
| 3.2 | Составление и согласование перечня мероприятий, направленных на повышение защищенности муниципальных зданий от пожаров | Администрация поселения | ежегодно | определение мероприятий с целью дальнейшего анализа затрат |
| 3.3 | Уточнение планов действий (взаимодействий) на случай возникновения крупномасштабных ЧС | Администрация поселения | ежегодно | Корректировка планов действий (взаимодействий) по результатам выполнения программных мероприятий на муниципальном уровне |