| Российская Федерация Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 10.03.2017 г. | № 24 |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| «Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы», за 2016 год. |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения Малая Малышевка, утвержденным постановлением администрации сельского посе-ления Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88 , руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы», за 2016 год.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в Вестнике Малой Малышевки, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                              С.В. Курапов

|  | - Утвержден: - постановлением администрации - сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области - от 10.03.2017 г. N 24 |
| --- | --- |

Отчет о ходе  реализации муниципальной программы

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной

интеграции инвалидов в сельском поселении Малая Малышевка

муниципального района Кинельский  Самарской области

на 2016-2018 годы» за 2016 год.

Муниципальная программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы», утверждена постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 24.12.2015 г. № 91.

Цель Программы: создание для инвалидов и других маломобильных групп населения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области доступной и комфортной среды жизнедеятельности.

Достижение поставленной цели способствует формированию доступной для инвалидов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, с учетом их особых потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности. Исходя из этого, определена система приоритетных задач на период 2016- 2018 годы:

1. Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области.

2. Создание в сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества.

3. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области объектов и услуг социальной инфраструктуры.

Перечень программных мероприятий, реализованных в 2016 году.

| № п/п | Мероприятия | Объем средств, тыс. руб. 2016 г. |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1. | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Малая Малышевка с целью доступности для инвалидов | 20,0 | 0 | Администрация СП Малая Малышевка; МУП ЖКХ «Малышевка» |
| 2. | Функционирование Совета по делам инвалидов в сельском поселении Малая Малышевка. | - | В рамках текущей деятельности | Администрация СП Малая Малышевка |
| 4. | Освещение по местному радио и в Вестнике Малой Малышевки очерков по проблемам инвалидов. | - | В рамках текущей деятельности | Администрация СП Малая Малышевка, МБУ «Культура Плюс» |
| 5. | Организация конкурсов, выставок, культурно – массовых, развивающих мероприятий с целью адаптации и реабилитации инвалидов, развития эстетического вкуса, художественной инициативы, творческих способностей инвалидов | - | В рамках текущей деятельности | МБУ «Культура плюс» |