| Российская Федерация Самарская область Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарская области |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 20 апреля 2018 г. | № 22 |
| --- | --- |

| «О начале работы над составлением проекта бюджета сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |  |
| --- | --- |

## В соответствии со статьями 169, 184.1 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Малая Малышевка № 73 от 25.10.2011 г.,

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Начать работу над составлением проекта бюджета сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

- Обязанности по непосредственному составлению проекта бюджета сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и координации действий участников бюджетного процесса, направленных на обеспечение составления проекта местного бюджета, возложить на специалиста администрации Малышеву Татьяну Борисовну.

- Сформировать проект бюджета сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с учетом требований бюджетного законодательства.

- Утвердить прилагаемый план-график подготовки проекта бюджета сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в Вестнике Малая Малышевка, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу после его опубликования.

Глава сельского поселения Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                        С.В.Курапов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

от 20.04.2018г. № 22

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки проекта бюджета сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление информации об объектах муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2019 году | У.Т. Давлетова | 19.05.2018г. |  |
| 2 | Предоставление информации о численности постоянного населения на 01.01.2018г. для разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | Г.Г. Баринова | 19.05.2018г. |  |
| 3 | Сбор и предоставление информации о численности занятого в экономике населения, среднедушевых доходах и средней заработной плате населения, организациях и индивидуальных предпринимателях, действующих на территории поселения, на 01.01.2018г. для разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | У.Т. Давлетова | 19.05.2018г. |  |
| 4 | Разработка сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | Т.Б. Малышева | 26.05.2018г. |  |
| 5 | Получение администрацией поселения от отдела экономики администрации муниципального района Кинельский прогноза тарифов на газ, прогноза роста предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги, прогноза тарифов на электрическую и тепловую энергию по Самарской области на очередной финансовый год и плановый период | Т.Б. Малышева | 01.06.2018г. |  |
| 6 | Составление проекта прогнозного плана (программы) приватизации имущества сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области в очередном финансовом году | У.Т.Давлетова | 01.06.2018г. | проект прогнозного плана (программы) приватизации имущества |
| 7 | Получение в рамках взаимодействия с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 4 по Самарской области: - данных о налогооблагаемой базе за предыдущий финансовый год по налогу на имущество физических лиц, единому сельскохозяйственному налогу, земельному налогу; - оценки ожидаемых в текущем финансовом году и прогноза на плановый период объемов налоговых доходов консолидированного бюджета сельского поселения в разрезе видов налогов с соответствующими обоснованиями и расчетами; - информации об объемах предоставленных в соответствии с законодательством Самарской области в предыдущем и текущем финансовом годах налоговых льгот в разрезе видов налогов и категорий налогоплательщиков; - информации об ожидаемом в текущем финансовом году и прогнозируемом в очередном финансовом году и плановом периоде уровне собираемости налогов, которые полностью или частично подлежат зачислению в местный бюджет; - аналитических материалов по прогнозу дополнительных поступлений налоговых доходов в местный бюджет в очередном финансовом году и плановом периоде в результате проведения реструктуризации задолженности по обязательным платежам в местный бюджет с соответствующими обоснованиями и расчетами | У.Т.Давлетова | 01.06.2018г. |  |
| 8 | Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | Т.Б. Малышева | 23.06.2018г. |  |
| 9 | Согласование основных параметров проекта местного бюджета с главой сельского поселения | Т.Б. Малышева | 01.07.2018г. |  |
| 10 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения | Т.Б. Малышева | 01.08.2018г. |  |
| 11 | Составление реестра расходных обязательств | Т.Б. Малышева | 01.08.2018г. |  |
| 12 | Разработка (корректировка) муниципальных программ, финансирование которых планируется в 2019-2021гг. | Т.Б. Малышева С.П. Курапова | 01.10.2018г. | Паспорта МП |
| 13 | Разработка прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) на очередной финансовый год и плановый период | Т.Б. Малышева | 01.10.2018г. |  |
| 14 | Разработка проектов методик (корректировка утвержденных методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов | Т.Б. Малышева | 01.10.2018г. |  |
| 15 | Определение верхнего предела государственного (муниципального) долга на конец очередного финансового года (на конец очередного финансового года и конец каждого года планового периода) | Т.Б. Малышева | 01.10.2018г. |  |
| 16 | Разработка муниципальных заданий МБУ на очередной финансовый год и плановый период | Н.В.Курлыкова | 01.10.2018г. | МЗ МБУ |
| 17 | Разработка проекта программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период | Т.Б. Малышева | 01.10.2018г. |  |
| 18 | Разработка проекта программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период | Т.Б. Малышева | 01.10.2018г. |  |
| 19 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития поселения за текущий финансовый год | У.Т. Давлетова | 10.10.2018г. | Решение СП о принятии исп.бюджета за 9 мес. Пост об утв. отчета по исп.бюджета за 9 месяцев Пост об одобрении прогноза |
| 20 | Составление перечня публичных обязательств | Т.Б. Малышева | 10.10.2018г. |  |
| 21 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год | Т.Б. Малышева | 10.10.2018г. |  |
| 22 | Составление пояснительной записки к проекту бюджета | Т.Б. Малышева | 10.10.2018г. |  |
| 23 | Подготовка проекта решения Собрания представителей о бюджете сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и представление на согласование главе поселения | Т.Б. Малышева | 10.10.2018г. |  |
| 24 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | Т.Б. Малышева С.П. Курапова | 16.10.2018г. |  |
| 25 | Утверждение (корректировка) муниципальных программ, финансирование которых планируется в 2019-2027гг. | Т.Б. Малышева С.П. Курапова | 16.10.2018г. |  |
| 26 | Проведение публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей о бюджете сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и документов к нему | С.П. Курапова | с 17.10.2018г. по 26.10.2018г. |  |
| 27 | Внесение в Собрание представителей проекта решения Собрания представителей о бюджете сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и документов к нему | Т.Б. Малышева | 14.11.2018г. |  |
| 28 | Направление в Контрольно-счетную палату муниципального района Кинельский проекта решения Собрания представителей о бюджете сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и документов к нему | Т.Б. Малышева | 14.11.2018г. |  |