| Российская Федерация Самарская область Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 23.04.2018 г. | № 25 |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2020 годы» за 2017 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  сельского поселения Малая Малышевка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88 , руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2020 годы» за 2017 год

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Вестнике Малой Малышевки, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу после опубликования

Глава сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                 С.В. Курапов

|  | УТВЕРЖДЕН: постановлением администраци сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 23.04.2018 г. № 25 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2020 годы» за 2017 год

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2020 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области  от 18.11.2016 г. № 111.

Целью реализации Программы являлось создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения Малая Малышевка.

Достижение указанной цели реализовалось посредством решения следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих задач: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни сельского поселения, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области; создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальном учреждении культуры.

В отчетном году средства программы были направлены на укрепление материально-техническая базы учреждения: произведен ремонт крыши, приобретена необходимая звуковая аппаратура, музыкальные инструменты.

Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2020 годы» приведена в приложениях № 1,№ 2.

Приложение № 1

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период.

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измере ния | Значения целевых индикаторов (показателей) за 2017 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Удельный вес жителей сельского поселения Малая Малышевка вовлеченных в социокультурную деятельность | % | 25 | 35 |  |
| 2. | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 12836 | 12855 |  |
| 3. | Количество участников клубных формирований | Чел. | 175 | 175 |  |
| 4. | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации; | % | 30 | 30 |  |

Приложение № 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные испол-нители | Бюджет | Объем финансирования 2017 г. (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1. | Проведение праздников, юбилейных и значимых мероприятий года | МБУ «Культу-ра Плюс» | Местный бюджет | 290,0 | 218,6 | Повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Участие в районных, областных, межрайонных, конкурсах, смотрах, фестивалях, ярмарках исполнителей и творческих коллективов | МБУ « Культура Плюс» | Местный бюджет | 52,8 | 30,0 | Активное участие сельского поселения Малая Малышевка в культурной жизни района |
| 3. | Участие в обучающих районных, областных, региональных семинарах, мастер-классах, курсах повышения квалификации работников культуры | МБУ «Культу-ра Плюс» | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | Повышение профессиональной компетентности кадров |
| 4 | Обслуживание программного обеспечения | МБУ «Культу-ра Плюс» | Местный бюджет | 40,0 | 78,0 |  |
| 5 | Печать средств массовой информации (Вестники, информационные лимстки) | МБУ « Культура Плюс» | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 |  |
| 6. | Ремонт Дома культуры | МБУ « Культура Плюс» | Местный бюджет |  |  |  |
| 7 | Оплата юридических услуг | МБУ « Культура Плюс» | Местный бюджет | 88,0 | 88,0 |  |
| 8 | Оплата услуг связи | МБУ « Культура Плюс» | Местный бюджет | 33,0 | 35,0 |  |
| 9 | Коммунальные услуги | МБУ « Культура Плюс» | Местный бюджет | 1276,8 | 1284,0 |  |
| 10 | Услуги по содержанию имущества, в.ч. налог на имущество | МБУ « Культура Плюс» | Местный бюджет | 740,0 | 585,0 |  |
| 11. | Оснащение Дома культуры необходимой звуковой аппаратурой (звуковыми колонками, микшерами, микрофонами и т.д.) | МБУ « Культура Плюс» | Местный бюджет | 13,0 | 13,0 | Улучшение материально- технической базы учреждений |
| 12. | Приобретение сценической обуви | МБУ « Культура Плюс» | Местный бюджет | 5,0 | 0 |  |
| 13. | Приобретение музыкальных инструментов | МБУ « Культура Плюс» | Местный бюджет | 43,6 | 43,6 | Улучшение материально- технической базы учреждений |
| 14 | Содержание работников МБУ « Культура Плюс» | МБУ « Культура Плюс» | Местный бюджет | 2789,0 | 3009,0 |  |
|  | Всего по программе |  |  | 5421,2 | 5434,2 |  |