| Самарская область муниципальный район Кинельский Администрация сельского поселения Малая Малышевка |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 28.03.2013 г. | № 25 |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| «Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в сельском поселении Малая Малышевка на 2013-2015 годы» за 2013 год. |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  сельского поселения Малая Малышевка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской	 области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в сельском поселении Малая Малышевка на 2013-2015 годы»  за 2013 год.

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Малая Малышевка                                                             С.В. Курапов

|  | - Утвержден: постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 28.03.2014 г. N 25 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безо-пасности в сельском поселении Малая Малышевка на 2013-2015 годы» на 2013 год

| Наименование программы | - муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечению общественной безопасности в сельском поселении Малая Малышевка на 2013-2015 годы» (далее – «Программа»). |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | - Укрепление правопорядка и общественной безопасности в сельском поселении Малая Малышевка, как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод жителей села; создание эффективной системы профилактики правонарушений, закрепление тенденции к сокращению распространения наркомании и связанных с ней правонарушений. |
| Задачи муниципальной программы | -Осуществление организационной, научно-методической и информационной деятельности по профилактике правонарушений; - обеспечение профилактики правонарушений на улицах и в общественных местах; - повышение качества воспитательной работы в образовательных учреждениях; - профилактика противоправного поведения несовершеннолетних; - привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях; - содействие социальной адаптации осужденных, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и несовершеннолетних, прибывших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; - профилактика повторной преступности; - укрепление материально-технической базы милиции общественной безопасности; - совершенствование системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними; - использование передовых методов лечения и реабилитации лиц, допускающих потребление наркотиков без назначения врача; - содействие организации и проведению операций по профилактике правонарушений, связанных с использованием и оборотом наркотиков, а также по пресечению незаконного оборота наркотиков; - профилактика новых преступлений среди осужденных; - содействие трудозанятости лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. |
| Показатели ( индикаторы) муниципальной Программы Этапы и сроки реализации программы | - количество правонарушений, совершенных на территории сельского поселения Малая Малышевка; -количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории сельского поселения Малая Малышевка; - количество граждан, стоящих на учете у нарколога; - количество граждан, повторно совершивших правонарушения. Программа реализуется в один этап с 2014 -2016 годы |

Мероприятия, предусмотренные Программой направлены на формирование на территории сельского поселения  Малая Малышевка эффективной системы профилактики правонарушений. В 2013 году был реализован комплекс объединённых единым замыслом адекватных мер по локализации причин и условий, способствующих совершению правонарушений, воздействию на граждан в направлении формирования их законопослушного поведения и правового воспитания, профилактики правонарушений.

Приложение № 1

Система программных мероприятий муниципальной программе «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Малая Малышевка на 2013-2015 годы» за 2013 год

| № п/п | Мероприятия | Объем средств, тыс. руб. |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 план | 2013 факт |  |
| 1. | Разработка плана мероприятий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | - | - | Администрация СП Малая Малышевка; межмуниципальный отдел МВД России «Кинельский». |
| 2. | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния право-порядка и общественной безопасности | - | - | Администрация СП Малая Малышевка межмуниципальный отдел МВД России «Кинельский». |
| 3. | Обеспечение участия общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, добровольных народных дружин, активизация работы внештатных сотрудников милиции | 5,0 | 1,0 | Администрация сельского поселения Малая Малышевка |
| 4. | Подготовка и распространение методических пособий по повышению правосознания граждан. | 1,0 | 1,0 | МБУ «Культура плюс» |
| 5. | Участие в реализация комплексных мер по обеспечению миграционного учета и режима пребывания иностранных граждан, прибывающих на территорию сельского поселения | - | - | Администрация СП Малая Малышевка межмуниципальный отдел МВД России «Кинельский», Управление Федеральной миграционной службы. |
| 6. | Отчет участкового уполномоченного милиции перед населением СП ,коллективами предприятий, учреждений, организаций, общественностью | - | - | Администрация СП Малая Малышевка межмуниципальный отдел МВД России «Кинельский». |
| 7. | Освещение в Вестнике Малой Малышевки проблематики по состоянию правопорядка и общественной безопасности | - | - | Администрация сельского поселения Малая Малышевка |
| 8. | Организация пропаганды здорового образа жизни подростков и молодежи: Приобретено в 2013 г. Силовой тренажер Теннисный стол Форма для футбольной команды Спортивный инвентарь Итого: | 40,0 | 12,0 22,0 7,5 9,0 19,0 69,5 | Администрация сельского поселения Малая Малышевка, МБУ «Культура плюс» Руководство образовательных учреждений, |

| № п/п | Мероприятия | Объем средств, тыс. руб. |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 факт | 2014план 2015 |  |
| 9 | Проведение тематических уроков в образовательном учреждении сельского поселения по повышению правосознания подростков и молодежи. | - |  | ГБОУ СОШ села Малая Малышевка, Администрация СП Малая Малышевка |
| 10 | Проведение социальных акций | 2,0 | 1,0 | Администрация СП Малая Малышевка , МБУ «Культура плюс» ГБОУ СОШ села Малая Малышевка, |
| 11 | Организация и проведение среди обучающихся, мероприятий физкультурно-спортивной направленности "Спорт против наркотиков" (соревнований, первенств по лыжным гонкам, лёгкой атлетике, волейболу, шахматам, шашкам, мини- футболу) | 1,0 | 1,0 | Администрация СП Малая Малышевка , МБУ «Культура плюс» ГБОУ СОШ села Малая Малышевка, |
| 12 | Организация и проведение мероприятий по формированию в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому многообразию | 1,0 | 1,0 | Администрация СП Малая Малышевка , МБУ «Культура плюс» ГБОУ СОШ села Малая Малышевка, |

Итого:   74 500 рублей ( семьдесят четыре тысячи пятьсот  рублей).