Администрация сельского поселения Новый Сарбай

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16 марта 2017 года № 23

с. Бобровка

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы  сельского поселения Новый Сарбай «Управление муниципальным имуществом сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» за 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Новый Сарбай от 24.07.2013 года № 46 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области»,  администрация сельского поселения Новый Сарбай ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы»  за 2016 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Нового Сарбая».

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Новый Сарбай                                                        А.С. Золотухин

Утверждено

постановлению администрации

сельского поселения Новый Сарбай

от 16 марта 2017 г. № 23

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» за 2016 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом сельского поселения Новый Сарбай  муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы»  (далее –  программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай от 11.11.2015 г. № 57.

Цели и задачи муниципальной программы

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский.

Осуществление технической инвентаризации муниципальных объектов недвижимости и постановка их на кадастровый учет.

Обеспечение государственной регистрации прав на муниципальное имущество сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский.

Результаты хода выполнения мероприятий программы в свете достижения поставленных задач

Проведена оценка муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2016 году.

В управлении Росреестра по Самарской области зарегистрированы объекты водоснабжения.

Мероприятия по реализации муниципальной  Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Источник | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план 2016 год | факт 2017 год |  |
| 1. | Оформление в муниципальную собственность имущества | Администрация сельского поселения Новый Сарбай | 2016 г. | Местный бюджет | 80,0 | 83,0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 80,0 | 83,0 |  |

Реализация мероприятий Программы способствует повышению эффективности расходования средств бюджета сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский, качество управления муниципальной собственностью сельского поселения Новый Сарбай  муниципального района Кинельский.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 83,0 тыс.руб.. Для повышения эффективности данной программы необходимо учитывать при планировании финансирования программных мероприятий затраты на оформление муниципального имущества.

В 2016 году были внесены изменения в муниципальную программу:

Постановление от 20.12.2016 г. № 100.