Администрация сельского поселения Новый Сарбай

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16 марта 2017 года № 31

с. Новый Сарбай

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы

«Пожарная безопасность сельского поселения Новый Сарбай

на 2016-2018 гг» за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Новый Сарбай от 24.07.2015 года № 46 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области»,  администрация сельского поселения Новый Сарбай

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность сельского поселения Новый Сарбай на 2016-2018 гг» за 2016 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Нового Сарбая».

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Новый Сарбай                                                 А.С. Золотухин

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения Новый Сарбай

от 16 марта 2017 г. № 31

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Пожарная безопасность сельского поселения Новый Сарбай на

2016-2018 гг» за 2016 год

Муниципальная программа «Пожарная без   опасность сельского поселения Новый Сарбай на 2016-2018 гг» за 2016 год   (далее –  программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай от 11.11.2015 г. № 54.

Цели и задачи муниципальной программы:

Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения,  уменьшение количества пожаров.

Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров.

Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров.

Оказание помощи в тушении пожаров и ликвидации последствий пожаров.

Обучение населения мерам пожарной безопасности.

Результаты хода выполнения мероприятий программы в свете достижения поставленных задач

С целью решения задач в области обеспечения пожарной безопасности,  Проведено:

- ремонтные работы по пожарным гидрантам, находящимся на территории сельского поселения Новый Сарбай;

- постоянно поддерживается и обеспечивается беспрепятственный проезд пожарной техники для забора воды с водоисточников (ПГ);

Ежемесячно в газете «Вестник Нового Сарбая» публикуются Памятки для жителей сельского поселения Новый Сарбай о мерах Пожарной безопасности, информация и доводятся до населения, организаций, учреждений, предприятий, а также размещаются на информационных стендах.

Планируемым  показателем  по итогам реализации программы является:

1) количество выездов пожарных на пожары;

2) количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах;

3) количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров.

Перечень  выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. план | 2016 г. факт |
| 1 | Пропаганда среди населения вопросов противопожарной безопасности: - Публикация материалов в газете «Вестник Нового Сарбая», - изготовление памяток, листовок. | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Содержание противопожарной техники и личного состава ДПК, ремонт гаража | 68,0 | 73 |
|  | Итого по Программе | 73 | 78 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 95 |

Муниципальная программа соответствует приоритетам, установленным и определенным на территории всей Самарской области как: защита населения и территорий  от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение риска и смягчение их последствий.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 78,0 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

В 2016 году были внесены изменения в муниципальную программу:

Постановление от 20.12.2016 г. № 101