Администрация

сельского поселения

Новый Сарбай

муниципального района

Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 46  от 12 апреля  2018 года.

«Об утверждении отчета о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальной

программы «Обеспечение гражданской обороны,

защиты населения и территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

на территории сельского поселения Новый Сарбай

муниципального района Кинельский Самарской области

на 2017-2019гг.» за 2017 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай  муниципального района Кинельский Самарской области за № 46 от 24.07.2013 г. «О порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных программ, их формирования и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных  целевых программ муниципального образования сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации  муниципальной программы  «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019гг» за 2017 год.

2.Опубликовать  настоящее постановление в газете « Вестник Нового Сарбая».

3. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Новый Сарбай                                                      А.С. Золотухин

Утвержден

Постановлением администрации

сельского поселения  Новый Сарбай

муниципального района Кинельский

Самарской области

№ 46  от 12 апреля  2018 года

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение гражданской обороны,

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области

на 2017-2019 гг» за 2017 год.

| № | Наименование мероприятий | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые показатели | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%) | Причины отклонен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (тыс. руб) |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |

Глава сельского поселения Новый Сарбай

муниципального района Кинельский

Самарской области 						_______________   А.С. Золотухин