Российская Федерация

Самарская область

муниципальный район

Кинельский

Администрация

сельского поселения

Новый Сарбай

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 24 от 28.03.2019 г.

«Об утверждении отчета о ходе реализации

и оценки эффективности муниципальной программы                                    «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие

сельского хозяйства на территории сельского поселения

Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской

области на 2017 –2019 гг.» за 2018г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай  муниципального района Кинельский Самарской области за № 46 от 24.07.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 –2019 гг.» за 2018 г.

2.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вестник Нового Сарбая».

3.Настоящее  постановление вступает в силу на следующий день после его официального   опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Новый Сарбай 					        А.С. Золотухин

Утвержден

Постановлением администрации

сельского поселения Новый Сарбай

муниципального района Кинельский

Самарской области за № 24 от 28.03.2019  г.

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 –2019 гг.» за 2018 г.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 –2019 гг.»  (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области за № 81 от 02.12.2016 г.

Основной целью Программы является: комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства на территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области.

Основными задачами Программы являются:

1. Увеличение объёмов производства  основных видов продукции животноводства;

2. Увеличение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах.

Индикаторы и показатели,
характеризующие ход реализации муниципальной программы

«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области

на 2017-2019 годы»

| N п/п | Наименование цели, задачи и индикатора (показателя) | Единица измерения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |
| 1. | - Количество личных подсобных хозяйств, занимающихся разведением крупнорогатого скота; | ед. | 52 | 55 |
| 2. | - Увеличение количества крупнорогатого скота; | голов | 123 | 128 |

Перечень  выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 –2019 гг.»

за 2018 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. план | 2018 г. факт |
| 1 | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание молочных коров | 80,0 | 63,0 |
|  | Итого по Программе | 80,0 | 63,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 78,7 | 78,7 |

На ход реализации программы повлияло то, что не все граждане, ведущие на территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области личное подсобное хозяйство обратились в администрацию сельского поселения  Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области за получением субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание молочных коров.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 80,0 тыс.руб., фактически было потрачено-63,0 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая– 78,7 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 78,7 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.