Администрация

сельского поселения Новый Сарбай

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 01.11.2013г. № 89

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2014 года на территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для организации пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, жилых и хозяйственных объектов в период весеннего половодья 2014 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Возложить	обязанности по руководству и координации деятельности по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2014 года на территории сельского поселения Новый Сарбай на председателя паводковой комиссии Пиражкова В. М..

- До	20 февраля 2014 года провести заседание паводковой комиссии с повесткой дня «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и недопущению чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем, на территории сельского поселения Новый Сарбай в 2014 году».

- Утвердить План основных мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Новый Сарбай в период весеннего половодья 2014 года (Приложение №1).

- Утвердить состав паводковой комиссии (Приложение №2).

- Председателю паводковой комиссии совместно с главой сельского поселения Новый Сарбай организовать исполнение Плана основных мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Новый Сарбай в период весеннего половодья 2014 года.

- В срок до 20.11.2013 года разработать планы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2014 года. Основные усилия в подготовительный период сосредоточить на заблаговременном выполнении комплекса мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, недопущение материального ущерба, гибели людей и сельскохозяйственных животных в период половодья.

- Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Нового Сарбая».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения Новый Сарбай                                              А. С. Золотухин

Приложение № 1    к постановлению администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский       от «01» ноября 2013 г. № 89

УТВЕРЖДАЮ

Глава АСП Новый Сарбай

____________А. С. Золотухин

ПЛАН основных мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Новый Сарбай в период весеннего половодья 2014 года

| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. В подготовительный период |  |  |  |
| 1.1. | Разработка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС | до 15.02.2014 г. | Старыгина С. П. |
| 1.2. | Создание материальных резервов, финансовых ресурсов, продовольствия и медикаментов | до 01.02.2014 г. | Специалисты администрации |
| 1.3. | Разработка перечня предприятий (организаций), состава сил и средств, планируемых для выполнения противопаводковых мероприятий по отрасли ЖКХ | до 20.02.2014 г. | Платонова В. А. Посашков Н. И. |
| 1.4. | Разработка порядка водоснабжения населения муниципального района Кинельский на паводкоопасных территориях, планирование мероприятий по обеспечению водой водой, эксплуатации водопровода в форс-мажорных ситуациях | до 05.03.2014 г. | Золотухин А. С. |
| 1.5. | Определение количества жилых домов и населения, объектов инженерной инфраструктуры, попадающих в зоны возможного затопления при интенсивном развитии паводка и наводнении. | до 20.02.2014 г. | Старыгина С. П. |

| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Организация очистки от снега и льда водоотводящих труб и каналов в населенных пунктах | до 20.03.2014 г. | главы сельских поселений |
| 1.7. | Проверка и приведение в рабочее состояние техники и оборудования для откачки воды, их учёт и содержание в постоянной готовности к обеспечению работ по отводу грунтовых и поверхностных вод | до 05.03.2014 г. | Посашков Н. И. |
| 1.8. | Обеспечение готовности средств связи, систем централизованного оповещения к выполнению задач по своевременному оповещению и информированию населения при угрозе затопления населенных пунктов, организаций и производственных объектов. Обеспечение готовности подвижных средств оповещения. | постоянно | Золотухин А. С. Посашков Н. И. |
| 1.9. | Определение мест эвакуации людей и крупного рогатого скота из районов возможного подтопления. Разработка плана эвакуации и порядка первоочередного жизнеобеспечения населения продуктами питания, водой, предметами первой необходимости по сценарию подтопления | до 20.03.2014 г. | Золотухин А. С. Посашков Н. И. |
| 1.10 | Проведение работ по расчистке русла реки Сарбай от завалов древесины, а также расширению узких мест с целью обеспечения беспрепятственного прохода воды. | 4 квартал 2013 года -1 квартал 2014 года | Золотухин А. С. |

| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Организация контроля за ходом выполнения противопаводковых мероприятий в подготовительный период. Рассмотрение результатов мероприятий на заседании паводковой комиссии. | постоянно | Пиражков В. М. Золотухин А. С. |
| 2. В период пропуска паводка |  |  |  |
| 2.1. | Сбор и анализ информации о паводковой обстановке на подведомственных территориях и объектах инженерной инфраструктуры | постоянно | Пиражков В. М. Золотухин А. С. |
| 2.2. | Организация (при необходимости) круглосуточного дежурства членов паводковых комиссий (групп) и постоянное наблюдение за ледовой и паводковой обстановкой в населенных пунктах поселения | с 10.03.2014 г. до окончания паводка | Посашков Н. И. Золотухин А. С. |
| 2.3. | Организация комплексного обследования, совместно с собственниками, состояния линий электроснабжения, телефонных линий связи, дорог, мостов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления. Принятие мер по их ремонту, дополнительному укреплению и обеспечению надежности. | 4 квартал 2013 года - до окончания паводка 2014 года | Посашков Н. И. Золотухин А. С. ТСЖ |

| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Обследование водных объектов с целью своевременного обнаружения и ликвидации заторных участков | постоянно | Посашков Н. И. Золотухин А. С. |
| 2.5. | Организация проверки состояния оврагов, берегов реки в местах близкого расположения к ним жилых домов и других объектов. | до 15.03.2014 г. | Золотухин А. С. |
| 2.6. | Организация экстренного оповещения населения, проживающего на подтопляемых территориях, об угрозе затопления | при получении прогноза о угрозе наводнения | Золотухин А. С. |
| 2.7. | Организация аварийно- восстановительных работ по ликвидации отдельных разрушений и укреплению сооружений и систем тепло-, водо-, газо-, электроснабжения. | при аварийных ситуациях | Посашков Н. И. Золотухин А. С. |
| 2.8. | Разработка оперативного плана действий по каждому потенциально подтапливаемому населенному пункту или части его территории | до 25.03.2014 г. | Пиражков В. М. Золотухин А. С. |
| 2.9. | Организация (при необходимости) круглосуточного дежурства членов паводковых комиссий (групп) и постоянное наблюдение за ледовой и паводковой обстановкой на реке | с 25.03.2014 г. до окончания паводка | Пиражков В. М. Золотухин А. С. Посашков Н. И. |

| Председатель комиссии по ГО и ЧС А. С. Золотухин № п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.10 | Информирование населения об обстановке в период паводка через средства массовой информации (публикация статей в газетах, распространение памяток, листовок) по действиям населения при подтоплении территорий, домов. | март 2014 г. до окончания паводка | Специалисты администрации |
| 2.11 | Представление сведений в ЕДЦС о складывающейся обстановке в период паводка. | в течение паводка | Золотухин А. С. |
| 3. После прохождения паводка |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение своевременной уборки территорий от последствий паводковых вод | по отдельным планам | АСП Новый Сарбай СПК им Калягина |

Председатель паводковой комиссии                                              В. М. Пиражков

Приложение №2 к постановлению администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский от «01» ноября 2013 г. № 89

УТВЕРЖДАЮ

Глава АСП Новый Сарбай

____________А. С. Золотухин

СОСТАВ

паводковой комиссии сельского поселения Новый Сарбай

Золотухин А.С.– глава администрации сельского поселения Новый Сарбай; председатель КЧС и ОПБ

Пиражков В.М. охранник ДПД – председатель паводковой комиссии;

Члены  паводковой комиссии:

Старыгина С. П. – специалист администрации по ГО ЧС; секретарь комиссии

Золотухина Л.В. – директор Новосарбайской СОШ;

Титов Г.В. – нач. цеха животноводства СПК (к-з) им. Калягина;

Никулина Д. Ю. – директор СДК;

Воробьева И. А. – зав. садиком «Светлячок»;

Левина Л.В. – врач общей практики;

Посашков А.И. – бригадир тракторной бригады № 1;

Лаврентьев Г.А. – зав. гаражом;

Сибилев М.А. - инженер по  трудоемким процессам

Посашков Н.И.- председатель СПК (к-з) им. Калягина

Золотухин С. В. – гл. инженер СПК (к-з) им. Калягина