# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского   поселения

## Новый Сарбай

## Муниципального района Кинельский

Самарской области

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 18 от 28.03.2016 г.

«Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Новый Сарбай  за 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новый Сарбай и постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай № 46   от 24.07.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, действующих на территории сельского поселения Новый Сарбай»:

- Утвердить отчёты о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Новый Сарбай за 2015 год:

- «Противодействие коррупции в сельском поселении Новый Сарбай» на 2013–2015годы (приложение № 1);

- «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Новый Сарбай» на 2013–2015 годы (приложение № 2);

- «Модернизация дорог местного значения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2009–2015 годы (приложение № 3);

- «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Новый Сарбай на 2015-2017 гг» (приложение № 4);

- «Правовое просвещение населения cельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере» на 2013–2015 годы (приложение № 5);

- «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности сельского поселения Новый Сарбай» на 2013–2015 годы (приложение № 6);

- «Развитие культуры сельского поселения Новый Сарбай на 2015-2017гг) (приложение № 7);

- «Уличное освещение сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2014-2016 гг» (приложение № 8) ;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Нового Сарбая».

Глава сельского поселения

Новый Сарбай                                                                          А.С. Золотухин

- Приложение № 1

- к распоряжению администрации сельского поселения

- Новый Сарбай

- № 18    от 28.03.2016 г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Противодействие коррупции в сельском поселении Новый Сарбай»

на 2013–2015 годы

за 2015 год

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в сельском поселении Новый Сарбай» на 2013–2015 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай  № 43 от 01.07.2013 г.

Главные цели программы: проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на уровне местного самоуправления; снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества; укрепление доверия жителей поселения к органам местного самоуправления; активное привлечение общественных организаций и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции, обеспечению открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления.

Задачи программы: устранение условий, порождающих коррупцию; совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории сельского поселения Новый Сарбай; создание системы противодействия коррупции; организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды; обеспечение прозрачности деятельности администрации сельского поселения Новый Сарбай; формирование антикоррупционного общественного сознания.

В рамках реализации программы и в целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления поселения в отчетном году своевременно и полно размещалась соответствующая информация на официальном сайте муниципального района Кинельский, портале Самарской Губернской Думы, в газете «Вестник Нового Сарбая». По результатам независимого мониторинга, проведенного в 2015 году, наше поселение заняло 14 место в области по информационному наполнению и развитию официального сайта представительного органа муниципального образования.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Доля прошедших в отчетном году антикоррупционное обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих от их общей численности | % | 2 | 0 | 0 | Муниципальные служащие не обучались |
| 2 | Количество публикаций и иных материалов антикоррупционной тематики, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 4 | 2 | 50 | Газета «Вестник Нового Сарбая» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 50 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение размещения на официальном сайте муниципального района Кинельский информации об антикоррупционной деятельности администрации сельского поселения Новый Сарбай | Выполнено |
| 2 | Размещение в соответствии с требованиями действующего законодательства на официальном сайте сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также иных сведений по вопросам противодействия коррупции | Выполнено |
| 4 | Информационное сопровождение исполнения мероприятий программы «Противодействие коррупции в сельском поселении Новый Сарбай » на 2014-2016 годы в средствах массовой информации | Выполнено |
| 5 | Образование комиссии по противодействию коррупции в сельском поселении Новый Сарбай | Выполнено |
| 6 | Проведение мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Новый Сарбай по реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции с ежегодным обобщением и анализом результатов | Выполнено |
| 7 | Совершенствование административных регламентов предоставления муниципальных услуг, переход на систему предоставления услуг в электронном виде и через многофункциональные центры | Выполнено |
| 8 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Выполнено |
| 9 | Мониторинг соблюдения процедур (сроков) предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами, предоставляемых лично либо в электронном виде, либо через многофункциональные центры, в том числе с использованием данных, получаемых на основе анализа жалоб и обращений конечных потребителей, с ежегодным обобщением и анализом результатов | Выполнено |
| 10 | Разработка административных регламентов выполнения муниципальных функций | Выполнено |
| 11 | Проведение комплексной инвентаризации объектов недвижимого имущества для выявления и включения неучтенных объектов в состав муниципальной казны с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права муниципальной собственности на объекты капитального строительства в целях сохранности и повышения экономической эффективности от их использования | Выполнено |
| 12 | Внедрение современных систем обмена данными между органами государственной власти Самарской области, ускоряющих процедуры принятия решений, связанных с предоставлением земельных участков, собственность на которые не разграничена, на территории сельского поселения Новый Сарбай | Выполнено |
| 13 | Размещение в сети Интернет информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Новый Сарбай и предназначенных для сдачи в аренду | Выполнено |
| 14 | Разработка и внедрение процедур и механизмов муниципальных закупок, препятствующих коррупционным проявлениям. Принятие мер, направленных на минимизацию доли заказов, размещенных вне конкурсных процедур | Выполнено |
| 15 | Осуществление регулярного мониторинга и анализа конкурсной документации, размещенной в сети Интернет, на предмет возможного завышения цены в заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Выполнено |
| 16 | Подготовка и опубликование информационных материалов антикоррупционной тематики и пропаганды в печатных и электронных средствах массовой информации | Выполнено |
| 17 | Разработка и внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты во исполнение требований действующего федерального и регионального законодательства в сфере противодействия коррупции | Выполнено |
| 18 | Проведение с соблюдением требований законодательства о муниципальной службе ежегодных проверок достоверности и полноты, представляемых муниципальными служащими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Выполнено |
| 19 | Проведение в установленном порядке проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений | Выполнено |
| 20 | Обеспечение регулярной деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Выполнено |
| 21 | Проведение в рамках действующего законодательства добровольного тестирования (опросов) среди граждан, поступающих на муниципальную службу либо в подведомственные учреждения, а также муниципальных служащих для определения их отношения к проявлениям коррупции | Выполнено |
| 22 | Проведение анализа выявленных при проведении антикоррупционной экспертизы в проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения Новый Сарбай положений, способствующих проявлению коррупции. Подготовка на основе анализа методических рекомендаций для разработчиков проектов | Выполнено |
| 23 | Размещение в соответствии с действующим законодательством на официальном сайте проектов нормативных правовых актов для возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов при мониторинге их правоприменения | Выполнено |
| 24 | Увеличение оплаты труда муниципальных служащих, а также работников бюджетных учреждений сельского поселения Новый Сарбай | Выполнено |
| 25 | Обеспечение доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим сельского поселения Новый Сарбай | Выполнено |
|  | Проведение проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и требований к служебному поведению, предусмотренных законодательством о муниципальной службе. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Выполнено |
| 26 | Организация и проведение обучения должностных лиц, ведущих работу по реализации антикоррупционной политики | Не выполнено |
| 27 | Обеспечение рабочих мест специальной техникой и программным обеспечением | Выполнено |
| 28 | Обучение специалистов в сфере финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов | Не выполнено |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как недостаточно отлаженная система межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также недостаточное финансирование программы из местного бюджета, в частности, на повышение квалификации муниципальных служащих.

Не проведено в отчетном году обучение должностных лиц, ведущих работу по реализации антикоррупционной политики, а также специалистов в сфере финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов, т.к. их обучение по областным программам запланировано на 2016 год.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %, наряду с этим показатель эффективности реализации программы составил 50%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является низкой, однако организация в последующие периоды выполнения мероприятий по антикоррупционному обучению муниципальных служащих позволит достигнуть высокой эффективности реализации программы.

- Приложение № 2

- к распоряжению администрации сельского поселения Новый Сарбай

- № 18   от  28.03. 2016 г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Новый Сарбай»

на 2013–2014 годы

за 2015 год

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Новый Сарбай» на 2013–2015 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай № 29 от 13.03.2013г.

Целью программы является повышение уровня общественной безопасности и защищенности населения, объектов инфраструктуры от угроз терроризма, и экстремизма, а также предупреждение и пресечение распространения террористической, и экстремистской идеологии на территории сельского поселения Новый Сарбай.

Основными задачами Программы являются: информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; содействие правоохранительным органам в выявлении и пресечении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий; организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям; противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий; выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Уровень антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей | % | 45 | 41 | 91 | Анализ антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей |
| 2. | Количество мероприятий воспитательного, пропагандистского и профилактического характера | единиц | 2 | 2 | 100 | Отчет |
| 3. | Количество публикаций и иных материалов антитеррористической тематики, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 3 | 2 | 67 | Газета «Вестник Нового Сарбая» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 86 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 план | 2015 год факт |
| 1 | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 2 | Организация на добровольной основе дежурств граждан в местах массового скопления людей и местах концентрации молодежи; | 1000 | 0 |
| 3 | Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, лозунгов экстремистского характера | 1000 | 0 |
| 4 | Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового скопления граждан и проведения общественно-политических мероприятий, в том числе оборудование видеоаппаратурой наружного наблюдения, средствами пожарной безопасности и т.д. | 1000 | 0 |
| 5 | Размещение в муниципальных средствах массовой информации сведений о результативности проводимой субъектами профилактики экстремизма работы на данном направлении | 1000 | 0 |
| 6 | Распространение среди населения памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии | 1000 | 0 |
| 7 | Информирование населения о действиях при угрозе осуществления террористических актов с использованием наглядной агитации, средств массовой информации | 1000 | 0 |
| 8 | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории поселения народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники и др.), сопровождаемых социальной рекламой и освещением в СМИ | 5000 | 0 |
| 9 | Приобретение для библиотек и образовательных учреждений специальной литературы, направленной на изучение всего многообразия народов России, их культуры и традиций, с целью формирования толерантности в молодежной среде | 1000 | 0 |
| 10 | Создание и развитие сети молодежных военно- патриотических клубов и секций с целью формирования в молодежной среде положительного отношения к здоровому образу жизни, ориентации на традиционные для Российского общества государственные, социальные, культурные и личностные ценности, стойкого неприятия экстремистских и террористических проявлений, формирования толерантного отношения, повышения престижа военной и правоохранительной службы | 1000 | 0 |
| 11 | Проведение с привлечением общественных и религиозных объединений лекций и выступлений, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских проявлений | 1000 | 0 |
| 12 | Оказание содействия общественным и религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ по изучению российских культурных традиций | 1000 | 0 |
|  | Итого по Программе | 15000 | 0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 0 | 0 |

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как необходимость повышения уровня антитерристической защищенности объектов социально-культурного назначения, а также ограниченнсть финансового обеспечения мероприятий программы.

- Приложение № 3

- к распоряжению администрации сельского поселения Новый Сарбай

- №   18 от  28.03.2016г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Модернизация дорог местного значения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области»

- на 2009–2015 годы

- за 2015 год

Муниципальная программа «Модернизация дорог местного значения сельского поселения Новый Сарбай  муниципального района Кинельский Самарской области» на 2009–2015 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай № 16/1 от 30.06.2011 г.

Основной целью настоящей Программы является увеличение протяженности, достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач: проектирование строительства и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В отчетном году капитально отремонтировано 150 кв.м асфальтированного покрытия (ул. Школьная).

Кроме того, произведен ямочный ремонт асфальтированных дорог в с. Новый Сарбай, с. Николаевка 2-я, отсыпаны баластом грунтовые дороги, в том числе: в пос. Привет (150 м), с. Николаевка 2-я (150 м).

В целях обеспечения безопасности на дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории населенных пунктов, установлены недостающие дорожные знаки, начата работа по приведению в нормативное состояние дорог вблизи образовательных учреждений (установлены светофоры, изготовлена разметка пешеходных переходов). За счет средств дорожного фонда осуществляется также текущее содержание дорог местного значения.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Протяженность дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | км | 0,902 | 0,750 | 83 | Акт обследования |
| 2. | Доля дорожной улично-дорожной сети, убираемая механизированным способом | % | 100 | 100 | 100 | Договора со специализированными организациями |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 91 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 план | 2015 год факт |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 756,080 | 806.080 |
| 2. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия и отсыпка грунтовых дорог | 0 | 0 |
| 3. | Деятельность по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 |
|  | Итого по Программе | 756.080 | 806.080 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 107 |

На ход реализации программы повлияло значительное снижение доходов муниципального дорожного фонда от акцизных сборов по сравнению с плановыми значениями.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило  806080 тыс.  руб.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 107%, показатель эффективности реализации программы составил 91% Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 4

- к распоряжению администрации сельского поселения Новый Сарбай

- №   18 от  28.03.2016 г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Развитие культуры сельского поселения Новый Сарбай»

- на 2014–2016 годы

- за 2015 год

Муниципальная программа ««Развитие культуры сельского поселения Новый Сарбай» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай № 67 от 22.10.2014 г.

Целью Программы является повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории поселения, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Достижение указанной цели предполагается посредством решения следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих задач: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области; создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры.

В отчетном году средства программы были направлены как на укрепление материально-техническая базы учреждения: приобреталась аппаратура необходимая для проведения концертов и культурно-массовых мероприятий.

За 2015 год специалистами сельского Дома культуры было проведено 221 мероприятие, на данных мероприятиях присутствовало 8957 человек.

В учреждении создано и функционирует 17 клубных формирований.

За 2015 год сотрудники и участники клубных формирований участвовали в 9 конкурсах, из них 2 – областных.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество посещений досуговых мероприятий учреждений культуры | единиц | 10700 | 8957 | 84 | Годовой отчет |
| 2. | Количество потребителей услуг библиотек | единиц | 1347 | 501 | 37 | Годовой отчет |
| 3 | Количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | единиц | 17 | 18 | 106 | Годовой отчет |
| 4 | число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | человек | 80 | 80 | 100 | Годовой отчет |
| 5 | доля работников учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений | % | 2 | 2 | 100 | Документы, подтверждающие прохождение курсов повышение квалификации (свидетельства, сертификаты) |
| 6 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | единиц | 1 | 1 | 100 | Информация главного бухгалтера |
| 7 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 0 | Информация главного бухгалтера |
| 8 | площадь отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры | кв.м | 0 | 0 | 0 | Наличие договоров на данный вид деятельности |
| 9 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных граждан к услугам учреждений культуры | единиц | 0 | 1 | 0 | Информация главного бухгалтера |
| 10 | доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве указанных учреждений | % | 65 | 53 | 82 | Паспорта КДУ |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 87 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на начало отчетного периода | Финансирование на конец отчетного периода | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 40 | 40 |  |
| 1.1 | Досуговые учреждения | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Сельские библиотеки | 0 | 0 |  |
| 2 | Финансирование культурно-массовых мероприятий | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе |  | 40 | 40 |  |

В ходе реализации муниципальной программы запланировано 1раздел мероприятий с финансированием 40 тыс. руб, 2015 год все мероприятия были выполнены в полном объеме, денежные средства реализованы полностью.

К факторам, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы относятся:

дефицит квалифицированных кадров, потребность в совершенствовании системы повышения квалификации, укреплении социального статуса работников сферы культуры;

несоответствие материально-технической базы учреждений культуры современным нормам и требованиям, социокультурным ожиданиям населения;

состав фондов по качеству не отвечает требованиям, предъявляемым к формированию современного востребованного информационного поля библиотек. В фондах находится большое количество малоспрашиваемой, устаревшей по содержанию и ветхой литературы.

В целях повышения эффективности реализации программы необходимо повышать уровень квалификации специалистов учреждения и выполнить мероприятия по обеспечению безбарьерной среды.

- Приложение № 5

- к распоряжению администрации сельского поселения Новый Сарбай

- № 18 от 28.03.2016 г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Правовое просвещение населения cельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский  в жилищно-коммунальной сфере» на 2013–2015 годы

- за 2015 год

Муниципальная программа «Правовое просвещение населения cельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере» на 2013–2015 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай  № 41 от 03.03.2013 г.

Основной целью Программы является формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации жилищным фондом.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Новый Сарбай  муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере; повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также  правового регулирования общественных отношений; обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Новый Сарбай к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере.

В отчетном году в поселении регулярно проводились семинары для собственников жилья по разъяснению законодательства о правах и обязанностях потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а также о принципах формирования ценовой политики на предоставление данных услуг, осуществлялось издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению по темам жилищно-коммунального хозяйства. Многолетняя работа в этом направлении способствует повышению правовой грамотности и гражданской ответственности собственников жилья.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество проведенных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 1 | 1 | 100 | Отчет |
| 2. | Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | чел. | 1 | 1 | 100 | Отчет |
| 3. | Количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 1 | 1 | 100 | Отчет |
| 4. | Доля граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере, от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами (в расчете 1 гражданин от 1 многоквартирного дома) | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 план | 2015 год факт |
| 1 | Проведение мониторинга по вопросам, вязанным с обеспечением населения коммунальными услугами | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Проведение социологических опросов населения по вопросам, связанным с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Разработка и реализация плана «Правовое просвещение председателей товариществ собственников жилья и председателей советов домов» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4 | Ежегодное проведение «круглых столов» (организационных и информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам и обязанностей потребителей жилищно-коммунальных услуг) | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5 | Проведение ежегодного форума по обмену опытом «Лучшие практики управления многоквартирным домом в сельском поселении Георгиевка муниципального Кинельского района Самарской области | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6 | Организация работы по разъяснению населению законодательства о правах и обязанностях потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а также о принципах формирования ценовой политики на предоставление данных услуг. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7 | Издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению сельского поселения Новый Сарбай муниципального района по темам жилищно-коммунального хозяйства | 3000 | 0 |
| 8 | Размещение материалов по теме программы (управление многоквартирными домами, энергосбережение и энергоэффективность и др.) в средствах массовой информации | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9 | Разработка специализированных программ направленных на повышение уровня правовых знаний граждан | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10 | Размещение нормативной правовой базы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский Самарской области | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 3000 | 0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

На ход реализации программы повлияла необходимость дополнительного информирования граждан по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 6

- к распоряжению администрации сельского поселения Новый Сарбай

- № 18    от 28.03.2016 г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности сельского поселения Новый Сарбай» на 2013–2015 годы

- за 2015 год

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности сельского поселения Новый Сарбай» на 2013–2015 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай № 67 от 27.12.2012 г.

Основными целями Программы являются: укрепление правопорядка и общественной безопасности в сельском поселении Новый Сарбай как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод жителей поселения, закрепление тенденции к сокращению распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение комплекса задач: осуществление организационной, научно-методической и информационной  деятельности  по профилактике правонарушений; обеспечение профилактики правонарушений на улицах и в общественных местах; профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;  привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях; содействие социальной адаптации осужденных, а также лиц,  освободившихся из мест лишения свободы, и несовершеннолетних,  прибывших из специальных учебно-воспитательных   учреждений закрытого  типа; профилактика новых преступлений (повторных) среди осужденных; совершенствование системы  профилактики потребления  наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними; содействие организации и проведению  операций по  профилактике  правонарушений, связанных с использованием и оборотом наркотиков, а также по пресечению незаконного оборота наркотиков; содействие трудозанятости лиц, отбывающих наказание без лишения свободы; формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах её деятельности, а также повышение доверия граждан к правоохранительным органам.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 план | 2015 год факт |
| 1. | Разработка плана мероприятий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2. | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3. | Реализация комплексных мер по обеспечению миграционного учета и режима пребывания иностранных граждан, прибывающих на территорию сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4. | Анализ, обобщение и внедрение опыта проводимой в Самарской области работы по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5. | Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением, коллективами предприятий, учреждений, организаций. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6. | Освещение в «Вестнике Нового Сарбая» проблематики по состоянию правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7. | Организация пропаганды здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности в «Вестнике Нового Сарбая» и Интернет | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 8. | Организация взаимодействия с органами внутренних дел, ФСБ, МЧС по вопросу координации действий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 1000 | 0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, однако, показатель эффективности реализации программы составил 24 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является низкой.

- Приложение № 7

- к распоряжению администрации сельского поселения Новый Сарбай

- №  18        от   28.03.2016 г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Новый Сарбай» на 2015–2017 годы

- за 2015 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Новый Сарбай» на 2015–2017годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай № 67  от 22.10. 2014 г.

Основной целью Программы является создание условий для укрепления здоровья жителей сельского поселения Новый Сарбай путём популяризации спорта, приобщения различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач: развитие физической культуры и спорта для занятий массовым спортом по месту жительства, включая  обеспечение спортивным инвентарем  граждан по месту жительства; создание условий и разработка механизма привлечения к занятиям физической культурой и массовым спортом всех категорий жителей сельского поселения в независимости от их возраста, материального и социального положения; развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением по месту жительства.

В отчетном году в спортивную жизнь села было вовлечено более   198 человек, которые участвовали в 7 спортивных мероприятиях, проводимых на территории сельского поселения. Сборные команды также участвовали в чемпионатах района. В 2015 году наши спортсмены занимали призовые места в районных спортивных соревнованиях: 1 место в первенстве муниципального района Кинельский среди сельских поселений по хоккею с шайбой; 1 место в кубке  муниципального района Кинельский по хоккею с шайбой (мужчины); 1 место в первенстве муниципального района Кинельский по армрестлингу; 1 место в первенстве муниципального района Кинельский по бильярду; 2 место в первенстве муниципального района Кинельский по футболу;

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | численность населения, вовлеченного в физкультурно-спортивные мероприятия | человек | 300 | 198 | 66 | Годовой отчет |
| 2. | уровень обеспеченности оборудованием, инвентарем и материалами для занятий физкультурой и спортом | % | 68 | 50 | 73 | Годовой отчет |
|  |  |  |  |  | 69 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на начало отчетного года | Выполнение Финансирования на конец отчетного года | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря | 30 | 30 |  |
| 2 | Повышение квалификации инструкторов по спорту, организаторов физической культуры по месту жительства (участие в семинарах, мастер-классах) | 0 | 0 |  |
| 3 | Проведение спортивных соревнований в поселении | 0 | 0 |  |
| 4 | Организация и проведение по месту жительства мероприятий, способствующих развитию физической культуры и спорта | 0 | 0 |  |
| 5 | Выездные спортивные мероприятия | 0 | 0 |  |
| 6 | Итого по Программе | 30 | 30 |  |

На ход реализации программы повлияло значительное увеличение потребности в спортивном инвентаре необходимых для проведения  спортивных мероприятий.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 30 тыс. руб.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «низкой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – 100%

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен - 60%.

Для повышения результативности программы необходимо повышать квалификацию специалистов по спорту и осуществлять мероприятия по обеспечению сельских домов культуры спортивным инвентарем.

- Приложение № 8

- к распоряжению администрации сельского поселения Новый Сарбай

- № 18  от  28.03.2016 г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Уличное освещение сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014–2016 годы

- за 2015 год

Муниципальная программа «Уличное освещение сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014–2016 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай № 289 от 06.12.2013 г

Целью Программы является качественное и эффективное уличное освещение сельского поселения.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет модернизации системы уличного освещения сельского поселения Новый Сарбай.

В отчетном году   установлено 100 светильников. Кроме того, в течение всего года производилась  замена ламп и светильников.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных светильников уличного освещения сельского поселения Новый Сарбай | шт. | 40 | 100 | 250 | отчет |
| 2. | Доля протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий | % | 100 | 90 | 90 | Акт обследования |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 170 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 план | 2015 год факт |
| 1. | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Новый Сарбай по ремонту уличного освещения | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Реконструкция уличного освещения: с. Николаевка 2-я, ул. 60 лет Октября – 14 светильников | 0 | 42 |
| 1.2 | Реконструкция уличного освещения с. Новый Сарбай, ул. Колхозная –11 светильников | 18 | 33 |
| 1.3 | Реконструкция уличного освещения с. Новый Сарбай, ул. Молодежная – 5 светильников | 0 | 15 |
| 1.4 | Реконструкция уличного освещения с. Новый Сарбай, ул. Советская – 22 светильника | 19 | 66 |
| 1.5 | Реконструкция уличного освещения с.Новый Сарбай, ул. Набережная – 5 светильников | 9 | 15 |
| 1.6 | Реконструкция уличного освещения с.Новый Сарбай, парк – 6 светильников | 6 | 18 |
| 1,7 | Реконструкция уличного освещения с. Новый Сарбай, школьный двор- 3 светильника | 0 | 9 |
| 1.8 | Реконструкция уличного освещения с. Новый Сарбай, ул. Полевая – 10 светильников | 30 | 30 |
| 1.9 | Реконструкция уличного освещения с. Новый Сарбай, ул. Школьная- 16 светильников | 18 | 48 |
| 2,0 | Реконструкция уличного освещения с. Новый Сарбай, ул. Спортивная- 6 светильников |  | 18 |
| 2,1 | Реконструкция уличного освещения с. Новый Сарбай, пешеходный переход – 2 светильника |  | 6 |
|  | Итого по Программе | 100 | 300 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 300 тыс. руб.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 170 %Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.