Администрация

сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 25  от 18 марта  2019 года.

«Об утверждении отчета о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальной

программы «Формирование современной комфортной городской

среды сельского поселения Сколково муниципального

района Кинельский Самарской области на 2018-2022 годы» за 2018 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Сколково  муниципального района Кинельский Самарской области за № 37  от 24.07.2013 г. «О порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных программ, их формирования и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных  целевых программ муниципального образования сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации  муниципальной программы  «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2022 годы» за 2018 год.

2.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Сколковский Вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Сколково                                             А.Н. Тарасов

Утвержден

Постановлением администрации

сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области

№ 25  от 18 марта 2019 года

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской

среды сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2022 годы » за 2018 год.

| № | Наименование мероприятий | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые показатели | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%) | Причины отклонен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (тыс. руб) |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 70 | 70 | - | - | - | - | 70 | 70 | - | - | - | - | 100 | - |

Глава сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области 						_______________   А.Н. Тарасов